Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (20/05/2025), às dezesseis horas e trinta minutos, reuniram-se na Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), localizada na Unidade Jatobá da Universidade Federal de Jataí – UFJ, os senhores Carlos Augusto Cardoso Lima, representante legal da empresa CARPLAN Engenharia e Projetos LTDA, Claudinei Alves de Ávila, fiscal da obra, e Gabriel Fernandes Sousa, também membro da fiscalização, para tratar de assuntos referentes ao Contrato nº 16/2025, firmado entre esta Universidade e a referida empresa, cujo objeto é a elaboração de projetos executivos de engenharia e a execução da obra de construção da Clínica de Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), conforme Processo nº 23854.006833/2024-14.

A pauta da reunião concentrou-se na etapa de terraplanagem da obra. Durante o desenvolvimento dos projetos técnicos, em especial na fase de terraplenagem, foi identificada, pela CONTRATADA, uma discrepância significativa entre o volume de aterro previsto na planilha orçamentária contratada, que era de 375,92m³, e o volume real necessário para a correta implantação do empreendimento, que, conforme levantamento topográfico e nivelamento do terreno, corresponde a aproximadamente 1.600 m³.

Carlos Augusto apresentou, ainda, a situação relacionada ao equipamento utilizado para limpeza mecanizada do terreno. Na composição do serviço disponível em planilha orçamentária estava prevista a utilização de trator de esteira, no entanto foi utilizada retroescavadeira e que, o custo do serviço (em virtude da alteração do equipamento) foi superior aos custos disponíveis na planilha orçamentária e que seria necessário fazer o ajuste na composição do serviço.

Gabriel Sousa perguntou ao representante da empresa CARPLAN Engenharia LTDA sobre os equipamentos que seriam utilizados no processo de compactação, visto que em planilha orçamentária estava prevista a utilização de motoniveladora e rolo pé de carneiro e que, em caso de utilização de outro método executivo, como compactador manual, poderia vir a onerar o contrato, por tratar-se de uma execução com uma menor produtividade. Carlos então informou que sua equipe estava procedendo com os estudos e que seu objetivo era utilizar um método que possibilitasse uma maior produtividade, haja visto o cronograma apertado da obra.

Carlos Augusto questionou a fiscalização sobre a possibilidade de celebração de aditivo de valor para acréscimo e alteração de composições de serviços, visto que, em virtude do desconto de licitação oriundo da proposta da empresa CARPLAN Engenharia LTDA, haveria disponibilidade orçamentária. O engenheiro Gabriel Sousa relatou que o recurso orçamentário do referido contrato é repassado à UFJ via TED (Termo de execução descentralizada) e que, com base em experiências de outras obras, é realizada a disponibilização apenas do valor adjudicado, informou, ainda, que, por se tratar de uma obra com regime de execução global (Contratação Semi-Integrada), a possibilidade de acréscimo de valor demandaria outras análises.

Gabriel Sousa então informou sobre a possibilidade adequação do projeto básico, tendo em vista que o contrato foi celebrado sob o regime de contratação semi-integrada, conforme previsto no art. 46, § 5º da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a alteração do projeto básico mediante prévia autorização da Administração, desde que demonstrada a superioridade técnica ou econômica da proposta apresentada pelo contratado. Nesse caso, a CONTRATADA poderia realizar uma melhor otimização dos projetos durante a elaboração dos projetos executivos e assim, possibilitar o ajuste dos quantitativos de serviços a serem executados, com vistas a concluir o objeto contratual dentro do custo global adjudicado.

Sendo assim, considerou-se justificada a adequação do projeto executivo diante da realidade topográfica verificada e da necessidade de assegurar a correta execução da obra. Ressaltou-se que, neste caso, a alteração busca garantir maior aderência às condições do terreno e à adequada implantação da edificação.

Dessa forma, foi acordado entre as partes que o projeto executivo será ajustado para contemplar o novo volume de aterro, sendo que os recursos necessários para essa adequação serão realocados dentro do valor do próprio contrato.. A CARPLAN se compromete a apresentar a versão atualizada do projeto executivo, refletindo as modificações técnicas acordadas.

O Sr. Carlos Augusto solicitou então informação sobre a possibilidade de manutenção de Almoxarife, previsto na Administração Local da planilha orçamentária, de forma remota junto à Administração Central, pois tratava-se de uma atividade possível de ser executada. O engenheiro Claudinei informou que o item administração local será medido em conformidade com o andamento físico da obra. Gabriel então informou que em caso de replanilhamento, poderia ser avaliada a supressão do Almoxarife.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada, servindo para formalizar o acordo aqui descrito e para fins de instrução do Processo nº 23854.006833/2024-14.