## Resumo do Replanilhamento
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás | 20,0% | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  | CONTRATO | REPLANILHAMENTO |  | UNIFICADO | CONTRATO-UNIFICADO | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS |  |  |  | 40570.85 | 20283.8922 | 0 | 60854.7422 | 20283.8922 | 1.896% | 50%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES |  |  |  | 86205.73 | 0 | 0 | 86205.73 | 0 | 2.686% | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 38237.78 | 79727.5141 | 0 | 117965.2941 | 79727.5141 | 3.675% | 208.5%
4 | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS |  |  |  | 29585.08 | 0 | 0 | 29585.08 | 0 | 0.9217% | 0%
5 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 138695.02 | 78956.2758 | 8249.182 | 209403.4438 | 70708.4238 | 6.524% | 50.98%
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 488019.48 | 417710.8084 | 172230.0779 | 733551.0605 | 245531.5805 | 22.85% | 50.31%
7 | PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS |  |  |  | 151317.53 | 0 | 0 | 151317.53 | 0 | 4.714% | 0%
8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 130983.39 | 0 | 1371.98 | 129611.41 | -1371.98 | 4.038% | -1.047%
9 | VIDROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | COBERTURA |  |  |  | 76123.26 | 0 | 0 | 76123.26 | 0 | 2.371% | 0%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 43981.44 | 0 | 0 | 43981.44 | 0 | 1.37% | 0%
12 | REVESTIMENTOS DE FORROS |  |  |  | 52819.38 | 0 | 0 | 52819.38 | 0 | 1.645% | 0%
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 115995.2 | 0 | 0 | 115995.2 | 0 | 3.614% | 0%
14 | PISOS |  |  |  | 137066.31 | 0 | 27593.7272 | 109472.5828 | -27593.7272 | 3.41% | -20.13%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |  | 96739.56 | 0 | 0 | 96739.56 | 0 | 3.014% | 0%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO |  |  |  | 1014165.75 | 113017.62 | 423181.9885 | 704001.3815 | -310164.3685 | 21.93% | -30.58%
17 | PINTURA |  |  |  | 205390.54 | 0 | 39343.6018 | 166046.9382 | -39343.6018 | 5.173% | -19.16%
18 | DIVERSOS |  |  |  | 117467.47 | 0 | 25790.5608 | 91676.9092 | -25790.5608 | 2.856% | -21.96%
19 | PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO |  |  |  | 26324.31 | 0 | 11987.2216 | 14337.0884 | -11987.2216 | 0.4466% | -45.54%
20 | LIMPEZA |  |  |  | 11460.49 | 0 | 0 | 11460.49 | 0 | 0.357% | 0%
21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 208802.34 | 0 | 0 | 208802.34 | 0 | 6.505% | 0%
|  |  |  | TOTAL | 3209950.91 | 709696.1105 | 709748.3398 | 3209950.8607 | -0.0493
[5 empty] | 100% | 22.11% | 22.11% | 100%
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## Replanilhamento
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais |  | ABRIL/2025 |  |  | MAIO/2025 |  |  | JUNHO/2025 |  |  | JULHO/2025 |  |  | OUTUBRO/2025 |  |  | NOVEMBRO/2025
|  |  | OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás |  |  | 20,0% | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Orçamento Sintético
[5 empty] | CONTRATO | [28 empty] | LEVANTADO EM PROJETO |  |  | REPLANILHAMENTO | [5 empty] | UNIFICADO
[10 empty] | MEDIÇÃO 01 |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  | MEDIÇÃO 04 |  |  | MEDIÇÃO 05 |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  | SALDO ATUAL
Item | Código | Banco | Descrição | Und | CONTRATO | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | Valor Un. | Valor Total | Quant. | Valor Un. | Valor Total | Quant. | Valor Un. | Valor Total | Quant. | Valor Un. | Valor Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 40570.85 | 1.264% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 40570.85 |  |  | 60854.7439 |  |  | 20283.8922 |  |  | 0 |  |  | 60854.7422 | 60854.7422
1.1 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | 40570.85 | 1.264% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 40570.85 |  |  | 60854.7439 |  |  | 20283.8922 |  |  | 0 |  |  | 60854.7422
1.1.1 | C00000218 | Próprio | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios. Com as devidas aprovações nos órgãos competentes. | m² | 751.83 | 13.65 | 16.38 | 12314.97 | 0.3836% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 12314.97 | 751.83 | 16.38 | 12314.97 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 751.83 | 16.38 | 12314.97
1.1.2 | 14333 | ORSE | Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente). | m² | 751.83 | 9.59 | 11.5 | 8646.04 | 0.2694% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 8646.04 | 751.83 | 11.5 | 8646.04 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 751.83 | 11.5 | 8646.04
1.1.3 | 14338 | ORSE | Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidadeda DESO. | m² | 751.83 | 2.92 | 3.5 | 2631.4 | 0.08198% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 2631.4 | 751.83 | 3.5 | 2631.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 751.83 | 3.5 | 2631.4
1.1.4 | 14340 | ORSE | Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA. | m² | 751.83 | 2.92 | 3.5 | 2631.4 | 0.08198% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 2631.4 | 751.83 | 3.5 | 2631.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 751.83 | 3.5 | 2631.4
1.1.5 | 14346 | ORSE | Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | m² | 751.83 | 4.34 | 5.2 | 3909.51 | 0.1218% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 3909.51 | 751.83 | 5.2 | 3909.51 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 751.83 | 5.2 | 3909.51
1.1.6 | 14356 | ORSE | Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteçãocontra descargas atmosféricas (SPDA). Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | m² | 751.83 | 1.08 | 1.29 | 969.86 | 0.03021% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 969.86 | 751.83 | 1.29 | 969.8607 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 751.83 | 1.29 | 969.86
1.1.7 | 14360 | ORSE | Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação:Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida. | m² | 751.83 | 2.5 | 3 | 2255.49 | 0.07027% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 2255.49 | 751.83 | 3 | 2255.49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 751.83 | 3 | 2255.49
1.1.8 | 13264 | ORSE | Projeto de GLP ou GN (por medição individualizada) até 10 pontos. Observação:Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | un | 1 | 1751.59 | 2101.9 | 2101.9 | 0.06548% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 2101.9 | 1 | 2101.9 | 2101.9 | 0 | 2101.9 | 0 | 0 | 2101.9 | 0 | 1 | 2101.9 | 2101.9
1.1.9 | C00000217 | Próprio | Projeto de Ar condicionado/ Climatização. Com equipamentos central e individual. | m² | 751.83 | 3.92 | 4.7 | 3533.6 | 0.1101% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 3533.6 | 751.83 | 4.7 | 3533.601 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 751.83 | 4.7 | 3533.6
1.1.10 | 00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | un | 6 | 218.99 | 262.78 | 1576.68 | 0.04912% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 1576.68 | 6 | 262.78 | 1576.68 | 0 | 262.78 | 0 | 0 | 262.78 | 0 | 6 | 262.78 | 1576.68
| 13264 | ORSE | Projeto Elétrico - Edificações especiais (com gerador e subestação). Observação: Hospitais, fábricas, penitenciárias, empreendimentos de maior complexidade. | m2 |  | 1751.59 | 12 |  | 0.06548% |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 751.83 | 12 | 9021.96 | 751.83 | 12 | 9021.96 | 0 | 262.78 | 0 | 751.83 | 12 | 9021.96
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | A1 | [29 empty] | 1 | 1232.52 | 1232.52 | 1 | 1232.52 | 1232.52 | 0 | 262.78 | 0 | 1 | 0 | 1232.52
1.1.12 |  |  | PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA | m² |  | 11.12 | 13.34 | [26 empty] | 751.83 | 13.34 | 10029.4122 | 751.83 | 13.34 | 10029.4122 |  |  |  | 751.83 | 13.34 | 10029.4122
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 86205.73 | 2.686% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 86205.73 |  |  | 86205.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86205.73 | 86205.73
2.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 528 | 73.57 | 88.28 | 46611.84 | 1.452% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 528 | 100% | 46611.84 | 528 | 88.28 | 46611.84 | 0 | 88.28 | 0 | 0 | 88.28 | 0 | 528 | 88.28 | 46611.84
2.2 | 020210 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m² | 75 | 236.04 | 283.24 | 21243 | 0.6618% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 75 | 100% | 21243 | 75 | 283.24 | 21243 | 0 | 283.24 | 0 | 0 | 283.24 | 0 | 75 | 283.24 | 21243
2.3 | 020400 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | un | 1 | 3053.19 | 3663.82 | 3663.82 | 0.1141% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 3663.82 | 1 | 3663.82 | 3663.82 | 0 | 3663.82 | 0 | 0 | 3663.82 | 0 | 1 | 3663.82 | 3663.82
2.4 | 020501 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | un | 1 | 4054.66 | 4865.59 | 4865.59 | 0.1516% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 4865.59 | 1 | 4865.59 | 4865.59 | 0 | 4865.59 | 0 | 0 | 4865.59 | 0 | 1 | 4865.59 | 4865.59
2.5 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 9 | 232.01 | 278.41 | 2505.69 | 0.07806% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 2505.69 | 9 | 278.41 | 2505.69 | 0 | 278.41 | 0 | 0 | 278.41 | 0 | 9 | 278.41 | 2505.69
2.6 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 9 | 392.08 | 470.49 | 4234.41 | 0.1319% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 4234.41 | 9 | 470.49 | 4234.41 | 0 | 470.49 | 0 | 0 | 470.49 | 0 | 9 | 470.49 | 4234.41
2.7 | 030114 | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 321.94 | 386.32 | 386.32 | 0.01204% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 386.32 | 1 | 386.32 | 386.32 | 0 | 386.32 | 0 | 0 | 386.32 | 0 | 1 | 386.32 | 386.32
2.8 | 030116 | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 321.94 | 386.32 | 386.32 | 0.01204% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 386.32 | 1 | 386.32 | 386.32 | 0 | 386.32 | 0 | 0 | 386.32 | 0 | 1 | 386.32 | 386.32
2.10 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 6 | 320.66 | 384.79 | 2308.74 | 0.07192% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 2308.74 | 6 | 384.79 | 2308.74 | 0 | 384.79 | 0 | 0 | 384.79 | 0 | 6 | 384.79 | 2308.74
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 38237.78 | 1.191% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 38237.78 |  |  | 117965.3121 |  |  | 79727.5141 |  |  | 0 |  |  | 117965.2941 | 117965.2941
3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1404 | 0.54 | 0.64 | 898.56 | 0.02799% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1404 | 100% | 898.56 | 1404 | 0.64 | 898.56 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1404 | 0.64 | 898.56
3.2 | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 751.83 | 6.49 | 7.78 | 5849.23 | 0.1822% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 5849.23 | 2010.67 | 7.78 | 15643.0126 | 1258.84 | 7.78 | 9793.7752 | 0 | 7.78 | 0 | 2010.67 | 7.78 | 15643.0052
3.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 751.83 | 1.2 | 1.44 | 1082.63 | 0.03373% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 1082.63 | 2010.67 | 1.44 | 2895.3648 | 1258.84 | 1.44 | 1812.7296 | 0 | 1.44 | 0 | 2010.67 | 1.44 | 2895.3596
3.4 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 1127.75 | 7.39 | 8.86 | 9991.86 | 0.3113% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1127.75 | 100% | 9991.86 | 3016.005 | 8.86 | 26721.8043 | 1888.255 | 8.86 | 16729.9393 | 0 | 8.86 | 0 | 3016.005 | 8.86 | 26721.7993
3.6 | 6416 | AGESUL | TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE | m³ | 375.92 | 40.31 | 48.37 | 18183.25 | 0.5665% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 375.92 | 100% | 18183.25 | 1395.92 | 48.37 | 67520.6504 | 1020 | 48.37 | 49337.4 | 0 | 48.37 | 0 | 1395.92 | 48.37 | 67520.65
3.7 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | un | 25 | 74.41 | 89.29 | 2232.25 | 0.06954% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 100% | 2232.25 | 48 | 89.29 | 4285.92 | 23 | 89.29 | 2053.67 | 0 | 89.29 | 0 | 48 | 89.29 | 4285.92
4 |  |  | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS |  |  |  |  | 29585.08 | 0.9217% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 29585.08 |  |  | 29585.0835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29585.08
4.1 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 75 | 79.58 | 95.49 | 7161.75 | 0.2231% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 75 | 100% | 7161.75 | 75 | 95.49 | 7161.75 | 0 | 95.49 | 0 | 0 | 95.49 | 0 | 75 | 95.49 | 7161.75
4.2 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 751.83 | 22.88 | 27.45 | 20637.73 | 0.6429% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 20637.73 | 751.83 | 27.45 | 20637.7335 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 751.83 | 27.45 | 20637.73
4.3 | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | m/mês | 48 | 31 | 37.2 | 1785.6 | 0.05563% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 48 | 100% | 1785.6 | 48 | 37.2 | 1785.6 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 48 | 37.2 | 1785.6
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 138696.35 | 4.321% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 138696.35 |  |  | 179888.1108 |  |  | 78956.2758 |  |  | 8249.182 |  |  | 209403.4438 | 209403.4438
5.1 |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 52891.8 | 1.648% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 52891.8 |  |  | 76673.861 |  |  | 36953.0322 |  |  | 0 |  |  | 89844.8322 | 89844.8322
5.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 31.3 | 100.53 | 120.63 | 3775.71 | 0.1176% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.3 | 100% | 3775.71 | 82.3 | 120.63 | 9927.849 | 51 | 120.63 | 6152.13 | 0 | 120.63 | 0 | 82.3 | 120.63 | 9927.84
5.1.2 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 84.6 | 13.26 | 15.91 | 1345.98 | 0.04193% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 84.6 | 100% | 1345.98 | 84.6 | 15.91 | 1345.986 | 0 | 15.91 | 0 | 0 | 15.91 | 0 | 84.6 | 15.91 | 1345.98
5.1.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 426.2 | 11.99 | 14.38 | 6128.75 | 0.1909% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 426.2 | 100% | 6128.75 | 597.14 | 14.38 | 6128.75 | 170.94 | 14.38 | 2458.1172 | 0 | 14.38 | 0 | 597.14 | 14.38 | 8586.8672
5.1.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 508.8 | 10.55 | 12.66 | 6441.4 | 0.2007% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 508.8 | 100% | 6441.4 | 675.96 | 12.66 | 8557.6536 | 167.16 | 12.66 | 2116.2456 | 0 | 12.66 | 0 | 675.96 | 12.66 | 8557.6456
5.1.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 146.8 | 8.88 | 10.65 | 1563.42 | 0.04871% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 146.8 | 100% | 1563.42 | 146.8 | 10.65 | 1563.42 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 146.8 | 10.65 | 1563.42
5.1.6 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 38.4 | 8.25 | 9.9 | 380.16 | 0.01184% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 38.4 | 100% | 380.16 | 38.4 | 9.9 | 380.16 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 38.4 | 9.9 | 380.16
5.1.7 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 86.8 | 72.03 | 86.44 | 7502.12 | 0.2337% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 86.8 | 100% | 7502.12 | 86.8 | 86.44 | 7502.992 | 0 | 86.44 | 0 | 0 | 86.44 | 0 | 86.8 | 86.44 | 7502.12
5.1.8 | 104923 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 31.3 | 685.69 | 822.82 | 25754.26 | 0.8023% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.3 | 100% | 25754.26 | 39.32 | 822.82 | 32353.2824 | 8.02 | 822.82 | 6599.0164 | 0 | 822.82 | 0 | 39.32 | 822.82 | 32353.2764
|  |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | [32 empty] | 15.9 | 17.67 | 280.953 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 280.953
|  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | [32 empty] | 236.84 | 44.05 | 10432.802 | 0 | 0 | 0 | 236.84 | 0 | 10432.802
| 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² |  | 135.55 | 162.66 | [26 empty] | 54.8 | 162.66 | 8913.768 | 54.8 | 162.66 | 8913.768 | 0 | 162.66 | 0 | 54.8 | 162.66 | 8913.768
5.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 69135.62 | 2.154% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 69135.62 |  |  | 69135.63 |  |  | 14954.2947 |  |  | 0 |  |  | 84089.9147 | 84089.9147
5.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 20.5 | 100.53 | 120.63 | 2472.91 | 0.07704% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20.5 | 100% | 2472.91 | 135.19 | 120.63 | 2472.91 | 114.69 | 120.63 | 13835.0547 | 0 | 120.63 | 0 | 135.19 | 120.63 | 16307.9647
5.2.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 373.3 | 14.73 | 17.67 | 6596.21 | 0.2055% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 373.3 | 100% | 6596.21 | 373.3 | 17.67 | 6596.211 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 373.3 | 17.67 | 6596.21
5.2.3 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 0.2 | 13.26 | 15.91 | 3.18 | 9.907e-05% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.2 | 100% | 3.18 | 0.2 | 15.91 | 3.182 | 0 | 15.91 | 0 | 0 | 15.91 | 0 | 0.2 | 15.91 | 3.18
5.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 672.8 | 11.99 | 14.38 | 9674.86 | 0.3014% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 672.8 | 100% | 9674.86 | 672.8 | 14.38 | 9674.864 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 672.8 | 14.38 | 9674.86
5.2.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 255.8 | 10.55 | 12.66 | 3238.42 | 0.1009% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 255.8 | 100% | 3238.42 | 265.3 | 12.66 | 3238.42 | 9.5 | 12.66 | 120.27 | 0 | 12.66 | 0 | 265.3 | 12.66 | 3358.69
5.2.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 236.5 | 8.88 | 10.65 | 2518.72 | 0.07847% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 236.5 | 100% | 2518.72 | 330.3 | 10.65 | 2518.72 | 93.8 | 10.65 | 998.97 | 0 | 10.65 | 0 | 330.3 | 10.65 | 3517.69
5.2.7 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 135.7 | 8.25 | 9.9 | 1343.43 | 0.04185% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 135.7 | 100% | 1343.43 | 135.7 | 9.9 | 1343.43 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 135.7 | 9.9 | 1343.43
5.2.8 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 341.9 | 66.98 | 80.37 | 27478.5 | 0.856% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 341.9 | 100% | 27478.5 | 341.9 | 80.37 | 27478.503 | 0 | 80.37 | 0 | 0 | 80.37 | 0 | 341.9 | 80.37 | 27478.5
5.2.9 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 20.5 | 642.66 | 771.19 | 15809.39 | 0.4925% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20.5 | 100% | 15809.39 | 20.5 | 771.19 | 15809.39 | 0 | 771.19 | 0 | 0 | 771.19 | 0 | 20.5 | 771.19 | 15809.39
|  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | [32 empty] | 0 | 9.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | PILARES/ PILARETES/ ARRANQUES |  |  |  |  | 16668.93 | 0.5192% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 16668.93 |  |  | 34078.6198 |  |  | 27048.9489 |  |  | 8249.182 |  |  | 35468.6969 | 35468.6969
5.3.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 92.65 | 12.14 | 14.56 | 1348.98 | 0.04202% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 92.65 | 100% | 1348.98 | 140.69 | 14.56 | 2048.4464 | 48.04 | 14.56 | 699.4624 | 0 | 14.56 | 0 | 140.69 | 14.56 | 2048.4424
5.3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 281.25 | 8.86 | 10.63 | 2989.68 | 0.09314% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 281.25 | 100% | 2989.68 | 313.98 | 10.63 | 2989.68 | 32.73 | 10.63 | 347.9199 | 0 | 10.63 | 0 | 313.98 | 10.63 | 3337.5999
5.3.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 47.8 | 7.35 | 8.82 | 421.59 | 0.01313% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 47.8 | 100% | 421.59 | 165.96 | 8.82 | 421.59 | 118.16 | 8.82 | 1042.1712 | 0 | 8.82 | 0 | 165.96 | 8.82 | 1463.7612
5.3.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 104.4 | 7.05 | 8.46 | 883.22 | 0.02752% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 104.4 | 100% | 883.22 | 104.4 | 8.46 | 883.224 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 104.4 | 8.46 | 883.22
5.3.5 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 66.2 | 103.84 | 124.61 | 8249.18 | 0.2569% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 66.2 | 100% | 8249.18 |  | 124.61 | 0 | 0 | 124.61 | 0 | 66.2 | 124.61 | 8249.182 | 0 | 124.61 | -0.002
5.3.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.6 | 642.66 | 771.19 | 2776.28 | 0.08649% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.6 | 100% | 2776.28 | 5.29 | 771.19 | 4079.5951 | 1.69 | 771.19 | 1303.3111 | 0 | 771.19 | 0 | 5.29 | 771.19 | 4079.5911
| CP-UFJ-01 | PRÓPRIA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 207.01 | 248.41 | [26 empty] | 95.23 | 248.41 | 23656.0843 | 95.23 | 248.41 | 23656.0843 |  |  |  | 95.23 | 248.41 | 23656.0843
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 488070.33 | 15.2% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 488070.33 |  |  | 714544.194 |  |  | 417710.8084 |  |  | 172230.0779 |  |  | 733551.0605 | 733551.0605
6.1 |  |  | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 380601.93 | 11.86% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 380601.93 |  |  | 648215.242 |  |  | 417710.8084 |  |  | 131090.6299 |  |  | 667222.1085 | 667222.1085
6.1.1 |  |  | INVERTIDA |  |  |  |  | 68704.19 | 2.14% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 68704.19 |  |  | 140494.0669 |  |  | 120713.2852 |  |  | 28603.018 |  |  | 160814.4572 | 160814.4572
6.1.1.1 |  |  | VIGAS - INVERTIDA |  |  |  |  | 20751.9 | 0.6465% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 20751.9 |  |  | 37895.0079 |  |  | 31115.4369 |  |  | 9619.479 |  |  | 42247.8579 | 42247.8579
6.1.1.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 109.1 | 12.14 | 14.56 | 1588.49 | 0.04949% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 109.1 | 100% | 1588.49 | 145.57 | 14.56 | 1588.49 | 36.47 | 14.56 | 531.0032 | 0 | 14.56 | 0 | 145.57 | 14.56 | 2119.4932
6.1.1.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 39 | 11.06 | 13.27 | 517.53 | 0.01612% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 39 | 100% | 517.53 | 39 | 13.27 | 517.53 | 0 | 13.27 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 39 | 13.27 | 517.53
6.1.1.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 174.1 | 10.09 | 12.1 | 2106.61 | 0.06563% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 174.1 | 100% | 2106.61 | 174.1 | 12.1 | 2106.61 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 174.1 | 12.1 | 2106.61
6.1.1.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 122.8 | 8.86 | 10.63 | 1305.36 | 0.04067% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 122.8 | 100% | 1305.36 | 122.8 | 10.63 | 1305.364 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 122.8 | 10.63 | 1305.36
6.1.1.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 71.3 | 7.35 | 8.82 | 628.86 | 0.01959% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 71.3 | 100% | 628.86 | 385.39 | 8.82 | 628.86 | 314.09 | 8.82 | 2770.2738 | 0 | 8.82 | 0 | 385.39 | 8.82 | 3399.1338
6.1.1.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 60.6 | 7.05 | 8.46 | 512.67 | 0.01597% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 60.6 | 100% | 512.67 | 184.9 | 8.46 | 512.67 | 124.3 | 8.46 | 1051.578 | 0 | 8.46 | 0 | 184.9 | 8.46 | 1564.248
6.1.1.1.7 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 92.7 | 86.4716 | 103.77 | 9619.48 | 0.2996% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 92.7 | 100% | 9619.48 | 0 | 103.77 | 0 |  | 103.77 | 0 | 92.7 | 103.77 | 9619.479 | 0 | 103.77 | 0.001
6.1.1.1.8 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.8 | 642.66 | 771.19 | 4472.9 | 0.1393% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.8 | 100% | 4472.9 | 6.77 | 771.19 | 5220.9563 | 0.97 | 771.19 | 748.0543 | 0 | 771.19 | 0 | 6.77 | 771.19 | 5220.9543
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | [32 empty] | 0 | 8.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| CP-UFJ-02 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 223.305 | 267.97 | [26 empty] | 97.08 | 267.97 | 26014.5276 | 97.08 | 267.97 | 26014.5276 |  |  |  | 97.08 | 267.97 | 26014.5276
6.1.1.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 40805.83 | 1.271% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 40805.83 |  |  | 94745.782 |  |  | 69981.0602 |  |  | 15803.118 |  |  | 94983.7722 | 94983.7722
6.1.1.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 315.6 | 12.14 | 14.56 | 4595.13 | 0.1432% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 315.6 | 100% | 4595.13 | 315.6 | 14.56 | 4595.13 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 315.6 | 14.56 | 4595.13
6.1.1.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 845.6 | 8.86 | 10.63 | 8988.72 | 0.28% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 845.6 | 100% | 8988.72 | 845.6 | 10.63 | 8988.72 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 845.6 | 10.63 | 8988.72
6.1.1.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 201.7 | 7.35 | 8.82 | 1778.99 | 0.00055421 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7 | 1 | 1778.99 | 339.1 | 8.82 | 2990.862 | 137.4 | 8.82 | 1211.868 | 0 | 8.82 | 0 | 339.1 | 8.82 | 2990.858
6.1.1.2.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 12.5 | 642.66 | 771.19 | 9639.87 | 0.0030031 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 9639.87 | 12.7 | 771.19 | 9639.87 | 0.2 | 771.19 | 154.238 | 0 | 771.19 | 0 | 12.7 | 771.19 | 9794.108
6.1.1.2.5 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 228.6 | 57.61 | 69.13 | 15803.12 | 0.0049182 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 1 | 15803.12 |  | 69.13 | 0 | 0 | 69.13 | 0 | 228.6 | 69.13 | 15803.118 | 0 | 69.13 | 0.002
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | [29 empty] | 9.9 |  |  | 9.9 | 8.46 | 83.754 | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 83.754
| CP-UFJ-03 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 248.55 | 298.26 | [26 empty] | 229.77 | 298.26 | 68531.2 | 229.77 | 298.26 | 68531.2002 |  |  |  | 229.77 | 298.26 | 68531.2002
6.1.1.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 7146.46 | 0.2226% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 7146.46 |  |  | 7853.277 |  |  | 19616.7881 |  |  | 3180.421 |  |  | 23582.8271 | 23582.8271
6.1.1.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 5.4 | 11.56 | 13.87 | 74.89 | 0.002333% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.4 | 100% | 74.89 | 22.33 | 13.87 | 74.89 | 16.93 | 13.87 | 234.8191 | 0 | 13.87 | 0 | 22.33 | 13.87 | 309.7091
6.1.1.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 57.3 | 10.5 | 12.6 | 721.98 | 0.02249% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.3 | 100% | 721.98 | 57.3 | 12.6 | 721.98 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 57.3 | 12.6 | 721.98
6.1.1.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 74.4 | 9.59 | 11.5 | 855.6 | 0.02665% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 74.4 | 100% | 855.6 | 74.4 | 11.5 | 855.6 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 74.4 | 11.5 | 855.6
6.1.1.3.4 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 25.1 | 105.59 | 126.71 | 3180.42 | 0.00099017 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 1 | 3180.42 | 0 | 126.71 | 0 | 0 | 126.71 | 0 | 25.1 | 126.71 | 3180.421 | 0 | 126.71 | -0.001
6.1.1.3.5 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3 | 642.66 | 771.19 | 2313.57 | 0.00072075 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2313.57 | 3 | 771.19 | 2313.57 | 0 | 771.19 | 0 | 0 | 771.19 | 0 | 3 | 771.19 | 2313.57
| CP-UFJ-04 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² |  | 129.06 | 154.87 | [26 empty] | 25.1 | 154.87 | 3887.237 | 25.1 | 772.19 | 19381.969 | 0 | 772.19 | 0 | 25.1 | 154.87 | 19381.969
6.1.2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 246281.74 | 7.672% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 246281.74 |  |  | 373588.0743 |  |  | 195334.5689 |  |  | 67546.9633 |  |  | 374069.3456 | 374069.3456
6.1.2.1 |  |  | VIGAS COBERTURA |  |  |  |  | 82098.78 | 2.557% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 82098.78 |  |  | 146287.4812 |  |  | 119282.3348 |  |  | 54885.7077 |  |  | 146495.4071
6.1.2.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 375 | 12.14 | 14.56 | 5460 | 0.1701% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 375 | 100% | 5460 | 411.4 | 14.56 | 5989.984 | 36.4 | 14.56 | 529.984 | 0 | 14.56 | 0 | 411.4 | 14.56 | 5989.984
6.1.2.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 29.1 | 11.06 | 13.27 | 386.15 | 0.01203% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 29.1 | 100% | 386.15 | 44.77 | 13.27 | 386.15 | 15.67 | 13.27 | 207.9409 | 0 | 13.27 | 0 | 44.77 | 13.27 | 594.0909
6.1.2.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 617.4 | 10.09 | 12.1 | 7470.54 | 0.2327% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 617.4 | 100% | 7470.54 | 66.55 | 12.1 | 805.255 | 0 | 12.1 | 0 | 550.85 | 12.1 | 6665.285 | 66.55 | 12.1 | 805.255
6.1.2.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 260.1 | 8.86 | 10.63 | 2764.86 | 0.08613% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 260.1 | 100% | 2764.86 | 93.61 | 10.63 | 995.0743 | 0 | 10.63 | 0 | 166.49 | 10.63 | 1769.7887 | 93.61 | 10.63 | 995.0713
6.1.2.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 261.1 | 7.35 | 8.82 | 2302.9 | 0.07174% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 261.1 | 100% | 2302.9 | 1782.77 | 8.82 | 15724.0314 | 1521.67 | 8.82 | 13421.1294 | 0 | 8.82 | 0 | 1782.77 | 8.82 | 15724.0294
6.1.2.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 53.4 | 7.05 | 8.46 | 451.76 | 0.01407% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 53.4 | 100% | 451.76 | 288.2 | 8.46 | 2438.172 | 234.8 | 8.46 | 1986.408 | 0 | 8.46 | 0 | 288.2 | 8.46 | 2438.168
6.1.2.1.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 133.3 | 7.95 | 9.54 | 1271.68 | 0.03962% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 133.3 | 100% | 1271.68 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 133.3 | 9.54 | 1271.682 | 0 | 9.54 | -0.002
6.1.2.1.8 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 352.3 | 106.87 | 128.24 | 45178.95 | 1.407% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 352.3 | 100% | 45178.95 | 0 | 128.24 | 0 | 0 | 128.19 | 0 | 352.3 | 128.24 | 45178.952 | 0 | 128.24 | -0.002
6.1.2.1.9 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 21.8 | 642.66 | 771.19 | 16811.94 | 0.5237% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 21.8 | 100% | 16811.94 | 23.35 | 771.19 | 18007.2865 | 1.55 | 771.19 | 1195.3445 | 0 | 771.19 | 0 | 23.35 | 771.19 | 18007.2845
| CP-UFJ-05 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 241.13 | 289.36 | [26 empty] | 352.3 | 289.36 | 101941.528 | 352.3 | 289.36 | 101941.528 | 0 | 289.36 | 0 | 352.3 | 289.36 | 101941.528
6.1.2.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 19228.08 | 0.599% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 19228.08 |  |  | 49305.3345 |  |  | 30692.0818 |  |  | 341.4456 |  |  | 49578.7162 | 49578.7162
6.1.2.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 138.2 | 12.14 | 14.56 | 2012.19 | 0.06269% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 138.2 | 100% | 2012.19 | 139.04 | 14.56 | 2024.4224 | 0.84 | 14.56 | 12.2304 | 0 | 14.56 | 0 | 139.04 | 14.56 | 2024.4204
6.1.2.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.5 | 11.06 | 13.27 | 139.33 | 0.004341% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.5 | 100% | 139.33 | 10.51 | 13.27 | 139.33 | 0.01 | 13.27 | 0.1327 | 0 | 13.27 | 0 | 10.51 | 13.27 | 139.4627
6.1.2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 343.4 | 8.86 | 10.63 | 3650.34 | 0.1137% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 343.4 | 100% | 3650.34 | 343.4 | 10.63 | 3650.342 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 343.4 | 10.63 | 3650.34
6.1.2.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 220.3 | 7.35 | 8.82 | 1943.04 | 0.06053% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 220.3 | 100% | 1943.04 | 334.84 | 8.82 | 2953.2888 | 114.54 | 8.82 | 1010.2428 | 0 | 8.82 | 0 | 334.84 | 8.82 | 2953.2828
6.1.2.2.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 65 | 7.05 | 8.46 | 549.9 | 0.01713% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 65 | 100% | 549.9 | 24.64 | 8.46 | 208.4544 | 0 | 8.46 | 0 | 40.36 | 8.46 | 341.4456 | 24.64 | 8.46 | 208.4544
6.1.2.2.6 | CP-UFJ-06 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98 | 57.56 | 69.07 | 6768.86 | 0.2108% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 98 | 100% | 6768.86 | 98.47 | 69.07 | 6801.3229 | 0.47 | 69.07 | 32.4629 | 0 | 69.07 | 0 | 98.47 | 69.07 | 6801.3229
6.1.2.2.7 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.4 | 642.66 | 771.19 | 4164.42 | 0.1297% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.4 | 100% | 4164.42 | 5.44 | 771.19 | 4164.42 | 0.04 | 771.19 | 30.8476 | 0 | 771.19 | 0 | 5.44 | 771.19 | 4195.2676
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | [32 empty] | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | [29 empty] | 25.41 | 0 | 0 | 25.41 | 9.54 | 242.4114 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 0 | 242.4114
| CP-UFJ-06 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 248.5 | 298.2 | [26 empty] | 98.47 | 298.2 | 29363.754 | 98.47 | 298.2 | 29363.754 | 0 | 298.2 | 0 | 98.47 | 298.2 | 29363.754
6.1.2.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 144954.88 | 4.516% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 144954.88 |  |  | 177995.2586 |  |  | 45360.1523 |  |  | 12319.81 |  |  | 177995.2223 | 177995.2223
6.1.2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 30.2 | 11.56 | 13.87 | 418.87 | 0.01305% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 30.2 | 100% | 418.87 | 64.24 | 13.87 | 891.0088 | 34.04 | 13.87 | 472.1348 | 0 | 13.87 | 0 | 64.24 | 13.87 | 891.0048
6.1.2.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 55.1 | 10.5 | 12.6 | 694.26 | 0.02163% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 55.1 | 100% | 694.26 | 113.96 | 12.6 | 1435.896 | 58.86 | 12.6 | 741.636 | 0 | 12.6 | 0 | 113.96 | 12.6 | 1435.896
6.1.2.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 110.9 | 9.59 | 11.5 | 1275.35 | 0.03973% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 110.9 | 100% | 1275.35 | 278.3 | 11.5 | 3200.45 | 167.4 | 11.5 | 1925.1 | 0 | 11.5 | 0 | 278.3 | 11.5 | 3200.45
6.1.2.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 125.6 | 8.4 | 10.08 | 1266.04 | 0.03944% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 125.6 | 100% | 1266.04 | 73.81 | 10.08 | 744.0048 | 0 | 10.08 | 0 | 51.79 | 10.08 | 522.0432 | 73.81 | 10.08 | 743.9968
6.1.2.3.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 523.6 | 6.95 | 8.34 | 4366.82 | 0.136% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 523.6 | 100% | 4366.82 | 287.98 | 8.34 | 2401.7532 | 0 | 8.34 | 0 | 235.62 | 8.34 | 1965.0708 | 287.98 | 8.34 | 2401.7492
6.1.2.3.6 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 77.6 | 105.59 | 126.71 | 9832.7 | 0.3061% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 77.6 | 100% | 9832.7 |  | 126.71 | 0 | 0 | 126.71 | 0 | 77.6 | 126.71 | 9832.696 | 0 | 126.71 | 0.004
6.1.2.3.7 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 12.19 | 642.66 | 771.19 | 9400.8 | 0.2929% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12.19 | 100% | 9400.8 | 37.4 | 771.19 | 28842.506 | 25.21 | 771.19 | 19441.6999 | 0 | 771.19 | 0 | 37.4 | 771.19 | 28842.4999
6.1.2.3.8 | 13.01.310 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | m² | 514.12 | 154.69 | 185.62 | 95430.95 | 2.973% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 514.12 | 100% | 95430.95 | 514.12 | 185.62 | 95430.9544 | 0 | 185.62 | 0 | 0 | 185.62 | 0 | 514.12 | 185.62 | 95430.95
6.1.2.3.9 | 061108 | AGETOP CIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES | m² | 514.12 | 24.58 | 29.49 | 15161.39 | 0.4723% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 514.12 | 100% | 15161.39 | 514.12 | 29.49 | 15161.3988 | 0 | 29.49 | 0 | 0 | 29.49 | 0 | 514.12 | 29.49 | 15161.39
6.1.2.3.10 | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | m | 12.45 | 475.75 | 570.9 | 7107.7 | 0.2214% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12.45 | 100% | 7107.7 | 29.3 | 570.9 | 16727.37 | 16.85 | 570.9 | 9619.665 | 0 | 570.9 | 0 | 29.3 | 570.9 | 16727.365
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 6.85 | 8.22 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 138.93 | 8.22 | 1142.0046 | 138.93 | 8.22 | 1142.0046 | 0 | 8.22 | 0 | 138.93 | 8.22 | 1142.0046
| CP-UFJ-07 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² |  | 129.06 | 154.87 | [26 empty] | 77.6 | 154.87 | 12017.912 | 77.6 | 154.87 | 12017.912 | 0 | 154.87 | 0 | 77.6 | 154.87 | 12017.912
6.1.3 |  |  | BARRILETES |  |  |  |  | 59301.72 | 1.847% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 59301.72 |  |  | 95063.9476 |  |  | 66419.7295 |  |  | 30657.5729 |  |  | 95063.8766 | 95063.8766
6.1.3.1 |  |  | VIGAS - BARRILETES |  |  |  |  | 22967.59 | 0.7155% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 22967.59 |  |  | 43154.8138 |  |  | 33663.0669 |  |  | 13475.8721 |  |  | 43154.7848 | 43154.7848
6.1.3.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 125.6 | 12.14 | 14.56 | 1828.73 | 0.05697% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 125.6 | 100% | 1828.73 | 126.01 | 14.56 | 1834.7056 | 0.41 | 14.56 | 5.9696 | 0 | 14.56 | 0 | 126.01 | 14.56 | 1834.6996
6.1.3.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 3.4 | 11.06 | 13.27 | 45.11 | 0.001405% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.4 | 100% | 45.11 | 3.47 | 13.27 | 46.0469 | 0.07 | 13.27 | 0.9289 | 0 | 13.27 | 0 | 3.47 | 13.27 | 46.0389
6.1.3.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 254.1 | 10.09 | 12.1 | 3074.61 | 0.09578% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 254.1 | 100% | 3074.61 | 279.51 | 12.1 | 3382.071 | 25.41 | 12.1 | 307.461 | 0 | 12.1 | 0 | 279.51 | 12.1 | 3382.071
6.1.3.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 15.2 | 8.86 | 10.63 | 161.57 | 0.005033% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15.2 | 100% | 161.57 | 5.17 | 10.63 | 54.9571 | 0 | 10.63 | 0 | 10.03 | 10.63 | 106.6189 | 5.17 | 10.63 | 54.9511
6.1.3.1.5 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 102.6 | 106.83 | 128.2 | 13153.32 | 0.4097% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 102.6 | 100% | 13153.32 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 102.6 | 128.2 | 13153.32 | 0 | 128.2 | 0
6.1.3.1.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 6.1 | 642.66 | 771.19 | 4704.25 | 0.1466% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6.1 | 100% | 4704.25 | 5.82 | 771.19 | 4488.3258 | 0 | 771.19 | 0 | 0.28 | 771.19 | 215.9332 | 5.82 | 771.19 | 4488.3168
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | 6.95 | 8.34 | [26 empty] | 1.1 | 8.34 | 9.174 | 1.1 | 8.34 | 9.174 | 0 | 8.34 | 0 | 1.1 | 8.34 | 9.174
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | 7.05 | 8.46 | [26 empty] | 432.19 | 8.46 | 3656.3274 | 432.19 | 8.46 | 3656.3274 | 0 | 8.46 | 0 | 432.19 | 8.46 | 3656.3274
| CP-UFJ-08 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 241.09 | 289.31 | [26 empty] | 102.6 | 289.31 | 29683.206 | 102.6 | 289.31 | 29683.206 | 0 | 289.31 | 0 | 102.6 | 289.31 | 29683.206
6.1.3.2 |  |  | PILARES - BARRILETES |  |  |  |  | 8887.31 | 0.2768% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 8887.31 |  |  | 20495.7463 |  |  | 14893.6881 |  |  | 3285.2728 |  |  | 20495.7253 | 20495.7253
6.1.3.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 71.8 | 12.14 | 14.56 | 1045.4 | 0.03257% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 71.8 | 100% | 1045.4 | 71.83 | 14.56 | 1045.8448 | 0.03 | 14.56 | 0.4368 | 0 | 14.56 | 0 | 71.83 | 14.56 | 1045.8368
6.1.3.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 203.4 | 8.86 | 10.63 | 2162.14 | 0.06736% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 203.4 | 100% | 2162.14 | 203.45 | 10.63 | 2162.6735 | 0.05 | 10.63 | 0.5315 | 0 | 10.63 | 0 | 203.45 | 10.63 | 2162.6715
6.1.3.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 45.9 | 7.35 | 8.82 | 404.83 | 0.01261% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 45.9 | 100% | 404.83 | 77.44 | 8.82 | 683.0208 | 31.54 | 8.82 | 278.1828 | 0 | 8.82 | 0 | 77.44 | 8.82 | 683.0128
6.1.3.2.4 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 47.3 | 57.61 | 69.13 | 3269.85 | 0.1018% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 47.3 | 100% | 3269.85 | 0 | 69.13 | 0 | 0 | 69.13 | 0 | 47.3 | 69.13 | 3269.849 | 0 | 69.13 | 0.001
6.1.3.2.5 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.6 | 642.66 | 771.19 | 2005.09 | 0.06246% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.6 | 100% | 2005.09 | 2.58 | 771.19 | 1989.6702 | 0 | 771.19 | 0 | 0.02 | 771.19 | 15.4238 | 2.58 | 771.19 | 1989.6662
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | 7.06 | 8.47 | [26 empty] | 61.6 | 8.47 | 521.752 | 61.6 | 8.47 | 521.752 | 0 | 8.47 | 0 | 61.6 | 8.47 | 521.752
| CP-UFJ-09 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 248.55 | 298.26 | [26 empty] | 47.25 | 298.26 | 14092.785 | 47.25 | 298.26 | 14092.785 | 0 | 298.26 | 0 | 47.25 | 298.26 | 14092.785
6.1.3.3 |  |  | LAJES - BARRILETES |  |  |  |  | 27446.82 | 0.855% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 27446.82 |  |  | 31413.3875 |  |  | 17862.9745 |  |  | 13896.428 |  |  | 31413.3665 | 31413.3665
6.1.3.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 5.4 | 11.56 | 13.87 | 74.89 | 0.002333% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.4 | 100% | 74.89 | 143.66 | 13.87 | 1992.5642 | 138.26 | 13.87 | 1917.6662 | 0 | 13.87 | 0 | 143.66 | 13.87 | 1992.5562
6.1.3.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 273.8 | 10.5 | 12.6 | 3449.88 | 0.1075% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 273.8 | 100% | 3449.88 | 127.82 | 12.6 | 1610.532 | 0 | 12.6 | 0 | 145.98 | 12.6 | 1839.348 | 127.82 | 12.6 | 1610.532
6.1.3.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 47.8 | 9.59 | 11.5 | 549.7 | 0.01712% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 47.8 | 100% | 549.7 | 127.93 | 11.5 | 1471.195 | 80.13 | 11.5 | 921.495 | 0 | 11.5 | 0 | 127.93 | 11.5 | 1471.195
6.1.3.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 43.8 | 8.4 | 10.08 | 441.5 | 0.01375% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 43.8 | 100% | 441.5 | 121.77 | 10.08 | 1227.4416 | 77.97 | 10.08 | 785.9376 | 0 | 10.08 | 0 | 121.77 | 10.08 | 1227.4376
6.1.3.3.5 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 95.2 | 105.54 | 126.65 | 12057.08 | 0.3756% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 95.2 | 100% | 12057.08 | 0 | 126.65 | 0 | 0 | 126.65 | 0 | 95.2 | 126.65 | 12057.08 | 0 | 126.65 | 0
6.1.3.3.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 14.1 | 642.66 | 771.19 | 10873.77 | 0.3388% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 14.1 | 100% | 10873.77 | 14.1 | 771.19 | 10873.779 | 0 | 771.19 | 0 | 0 | 771.19 | 0 | 14.1 | 771.19 | 10873.77
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CP-UFJ-10 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² |  | 129.01 | 154.81 | 0 | [25 empty] | 91.97 | 154.81 | 14237.8757 | 91.97 | 154.81 | 14237.8757 | 0 | 154.81 |  | 91.97 | 154.81 | 14237.8757
6.1.4 |  |  | CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 6314.28 | 0.1967% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 6314.28 |  |  | 39069.1532 |  |  | 35243.2248 |  |  | 4283.0757 |  |  | 37274.4291 | 37274.4291
6.1.4.1 |  |  | VIGAS - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 2614.48 | 0.08143% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 2614.48 |  |  | 34492.4949 |  |  | 31933.2048 |  |  | 1551.704 |  |  | 32995.9808
6.1.4.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 11.9 | 12.14 | 14.56 | 173.26 | 0.005398% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11.9 | 100% | 173.26 | 44.99 | 14.56 | 655.0544 | 33.09 | 14.56 | 481.7904 | 0 | 14.56 | 0 | 44.99 | 14.56 | 655.0504
6.1.4.1.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 28.9 | 10.09 | 12.1 | 349.69 | 0.01089% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 28.9 | 100% | 349.69 | 62.15 | 12.1 | 752.015 | 33.25 | 12.1 | 402.325 | 0 | 12.1 | 0 | 62.15 | 12.1 | 752.015
6.1.4.1.3 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 12.1 | 106.87 | 128.24 | 1551.7 | 0.04832% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12.1 | 100% | 1551.7 | 0 | 128.24 | 1551.7 | 0 | 128.24 | 0 | 12.1 | 128.24 | 1551.704 | 0 | 128.24 | -0.004
6.1.4.1.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.7 | 642.66 | 771.19 | 539.83 | 0.01682% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.7 | 100% | 539.83 | 6.3 | 771.19 | 4858.497 | 5.6 | 771.19 | 4318.664 | 0 | 771.19 | 0 | 6.3 | 771.19 | 4858.494
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | 8.4 | 10.08 | [26 empty] | 23.76 | 10.08 | 239.5008 | 23.76 | 10.08 | 239.5008 | 0 | 10.08 | 0 | 23.76 | 10.08 | 239.5008
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | 6.95 | 8.34 | [26 empty] | 39.71 | 6.95 | 275.9845 | 39.71 | 8.34 | 331.1814 | 0 | 8.34 | 0 | 39.71 | 8.34 | 331.1814
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | 10.5 | 12.6 | [26 empty] | 326.92 | 12.6 | 4119.192 | 326.92 | 12.6 | 4119.192 | 0 | 12.6 | 0 | 326.92 | 12.6 | 4119.192
| CP-UFJ-11 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 241.13 | 289.36 | [26 empty] | 76.17 | 289.36 | 22040.5512 | 76.17 | 289.36 | 22040.5512 | 0 | 289.36 | 0 | 76.17 | 289.36 | 22040.5512
6.1.4.2 |  |  | PILARES - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 2032.27 | 0.06331% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 2032.27 |  |  | 4278.4583 |  |  | 3310.02 |  |  | 1063.8417 |  |  | 4278.4483 | 4278.4483
6.1.4.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 15.5 | 12.14 | 14.56 | 225.68 | 0.007031% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15.5 | 100% | 225.68 | 14.19 | 14.56 | 206.6064 | 0 | 14.56 | 0 | 1.31 | 14.56 | 19.0736 | 14.19 | 14.56 | 206.6064
6.1.4.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 54.3 | 8.86 | 10.63 | 577.2 | 0.01798% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 54.3 | 100% | 577.2 | 29.59 | 10.63 | 314.5417 | 0 | 10.63 | 0 | 24.71 | 10.63 | 262.6673 | 29.59 | 10.63 | 314.5327
6.1.4.2.3 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.1 | 57.56 | 69.07 | 766.68 | 0.02388% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11.1 | 100% | 766.68 |  | 69.07 | 0 | 0 | 69.07 | 0 | 11.1 | 69.07 | 766.677 | 0 | 69.07 | 0.003
6.1.4.2.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.6 | 642.66 | 771.19 | 462.71 | 0.01441% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.6 | 100% | 462.71 | 0.58 | 771.19 | 447.2902 | 0 | 771.19 | 0 | 0.02 | 771.19 | 15.4238 | 0.58 | 771.19 | 447.2862
| CP-UFJ-12 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 248.5 | 298.2 | [26 empty] | 11.1 | 298.2 | 3310.02 | 11.1 | 298.2 | 3310.02 | 0 | 298.2 | 0 | 11.1 | 298.2 | 3310.02
6.1.4.3 |  |  | LAJES - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 1667.53 | 0.05195% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1667.53 |  |  | 298.2 |  |  | 0 |  |  | 1667.53 |  |  | 1.1369e-13 | 0
6.1.4.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 21.3 | 11.56 | 13.87 | 295.43 | 0.009204% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 21.3 | 100% | 295.43 | 0 | 13.87 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 21.3 | 13.87 | 295.431 | 0 | 13.87 | -0.001
6.1.4.3.2 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.7 | 57.56 | 69.07 | 600.91 | 0.01872% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8.7 | 100% | 600.91 | 0 | 69.07 | 0 | 0 | 69.07 | 0 | 8.7 | 69.07 | 600.909 | 0 | 69.07 | 0.001
6.1.4.3.3 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1 | 642.66 | 771.19 | 771.19 | 0.02402% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 771.19 | 0 | 771.19 | 0 | 0 | 771.19 | 0 | 1 | 771.19 | 771.19 | 0 | 771.19 | 0
| CP-UFJ-13 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 248.5 | 298.2 | [26 empty] | 1 | 298.2 | 298.2 |  | 298.2 | 0 |  | 298.2 | 0 | 0 | 298.2 | 0
6.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 107468.4 | 3.348% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 107468.4 |  |  | 66328.952 |  |  | 0 |  |  | 41139.448 |  |  | 66328.952
6.2.1 | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | 6474 | 13.84 | 16.6 | 107468.4 | 3.348% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6474 | 100% | 107468.4 | 3995.72 | 16.6 | 66328.952 | 0 | 16.6 | 0 | 2478.28 | 16.6 | 41139.448 | 3995.72 | 16.6 | 66328.952
7 |  |  | PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS |  |  |  |  | 151317.53 | 4.714% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 151317.53 |  |  | 151317.5336 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 151317.53
7.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1669.28 | 55.15 | 66.18 | 110472.95 | 3.442% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1669.28 | 100% | 110472.95 | 1669.28 | 66.18 | 110472.9504 | 0 | 66.18 | 0 | 0 | 66.18 | 0 | 1669.28 | 66.18 | 110472.95
7.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 29.67 | 692.29 | 830.74 | 24648.05 | 0.7679% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 29.67 | 100% | 24648.05 | 29.67 | 830.74 | 24648.05 | 0 | 830.74 | 0 | 0 | 830.74 | 0 | 29.67 | 830.74 | 24648.05
7.3 | 74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 115.45 | 26.87 | 32.24 | 3722.1 | 0.116% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 115.45 | 100% | 3722.1 | 115.45 | 32.24 | 3722.1 | 0 | 32.24 | 0 | 0 | 32.24 | 0 | 115.45 | 32.24 | 3722.1
7.4 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | m | 586.59 | 11.24 | 13.48 | 7907.23 | 0.2463% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 586.59 | 100% | 7907.23 | 586.59 | 13.48 | 7907.2332 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 586.59 | 13.48 | 7907.23
7.5 | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | m | 8 | 475.75 | 570.9 | 4567.2 | 0.1423% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 4567.2 | 8 | 570.9 | 4567.2 | 0 | 570.9 | 0 | 0 | 570.9 | 0 | 8 | 570.9 | 4567.2
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 130983.39 | 4.081% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 130983.39 |  |  | 129611.4132 |  |  | 0 |  |  | 1371.98 |  |  | 129611.41
8.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 32405.19 | 1.01% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 32405.19 |  |  | 32405.1932 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32405.19
8.1.1 | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 23 | 350.18 | 420.21 | 9664.83 | 0.3011% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 9664.83 | 23 | 420.21 | 9664.83 | 0 | 420.21 | 0 | 0 | 420.21 | 0 | 23 | 420.21 | 9664.83
8.1.2 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 296.44 | 355.72 | 711.44 | 0.02216% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 711.44 | 2 | 355.72 | 711.44 | 0 | 355.72 | 0 | 0 | 355.72 | 0 | 2 | 355.72 | 711.44
8.1.3 | 91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 384.92 | 461.9 | 1385.7 | 0.04317% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 1385.7 | 3 | 461.9 | 1385.7 | 0 | 461.9 | 0 | 0 | 461.9 | 0 | 3 | 461.9 | 1385.7
8.1.4 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 28 | 177.83 | 213.39 | 5974.92 | 0.1861% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 | 100% | 5974.92 | 28 | 213.39 | 5974.92 | 0 | 213.39 | 0 | 0 | 213.39 | 0 | 28 | 213.39 | 5974.92
8.1.6 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.8 | 722.44 | 866.92 | 9362.73 | 0.2917% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.8 | 100% | 9362.73 | 10.8 | 866.92 | 9362.73 | 0 | 866.92 | 0 | 0 | 866.92 | 0 | 10.8 | 866.92 | 9362.73
8.1.7 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 722.44 | 866.92 | 1560.45 | 0.04861% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.8 | 100% | 1560.45 | 1.8 | 866.92 | 1560.45 | 0 | 866.92 | 0 | 0 | 866.92 | 0 | 1.8 | 866.92 | 1560.45
8.1.8 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.08 | 309.62 | 371.54 | 3745.12 | 0.1167% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.08 | 100% | 3745.12 | 10.08 | 371.54 | 3745.1232 | 0 | 371.54 | 0 | 0 | 371.54 | 0 | 10.08 | 371.54 | 3745.12
8.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 80131.35 | 2.496% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 80131.35 |  |  | 78759.37 |  |  | 0 |  |  | 1371.98 |  |  | 78759.37
8.2.2 | C00000165 | Próprio | JANELA J01 - 480X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2286.64 | 2743.96 | 2743.96 | 0.08548% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 2743.96 | 1 | 2743.96 | 2743.96 | 0 | 2743.96 | 0 | 0 | 2743.96 | 0 | 1 | 2743.96 | 2743.96
8.2.3 | C00000166 | Próprio | JANELA DE CORRER J02 - 240X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | 1143.32 | 1371.98 | 9603.86 | 0.2992% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 9603.86 | 6 | 1371.98 | 8231.88 | 0 | 1371.98 | 0 | 1 | 1371.98 | 1371.98 | 6 | 1371.98 | 8231.88
8.2.4 | C00000169 | Próprio | JANELA DE CORRER J03 - 360X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 1714.98 | 2057.97 | 6173.91 | 0.1923% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 6173.91 | 3 | 2057.97 | 6173.91 | 0 | 2057.97 | 0 | 0 | 2057.97 | 0 | 3 | 2057.97 | 6173.91
8.2.5 | C00000168 | Próprio | JANELA DE CORRER J04 - 200X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 1429.15 | 1714.98 | 3429.96 | 0.1069% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 3429.96 | 2 | 1714.98 | 3429.96 | 0 | 1714.98 | 0 | 0 | 1714.98 | 0 | 2 | 1714.98 | 3429.96
8.2.6 | C00000170 | Próprio | JANELA DE CORRER J05 - 380 X 230 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3040.99 | 3649.18 | 7298.36 | 0.2274% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 7298.36 | 2 | 3649.18 | 7298.36 | 0 | 3649.18 | 0 | 0 | 3649.18 | 0 | 2 | 3649.18 | 7298.36
8.2.7 | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 1097.44 | 1316.92 | 3950.76 | 0.1231% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 3950.76 | 3 | 1316.92 | 3950.76 | 0 | 1316.92 | 0 | 0 | 1316.92 | 0 | 3 | 1316.92 | 3950.76
8.2.8 | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 1097.44 | 1316.92 | 5267.68 | 0.1641% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 5267.68 | 4 | 1316.92 | 5267.68 | 0 | 1316.92 | 0 | 0 | 1316.92 | 0 | 4 | 1316.92 | 5267.68
8.2.9 | C00000173 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA2 - 120 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 02 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 766.47 | 919.76 | 1839.52 | 0.05731% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 1839.52 | 2 | 919.76 | 1839.52 | 0 | 919.76 | 0 | 0 | 919.76 | 0 | 2 | 919.76 | 1839.52
8.2.10 | C00000174 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA3 - 100 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 01 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 638.72 | 766.46 | 766.46 | 0.02388% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 766.46 | 1 | 766.46 | 766.46 | 0 | 766.46 | 0 | 0 | 766.46 | 0 | 1 | 766.46 | 766.46
8.2.11 | C000000175 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA4 - 400 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 04 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 2554.9 | 3065.88 | 3065.88 | 0.09551% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 3065.88 | 1 | 3065.88 | 3065.88 | 0 | 3065.88 | 0 | 0 | 3065.88 | 0 | 1 | 3065.88 | 3065.88
8.2.14 | C00000213 | Próprio | ESQUADRIA FIXA DE ALUMINIO EM VIDRO - J08 - 83 X 60 -JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 30 | 307.2 | 368.64 | 11059.2 | 0.3445% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 100% | 11059.2 | 30 | 368.64 | 11059.2 | 0 | 368.64 | 0 | 0 | 368.64 | 0 | 30 | 368.64 | 11059.2
8.2.15 | C00000212 | Próprio | BRISES COM MOSQUITEIRA - J09 - 135 X 90 - BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 19 | 1093.5 | 1312.2 | 24931.8 | 0.7767% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 100% | 24931.8 | 19 | 1312.2 | 24931.8 | 0 | 1312.2 | 0 | 0 | 1312.2 | 0 | 19 | 1312.2 | 24931.8
8.3 |  |  | PAINEL DE VIDRO |  |  |  |  | 18446.85 | 0.5747% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 18446.85 |  |  | 18446.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18446.85
8.3.1 | C00000176 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E01 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 3392.78 | 4071.33 | 8142.66 | 0.2537% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 8142.66 | 2 | 4071.33 | 8142.66 | 0 | 4071.33 | 0 | 0 | 4071.33 | 0 | 2 | 4071.33 | 8142.66
8.3.2 | C00000177 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E02 - 480 X 290 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 8586.83 | 10304.19 | 10304.19 | 0.321% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 10304.19 | 1 | 10304.19 | 10304.19 | 0 | 10304.19 | 0 | 0 | 10304.19 | 0 | 1 | 10304.19 | 10304.19
9 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0%
10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 76123.26 | 2.371% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 76123.26 |  |  | 76123.2665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76123.26
10.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 438.75 | 109.18 | 131.01 | 57480.63 | 1.791% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 438.75 | 100% | 57480.63 | 438.75 | 131.01 | 57480.63 | 0 | 131.01 | 0 | 0 | 131.01 | 0 | 438.75 | 131.01 | 57480.63
10.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 78.85 | 44.98 | 53.97 | 4255.53 | 0.1326% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 78.85 | 100% | 4255.53 | 78.85 | 53.97 | 4255.5345 | 0 | 53.97 | 0 | 0 | 53.97 | 0 | 78.85 | 53.97 | 4255.53
10.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 93.35 | 128.44 | 154.12 | 14387.1 | 0.4482% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 93.35 | 100% | 14387.1 | 93.35 | 154.12 | 14387.102 | 0 | 154.12 | 0 | 0 | 154.12 | 0 | 93.35 | 154.12 | 14387.1
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 43981.44 | 1.37% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 43981.44 |  |  | 43981.4457 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43981.44 | 43981.44
11.1 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 13505.05 | 0.4207% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 13505.05 |  |  | 13505.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13505.05
11.1.2 | 120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m² | 341.9 | 32.92 | 39.5 | 13505.05 | 0.4207% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 341.9 | 100% | 13505.05 | 341.9 | 39.5 | 13505.05 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 341.9 | 39.5 | 13505.05
11.2 |  |  | LAJES DESCOBERTAS |  |  |  |  | 24591.63 | 0.7661% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 24591.63 |  |  | 24591.6332 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24591.63 | 24591.63
11.2.1 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 138.07 | 13.06 | 15.67 | 2163.55 | 0.0674% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 138.07 | 100% | 2163.55 | 138.07 | 15.67 | 2163.55 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 138.07 | 15.67 | 2163.55
11.2.2 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m² | 138.07 | 94.8 | 113.76 | 15706.84 | 0.4893% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 138.07 | 100% | 15706.84 | 138.07 | 113.76 | 15706.8432 | 0 | 113.76 | 0 | 0 | 113.76 | 0 | 138.07 | 113.76 | 15706.84
11.2.3 | 120206 | AGETOP CIVIL | PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA | m² | 138.07 | 40.57 | 48.68 | 6721.24 | 0.2094% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 138.07 | 100% | 6721.24 | 138.07 | 48.68 | 6721.24 | 0 | 48.68 | 0 | 0 | 48.68 | 0 | 138.07 | 48.68 | 6721.24
11.3 |  |  | BANHEIROS/ COPA |  |  |  |  | 5884.76 | 0.1833% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 5884.76 |  |  | 5884.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5884.76
11.3.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 92.31 | 53.13 | 63.75 | 5884.76 | 0.1833% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 92.31 | 100% | 5884.76 | 92.31 | 63.75 | 5884.7625 | 0 | 63.75 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 92.31 | 63.75 | 5884.76
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORROS |  |  |  |  | 52819.38 | 1.645% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 52819.38 |  |  | 52819.3814 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 52819.38
12.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 587.98 | 60.14 | 72.16 | 42428.63 | 1.322% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 587.98 | 100% | 42428.63 | 587.98 | 72.16 | 42428.63 | 0 | 72.16 | 0 | 0 | 72.16 | 0 | 587.98 | 72.16 | 42428.63
12.2 | 210506 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | m | 528.64 | 15.01 | 18.01 | 9520.8 | 0.2966% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 528.64 | 100% | 9520.8 | 528.64 | 18.01 | 9520.8 | 0 | 18.01 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 528.64 | 18.01 | 9520.8
12.4 | 210101 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO EM FORRO (1CI | m² | 97.31 | 7.45 | 8.94 | 869.95 | 0.0271% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 97.31 | 100% | 869.95 | 97.31 | 8.94 | 869.9514 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 97.31 | 8.94 | 869.95
13 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 115995.2 | 3.614% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 115995.2 |  |  | 115995.2016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 115995.2
13.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2131.18 | 4.12 | 4.94 | 10528.02 | 0.328% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2131.18 | 100% | 10528.02 | 2131.18 | 4.94 | 10528.02 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 2131.18 | 4.94 | 10528.02
13.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 282.9 | 30.71 | 36.85 | 10424.86 | 0.3248% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 282.9 | 100% | 10424.86 | 282.9 | 36.85 | 10424.86 | 0 | 36.85 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 282.9 | 36.85 | 10424.86
13.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1848.28 | 34.56 | 41.47 | 76648.17 | 2.388% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1848.28 | 100% | 76648.17 | 1848.28 | 41.47 | 76648.1716 | 0 | 41.47 | 0 | 0 | 41.47 | 0 | 1848.28 | 41.47 | 76648.17
13.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 282.9 | 54.19 | 65.02 | 18394.15 | 0.573% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 282.9 | 100% | 18394.15 | 282.9 | 65.02 | 18394.15 | 0 | 65.02 | 0 | 0 | 65.02 | 0 | 282.9 | 65.02 | 18394.15
14 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 137066.31 | 4.27% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 137066.31 |  |  | 109472.6047 |  |  | 0 |  |  | 27593.7272 |  |  | 109472.5828 | 109472.5828
14.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 647.95 | 52.19 | 62.62 | 40574.62 | 1.264% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 647.95 | 100% | 40574.62 | 524.93 | 62.62 | 32871.1166 | 0 | 62.62 | 0 | 123.02 | 62.62 | 7703.51 | 524.93 | 62.62 | 32871.11
14.2 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 647.95 | 13.06 | 15.67 | 10153.37 | 0.3163% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 647.95 | 100% | 10153.37 | 119.45 | 15.67 | 1871.7815 | 0 | 15.67 | 0 | 528.5 | 15.67 | 8281.595 | 119.45 | 15.67 | 1871.775
14.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 528.5 | 87.44 | 104.92 | 55450.22 | 1.727% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 528.5 | 100% | 55450.22 | 524.93 | 104.92 | 55075.6556 | 0 | 104.92 | 0 | 3.57 | 104.92 | 374.5644 | 524.93 | 104.92 | 55075.6556
14.4 | 104609 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 119.45 | 115.32 | 138.38 | 16529.49 | 0.5149% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 119.45 | 100% | 16529.49 | 119.45 | 138.38 | 16529.491 | 0 | 138.38 | 0 | 0 | 138.38 | 0 | 119.45 | 138.38 | 16529.49
14.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 27.7 | 94 | 112.8 | 3124.56 | 0.09734% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 27.7 | 100% | 3124.56 | 27.7 | 112.8 | 3124.56 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 27.7 | 112.8 | 3124.56
14.6 | 221102 | AGETOP CIVIL | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 492.29 | 19.02 | 22.82 | 11234.05 | 0.35% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 492.29 | 100% | 11234.05 | 0 | 22.82 | 0 | 0 | 22.82 | 0 | 492.29 | 22.82 | 11234.0578 | 0 | 22.82 | -0.0078
| 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² |  | 78.83 | 94.6 | [27 empty] | 94.6 | 0
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 96739.56 | 3.014% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 96739.56 |  |  | 96739.5724 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 96739.56
15.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 14621.31 | 0.4555% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 14621.31 |  |  | 14621.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14621.31
15.1.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 | 239.62 | 287.54 | 2875.4 | 0.08958% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 2875.4 | 10 | 287.54 | 2875.4 | 0 | 287.54 | 0 | 0 | 287.54 | 0 | 10 | 287.54 | 2875.4
15.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 600.83 | 720.99 | 2162.97 | 0.06738% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 2162.97 | 3 | 720.99 | 2162.97 | 0 | 720.99 | 0 | 0 | 720.99 | 0 | 3 | 720.99 | 2162.97
15.1.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 13 | 34.68 | 41.61 | 540.93 | 0.01685% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 540.93 | 13 | 41.61 | 540.93 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 41.61 | 0 | 13 | 41.61 | 540.93
15.1.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 146.71 | 176.05 | 1936.55 | 0.06033% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 1936.55 | 11 | 176.05 | 1936.55 | 0 | 176.05 | 0 | 0 | 176.05 | 0 | 11 | 176.05 | 1936.55
15.1.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 364.43 | 437.31 | 437.31 | 0.01362% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 437.31 | 1 | 437.31 | 437.31 | 0 | 437.31 | 0 | 0 | 437.31 | 0 | 1 | 437.31 | 437.31
15.1.6 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 13 | 49.07 | 58.88 | 765.44 | 0.02385% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 765.44 | 13 | 58.88 | 765.44 | 0 | 58.88 | 0 | 0 | 58.88 | 0 | 13 | 58.88 | 765.44
15.1.7 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 520.44 | 624.52 | 2498.08 | 0.07782% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 2498.08 | 4 | 624.52 | 2498.08 | 0 | 624.52 | 0 | 0 | 624.52 | 0 | 4 | 624.52 | 2498.08
15.1.8 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 402.19 | 482.62 | 482.62 | 0.01504% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 482.62 | 1 | 482.62 | 482.62 | 0 | 482.62 | 0 | 0 | 482.62 | 0 | 1 | 482.62 | 482.62
15.1.9 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 735.97 | 883.16 | 883.16 | 0.02751% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 883.16 | 1 | 883.16 | 883.16 | 0 | 883.16 | 0 | 0 | 883.16 | 0 | 1 | 883.16 | 883.16
15.1.10 | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 13 | 68.41 | 82.09 | 1067.17 | 0.03325% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 1067.17 | 13 | 82.09 | 1067.17 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 82.09 | 0 | 13 | 82.09 | 1067.17
15.1.11 | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | un | 7 | 29.59 | 35.5 | 248.5 | 0.007742% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 248.5 | 7 | 35.5 | 248.5 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 7 | 35.5 | 248.5
15.1.13 | 3259 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | un | 3 | 200.89 | 241.06 | 723.18 | 0.02253% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 723.18 | 3 | 241.06 | 723.18 | 0 | 241.06 | 0 | 0 | 241.06 | 0 | 3 | 241.06 | 723.18
15.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 23772.17 | 0.7406% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 23772.17 |  |  | 23772.1728 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23772.17
15.2.1 | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 128.15 | 153.78 | 153.78 | 0.004791% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 153.78 | 1 | 153.78 | 153.78 | 0 | 153.78 | 0 | 0 | 153.78 | 0 | 1 | 153.78 | 153.78
15.2.2 | 74217/002 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 114.81 | 137.77 | 137.77 | 0.004292% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 137.77 | 1 | 137.77 | 137.77 | 0 | 137.77 | 0 | 0 | 137.77 | 0 | 1 | 137.77 | 137.77
15.2.3 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 67.56 | 4.28 | 5.13 | 346.58 | 0.0108% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 67.56 | 100% | 346.58 | 67.56 | 5.13 | 346.5828 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 67.56 | 5.13 | 346.58
15.2.4 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 6 | 8.35 | 10.02 | 60.12 | 0.001873% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 60.12 | 6 | 10.02 | 60.12 | 0 | 10.02 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 6 | 10.02 | 60.12
15.2.5 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 16.02 | 14.1 | 16.92 | 271.05 | 0.008444% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16.02 | 100% | 271.05 | 16.02 | 16.92 | 271.05 | 0 | 16.92 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 16.02 | 16.92 | 271.05
15.2.6 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 49.22 | 36.36 | 43.63 | 2147.46 | 0.0669% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 49.22 | 100% | 2147.46 | 49.22 | 43.63 | 2147.46 | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 43.63 | 0 | 49.22 | 43.63 | 2147.46
15.2.7 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 5.5 | 6.6 | 13.2 | 0.0004112% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 13.2 | 2 | 6.6 | 13.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | 6.6 | 13.2
15.2.8 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 11.55 | 13.86 | 110.88 | 0.003454% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 110.88 | 8 | 13.86 | 110.88 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 8 | 13.86 | 110.88
15.2.9 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 1 | 16.35 | 19.62 | 19.62 | 0.0006112% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 19.62 | 1 | 19.62 | 19.62 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 19.62 | 0 | 1 | 19.62 | 19.62
15.2.10 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 2 | 21.46 | 25.75 | 51.5 | 0.001604% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 51.5 | 2 | 25.75 | 51.5 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 2 | 25.75 | 51.5
15.2.11 | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 4 | 177.53 | 213.03 | 852.12 | 0.02655% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 852.12 | 4 | 213.03 | 852.12 | 0 | 213.03 | 0 | 0 | 213.03 | 0 | 4 | 213.03 | 852.12
15.2.12 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 20 | 4.8 | 5.76 | 115.2 | 0.003589% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 100% | 115.2 | 20 | 5.76 | 115.2 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 20 | 5.76 | 115.2
15.2.13 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 9 | 12.13 | 14.55 | 130.95 | 0.00408% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 130.95 | 9 | 14.55 | 130.95 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 9 | 14.55 | 130.95
15.2.14 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 78.88 | 94.65 | 757.2 | 0.02359% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 757.2 | 8 | 94.65 | 757.2 | 0 | 94.65 | 0 | 0 | 94.65 | 0 | 8 | 94.65 | 757.2
15.2.15 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 6.74 | 8.08 | 24.24 | 0.0007552% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 24.24 | 3 | 8.08 | 24.24 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 3 | 8.08 | 24.24
15.2.16 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 18.83 | 22.59 | 135.54 | 0.004222% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 135.54 | 6 | 22.59 | 135.54 | 0 | 22.59 | 0 | 0 | 22.59 | 0 | 6 | 22.59 | 135.54
15.2.17 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12 | 62.51 | 75.01 | 900.12 | 0.02804% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 900.12 | 12 | 75.01 | 900.12 | 0 | 75.01 | 0 | 0 | 75.01 | 0 | 12 | 75.01 | 900.12
15.2.18 | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7 | 22.71 | 27.25 | 190.75 | 0.005942% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 190.75 | 7 | 27.25 | 190.75 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 7 | 27.25 | 190.75
15.2.19 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7 | 7.94 | 9.52 | 66.64 | 0.002076% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 66.64 | 7 | 9.52 | 66.64 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 7 | 9.52 | 66.64
15.2.20 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 31.97 | 38.36 | 38.36 | 0.001195% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 38.36 | 1 | 38.36 | 38.36 | 0 | 38.36 | 0 | 0 | 38.36 | 0 | 1 | 38.36 | 38.36
15.2.21 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 230.31 | 276.37 | 1105.48 | 0.03444% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 1105.48 | 4 | 276.37 | 1105.48 | 0 | 276.37 | 0 | 0 | 276.37 | 0 | 4 | 276.37 | 1105.48
15.2.22 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 37.24 | 11.08 | 13.29 | 494.91 | 0.01542% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 37.24 | 100% | 494.91 | 37.24 | 13.29 | 494.91 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 13.29 | 0 | 37.24 | 13.29 | 494.91
15.2.23 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 36.64 | 25.47 | 30.56 | 1119.71 | 0.03488% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 36.64 | 100% | 1119.71 | 36.64 | 30.56 | 1119.71 | 0 | 30.56 | 0 | 0 | 30.56 | 0 | 36.64 | 30.56 | 1119.71
15.2.24 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 16 | 5.5 | 6.6 | 105.6 | 0.00329% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 100% | 105.6 | 16 | 6.6 | 105.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 16 | 6.6 | 105.6
15.2.25 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 34 | 14.47 | 17.36 | 590.24 | 0.01839% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 34 | 100% | 590.24 | 34 | 17.36 | 590.24 | 0 | 17.36 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 34 | 17.36 | 590.24
15.2.26 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 26 | 8.01 | 9.61 | 249.86 | 0.007784% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 100% | 249.86 | 26 | 9.61 | 249.86 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 26 | 9.61 | 249.86
15.2.27 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 23 | 11.22 | 13.46 | 309.58 | 0.009644% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 309.58 | 23 | 13.46 | 309.58 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 23 | 13.46 | 309.58
15.2.28 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12 | 11.01 | 13.21 | 158.52 | 0.004938% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 158.52 | 12 | 13.21 | 158.52 | 0 | 13.21 | 0 | 0 | 13.21 | 0 | 12 | 13.21 | 158.52
15.2.29 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 25.54 | 30.64 | 245.12 | 0.007636% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 245.12 | 8 | 30.64 | 245.12 | 0 | 30.64 | 0 | 0 | 30.64 | 0 | 8 | 30.64 | 245.12
15.2.30 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 10.68 | 12.81 | 25.62 | 0.0007981% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 25.62 | 2 | 12.81 | 25.62 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 2 | 12.81 | 25.62
15.2.31 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 7 | 75.49 | 90.58 | 634.06 | 0.01975% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 634.06 | 7 | 90.58 | 634.06 | 0 | 90.58 | 0 | 0 | 90.58 | 0 | 7 | 90.58 | 634.06
15.2.32 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | 133.45 | 160.14 | 1281.12 | 0.03991% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 1281.12 | 8 | 160.14 | 1281.12 | 0 | 160.14 | 0 | 0 | 160.14 | 0 | 8 | 160.14 | 1281.12
15.2.33 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 13 | 248.66 | 298.39 | 3879.07 | 0.1208% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 3879.07 | 13 | 298.39 | 3879.07 | 0 | 298.39 | 0 | 0 | 298.39 | 0 | 13 | 298.39 | 3879.07
15.2.34 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 2 | 2937.59 | 3525.1 | 7050.2 | 0.2196% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 7050.2 | 2 | 3525.1 | 7050.2 | 0 | 3525.1 | 0 | 0 | 3525.1 | 0 | 2 | 3525.1 | 7050.2
15.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 16193.13 | 0.5045% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 16193.13 |  |  | 16193.1328 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16193.13
15.3.1 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 6 | 7.85 | 9.42 | 56.52 | 0.001761% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 56.52 | 6 | 9.42 | 56.52 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 6 | 9.42 | 56.52
15.3.2 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 16.53 | 19.83 | 79.32 | 0.002471% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 79.32 | 4 | 19.83 | 79.32 | 0 | 19.83 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 4 | 19.83 | 79.32
15.3.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 45.47 | 18.94 | 22.72 | 1033.07 | 0.03218% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 45.47 | 100% | 1033.07 | 45.47 | 22.72 | 1033.07 | 0 | 22.72 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 45.47 | 22.72 | 1033.07
15.3.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 40.54 | 9.85 | 11.82 | 479.18 | 0.01493% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40.54 | 100% | 479.18 | 40.54 | 11.82 | 479.1828 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 40.54 | 11.82 | 479.18
15.3.5 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 38.88 | 17.65 | 21.18 | 823.47 | 0.02565% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 38.88 | 100% | 823.47 | 38.88 | 21.18 | 823.47 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 21.18 | 0 | 38.88 | 21.18 | 823.47
15.3.6 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 89.75 | 23.61 | 28.33 | 2542.61 | 0.07921% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 89.75 | 100% | 2542.61 | 89.75 | 28.33 | 2542.61 | 0 | 28.33 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 89.75 | 28.33 | 2542.61
15.3.7 | 081085 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM | un | 21 | 7.07 | 8.48 | 178.08 | 0.005548% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 100% | 178.08 | 21 | 8.48 | 178.08 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 21 | 8.48 | 178.08
15.3.8 | 081661 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | un | 2 | 25.37 | 30.44 | 60.88 | 0.001897% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 60.88 | 2 | 30.44 | 60.88 | 0 | 30.44 | 0 | 0 | 30.44 | 0 | 2 | 30.44 | 60.88
15.3.9 | 081664 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | un | 10 | 44.52 | 53.42 | 534.2 | 0.01664% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 534.2 | 10 | 53.42 | 534.2 | 0 | 53.42 | 0 | 0 | 53.42 | 0 | 10 | 53.42 | 534.2
15.3.10 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 297.41 | 356.89 | 356.89 | 0.01112% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 356.89 | 1 | 356.89 | 356.89 | 0 | 356.89 | 0 | 0 | 356.89 | 0 | 1 | 356.89 | 356.89
15.3.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 9.14 | 10.96 | 54.8 | 0.001707% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 100% | 54.8 | 5 | 10.96 | 54.8 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 5 | 10.96 | 54.8
15.3.12 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 7 | 8.35 | 10.02 | 70.14 | 0.002185% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 70.14 | 7 | 10.02 | 70.14 | 0 | 10.02 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 7 | 10.02 | 70.14
15.3.13 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 19.51 | 23.41 | 257.51 | 0.008022% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 257.51 | 11 | 23.41 | 257.51 | 0 | 23.41 | 0 | 0 | 23.41 | 0 | 11 | 23.41 | 257.51
15.3.14 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 12 | 23.44 | 28.12 | 337.44 | 0.01051% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 337.44 | 12 | 28.12 | 337.44 | 0 | 28.12 | 0 | 0 | 28.12 | 0 | 12 | 28.12 | 337.44
15.3.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 20 | 8.99 | 10.78 | 215.6 | 0.006717% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 100% | 215.6 | 20 | 10.78 | 215.6 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 20 | 10.78 | 215.6
15.3.16 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 25 | 12.88 | 15.45 | 386.25 | 0.01203% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 100% | 386.25 | 25 | 15.45 | 386.25 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 25 | 15.45 | 386.25
15.3.17 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 7 | 16.92 | 20.3 | 142.1 | 0.004427% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 142.1 | 7 | 20.3 | 142.1 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 7 | 20.3 | 142.1
15.3.18 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 13 | 24.06 | 28.87 | 375.31 | 0.01169% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 375.31 | 13 | 28.87 | 375.31 | 0 | 28.87 | 0 | 0 | 28.87 | 0 | 13 | 28.87 | 375.31
15.3.19 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 6 | 12.87 | 15.44 | 92.64 | 0.002886% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 92.64 | 6 | 15.44 | 92.64 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 6 | 15.44 | 92.64
15.3.20 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 21.85 | 26.22 | 26.22 | 0.0008168% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 26.22 | 1 | 26.22 | 26.22 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 1 | 26.22 | 26.22
15.3.21 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 32.63 | 39.15 | 39.15 | 0.00122% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 39.15 | 1 | 39.15 | 39.15 | 0 | 39.15 | 0 | 0 | 39.15 | 0 | 1 | 39.15 | 39.15
15.3.22 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 40.73 | 48.87 | 537.57 | 0.01675% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 537.57 | 11 | 48.87 | 537.57 | 0 | 48.87 | 0 | 0 | 48.87 | 0 | 11 | 48.87 | 537.57
15.3.23 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.29 | 41.14 | 123.42 | 0.003845% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 123.42 | 3 | 41.14 | 123.42 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14 | 0 | 3 | 41.14 | 123.42
15.3.24 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 7 | 38 | 45.6 | 319.2 | 0.009944% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 319.2 | 7 | 45.6 | 319.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 7 | 45.6 | 319.2
15.3.25 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 18 | 7.78 | 9.33 | 167.94 | 0.005232% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 100% | 167.94 | 18 | 9.33 | 167.94 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 18 | 9.33 | 167.94
15.3.26 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 25 | 12.39 | 14.86 | 371.5 | 0.01157% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 100% | 371.5 | 25 | 14.86 | 371.5 | 0 | 14.86 | 0 | 0 | 14.86 | 0 | 25 | 14.86 | 371.5
15.3.27 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 50 | 14.3 | 17.16 | 858 | 0.02673% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 50 | 100% | 858 | 50 | 17.16 | 858 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 50 | 17.16 | 858
15.3.28 | 081681 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | un | 2 | 16.62 | 19.94 | 39.88 | 0.001242% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 39.88 | 2 | 19.94 | 39.88 | 0 | 19.94 | 0 | 0 | 19.94 | 0 | 2 | 19.94 | 39.88
15.3.29 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 38 | 45.6 | 45.6 | 0.001421% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 45.6 | 1 | 45.6 | 45.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 1 | 45.6 | 45.6
15.3.30 | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 8 | 427.89 | 513.46 | 4107.68 | 0.128% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 4107.68 | 8 | 513.46 | 4107.68 | 0 | 513.46 | 0 | 0 | 513.46 | 0 | 8 | 513.46 | 4107.68
15.3.31 | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | un | 8 | 64.48 | 77.37 | 618.96 | 0.01928% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 618.96 | 8 | 77.37 | 618.96 | 0 | 77.37 | 0 | 0 | 77.37 | 0 | 8 | 77.37 | 618.96
15.3.32 | 081602 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) | un | 15 | 7.27 | 8.72 | 130.8 | 0.004075% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 130.8 | 15 | 8.72 | 130.8 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 15 | 8.72 | 130.8
15.3.33 | 081427 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | un | 4 | 64.11 | 76.93 | 307.72 | 0.009586% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 307.72 | 4 | 76.93 | 307.72 | 0 | 76.93 | 0 | 0 | 76.93 | 0 | 4 | 76.93 | 307.72
15.3.34 | 080510 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 13 | 16.39 | 19.66 | 255.58 | 0.007962% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 255.58 | 13 | 19.66 | 255.58 | 0 | 19.66 | 0 | 0 | 19.66 | 0 | 13 | 19.66 | 255.58
15.3.35 | 082053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | un | 2 | 11.38 | 13.65 | 27.3 | 0.0008505% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 27.3 | 2 | 13.65 | 27.3 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 2 | 13.65 | 27.3
15.3.36 | 082051 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM | un | 10 | 11.72 | 14.06 | 140.6 | 0.00438% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 140.6 | 10 | 14.06 | 140.6 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 10 | 14.06 | 140.6
15.4 |  |  | AGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 34521.03 | 1.075% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 34521.03 |  |  | 34521.0332 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34521.03
15.4.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 106.2 | 39.58 | 47.49 | 5043.43 | 0.1571% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 106.2 | 100% | 5043.43 | 106.2 | 47.49 | 5043.43 | 0 | 47.49 | 0 | 0 | 47.49 | 0 | 106.2 | 47.49 | 5043.43
15.4.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 147.72 | 48.8 | 58.56 | 8650.48 | 0.2695% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 147.72 | 100% | 8650.48 | 147.72 | 58.56 | 8650.4832 | 0 | 58.56 | 0 | 0 | 58.56 | 0 | 147.72 | 58.56 | 8650.48
15.4.3 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 16 | 36.05 | 43.26 | 692.16 | 0.02156% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 100% | 692.16 | 16 | 43.26 | 692.16 | 0 | 43.26 | 0 | 0 | 43.26 | 0 | 16 | 43.26 | 692.16
15.4.4 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 6 | 99.36 | 119.23 | 715.38 | 0.02229% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 715.38 | 6 | 119.23 | 715.38 | 0 | 119.23 | 0 | 0 | 119.23 | 0 | 6 | 119.23 | 715.38
15.4.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 12 | 35.34 | 42.4 | 508.8 | 0.01585% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 508.8 | 12 | 42.4 | 508.8 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 12 | 42.4 | 508.8
15.4.6 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 15 | 101.52 | 121.82 | 1827.3 | 0.05693% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 1827.3 | 15 | 121.82 | 1827.3 | 0 | 121.82 | 0 | 0 | 121.82 | 0 | 15 | 121.82 | 1827.3
15.4.7 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 11 | 194.83 | 233.79 | 2571.69 | 0.08012% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 2571.69 | 11 | 233.79 | 2571.69 | 0 | 233.79 | 0 | 0 | 233.79 | 0 | 11 | 233.79 | 2571.69
15.4.8 | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 3 | 148.31 | 177.97 | 533.91 | 0.01663% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 533.91 | 3 | 177.97 | 533.91 | 0 | 177.97 | 0 | 0 | 177.97 | 0 | 3 | 177.97 | 533.91
15.4.9 | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 40 | 21.51 | 25.81 | 1032.4 | 0.03216% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40 | 100% | 1032.4 | 40 | 25.81 | 1032.4 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | 25.81 | 0 | 40 | 25.81 | 1032.4
15.4.10 | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 36 | 59.61 | 71.53 | 2575.08 | 0.08022% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 100% | 2575.08 | 36 | 71.53 | 2575.08 | 0 | 71.53 | 0 | 0 | 71.53 | 0 | 36 | 71.53 | 2575.08
15.4.11 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 5 | 16.37 | 19.64 | 98.2 | 0.003059% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 100% | 98.2 | 5 | 19.64 | 98.2 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0 | 5 | 19.64 | 98.2
15.4.12 | 104179 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 2 | 59.77 | 71.72 | 143.44 | 0.004469% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 143.44 | 2 | 71.72 | 143.44 | 0 | 71.72 | 0 | 0 | 71.72 | 0 | 2 | 71.72 | 143.44
15.4.13 | 89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 16 | 52.43 | 62.91 | 1006.56 | 0.03136% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 100% | 1006.56 | 16 | 62.91 | 1006.56 | 0 | 62.91 | 0 | 0 | 62.91 | 0 | 16 | 62.91 | 1006.56
15.4.14 | 104172 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 1 | 192.22 | 230.66 | 230.66 | 0.007186% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 230.66 | 1 | 230.66 | 230.66 | 0 | 230.66 | 0 | 0 | 230.66 | 0 | 1 | 230.66 | 230.66
15.4.15 | 070716 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | un | 6 | 683.84 | 820.6 | 4923.6 | 0.1534% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 4923.6 | 6 | 820.6 | 4923.6 | 0 | 820.6 | 0 | 0 | 820.6 | 0 | 6 | 820.6 | 4923.6
15.4.16 | 070717 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | un | 2 | 806.05 | 967.26 | 1934.52 | 0.06027% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 1934.52 | 2 | 967.26 | 1934.52 | 0 | 967.26 | 0 | 0 | 967.26 | 0 | 2 | 967.26 | 1934.52
15.4.17 | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | un | 2 | 67.93 | 81.51 | 163.02 | 0.005079% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 163.02 | 2 | 81.51 | 163.02 | 0 | 81.51 | 0 | 0 | 81.51 | 0 | 2 | 81.51 | 163.02
15.4.18 | 081840 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | un | 8 | 194.84 | 233.8 | 1870.4 | 0.05827% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 1870.4 | 8 | 233.8 | 1870.4 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 8 | 233.8 | 1870.4
15.5 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 1598.55 | 0.0498% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1598.55 |  |  | 1598.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1598.55
15.5.3 | 085006 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 3 | 193.58 | 232.29 | 696.87 | 0.02171% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 696.87 | 3 | 232.29 | 696.87 | 0 | 232.29 | 0 | 0 | 232.29 | 0 | 3 | 232.29 | 696.87
15.5.4 | 085003 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | un | 1 | 183.47 | 220.16 | 220.16 | 0.006859% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 220.16 | 1 | 220.16 | 220.16 | 0 | 220.16 | 0 | 0 | 220.16 | 0 | 1 | 220.16 | 220.16
15.5.5 | 071598 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | un | 10 | 23.64 | 28.36 | 283.6 | 0.008835% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 283.6 | 10 | 28.36 | 283.6 | 0 | 28.36 | 0 | 0 | 28.36 | 0 | 10 | 28.36 | 283.6
15.5.6 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 10 | 27.47 | 32.96 | 329.6 | 0.01027% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 329.6 | 10 | 32.96 | 329.6 | 0 | 32.96 | 0 | 0 | 32.96 | 0 | 10 | 32.96 | 329.6
15.5.8 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 4 | 14.24 | 17.08 | 68.32 | 0.002128% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 68.32 | 4 | 17.08 | 68.32 | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 4 | 17.08 | 68.32
15.6 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 6033.37 | 0.188% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 6033.37 |  |  | 6033.3736 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6033.37
15.6.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 151.68 | 18.94 | 22.72 | 3446.16 | 0.1074% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 151.68 | 100% | 3446.16 | 151.68 | 22.72 | 3446.16 | 0 | 22.72 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 151.68 | 22.72 | 3446.16
15.6.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 4.8 | 23.27 | 27.92 | 134.01 | 0.004175% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.8 | 100% | 134.01 | 4.8 | 27.92 | 134.01 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 27.92 | 0 | 4.8 | 27.92 | 134.01
15.6.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 26.43 | 28.77 | 34.52 | 912.36 | 0.02842% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26.43 | 100% | 912.36 | 26.43 | 34.52 | 912.3636 | 0 | 34.52 | 0 | 0 | 34.52 | 0 | 26.43 | 34.52 | 912.36
15.6.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 37 | 9.14 | 10.96 | 405.52 | 0.01263% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 37 | 100% | 405.52 | 37 | 10.96 | 405.52 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 37 | 10.96 | 405.52
15.6.5 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 19.51 | 23.41 | 23.41 | 0.0007293% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 23.41 | 1 | 23.41 | 23.41 | 0 | 23.41 | 0 | 0 | 23.41 | 0 | 1 | 23.41 | 23.41
15.6.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 23 | 8.99 | 10.78 | 247.94 | 0.007724% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 247.94 | 23 | 10.78 | 247.94 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 23 | 10.78 | 247.94
15.6.7 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 6 | 7.85 | 9.42 | 56.52 | 0.001761% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 56.52 | 6 | 9.42 | 56.52 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 6 | 9.42 | 56.52
15.6.8 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 18.84 | 22.6 | 113 | 0.00352% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 100% | 113 | 5 | 22.6 | 113 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 5 | 22.6 | 113
15.6.9 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 7 | 12.87 | 15.44 | 108.08 | 0.003367% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 108.08 | 7 | 15.44 | 108.08 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 7 | 15.44 | 108.08
15.6.10 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 6 | 21.85 | 26.22 | 157.32 | 0.004901% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 157.32 | 6 | 26.22 | 157.32 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 6 | 26.22 | 157.32
15.6.11 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 15 | 9.13 | 10.95 | 164.25 | 0.005117% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 164.25 | 15 | 10.95 | 164.25 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 15 | 10.95 | 164.25
15.6.12 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 8 | 27.59 | 33.1 | 264.8 | 0.008249% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 264.8 | 8 | 33.1 | 264.8 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 8 | 33.1 | 264.8
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1014165.75 | 31.59% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1014165.75 |  |  | 658159.5535 |  |  | 113017.62 |  |  | 423181.9885 |  |  | 704001.3815 | 704001.3815
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 78172.13 | 2.435% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 78172.13 |  |  | 78172.142 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 78172.13
16.1.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 10 | 31.91 | 38.29 | 382.9 | 0.01193% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 382.9 | 10 | 38.29 | 382.9 | 0 | 38.29 | 0 | 0 | 38.29 | 0 | 10 | 38.29 | 382.9
16.1.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 9 | 50.84 | 61 | 549 | 0.0171% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 549 | 9 | 61 | 549 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9 | 61 | 549
16.1.3 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 15 | 28.12 | 33.74 | 506.1 | 0.01577% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 506.1 | 15 | 33.74 | 506.1 | 0 | 33.74 | 0 | 0 | 33.74 | 0 | 15 | 33.74 | 506.1
16.1.4 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 26 | 43.22 | 51.86 | 1348.36 | 0.04201% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 100% | 1348.36 | 26 | 51.86 | 1348.36 | 0 | 51.86 | 0 | 0 | 51.86 | 0 | 26 | 51.86 | 1348.36
16.1.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 25 | 41.7 | 50.04 | 1251 | 0.03897% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 100% | 1251 | 25 | 50.04 | 1251 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 50.04 | 0 | 25 | 50.04 | 1251
16.1.5 | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 47 | 58.3 | 69.96 | 3288.12 | 0.1024% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 47 | 100% | 3288.12 | 47 | 69.96 | 3288.12 | 0 | 69.96 | 0 | 0 | 69.96 | 0 | 47 | 69.96 | 3288.12
16.1.6 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 513.8 | 616.56 | 2466.24 | 0.07683% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 2466.24 | 4 | 616.56 | 2466.24 | 0 | 616.56 | 0 | 0 | 616.56 | 0 | 4 | 616.56 | 2466.24
16.1.7 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 1035.66 | 1242.79 | 1242.79 | 0.03872% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1242.79 | 1 | 1242.79 | 1242.79 | 0 | 1242.79 | 0 | 0 | 1242.79 | 0 | 1 | 1242.79 | 1242.79
16.1.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 23 | 26.88 | 32.25 | 741.75 | 0.02311% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 741.75 | 23 | 32.25 | 741.75 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 23 | 32.25 | 741.75
16.1.9 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 52.6 | 63.12 | 189.36 | 0.005899% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 189.36 | 3 | 63.12 | 189.36 | 0 | 63.12 | 0 | 0 | 63.12 | 0 | 3 | 63.12 | 189.36
16.1.9 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 72.34 | 86.8 | 86.8 | 0.002704% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 86.8 | 1 | 86.8 | 86.8 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 1 | 86.8 | 86.8
16.1.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 40.78 | 48.93 | 146.79 | 0.004573% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 146.79 | 3 | 48.93 | 146.79 | 0 | 48.93 | 0 | 0 | 48.93 | 0 | 3 | 48.93 | 146.79
16.1.11 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 45.75 | 54.9 | 219.6 | 0.006841% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 219.6 | 4 | 54.9 | 219.6 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 4 | 54.9 | 219.6
16.1.12 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 28 | 9.43 | 11.31 | 316.68 | 0.009866% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 | 100% | 316.68 | 28 | 11.31 | 316.68 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 28 | 11.31 | 316.68
16.1.13 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 10.06 | 12.07 | 36.21 | 0.001128% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 36.21 | 3 | 12.07 | 36.21 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 3 | 12.07 | 36.21
16.1.13 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 11.23 | 13.47 | 80.82 | 0.002518% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 80.82 | 6 | 13.47 | 80.82 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 6 | 13.47 | 80.82
16.1.14 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 9 | 12.65 | 15.18 | 136.62 | 0.004256% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 136.62 | 9 | 15.18 | 136.62 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 9 | 15.18 | 136.62
16.1.16 | 071451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | un | 1 | 155.3 | 186.36 | 186.36 | 0.005806% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 186.36 | 1 | 186.36 | 186.36 | 0 | 186.36 | 0 | 0 | 186.36 | 0 | 1 | 186.36 | 186.36
16.1.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 0.2263% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1529.6 | 100% | 7265.6 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6
16.1.19 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 345.7 | 414.84 | 414.84 | 0.01292% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 414.84 | 1 | 414.84 | 414.84 | 0 | 414.84 | 0 | 0 | 414.84 | 0 | 1 | 414.84 | 414.84
16.1.19 | 74130/007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 733.84 | 880.6 | 880.6 | 0.02743% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 880.6 | 1 | 880.6 | 880.6 | 0 | 880.6 | 0 | 0 | 880.6 | 0 | 1 | 880.6 | 880.6
16.1.20 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 0.2263% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1529.6 | 100% | 7265.6 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6
16.1.20 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 73.04 | 87.64 | 175.28 | 0.005461% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 175.28 | 2 | 87.64 | 175.28 | 0 | 87.64 | 0 | 0 | 87.64 | 0 | 2 | 87.64 | 175.28
16.1.20 | 071177 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | un | 2 | 370.21 | 444.25 | 888.5 | 0.02768% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 888.5 | 2 | 444.25 | 888.5 | 0 | 444.25 | 0 | 0 | 444.25 | 0 | 2 | 444.25 | 888.5
16.1.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 0.2263% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1529.6 | 100% | 7265.6 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6
16.1.21 | C00000188 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 68.38 | 82.05 | 164.1 | 0.005112% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 164.1 | 2 | 82.05 | 164.1 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 82.05 | 0 | 2 | 82.05 | 164.1
16.1.22 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 0.007248% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.7 | 100% | 232.67 | 31.7 | 7.34 | 232.67 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 31.7 | 7.34 | 232.67
16.1.23 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 0.007248% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.7 | 100% | 232.67 | 31.7 | 7.34 | 232.67 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 31.7 | 7.34 | 232.67
16.1.24 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 0.007248% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.7 | 100% | 232.67 | 31.7 | 7.34 | 232.67 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 31.7 | 7.34 | 232.67
16.1.25 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 110.06 | 9.2 | 11.04 | 1215.06 | 0.03785% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 110.06 | 100% | 1215.06 | 110.06 | 11.04 | 1215.0624 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 110.06 | 11.04 | 1215.06
16.1.26 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 57.82 | 9.2 | 11.04 | 638.33 | 0.01989% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.82 | 100% | 638.33 | 57.82 | 11.04 | 638.3328 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 57.82 | 11.04 | 638.33
16.1.27 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 57.82 | 9.2 | 11.04 | 638.33 | 0.01989% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.82 | 100% | 638.33 | 57.82 | 11.04 | 638.3328 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 57.82 | 11.04 | 638.33
16.1.28 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 196.6 | 12.33 | 14.79 | 2907.71 | 0.09058% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 196.6 | 100% | 2907.71 | 196.6 | 14.79 | 2907.714 | 0 | 14.79 | 0 | 0 | 14.79 | 0 | 196.6 | 14.79 | 2907.71
16.1.29 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 10 | 27.94 | 33.52 | 335.2 | 0.01044% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 335.2 | 10 | 33.52 | 335.2 | 0 | 33.52 | 0 | 0 | 33.52 | 0 | 10 | 33.52 | 335.2
16.1.30 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 285 | 19.71 | 23.65 | 6740.25 | 0.21% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 285 | 100% | 6740.25 | 285 | 23.65 | 6740.25 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 285 | 23.65 | 6740.25
16.1.33 | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | un | 95 | 195.09 | 234.1 | 22239.5 | 0.6928% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 95 | 100% | 22239.5 | 95 | 234.1 | 22239.5 | 0 | 234.1 | 0 | 0 | 234.1 | 0 | 95 | 234.1 | 22239.5
16.1.34 | 7714 | ORSE | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | un | 10 | 94.4 | 113.28 | 1132.8 | 0.03529% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 1132.8 | 10 | 113.28 | 1132.8 | 0 | 113.28 | 0 | 0 | 113.28 | 0 | 10 | 113.28 | 1132.8
16.1.35 | 12312 | ORSE | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 9 | 236.16 | 283.39 | 2550.51 | 0.07946% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 2550.51 | 9 | 283.39 | 2550.51 | 0 | 283.39 | 0 | 0 | 283.39 | 0 | 9 | 283.39 | 2550.51
16.1.37 | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 119.76 | 143.71 | 1580.81 | 0.04925% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 1580.81 | 11 | 143.71 | 1580.81 | 0 | 143.71 | 0 | 0 | 143.71 | 0 | 11 | 143.71 | 1580.81
16.2 |  |  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |  |  |  |  | 194510.1 | 6.06% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 194510.1 |  |  | 154934.7015 |  |  | 0 |  |  | 39575.3985 |  |  | 154934.7015
16.2.1 | C00000180 | Próprio | Piso elevado - Fornecimento e instalação | un | 8 | 961.01 | 1153.21 | 9225.68 | 0.2874% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 9225.68 | 8 | 1153.21 | 9225.68 | 0 | 1153.21 | 0 | 0 | 1153.21 | 0 | 8 | 1153.21 | 9225.68
16.2.2 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 2359.56 | 2831.47 | 2831.47 | 0.08821% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 2831.47 | 1 | 2831.47 | 2831.47 | 0 | 2831.47 | 0 | 0 | 2831.47 | 0 | 1 | 2831.47 | 2831.47
16.2.3 | 13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | un | 1 | 6697.54 | 8037.04 | 8037.04 | 0.2504% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 8037.04 | 1 | 8037.04 | 8037.04 | 0 | 8037.04 | 0 | 0 | 8037.04 | 0 | 1 | 8037.04 | 8037.04
16.2.4 | C00000182 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 829.61 | 995.53 | 995.53 | 0.03101% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 995.53 | 1 | 995.53 | 995.53 | 0 | 995.53 | 0 | 0 | 995.53 | 0 | 1 | 995.53 | 995.53
16.2.5 | C000001830 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 3530.95 | 4237.14 | 4237.14 | 0.132% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 4237.14 | 1 | 4237.14 | 4237.14 | 0 | 4237.14 | 0 | 0 | 4237.14 | 0 | 1 | 4237.14 | 4237.14
16.2.6 | C00000184 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 325.98 | 391.17 | 782.34 | 0.02437% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 782.34 | 2 | 391.17 | 782.34 | 0 | 391.17 | 0 | 0 | 391.17 | 0 | 2 | 391.17 | 782.34
16.2.7 | C00000185 | Próprio | DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1053.7 | 1264.44 | 1264.44 | 0.03939% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1264.44 | 1 | 1264.44 | 1264.44 | 0 | 1264.44 | 0 | 0 | 1264.44 | 0 | 1 | 1264.44 | 1264.44
16.2.8 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 8 | 596.35 | 715.62 | 5724.96 | 0.1784% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 5724.96 | 8 | 715.62 | 5724.96 | 0 | 715.62 | 0 | 0 | 715.62 | 0 | 8 | 715.62 | 5724.96
16.2.9 | C00000186 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 59.44 | 71.32 | 713.2 | 0.02222% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 713.2 | 10 | 71.32 | 713.2 | 0 | 71.32 | 0 | 0 | 71.32 | 0 | 10 | 71.32 | 713.2
16.2.10 | C00000187 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 194.19 | 233.02 | 466.04 | 0.01452% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 466.04 | 2 | 233.02 | 466.04 | 0 | 233.02 | 0 | 0 | 233.02 | 0 | 2 | 233.02 | 466.04
16.2.11 | C00000189 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 361.9 | 434.28 | 434.28 | 0.01353% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 434.28 | 1 | 434.28 | 434.28 | 0 | 434.28 | 0 | 0 | 434.28 | 0 | 1 | 434.28 | 434.28
16.2.12 | C00000190 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 198.25 | 237.9 | 475.8 | 0.01482% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 475.8 | 2 | 237.9 | 475.8 | 0 | 237.9 | 0 | 0 | 237.9 | 0 | 2 | 237.9 | 475.8
16.2.13 | 11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | un | 3 | 286.75 | 344.1 | 1032.3 | 0.03216% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 1032.3 | 3 | 344.1 | 1032.3 | 0 | 344.1 | 0 | 0 | 344.1 | 0 | 3 | 344.1 | 1032.3
16.2.14 | C00000191 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | 30.42 | 36.5 | 1095 | 0.03411% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 100% | 1095 | 30 | 36.5 | 1095 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 30 | 36.5 | 1095
16.2.15 | C00000192 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 300 | 9.96 | 11.95 | 3585 | 0.1117% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 300 | 100% | 3585 | 300 | 11.95 | 3585 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 300 | 11.95 | 3585
16.2.17 | C00000193 | Próprio | SWITCH ACESSO (ACESSO TIPO II) - 48X POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 9.96 | 11.95 | 35.85 | 0.001117% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 35.85 | 3 | 11.95 | 35.85 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 3 | 11.95 | 35.85
16.2.19 | C00000194 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 499.22 | 599.06 | 1198.12 | 0.03733% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 1198.12 | 2 | 599.06 | 1198.12 | 0 | 599.06 | 0 | 0 | 599.06 | 0 | 2 | 599.06 | 1198.12
16.2.20 | C00000195 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 157.21 | 188.65 | 1131.9 | 0.03526% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 1131.9 | 6 | 188.65 | 1131.9 | 0 | 188.65 | 0 | 0 | 188.65 | 0 | 6 | 188.65 | 1131.9
16.2.21 | C00000196 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 98.13 | 117.75 | 942 | 0.02935% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 942 | 8 | 117.75 | 942 | 0 | 117.75 | 0 | 0 | 117.75 | 0 | 8 | 117.75 | 942
16.2.22 | C00000197 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 4261.91 | 5114.29 | 30685.74 | 0.956% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 30685.74 | 3 | 5114.29 | 15342.87 | 0 | 5114.29 | 0 | 3 | 5114.29 | 15342.87 | 3 | 5114.29 | 15342.87
16.2.24 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 6100 | 4.98 | 5.97 | 36417 | 1.135% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6100 | 100% | 36417 | 2040.95 | 5.97 | 12184.4715 | 0 | 5.97 | 0 | 4059.05 | 5.97 | 24232.5285 | 2040.95 | 5.97 | 12184.4715
16.2.25 | 00039604 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | un | 150 | 11.05 | 13.26 | 1989 | 0.06196% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 1989 | 150 | 13.26 | 1989 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 150 | 13.26 | 1989
16.2.26 | 00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | un | 150 | 12 | 14.4 | 2160 | 0.06729% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 2160 | 150 | 14.4 | 2160 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 150 | 14.4 | 2160
16.2.27 | C00000198 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 150 | 57.41 | 68.89 | 10333.5 | 0.3219% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 10333.5 | 150 | 68.89 | 10333.5 | 0 | 68.89 | 0 | 0 | 68.89 | 0 | 150 | 68.89 | 10333.5
16.2.28 | C00000199 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1364.4 | 1637.28 | 1637.28 | 0.05101% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1637.28 | 1 | 1637.28 | 1637.28 | 0 | 1637.28 | 0 | 0 | 1637.28 | 0 | 1 | 1637.28 | 1637.28
16.2.31 | C00000200 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 754.35 | 905.22 | 905.22 | 0.0282% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 905.22 | 1 | 905.22 | 905.22 | 0 | 905.22 | 0 | 0 | 905.22 | 0 | 1 | 905.22 | 905.22
16.2.32 | C00000201 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 108.52 | 130.22 | 130.22 | 0.004057% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 130.22 | 1 | 130.22 | 130.22 | 0 | 130.22 | 0 | 0 | 130.22 | 0 | 1 | 130.22 | 130.22
16.2.33 | C00000202 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 4342.89 | 5211.46 | 10422.92 | 0.3247% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 10422.92 | 2 | 5211.46 | 10422.92 | 0 | 5211.46 | 0 | 0 | 5211.46 | 0 | 2 | 5211.46 | 10422.92
16.2.34 | C00000203 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 1420.09 | 1704.1 | 17041 | 0.5309% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 17041 | 10 | 1704.1 | 17041 | 0 | 1704.1 | 0 | 0 | 1704.1 | 0 | 10 | 1704.1 | 17041
16.2.35 | C00000204 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12 | 582.63 | 699.15 | 8389.8 | 0.2614% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 8389.8 | 12 | 699.15 | 8389.8 | 0 | 699.15 | 0 | 0 | 699.15 | 0 | 12 | 699.15 | 8389.8
16.2.36 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 100 | 38.1 | 45.72 | 4572 | 0.1424% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100 | 100% | 4572 | 100 | 45.72 | 4572 | 0 | 45.72 | 0 | 0 | 45.72 | 0 | 100 | 45.72 | 4572
16.2.37 | C00000205 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24 | 30.58 | 36.69 | 880.56 | 0.02743% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 24 | 100% | 880.56 | 24 | 36.69 | 880.56 | 0 | 36.69 | 0 | 0 | 36.69 | 0 | 24 | 36.69 | 880.56
16.2.38 | C00000206 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3473.91 | 4168.69 | 8337.38 | 0.2597% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 8337.38 | 2 | 4168.69 | 8337.38 | 0 | 4168.69 | 0 | 0 | 4168.69 | 0 | 2 | 4168.69 | 8337.38
16.2.39 | IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3281.7 | 3938.04 | 7876.08 | 0.2454% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 7876.08 | 2 | 3938.04 | 7876.08 | 0 | 3938.04 | 0 | 0 | 3938.04 | 0 | 2 | 3938.04 | 7876.08
16.2.40 | 070772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 150 | 38.58 | 46.29 | 6943.5 | 0.2163% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 6943.5 | 150 | 46.29 | 6943.5 | 0 | 46.29 | 0 | 0 | 46.29 | 0 | 150 | 46.29 | 6943.5
16.2.42 | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 119.76 | 143.71 | 1580.81 | 0.04925% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 1580.81 | 11 | 143.71 | 1580.81 | 0 | 143.71 | 0 | 0 | 143.71 | 0 | 11 | 143.71 | 1580.81
16.4 |  |  | INSTALAÇÕES SPDA |  |  |  |  | 25607.26 | 0.7977% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 25607.26 |  |  | 17349.76 |  |  | 0 |  |  | 8257.5 |  |  | 17349.76
16.4.2 | C00000210 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 300 | 28.36 | 34.03 | 10209 | 0.318% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 300 | 100% | 10209 | 300 | 34.03 | 10209 | 0 | 34.03 | 0 | 0 | 34.03 | 0 | 300 | 34.03 | 10209
16.4.3 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 52 | 24.33 | 29.19 | 1517.88 | 0.04729% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 52 | 100% | 1517.88 | 52 | 29.19 | 1517.88 | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 52 | 29.19 | 1517.88
16.4.5 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 15 | 19.35 | 23.22 | 348.3 | 0.01085% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 348.3 | 15 | 23.22 | 348.3 | 0 | 23.22 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | 15 | 23.22 | 348.3
16.4.5 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 300 | 2.03 | 2.43 | 729 | 0.02271% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 300 | 100% | 729 | 300 | 2.43 | 729 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 300 | 2.43 | 729
16.4.8 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 45 | 12.77 | 15.32 | 689.4 | 0.02148% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 45 | 100% | 689.4 | 45 | 15.32 | 689.4 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 45 | 15.32 | 689.4
16.4.11 | 9831 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | un | 1 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 1.308e-05% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0.42 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42
16.4.12 | 73861/012 | SINAPI | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10 | 24.65 | 29.58 | 295.8 | 0.009215% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 295.8 | 10 | 29.58 | 295.8 | 0 | 29.58 | 0 | 0 | 29.58 | 0 | 10 | 29.58 | 295.8
16.4.13 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 10 | 42.24 | 50.68 | 506.8 | 0.01579% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 506.8 | 10 | 50.68 | 506.8 | 0 | 50.68 | 0 | 0 | 50.68 | 0 | 10 | 50.68 | 506.8
16.4.14 | 070257 | AGETOP CIVIL | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | un | 22 | 32.72 | 39.26 | 863.72 | 0.02691% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 100% | 863.72 | 22 | 39.26 | 863.72 | 0 | 39.26 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 22 | 39.26 | 863.72
16.4.15 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 22 | 82.94 | 99.52 | 2189.44 | 0.06821% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 100% | 2189.44 | 22 | 99.52 | 2189.44 | 0 | 99.52 | 0 | 0 | 99.52 | 0 | 22 | 99.52 | 2189.44
16.4.16 | C00000211 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 150 | 45.88 | 55.05 | 8257.5 | 0.2572% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 8257.5 | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 55.05 | 0 | 150 | 55.05 | 8257.5 | 0 | 55.05 | 0
16.5 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 309834.36 | 9.652% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 309834.36 |  |  | 8189.49 |  |  | 113017.62 |  |  | 301644.87 |  |  | 121207.11
16.5.1 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 50 | 89.33 | 107.19 | 5359.5 | 0.167% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 50 | 100% | 5359.5 | 50 | 107.19 | 5359.5 | 0 | 107.19 | 0 | 0 | 107.19 | 0 | 50 | 107.19 | 5359.5
16.5.2 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 50 | 17.63 | 21.15 | 1057.5 | 0.03294% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 50 | 100% | 1057.5 | 50 | 21.15 | 1057.5 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 50 | 21.15 | 1057.5
16.5.3 | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 3 | 427.89 | 513.46 | 1540.38 | 0.04799% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 1540.38 | 3 | 513.46 | 1540.38 | 0 | 513.46 | 0 | 0 | 513.46 | 0 | 3 | 513.46 | 1540.38
16.5.4 | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | un | 3 | 64.48 | 77.37 | 232.11 | 0.007231% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 232.11 | 3 | 77.37 | 232.11 | 0 | 77.37 | 0 | 0 | 77.37 | 0 | 3 | 77.37 | 232.11
16.5.5 | 8020 | ORSE | Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | un | 1 | 251370.73 | 301644.87 | 301644.87 | 9.397% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 301644.87 | 0 | 301644.87 | 0 | 0 | 301644.87 | 0 | 1 | 301644.87 | 301644.87 | 0 | 301644.87 | 0
| 36.08.060 | CPOS | Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo | un |  | 94181.35 | 113017.62 | [26 empty] | 1 | 113017.62 |  | 1 | 113017.62 | 113017.62 | 0 | 113017.62 | 0 | 1 | 113017.62 | 113017.62
16.6 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 406041.9 | 12.65% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 406041.9 |  |  | 399513.46 |  |  | 0 |  |  | 73704.22 |  |  | 332337.68
16.6.1 | 43.08.004 | CPOS/CDHU | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | un | 3 | 55979.82 | 67175.78 | 201527.34 | 6.278% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 201527.34 | 3 | 67175.78 | 201527.34 | 0 | 67175.78 | 0 | 1 | 67175.78 | 67175.78 | 2 | 67175.78 | 134351.56
16.6.2 | 43.08.021 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | un | 15 | 5440.37 | 6528.44 | 97926.6 | 3.051% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 97926.6 | 14 | 6528.44 | 91398.16 | 0 | 6528.44 | 0 | 1 | 6528.44 | 6528.44 | 14 | 6528.44 | 91398.16
16.6.4 | 43.08.022 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR | un | 7 | 7023.65 | 8428.38 | 58998.66 | 1.838% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 58998.66 | 7 | 8428.38 | 58998.66 | 0 | 8428.38 | 0 | 0 | 8428.38 | 0 | 7 | 8428.38 | 58998.66
16.6.10 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 110 | 46.95 | 56.34 | 6197.4 | 0.1931% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 110 | 100% | 6197.4 | 110 | 56.34 | 6197.4 | 0 | 56.34 | 0 | 0 | 56.34 | 0 | 110 | 56.34 | 6197.4
16.6.11 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 395 | 22.6 | 27.12 | 10712.4 | 0.3337% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 395 | 100% | 10712.4 | 395 | 27.12 | 10712.4 | 0 | 27.12 | 0 | 0 | 27.12 | 0 | 395 | 27.12 | 10712.4
16.6.12 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 445 | 36.85 | 44.22 | 19677.9 | 0.613% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 445 | 100% | 19677.9 | 445 | 44.22 | 19677.9 | 0 | 44.22 | 0 | 0 | 44.22 | 0 | 445 | 44.22 | 19677.9
16.6.13 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 160 | 57.3 | 68.76 | 11001.6 | 0.3427% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 160 | 100% | 11001.6 | 160 | 68.76 | 11001.6 | 0 | 68.76 | 0 | 0 | 68.76 | 0 | 160 | 68.76 | 11001.6
16.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE HVAC |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 205390.54 | 6.399% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | 205390.54 |  |  | 185005.8828 |  |  | 0 |  |  | 39343.6018 |  |  | 166046.9382
17.1 |  |  | TETO |  |  |  |  | 35334.1 | 1.101% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | 35334.1 |  |  | 16060.0988 |  |  | 0 |  |  | 28164.7768 |  |  | 7169.3232
17.1.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 668.7 | 13.9 | 16.68 | 11153.91 | 0.3475% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 668.7 | 100% | 11153.91 | 135.68 | 16.68 | 11153.91 | 0 | 16.68 | 0 | 533.02 | 16.68 | 8890.7736 | 135.68 | 16.68 | 2263.1364
17.1.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 668.7 | 30.14 | 36.16 | 24180.19 | 0.7533% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 668.7 | 100% | 24180.19 | 135.68 | 36.16 | 4906.1888 | 0 | 36.16 | 0 | 533.02 | 36.16 | 19274.0032 | 135.68 | 36.16 | 4906.1868
17.2 |  |  | PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 54748.71 | 1.706% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 54748.71 |  |  | 53638.0536 |  |  | 0 |  |  | 2654.67 |  |  | 52094.04
17.2.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1655.04 | 16.04 | 19.24 | 31842.96 | 0.992% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1655.04 | 100% | 31842.96 | 1574.79 | 19.24 | 31842.96 | 0 | 19.24 | 0 | 80.25 | 19.24 | 1544.01 | 1574.79 | 19.24 | 30298.95
17.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1655.04 | 11.54 | 13.84 | 22905.75 | 0.7136% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1655.04 | 100% | 22905.75 | 1574.79 | 13.84 | 21795.0936 | 0 | 13.84 | 0 | 80.25 | 13.84 | 1110.66 | 1574.79 | 13.84 | 21795.09
17.3 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 111107.56 | 3.461% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 111107.56 |  |  | 111107.5604 |  |  | 0 |  |  | 8524.155 |  |  | 102583.405
17.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 885.16 | 4.12 | 4.94 | 4372.69 | 0.1362% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 885.16 | 100% | 4372.69 | 885.16 | 4.94 | 4372.6904 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 885.16 | 4.94 | 4372.69
17.3.2 | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | m² | 804.91 | 72.45 | 86.94 | 69978.87 | 2.18% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 804.91 | 100% | 69978.87 | 724.66 | 86.94 | 69978.87 | 0 | 86.94 | 0 | 80.25 | 86.94 | 6976.935 | 724.66 | 86.94 | 63001.935
17.3.3 | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | m² | 80.25 | 72.45 | 86.94 | 6976.93 | 0.2174% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80.25 | 100% | 6976.93 | 80.25 | 86.94 | 6976.93 | 0 | 86.94 | 0 | 0 | 86.94 | 0 | 80.25 | 86.94 | 6976.93
17.3.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 804.91 | 4 | 4.8 | 3863.56 | 0.1204% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 804.91 | 100% | 3863.56 | 724.66 | 4.8 | 3863.56 | 0 | 4.8 | 0 | 80.25 | 4.8 | 385.2 | 724.66 | 4.8 | 3478.36
17.3.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 804.91 | 12.07 | 14.48 | 11655.09 | 0.3631% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 804.91 | 100% | 11655.09 | 724.66 | 14.48 | 11655.09 | 0 | 14.48 | 0 | 80.25 | 14.48 | 1162.02 | 724.66 | 14.48 | 10493.07
17.3.6 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 80.25 | 148.09 | 177.7 | 14260.42 | 0.4443% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80.25 | 100% | 14260.42 | 80.25 | 177.7 | 14260.42 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 80.25 | 177.7 | 14260.42
17.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4200.17 | 0.1308% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 4200.17 |  |  | 4200.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4200.17
17.4.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 23.64 | 47.09 | 56.5 | 1335.66 | 0.04161% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23.64 | 100% | 1335.66 | 23.64 | 56.5 | 1335.66 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 23.64 | 56.5 | 1335.66
17.4.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 122.52 | 19.49 | 23.38 | 2864.51 | 0.08924% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 122.52 | 100% | 2864.51 | 122.52 | 23.38 | 2864.51 | 0 | 23.38 | 0 | 0 | 23.38 | 0 | 122.52 | 23.38 | 2864.51
18 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 117467.47 | 3.659% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 117467.47 |  |  | 91676.9092 |  |  | 0 |  |  | 25790.5608 |  |  | 91676.9092
18.1 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 276.81 | 332.17 | 332.17 | 0.01035% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 332.17 | 1 | 332.17 | 332.17 | 0 | 332.17 | 0 | 0 | 332.17 | 0 | 1 | 332.17 | 332.17
18.2 | 271608 | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | 13.39 | 430.87 | 517.04 | 6923.16 | 0.2157% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13.39 | 100% | 6923.16 | 13.39 | 517.04 | 6923.16 | 0 | 517.04 | 0 | 0 | 517.04 | 0 | 13.39 | 517.04 | 6923.16
18.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 7.8 | 94 | 112.8 | 879.84 | 0.02741% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7.8 | 100% | 879.84 | 7.8 | 112.8 | 879.84 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 7.8 | 112.8 | 879.84
18.4 | 12183 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | m² | 41.85 | 400.36 | 480.43 | 20105.99 | 0.6264% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 41.85 | 100% | 20105.99 | 41.85 | 480.43 | 20105.99 | 0 | 480.43 | 0 | 0 | 480.43 | 0 | 41.85 | 480.43 | 20105.99
18.5 | 180703 | AGETOP CIVIL | ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) | m | 3.9 | 334.95 | 401.94 | 1567.56 | 0.04883% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.9 | 100% | 1567.56 | 3.9 | 401.94 | 1567.56 | 0 | 401.94 | 0 | 0 | 401.94 | 0 | 3.9 | 401.94 | 1567.56
18.6 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 9 | 276.81 | 332.17 | 2989.53 | 0.09313% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 2989.53 | 9 | 332.17 | 2989.53 | 0 | 332.17 | 0 | 0 | 332.17 | 0 | 9 | 332.17 | 2989.53
18.7 | 270720 | AGETOP CIVIL | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | m | 137 | 374.95 | 449.94 | 61641.78 | 1.92% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 137 | 100% | 61641.78 | 79.68 | 449.94 | 35851.2192 | 0 | 449.94 | 0 | 57.32 | 449.94 | 25790.5608 | 79.68 | 449.94 | 35851.2192
18.9 | 9895 | ORSE | Documentação "as built" (obra:Sergipetec) | un | 1 | 3842.08 | 4610.49 | 4610.49 | 0.1436% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 4610.49 | 1 | 4610.49 | 4610.49 | 0 | 4610.49 | 0 | 0 | 4610.49 | 0 | 1 | 4610.49 | 4610.49
18.10 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 91.81 | 136.45 | 163.74 | 15032.96 | 0.4683% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 91.81 | 100% | 15032.96 | 91.81 | 163.74 | 15032.96 | 0 | 163.74 | 0 | 0 | 163.74 | 0 | 91.81 | 163.74 | 15032.96
18.11 | 13116 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 | 180.94 | 217.12 | 651.36 | 0.02029% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 651.36 | 3 | 217.12 | 651.36 | 0 | 217.12 | 0 | 0 | 217.12 | 0 | 3 | 217.12 | 651.36
18.12 | 2001003988 | AGESUL | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,05M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG - PLANILHA PADRAO 000568 | un | 1 | 1996.36 | 2395.63 | 2395.63 | 0.07463% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 2395.63 | 1 | 2395.63 | 2395.63 | 0 | 2395.63 | 0 | 0 | 2395.63 | 0 | 1 | 2395.63 | 2395.63
18.13 | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | un | 2 | 140.42 | 168.5 | 337 | 0.0105% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 337 | 2 | 168.5 | 337 | 0 | 168.5 | 0 | 0 | 168.5 | 0 | 2 | 168.5 | 337
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 26324.31 | 0.8201% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 26324.31 |  |  | 25043.31 |  |  | 0 |  |  | 11987.2216 |  |  | 14337.0884
19.1 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 516.49 | 18.62 | 22.34 | 11538.38 | 0.3595% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 516.49 | 100% | 11538.38 | 37.25 | 22.34 | 11538.38 | 0 | 22.34 | 0 | 479.24 | 22.34 | 10706.2216 | 37.25 | 22.34 | 832.1584
19.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 14.79 | 688.75 | 826.5 | 12223.93 | 0.3808% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 14.79 | 100% | 12223.93 | 14.79 | 826.5 | 12223.93 | 0 | 826.5 | 0 | 0 | 826.5 | 0 | 14.79 | 826.5 | 12223.93
19.3 | 73967/001 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | un | 12 | 177.92 | 213.5 | 2562 | 0.07981% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 2562 | 6 | 213.5 | 1281 | 0 | 213.5 | 0 | 6 | 213.5 | 1281 | 6 | 213.5 | 1281
20 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 11460.49 | 0.357% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 11460.49 |  |  | 11460.4911 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11460.49
20.1 | 000062 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | un | 6 | 1156.3 | 1387.56 | 8325.36 | 0.2594% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 8325.36 | 6 | 1387.56 | 8325.36 | 0 | 1387.56 | 0 | 0 | 1387.56 | 0 | 6 | 1387.56 | 8325.36
20.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 751.83 | 3.48 | 4.17 | 3135.13 | 0.09767% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 3135.13 | 751.83 | 4.17 | 3135.1311 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 751.83 | 4.17 | 3135.13
21 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 208802.34 | 6.505% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 208802.34 |  |  | 208802.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 208802.34
21.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 20780.02 | 24936.02 | 74808.06 | 2.331% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 74808.06 | 3 | 24936.02 | 74808.06 | 0 | 24936.02 | 0 | 0 | 24936.02 | 0 | 3 | 24936.02 | 74808.06
21.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 6048.65 | 7258.38 | 43550.28 | 1.357% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 43550.28 | 6 | 7258.38 | 43550.28 | 0 | 7258.38 | 0 | 0 | 7258.38 | 0 | 6 | 7258.38 | 43550.28
21.4 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 4328.85 | 5194.62 | 31167.72 | 0.971% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 31167.72 | 6 | 5194.62 | 31167.72 | 0 | 5194.62 | 0 | 0 | 5194.62 | 0 | 6 | 5194.62 | 31167.72
21.5 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mÊs | 6 | 8232.82 | 9879.38 | 59276.28 | 1.847% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 59276.28 | 6 | 9879.38 | 59276.28 | 0 | 9879.38 | 0 | 0 | 9879.38 | 0 | 6 | 9879.38 | 59276.28
|  |  | TOTAL GERAL DE CONTRATO |  |  |  |  | 3210003.09 |  | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 0 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 0 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 0 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 0 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 0 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 0 | [5 empty] | 3210003.09 |  |  | 3145252.08 |  |  | 709696.1105 |  |  | 709748.3398 |  |  | 3209950.8607
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2675229.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 534721.69
[5 empty] | Total Geral |  | 3209950.91
[39 empty] | 3209950.8607 | [5 empty] | -52.2293
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista
Note on A226: Joab: BUSCAR A TEALHA EPS
Note on B239: Joab: SUBSTITUIR COMFORME O PROJETO PARA GESSO ACARTONADO
Note on B518: Joab: E O ESTACIONAMENTO? CALÇADA...

## Controle de Medição (hidden)
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | MEDIÇÃO 02/03/04 |  |  | MEDIÇÃO 05 |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | OUTUBRO/2025 |  |  | NOVEMBRO/2025
|  |  | OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás |  |  | 20,0% | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Orçamento Sintético | [24 empty] | MEDIÇÃO 05 |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  | SALDO ATUAL
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total Contrato | Quant. | Valor Unit com BDI | Replanilhamento Parcial | Peso (%) | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total | Quant. | % | Valor Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 40570.85 |  |  | 60854.7422 | 1.264% |  |  | 9376.4395 |  |  | 16812.4555 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.04% | 26188.895 |  | 56.96% | 34665.8472
1.1 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | 40570.85 |  |  | 60854.7422 | 1.264% |  |  | 9376.4395 |  |  | 16812.4555 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.04% | 26188.895 |  | 56.96% | 34665.8472
1.1.1 | C00000218 | Próprio | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios. Com as devidas aprovações nos órgãos competentes. | m² | 751.83 | 13.65 | 16.38 | 12314.97 | 751.83 | 16.38 | 12314.97 | 0.3836% | 0 | 0% | 0 | 375.915 | 50% | 6157.485 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 375.915 | 50% | 6157.485 | 375.915 | 50% | 6157.485
1.1.2 | 14333 | ORSE | Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente). | m² | 751.83 | 9.59 | 11.5 | 8646.04 | 751.83 | 11.5 | 8646.04 | 0.2694% | 563.8725 | 75% | 6484.53 | 187.9575 | 25% | 2161.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 8646.04 | 0 | 0% | 0
1.1.3 | 14338 | ORSE | Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidadeda DESO. | m² | 751.83 | 2.92 | 3.5 | 2631.4 | 751.83 | 3.5 | 2631.4 | 0.08198% | 75.183 | 10% | 263.14 | 676.647 | 90% | 2368.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 2631.4 | 0 | 0% | 0
1.1.4 | 14340 | ORSE | Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA. | m² | 751.83 | 2.92 | 3.5 | 2631.4 | 751.83 | 3.5 | 2631.4 | 0.08198% | 263.1405 | 35% | 920.99 | 488.6895 | 65% | 1710.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 2631.4 | 0 | 0% | 0
1.1.5 | 14346 | ORSE | Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | m² | 751.83 | 4.34 | 5.2 | 3909.51 | 751.83 | 5.2 | 3909.51 | 0.1218% | 263.1405 | 35% | 1368.3285 | 112.7745 | 15% | 586.4265 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 375.915 | 50% | 1954.755 | 375.915 | 50% | 1954.755
1.1.6 | 14356 | ORSE | Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteçãocontra descargas atmosféricas (SPDA). Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | m² | 751.83 | 1.08 | 1.29 | 969.86 | 751.83 | 1.29 | 969.86 | 0.03021% | 263.1405 | 35% | 339.451 | 112.7745 | 15% | 145.479 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 375.915 | 50% | 484.93 | 375.915 | 50% | 484.93
1.1.7 | 14360 | ORSE | Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação:Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida. | m² | 751.83 | 2.5 | 3 | 2255.49 | 751.83 | 3 | 2255.49 | 0.07027% | 0 | 0% | 0 | 375.915 | 50% | 1127.745 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 375.915 | 50% | 1127.745 | 375.915 | 50% | 1127.745
1.1.8 | 13264 | ORSE | Projeto de GLP ou GN (por medição individualizada) até 10 pontos. Observação:Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | un | 1 | 1751.59 | 2101.9 | 2101.9 | 1 | 2101.9 | 2101.9 | 0.06548% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2101.9
1.1.9 | C00000217 | Próprio | Projeto de Ar condicionado/ Climatização. Com equipamentos central e individual. | m² | 751.83 | 3.92 | 4.7 | 3533.6 | 751.83 | 4.7 | 3533.6 | 0.1101% | 0 | 0% | 0 | 375.915 | 50% | 1766.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 375.915 | 50% | 1766.8 | 375.915 | 50% | 1766.8
1.1.10 | 00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | un | 6 | 218.99 | 262.78 | 1576.68 | 6 | 262.78 | 1576.68 | 0.04912% | 0 | 0% | 0 | 3 | 50% | 788.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 50% | 788.34 | 3 | 50% | 788.34
1.1.11 |  |  | Projeto Elétrico - Edificações especiais (com gerador e subestação). Observação: Hospitais, fábricas, penitenciárias, empreendimentos de maior complexidade. | m² |  |  |  |  | 751.83 | 12 | 9021.96 | [8 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 9021.96
|  |  | #REF! | m² |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | A1 |  |  |  |  | 1 | 1232.52 | 1232.52 | [8 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1232.52
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 86205.73 |  |  | 86205.73 | 2.686% |  |  | 64915.7582 |  |  | 20326.4669 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 98.88% | 85242.225 |  | 1.118% | 963.505
2.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 528 | 73.57 | 88.28 | 46611.84 | 528 | 88.28 | 46611.84 | 1.452% | 436.92 | 82.75% | 38571.2976 |  | 17.25% | 8040.5424 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 436.92 | 100% | 46611.84 | 91.08 | 0% | 0
2.2 | 020210 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m² | 75 | 236.04 | 283.24 | 21243 | 75 | 283.24 | 21243 | 0.6618% | 51.1875 | 68.25% | 14498.3475 |  | 31.75% | 6744.6525 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 51.1875 | 100% | 21243 | 23.8125 | 0% | 0
2.3 | 020400 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | un | 1 | 3053.19 | 3663.82 | 3663.82 | 1 | 3663.82 | 3663.82 | 0.1141% | 0.7 | 70% | 2564.674 |  | 30% | 1099.146 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.7 | 100% | 3663.82 | 0.3 | 0% | 0
2.4 | 020501 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | un | 1 | 4054.66 | 4865.59 | 4865.59 | 1 | 4865.59 | 4865.59 | 0.1516% | 0.7 | 70% | 3405.913 |  | 30% | 1459.677 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.7 | 100% | 4865.59 | 0.3 | 0% | 0
2.5 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 9 | 232.01 | 278.41 | 2505.69 | 9 | 278.41 | 2505.69 | 0.07806% | 5.76 | 64% | 1603.6416 |  | 36% | 902.0484 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.76 | 100% | 2505.69 | 3.24 | 0% | 0
2.6 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 9 | 392.08 | 470.49 | 4234.41 | 9 | 470.49 | 4234.41 | 0.1319% | 5.805 | 64.5% | 2731.1944 |  | 35.5% | 1503.2155 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.805 | 100% | 4234.41 | 3.195 | 0% | 0
2.7 | 030114 | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 321.94 | 386.32 | 386.32 | 1 | 386.32 | 386.32 | 0.01204% | 1 | 100% | 386.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 386.32 | 0 | 0% | 0
2.8 | 030116 | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 321.94 | 386.32 | 386.32 | 1 | 386.32 | 386.32 | 0.01204% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 386.32
2.10 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 6 | 320.66 | 384.79 | 2308.74 | 6 | 384.79 | 2308.74 | 0.07192% | 3 | 50% | 1154.37 |  | 25% | 577.185 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 75% | 1731.555 | 3 | 25% | 577.185
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 38237.78 |  |  | 117965.2941 | 1.191% |  |  | 34490.8325 |  |  | 3746.9475 |  |  | 0 |  |  | 79727.5141 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100% | 117965.2941 |  | 0% | 0
3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1404 | 0.54 | 0.64 | 898.56 | 1404 | 0.64 | 898.56 | 0.02799% | 1404 | 100% | 898.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1404 | 100% | 898.56 | 0 | 0% | 0
3.2 | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 751.83 | 6.49 | 7.78 | 5849.23 | 2010.67 | 7.78 | 15643.0052 | 0.1822% | 751.83 | 100% | 5849.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1258.84 | 100% | 9793.7752 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2010.67 | 100% | 15643.0052 | 0 | 0% | 0
3.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 751.83 | 1.2 | 1.44 | 1082.63 | 2010.67 | 1.44 | 2895.3596 | 0.03373% | 751.83 | 100% | 1082.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1258.84 | 100% | 1812.7296 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2010.67 | 100% | 2895.3596 | 0 | 0% | 0
3.4 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 1127.75 | 7.39 | 8.86 | 9991.86 | 3016.005 | 8.86 | 26721.7993 | 0.3113% | 704.8438 | 62.5% | 6244.9125 | 422.9062 | 37.5% | 3746.9475 |  | 0% | 0 | 1888.255 | 100% | 16729.9393 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3016.005 | 100% | 26721.7993 | 0 | 0% | 0
3.6 | 6416 | AGESUL | TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE | m³ | 375.92 | 40.31 | 48.37 | 18183.25 | 1395.92 | 48.37 | 67520.65 | 0.5665% | 375.92 | 100% | 18183.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1020 | 100% | 49337.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1395.92 | 100% | 67520.65 | 0 | 0% | 0
3.7 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | un | 25 | 74.41 | 89.29 | 2232.25 | 48 | 89.29 | 4285.92 | 0.06954% | 25 | 100% | 2232.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 23 | 100% | 2053.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 48 | 100% | 4285.92 | 0 | 0% | 0
4 |  |  | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS |  |  |  |  | 29585.08 |  |  | 29585.08 | 0.9217% |  |  | 0 |  |  | 15478.3001 |  |  | 5159.4334 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 69.76% | 20637.7335 |  | 30.24% | 8947.3465
4.1 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 75 | 79.58 | 95.49 | 7161.75 | 75 | 95.49 | 7161.75 | 7161.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 75 | 100% | 7161.75
4.2 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 751.83 | 22.88 | 27.45 | 20637.73 | 751.83 | 27.45 | 20637.73 | 20637.73 |  | 0% | 0 | 563.8725 | 75% | 15478.3001 | 187.9575 | 25% | 5159.4334 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 20637.7335 | 0 | -1.696e-05% | -0.0035
4.3 | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | m/mês | 48 | 31 | 37.2 | 1785.6 | 48 | 37.2 | 1785.6 | 1785.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 48 | 100% | 1785.6
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 138695.02 |  |  | 209403.4438 | 4.321% |  |  | 0 |  |  | 28334.204 |  |  | 41226.094 |  |  | 90408.3335 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 76.53% | 160249.5965 |  | 23.47% | 49153.8473
5.1 |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 52891.8 |  |  | 89844.8322 | 1.648% |  |  | 0 |  |  | 28334.204 |  |  | 24558.494 |  |  | 11173.3792 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 71.62% | 64347.0302 |  | 28.38% | 25497.802
5.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 31.3 | 100.53 | 120.63 | 3775.71 | 82.3 | 120.63 | 9927.84 | 3775.71 |  | 0% | 0 | 31.3 | 100% | 3775.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 31.3 | 100% | 3775.71 | 0 | 0% | 0
5.1.2 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 84.6 | 13.26 | 15.91 | 1345.98 | 84.6 | 15.91 | 1345.98 | 1345.98 |  | 0% | 0 | 42.3 | 50% | 672.993 | 42.3 | 50% | 672.993 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 84.6 | 100% | 1345.986 | 0 | 0% | 0
5.1.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 426.2 | 11.99 | 14.38 | 6128.75 | 597.14 | 14.38 | 8586.8672 | 6128.75 |  | 0% | 0 | 213.1 | 50% | 3064.378 | 213.1 | 50% | 3064.378 | 170.94 | 100% | 2458.1172 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 597.14 | 100% | 8586.8732 | 0 | -6.987e-05% | -0.006
5.1.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 508.8 | 10.55 | 12.66 | 6441.4 | 675.96 | 12.66 | 8557.6456 | 6441.4 |  | 0% | 0 | 254.4 | 50% | 3220.704 | 254.4 | 50% | 3220.704 | 167.16 | 100% | 2116.2456 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 675.96 | 100% | 8557.6536 | 0 | -9.348e-05% | -0.008
5.1.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 146.8 | 8.88 | 10.65 | 1563.42 | 146.8 | 10.65 | 1563.42 | 1563.42 |  | 0% | 0 | 73.4 | 50% | 781.71 | 73.4 | 50% | 781.71 | 0 | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 146.8 | 100% | 1563.42 | 0 | 0% | 0
5.1.6 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 38.4 | 8.25 | 9.9 | 380.16 | 38.4 | 9.9 | 380.16 | 380.16 |  | 0% | 0 | 19.2 | 50% | 190.08 | 19.2 | 50% | 190.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 38.4 | 100% | 380.16 | 0 | 0% | 0
5.1.7 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 86.8 | 72.03 | 86.44 | 7502.12 | 86.8 | 86.44 | 7502.12 | 7502.12 |  | 0% | 0 | 43.4 | 50% | 3751.496 | 43.4 | 50% | 3751.496 | 0 | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 86.8 | 100% | 7502.992 | 0 | -0.01162% | -0.872
5.1.8 | 104923 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 31.3 | 685.69 | 822.82 | 25754.26 | 39.32 | 822.82 | 32353.2764 | 25754.26 |  | 0% | 0 | 15.65 | 50% | 12877.133 | 15.65 | 50% | 12877.133 | 8.02 | 100% | 6599.0164 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 39.32 | 100% | 32353.2824 | 0 | -1.855e-05% | -0.006
|  |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | m³ |  |  |  |  | 15.9 | 0 | 280.953 | [8 empty] | 0% | 0 | 15.9 | 100% | 280.953 | [6 empty] | 15.9 | 100% | 280.953 | 0 | 0% | 0
|  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ |  |  |  |  | 236.84 | 0 | 10432.802 | [10 empty] | 205.54 | 100% | 0 | [6 empty] | 205.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
5.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 69135.62 |  |  | 84089.9147 | 69135.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 84089.9477 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100% | 84089.9477 |  | -3.924e-05% | -0.033
5.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 20.5 | 100.53 | 120.63 | 2472.91 | 135.19 | 120.63 | 16307.9647 | 2472.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 135.19 | 100% | 16307.9697 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 135.19 | 100% | 16307.9697 | 0 | -3.066e-05% | -0.005
5.2.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 373.3 | 14.73 | 17.67 | 6596.21 | 373.3 | 17.67 | 6596.21 | 6596.21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 373.3 | 100% | 6596.211 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 373.3 | 100% | 6596.211 | 0 | -1.516e-05% | -0.001
5.2.3 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 0.2 | 13.26 | 15.91 | 3.18 | 0.2 | 15.91 | 3.18 | 3.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.2 | 100% | 3.182 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.2 | 100% | 3.182 | 0 | -0.06289% | -0.002
5.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 672.8 | 11.99 | 14.38 | 9674.86 | 672.8 | 14.38 | 9674.86 | 9674.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 672.8 | 100% | 9674.864 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 672.8 | 100% | 9674.864 | 0 | -4.134e-05% | -0.004
5.2.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 255.8 | 10.55 | 12.66 | 3238.42 | 265.3 | 12.66 | 3358.69 | 3238.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 265.3 | 100% | 3358.698 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 265.3 | 100% | 3358.698 | 0 | -0.0002382% | -0.008
5.2.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 236.5 | 8.88 | 10.65 | 2518.72 | 330.3 | 10.65 | 3517.69 | 2518.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 330.3 | 100% | 3517.695 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 330.3 | 100% | 3517.695 | 0 | -0.0001421% | -0.005
5.2.7 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 135.7 | 8.25 | 9.9 | 1343.43 | 135.7 | 9.9 | 1343.43 | 1343.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 135.7 | 0% | 1343.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 135.7 | 0% | 1343.43 | 0 | 0% | 0
5.2.8 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 341.9 | 66.98 | 80.37 | 27478.5 | 341.9 | 80.37 | 27478.5 | 27478.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 341.9 | 100% | 27478.503 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 341.9 | 100% | 27478.503 | 0 | -1.092e-05% | -0.003
5.2.9 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 20.5 | 642.66 | 771.19 | 15809.39 | 20.5 | 771.19 | 15809.39 | 15809.39 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20.5 | 100% | 15809.395 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20.5 | 100% | 15809.395 | 0 | -3.163e-05% | -0.005
|  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.3 |  |  | PILARES/ PILARETES/ ARRANQUES |  |  |  |  | 16667.6 |  |  | 35468.6969 | 16667.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16667.6 |  |  | -4854.9934 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33.3% | 11812.6186 |  | -1.692e-05% | -0.006
5.3.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 92.65 | 12.14 | 14.56 | 1348.98 | 140.69 | 14.56 | 2048.4424 | 1348.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 92.65 | 100% | 1348.984 | 48.04 | 34.15% | 699.4624 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 140.69 | 100% | 2048.4464 | 0 | -0.0001953% | -0.004
5.3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 281.25 | 8.86 | 10.63 | 2989.68 | 313.98 | 10.63 | 3337.5999 | 2989.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 281.25 | 100% | 2989.68 | 32.73 | 10.42% | 347.9199 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 313.98 | 100% | 3337.5999 | 0 | 0% | 0
5.3.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 47.8 | 7.35 | 8.82 | 421.59 | 165.96 | 8.82 | 1463.7612 | 421.59 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 47.8 | 100% | 421.59 | 118.16 | 71.2% | 1042.1712 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 165.96 | 100% | 1463.7612 | 0 | 0% | 0
5.3.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 104.4 | 7.05 | 8.46 | 883.22 | 104.4 | 8.46 | 883.22 | 883.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 104.4 | 100% | 883.224 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 104.4 | 100% | 883.224 | 0 | -0.0004529% | -0.004
5.3.5 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 66.2 | 103.83 | 124.59 | 8247.85 | 0 | 124.61 | -0.002 | 8247.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 66.2 | 100% | 8247.85 | -66.2 | #DIV/0! | -8247.858 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | -0.008 | 0 | -300% | 0.006
5.3.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.6 | 642.66 | 771.19 | 2776.28 | 5.29 | 771.19 | 4079.5911 | 2776.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.6 | 100% | 2776.284 | 1.69 | 31.95% | 1303.3111 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.29 | 100% | 4079.5951 | 0 | -9.805e-05% | -0.004
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 488019.48 |  |  | 640577.1548 | 488019.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 66.41% | 425402.8128
6.1 |  |  | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 380551.08 |  |  | 574248.2028 | 380551.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 55.37% | 317934.4128
6.1.1 |  |  | INVERTIDA |  |  |  |  | 68685.24 |  |  | 115417.9606 | 68685.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 40.55% | 46803.0064
6.1.1.1 |  |  | VIGAS - INVERTIDA |  |  |  |  | 20750.97 |  |  | 16233.3303 | 20750.97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 16233.3303
6.1.1.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 109.1 | 12.14 | 14.56 | 1588.49 | 145.57 | 14.56 | 2119.4932 | 1588.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 145.57 | 100% | 2119.4932
6.1.1.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 39 | 11.06 | 13.27 | 517.53 | 39 | 13.27 | 517.53 | 517.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 39 | 100% | 517.53
6.1.1.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 174.1 | 10.09 | 12.1 | 2106.61 | 174.1 | 12.1 | 2106.61 | 2106.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 174.1 | 100% | 2106.61
6.1.1.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 122.8 | 8.86 | 10.63 | 1305.36 | 122.8 | 10.63 | 1305.36 | 1305.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 122.8 | 100% | 1305.36
6.1.1.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 71.3 | 7.35 | 8.82 | 628.86 | 385.39 | 8.82 | 3399.1338 | 628.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 385.39 | 100% | 3399.1338
6.1.1.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 60.6 | 7.05 | 8.46 | 512.67 | 184.9 | 8.46 | 1564.248 | 512.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 184.9 | 0% | 1564.248
6.1.1.1.7 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 92.7 | 86.47 | 103.76 | 9618.55 | 0 | 103.76 | 0.001 | 9618.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.001
6.1.1.1.8 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.8 | 642.66 | 771.19 | 4472.9 | 6.77 | 771.19 | 5220.9543 | 4472.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6.77 | 100% | 5220.9543
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 40789.82 |  |  | 94983.7722 | 40789.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 27.76% | 26368.818
6.1.1.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 315.6 | 12.14 | 14.56 | 4595.13 | 315.6 | 14.56 | 4595.13 | 4595.13 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 315.6 | 100% | 4595.13
6.1.1.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 845.6 | 8.86 | 10.63 | 8988.72 | 845.6 | 10.63 | 8988.72 | 8988.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 845.6 | 100% | 8988.72
6.1.1.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 201.7 | 7.35 | 8.82 | 1778.99 | 339.1 | 8.82 | 2990.858 | 1778.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 339.1 | 100% | 2990.858
6.1.1.2.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 12.5 | 642.66 | 771.19 | 9639.87 | 12.7 | 771.19 | 9794.108 | 9639.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12.7 | 100% | 9794.108
6.1.1.2.5 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 228.6 | 57.55 | 69.06 | 15787.11 | 0 | 69.06 | 0.002 | 15787.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.002
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  |  |  |  | 9.9 | 0 | 83.754
6.1.1.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 7144.45 |  |  | 4200.8581 | 7144.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 4200.8581
6.1.1.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 5.4 | 11.56 | 13.87 | 74.89 | 22.33 | 13.87 | 309.7091 | 74.89 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 22.33 | 100% | 309.7091
6.1.1.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 57.3 | 10.5 | 12.6 | 721.98 | 57.3 | 12.6 | 721.98 | 721.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.3 | 100% | 721.98
6.1.1.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 74.4 | 9.59 | 11.5 | 855.6 | 74.4 | 11.5 | 855.6 | 855.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 74.4 | 100% | 855.6
6.1.1.3.4 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 25.1 | 105.53 | 126.63 | 3178.41 | 0 | 126.63 | -0.001 | 3178.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | -0.001
6.1.1.3.5 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3 | 642.66 | 771.19 | 2313.57 | 3 | 771.19 | 2313.57 | 2313.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 2313.57
6.1.2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 246256.92 |  |  | 374069.3456 | 246256.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 61.62% | 230503.7402
6.1.2.1 |  |  | VIGAS COBERTURA |  |  |  |  | 82081.16 |  |  | 146495.4071 | 82081.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 30.41% | 44553.8791
6.1.2.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 375 | 12.14 | 14.56 | 5460 | 411.4 | 14.56 | 5989.984 | 5460 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 411.4 | 100% | 5989.984
6.1.2.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 29.1 | 11.06 | 13.27 | 386.15 | 44.77 | 13.27 | 594.0909 | 386.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 44.77 | 100% | 594.0909
6.1.2.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 617.4 | 10.09 | 12.1 | 7470.54 | 66.55 | 12.1 | 805.255 | 7470.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 66.55 | 100% | 805.255
6.1.2.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 260.1 | 8.86 | 10.63 | 2764.86 | 93.61 | 10.63 | 995.0713 | 2764.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 93.61 | 100% | 995.0713
6.1.2.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 261.1 | 7.35 | 8.82 | 2302.9 | 1782.77 | 8.82 | 15724.0294 | 2302.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1782.77 | 100% | 15724.0294
6.1.2.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 53.4 | 7.05 | 8.46 | 451.76 | 288.2 | 8.46 | 2438.168 | 451.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 288.2 | 0% | 2438.168
6.1.2.1.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 133.3 | 7.95 | 9.54 | 1271.68 | 0 | 9.54 | -0.002 | 1271.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -0.002
6.1.2.1.8 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 352.3 | 106.83 | 128.19 | 45161.33 | 0 | 128.19 | -0.002 | 45161.33 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | -0.002
6.1.2.1.9 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 21.8 | 642.66 | 771.19 | 16811.94 | 23.35 | 771.19 | 18007.2845 | 16811.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23.35 | 100% | 18007.2845
6.1.2.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 19227.1 |  |  | 49578.7162 | 19227.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 40.28% | 19972.5508
6.1.2.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 138.2 | 12.14 | 14.56 | 2012.19 | 139.04 | 14.56 | 2024.4204 | 2012.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 139.04 | 100% | 2024.4204
6.1.2.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.5 | 11.06 | 13.27 | 139.33 | 10.51 | 13.27 | 139.4627 | 139.33 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.51 | 100% | 139.4627
6.1.2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 343.4 | 8.86 | 10.63 | 3650.34 | 343.4 | 10.63 | 3650.34 | 3650.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 343.4 | 100% | 3650.34
6.1.2.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 220.3 | 7.35 | 8.82 | 1943.04 | 334.84 | 8.82 | 2953.2828 | 1943.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 334.84 | 100% | 2953.2828
6.1.2.2.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 65 | 7.05 | 8.46 | 549.9 | 24.64 | 8.46 | 208.4544 | 549.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 24.64 | 100% | 208.4544
6.1.2.2.6 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98 | 57.55 | 69.06 | 6767.88 | 98.47 | 69.06 | 6801.3229 | 6767.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 98.47 | 100% | 6801.3229
6.1.2.2.7 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.4 | 642.66 | 771.19 | 4164.42 | 5.44 | 771.19 | 4195.2676 | 4164.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.44 | 100% | 4195.2676
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  |  |  |  | 25.41 | 0 | 242.4114
6.1.2.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 144948.66 |  |  | 177995.2223 | 144948.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 93.25% | 165977.3103
6.1.2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 30.2 | 11.56 | 13.87 | 418.87 | 64.24 | 13.87 | 891.0048 | 418.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 64.24 | 100% | 891.0048
6.1.2.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 55.1 | 10.5 | 12.6 | 694.26 | 113.96 | 12.6 | 1435.896 | 694.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 113.96 | 100% | 1435.896
6.1.2.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 110.9 | 9.59 | 11.5 | 1275.35 | 278.3 | 11.5 | 3200.45 | 1275.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 278.3 | 100% | 3200.45
6.1.2.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 125.6 | 8.4 | 10.08 | 1266.04 | 73.81 | 10.08 | 743.9968 | 1266.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 73.81 | 100% | 743.9968
6.1.2.3.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 523.6 | 6.95 | 8.34 | 4366.82 | 287.98 | 8.34 | 2401.7492 | 4366.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 287.98 | 100% | 2401.7492
6.1.2.3.6 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 77.6 | 105.53 | 126.63 | 9826.48 | 0 | 126.63 | 0.004 | 9826.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.004
6.1.2.3.7 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 12.19 | 642.66 | 771.19 | 9400.8 | 37.4 | 771.19 | 28842.4999 | 9400.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 37.4 | 100% | 28842.4999
6.1.2.3.8 | 13.01.310 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | m² | 514.12 | 154.69 | 185.62 | 95430.95 | 514.12 | 185.62 | 95430.95 | 95430.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 514.12 | 100% | 95430.95
6.1.2.3.9 | 061108 | AGETOP CIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES | m² | 514.12 | 24.58 | 29.49 | 15161.39 | 514.12 | 29.49 | 15161.39 | 15161.39 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 514.12 | 100% | 15161.39
6.1.2.3.10 | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | m | 12.45 | 475.75 | 570.9 | 7107.7 | 29.3 | 570.9 | 16727.365 | 7107.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 29.3 | 100% | 16727.365
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 138.93 | 8.22 | 1142.0046 | [22 empty] | 138.93 | 100% | 1142.0046
6.1.3 |  |  | BARRILETES |  |  |  |  | 59295.46 |  |  | 47486.4675 | 59295.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 70.32% | 33393.6825
6.1.3.1 |  |  | VIGAS - BARRILETES |  |  |  |  | 22966.56 |  |  | 9815.2514 | 22966.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 9815.2514
6.1.3.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 125.6 | 12.14 | 14.56 | 1828.73 | 126.01 | 14.56 | 1834.6996 | 1828.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 126.01 | 100% | 1834.6996
6.1.3.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 3.4 | 11.06 | 13.27 | 45.11 | 3.47 | 13.27 | 46.0389 | 45.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.47 | 100% | 46.0389
6.1.3.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 254.1 | 10.09 | 12.1 | 3074.61 | 279.51 | 12.1 | 3382.071 | 3074.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 279.51 | 100% | 3382.071
6.1.3.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 15.2 | 8.86 | 10.63 | 161.57 | 5.17 | 10.63 | 54.9511 | 161.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.17 | 100% | 54.9511
6.1.3.1.5 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 102.6 | 106.83 | 128.19 | 13152.29 | 0 | 128.19 | 0 | 13152.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.3.1.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 6.1 | 642.66 | 771.19 | 4704.25 | 5.82 | 771.19 | 4488.3168 | 4704.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.82 | 100% | 4488.3168
6.1.3.1.67 | 74138/004 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | 642.66 |  |  | 1.1 | 8.34 | 9.174 | 4704.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.1 | 100% | 9.174
6.1.3.2 |  |  | PILARES - BARRILETES |  |  |  |  | 8883.99 |  |  | 20495.7253 | 8883.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 31.24% | 6402.9403
6.1.3.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 71.8 | 12.14 | 14.56 | 1045.4 | 71.83 | 14.56 | 1045.8368 | 1045.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 71.83 | 100% | 1045.8368
6.1.3.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 203.4 | 8.86 | 10.63 | 2162.14 | 203.45 | 10.63 | 2162.6715 | 2162.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 203.45 | 100% | 2162.6715
6.1.3.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 45.9 | 7.35 | 8.82 | 404.83 | 77.44 | 8.82 | 683.0128 | 404.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 77.44 | 100% | 683.0128
6.1.3.2.4 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 47.3 | 57.55 | 69.06 | 3266.53 | 0 | 69.06 | 0.001 | 3266.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.001
6.1.3.2.5 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.6 | 642.66 | 771.19 | 2005.09 | 2.58 | 771.19 | 1989.6662 | 2005.09 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.58 | 100% | 1989.6662
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 61.6 | 8.47 | 521.752 | [22 empty] | 61.6 | 100% | 521.752
6.1.3.3 |  |  | LAJES - BARRILETES |  |  |  |  | 27444.91 |  |  | 17175.4908 | 27444.91 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 17175.4908
6.1.3.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 5.4 | 11.56 | 13.87 | 74.89 | 143.66 | 13.87 | 1992.5562 | 74.89 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 143.66 | 100% | 1992.5562
6.1.3.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 273.8 | 10.5 | 12.6 | 3449.88 | 127.82 | 12.6 | 1610.532 | 3449.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 127.82 | 100% | 1610.532
6.1.3.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 47.8 | 9.59 | 11.5 | 549.7 | 127.93 | 11.5 | 1471.195 | 549.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 127.93 | 100% | 1471.195
6.1.3.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 43.8 | 8.4 | 10.08 | 441.5 | 121.77 | 10.08 | 1227.4376 | 441.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 121.77 | 100% | 1227.4376
6.1.3.3.5 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 95.2 | 105.53 | 126.63 | 12055.17 | 0 | 126.63 | 0 | 12055.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.3.3.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 14.1 | 642.66 | 771.19 | 10873.77 | 14.1 | 771.19 | 10873.77 | 10873.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 14.1 | 100% | 10873.77
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.4 |  |  | CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 6313.46 |  |  | 37274.4291 | 6313.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 19.41% | 7233.9837
6.1.4.1 |  |  | VIGAS - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 2613.87 |  |  | 32995.9808 | 2613.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 18.99% | 6265.5554
6.1.4.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 11.9 | 12.14 | 14.56 | 173.26 | 44.99 | 14.56 | 655.0504 | 173.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 44.99 | 100% | 655.0504
6.1.4.1.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 28.9 | 10.09 | 12.1 | 349.69 | 62.15 | 12.1 | 752.015 | 349.69 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 62.15 | 100% | 752.015
6.1.4.1.3 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 12.1 | 106.83 | 128.19 | 1551.09 | 0 | 128.19 | -0.004 | 1551.09 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | -0.004
6.1.4.1.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.7 | 642.66 | 771.19 | 539.83 | 6.3 | 771.19 | 4858.494 | 539.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6.3 | 100% | 4858.494
6.1.4.2 |  |  | PILARES - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 2032.15 |  |  | 4278.4483 | 2032.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 22.64% | 968.4283
6.1.4.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 15.5 | 12.14 | 14.56 | 225.68 | 14.19 | 14.56 | 206.6064 | 225.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 14.19 | 100% | 206.6064
6.1.4.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 54.3 | 8.86 | 10.63 | 577.2 | 29.59 | 10.63 | 314.5327 | 577.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 29.59 | 100% | 314.5327
6.1.4.2.3 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.1 | 57.55 | 69.06 | 766.56 | 0 | 69.06 | 0.003 | 766.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.003
6.1.4.2.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.6 | 642.66 | 771.19 | 462.71 | 0.58 | 771.19 | 447.2862 | 462.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.58 | 100% | 447.2862
6.1.4.3 |  |  | LAJES - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 1667.44 |  |  | 1.1369e-13 | 1667.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.818e-15% | 1.1369e-13
6.1.4.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 21.3 | 11.56 | 13.87 | 295.43 | 0 | 13.87 | -0.001 | 295.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | -0.001
6.1.4.3.2 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.7 | 57.55 | 69.06 | 600.82 | 0 | 69.06 | 0.001 | 600.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.001
6.1.4.3.3 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1 | 642.66 | 771.19 | 771.19 | 0 | 771.19 | 0 | 771.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 107468.4 |  |  | 66328.952 | 107468.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 162% | 107468.4
6.2.1 | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | 6474 | 13.84 | 16.6 | 107468.4 | 6474 | 16.6 | 66328.952 | 107468.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6474 | 162% | 107468.4
7 |  |  | PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS |  |  |  |  | 151317.53 |  |  | 151317.53 | 151317.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 151317.53
7.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1669.28 | 55.15 | 66.18 | 110472.95 | 1669.28 | 66.18 | 110472.95 | 110472.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1669.28 | 100% | 110472.95
7.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 29.67 | 692.29 | 830.74 | 24648.05 | 29.67 | 830.74 | 24648.05 | 24648.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 29.67 | 100% | 24648.05
7.3 | 74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 115.45 | 26.87 | 32.24 | 3722.1 | 115.45 | 32.24 | 3722.1 | 3722.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 115.45 | 100% | 3722.1
7.4 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | m | 586.59 | 11.24 | 13.48 | 7907.23 | 586.59 | 13.48 | 7907.23 | 7907.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 586.59 | 100% | 7907.23
7.5 | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | m | 8 | 475.75 | 570.9 | 4567.2 | 8 | 570.9 | 4567.2 | 4567.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 4567.2
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 130983.39 |  |  | 129611.41 | 130983.39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 129611.41
8.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 32405.19 |  |  | 32405.19 | 32405.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 32405.19
8.1.1 | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 23 | 350.18 | 420.21 | 9664.83 | 23 | 420.21 | 9664.83 | 9664.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 9664.83
8.1.2 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 296.44 | 355.72 | 711.44 | 2 | 355.72 | 711.44 | 711.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 711.44
8.1.3 | 91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 384.92 | 461.9 | 1385.7 | 3 | 461.9 | 1385.7 | 1385.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 1385.7
8.1.4 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 28 | 177.83 | 213.39 | 5974.92 | 28 | 213.39 | 5974.92 | 5974.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 | 100% | 5974.92
8.1.6 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.8 | 722.44 | 866.92 | 9362.73 | 10.8 | 866.92 | 9362.73 | 9362.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.8 | 100% | 9362.73
8.1.7 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 722.44 | 866.92 | 1560.45 | 1.8 | 866.92 | 1560.45 | 1560.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.8 | 100% | 1560.45
8.1.8 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.08 | 309.62 | 371.54 | 3745.12 | 10.08 | 371.54 | 3745.12 | 3745.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.08 | 100% | 3745.12
8.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 80131.35 |  |  | 78759.37 | 80131.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 78759.37
8.2.2 | C00000165 | Próprio | JANELA J01 - 480X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2286.64 | 2743.96 | 2743.96 | 1 | 2743.96 | 2743.96 | 2743.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 2743.96
8.2.3 | C00000166 | Próprio | JANELA DE CORRER J02 - 240X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | 1143.32 | 1371.98 | 9603.86 | 6 | 1371.98 | 8231.88 | 9603.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 8231.88
8.2.4 | C00000169 | Próprio | JANELA DE CORRER J03 - 360X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 1714.98 | 2057.97 | 6173.91 | 3 | 2057.97 | 6173.91 | 6173.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 6173.91
8.2.5 | C00000168 | Próprio | JANELA DE CORRER J04 - 200X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 1429.15 | 1714.98 | 3429.96 | 2 | 1714.98 | 3429.96 | 3429.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 3429.96
8.2.6 | C00000170 | Próprio | JANELA DE CORRER J05 - 380 X 230 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3040.99 | 3649.18 | 7298.36 | 2 | 3649.18 | 7298.36 | 7298.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 7298.36
8.2.7 | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 1097.44 | 1316.92 | 3950.76 | 3 | 1316.92 | 3950.76 | 3950.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 3950.76
8.2.8 | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 1097.44 | 1316.92 | 5267.68 | 4 | 1316.92 | 5267.68 | 5267.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 5267.68
8.2.9 | C00000173 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA2 - 120 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 02 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 766.47 | 919.76 | 1839.52 | 2 | 919.76 | 1839.52 | 1839.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 1839.52
8.2.10 | C00000174 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA3 - 100 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 01 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 638.72 | 766.46 | 766.46 | 1 | 766.46 | 766.46 | 766.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 766.46
8.2.11 | C000000175 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA4 - 400 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 04 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 2554.9 | 3065.88 | 3065.88 | 1 | 3065.88 | 3065.88 | 3065.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 3065.88
8.2.14 | C00000213 | Próprio | ESQUADRIA FIXA DE ALUMINIO EM VIDRO - J08 - 83 X 60 -JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 30 | 307.2 | 368.64 | 11059.2 | 30 | 368.64 | 11059.2 | 11059.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 100% | 11059.2
8.2.15 | C00000212 | Próprio | BRISES COM MOSQUITEIRA - J09 - 135 X 90 - BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 19 | 1093.5 | 1312.2 | 24931.8 | 19 | 1312.2 | 24931.8 | 24931.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 100% | 24931.8
8.3 |  |  | PAINEL DE VIDRO |  |  |  |  | 18446.85 |  |  | 18446.85 | 18446.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 18446.85
8.3.1 | C00000176 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E01 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 3392.78 | 4071.33 | 8142.66 | 2 | 4071.33 | 8142.66 | 8142.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 8142.66
8.3.2 | C00000177 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E02 - 480 X 290 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 8586.83 | 10304.19 | 10304.19 | 1 | 10304.19 | 10304.19 | 10304.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 10304.19
9 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 76123.26 |  |  | 76123.26 | 76123.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 76123.26
10.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 438.75 | 109.18 | 131.01 | 57480.63 | 438.75 | 131.01 | 57480.63 | 57480.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 438.75 | 100% | 57480.63
10.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 78.85 | 44.98 | 53.97 | 4255.53 | 78.85 | 53.97 | 4255.53 | 4255.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 78.85 | 100% | 4255.53
10.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 93.35 | 128.44 | 154.12 | 14387.1 | 93.35 | 154.12 | 14387.1 | 14387.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 93.35 | 100% | 14387.1
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 43981.44 |  |  | 43981.44 | 43981.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 43981.44
11.1 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 13505.05 |  |  | 13505.05 | 13505.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 13505.05
11.1.2 | 120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m² | 341.9 | 32.92 | 39.5 | 13505.05 | 341.9 | 39.5 | 13505.05 | 13505.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 341.9 | 100% | 13505.05
11.2 |  |  | LAJES DESCOBERTAS |  |  |  |  | 24591.63 |  |  | 24591.63 | 24591.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 24591.63
11.2.1 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 138.07 | 13.06 | 15.67 | 2163.55 | 138.07 | 15.67 | 2163.55 | 2163.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 138.07 | 100% | 2163.55
11.2.2 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m² | 138.07 | 94.8 | 113.76 | 15706.84 | 138.07 | 113.76 | 15706.84 | 15706.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 138.07 | 100% | 15706.84
11.2.3 | 120206 | AGETOP CIVIL | PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA | m² | 138.07 | 40.57 | 48.68 | 6721.24 | 138.07 | 48.68 | 6721.24 | 6721.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 138.07 | 100% | 6721.24
11.3 |  |  | BANHEIROS/ COPA |  |  |  |  | 5884.76 |  |  | 5884.76 | 5884.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 5884.76
11.3.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 92.31 | 53.13 | 63.75 | 5884.76 | 92.31 | 63.75 | 5884.76 | 5884.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 92.31 | 100% | 5884.76
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORROS |  |  |  |  | 52819.38 |  |  | 52819.38 | 52819.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 52819.38
12.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 587.98 | 60.14 | 72.16 | 42428.63 | 587.98 | 72.16 | 42428.63 | 42428.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 587.98 | 0% | 42428.63
12.2 | 210506 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | m | 528.64 | 15.01 | 18.01 | 9520.8 | 528.64 | 18.01 | 9520.8 | 9520.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 528.64 | 100% | 9520.8
12.3 | 210101 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO EM FORRO (1CI | m² | 97.31 | 7.45 | 8.94 | 869.95 | 97.31 | 8.94 | 869.95 | 869.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 97.31 | 100% | 869.95
13 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 115995.2 |  |  | 115995.2 | 115995.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 115995.2
13.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2131.18 | 4.12 | 4.94 | 10528.02 | 2131.18 | 4.94 | 10528.02 | 10528.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2131.18 | 100% | 10528.02
13.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 282.9 | 30.71 | 36.85 | 10424.86 | 282.9 | 36.85 | 10424.86 | 10424.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 282.9 | 100% | 10424.86
13.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1848.28 | 34.56 | 41.47 | 76648.17 | 1848.28 | 41.47 | 76648.17 | 76648.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1848.28 | 100% | 76648.17
13.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 282.9 | 54.19 | 65.02 | 18394.15 | 282.9 | 65.02 | 18394.15 | 18394.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 282.9 | 100% | 18394.15
14 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 137066.31 |  |  | 109472.5828 | 137066.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 109472.5828
14.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 647.95 | 52.19 | 62.62 | 40574.62 | 524.93 | 62.62 | 32871.11 | 40574.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 524.93 | 100% | 32871.11
14.2 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 647.95 | 13.06 | 15.67 | 10153.37 | 119.45 | 15.67 | 1871.775 | 10153.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 119.45 | 100% | 1871.775
14.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 528.5 | 87.44 | 104.92 | 55450.22 | 524.93 | 104.92 | 55075.6556 | 55450.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 524.93 | 100% | 55075.6556
14.4 | 104609 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 119.45 | 115.32 | 138.38 | 16529.49 | 119.45 | 138.38 | 16529.49 | 16529.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 119.45 | 0% | 16529.49
14.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 27.7 | 94 | 112.8 | 3124.56 | 27.7 | 112.8 | 3124.56 | 3124.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 27.7 | 100% | 3124.56
14.6 | 221102 | AGETOP CIVIL | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 492.29 | 19.02 | 22.82 | 11234.05 | 0 | 22.82 | -0.0078 | 11234.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | -0.0078
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 96739.56 |  |  | 96739.56 | 96739.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 96739.56
15.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 14621.31 |  |  | 14621.31 | 14621.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 14621.31
15.1.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 | 239.62 | 287.54 | 2875.4 | 10 | 287.54 | 2875.4 | 2875.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 2875.4
15.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 600.83 | 720.99 | 2162.97 | 3 | 720.99 | 2162.97 | 2162.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 2162.97
15.1.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 13 | 34.68 | 41.61 | 540.93 | 13 | 41.61 | 540.93 | 540.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 540.93
15.1.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 146.71 | 176.05 | 1936.55 | 11 | 176.05 | 1936.55 | 1936.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 1936.55
15.1.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 364.43 | 437.31 | 437.31 | 1 | 437.31 | 437.31 | 437.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 437.31
15.1.6 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 13 | 49.07 | 58.88 | 765.44 | 13 | 58.88 | 765.44 | 765.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 765.44
15.1.7 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 520.44 | 624.52 | 2498.08 | 4 | 624.52 | 2498.08 | 2498.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 2498.08
15.1.8 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 402.19 | 482.62 | 482.62 | 1 | 482.62 | 482.62 | 482.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 482.62
15.1.9 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 735.97 | 883.16 | 883.16 | 1 | 883.16 | 883.16 | 883.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 883.16
15.1.10 | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 13 | 68.41 | 82.09 | 1067.17 | 13 | 82.09 | 1067.17 | 1067.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 1067.17
15.1.11 | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | un | 7 | 29.59 | 35.5 | 248.5 | 7 | 35.5 | 248.5 | 248.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 248.5
15.1.13 | 3259 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | un | 3 | 200.89 | 241.06 | 723.18 | 3 | 241.06 | 723.18 | 723.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 723.18
15.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 23772.17 |  |  | 23772.17 | 23772.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 23772.17
15.2.1 | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 128.15 | 153.78 | 153.78 | 1 | 153.78 | 153.78 | 153.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 153.78
15.2.2 | 74217/002 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 114.81 | 137.77 | 137.77 | 1 | 137.77 | 137.77 | 137.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 137.77
15.2.3 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 67.56 | 4.28 | 5.13 | 346.58 | 67.56 | 5.13 | 346.58 | 346.58 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 67.56 | 100% | 346.58
15.2.4 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 6 | 8.35 | 10.02 | 60.12 | 6 | 10.02 | 60.12 | 60.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 60.12
15.2.5 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 16.02 | 14.1 | 16.92 | 271.05 | 16.02 | 16.92 | 271.05 | 271.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16.02 | 100% | 271.05
15.2.6 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 49.22 | 36.36 | 43.63 | 2147.46 | 49.22 | 43.63 | 2147.46 | 2147.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 49.22 | 100% | 2147.46
15.2.7 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 5.5 | 6.6 | 13.2 | 2 | 6.6 | 13.2 | 13.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 13.2
15.2.8 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 11.55 | 13.86 | 110.88 | 8 | 13.86 | 110.88 | 110.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 110.88
15.2.9 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 1 | 16.35 | 19.62 | 19.62 | 1 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 19.62
15.2.10 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 2 | 21.46 | 25.75 | 51.5 | 2 | 25.75 | 51.5 | 51.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 51.5
15.2.11 | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 4 | 177.53 | 213.03 | 852.12 | 4 | 213.03 | 852.12 | 852.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 852.12
15.2.12 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 20 | 4.8 | 5.76 | 115.2 | 20 | 5.76 | 115.2 | 115.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 100% | 115.2
15.2.13 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 9 | 12.13 | 14.55 | 130.95 | 9 | 14.55 | 130.95 | 130.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 130.95
15.2.14 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 78.88 | 94.65 | 757.2 | 8 | 94.65 | 757.2 | 757.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 757.2
15.2.15 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 6.74 | 8.08 | 24.24 | 3 | 8.08 | 24.24 | 24.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 24.24
15.2.16 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 18.83 | 22.59 | 135.54 | 6 | 22.59 | 135.54 | 135.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 135.54
15.2.17 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12 | 62.51 | 75.01 | 900.12 | 12 | 75.01 | 900.12 | 900.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 900.12
15.2.18 | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7 | 22.71 | 27.25 | 190.75 | 7 | 27.25 | 190.75 | 190.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 190.75
15.2.19 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7 | 7.94 | 9.52 | 66.64 | 7 | 9.52 | 66.64 | 66.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 66.64
15.2.20 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 31.97 | 38.36 | 38.36 | 1 | 38.36 | 38.36 | 38.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 38.36
15.2.21 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 230.31 | 276.37 | 1105.48 | 4 | 276.37 | 1105.48 | 1105.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 1105.48
15.2.22 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 37.24 | 11.08 | 13.29 | 494.91 | 37.24 | 13.29 | 494.91 | 494.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 37.24 | 100% | 494.91
15.2.23 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 36.64 | 25.47 | 30.56 | 1119.71 | 36.64 | 30.56 | 1119.71 | 1119.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 36.64 | 100% | 1119.71
15.2.24 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 16 | 5.5 | 6.6 | 105.6 | 16 | 6.6 | 105.6 | 105.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 100% | 105.6
15.2.25 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 34 | 14.47 | 17.36 | 590.24 | 34 | 17.36 | 590.24 | 590.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 34 | 100% | 590.24
15.2.26 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 26 | 8.01 | 9.61 | 249.86 | 26 | 9.61 | 249.86 | 249.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 100% | 249.86
15.2.27 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 23 | 11.22 | 13.46 | 309.58 | 23 | 13.46 | 309.58 | 309.58 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 309.58
15.2.28 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12 | 11.01 | 13.21 | 158.52 | 12 | 13.21 | 158.52 | 158.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 158.52
15.2.29 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 25.54 | 30.64 | 245.12 | 8 | 30.64 | 245.12 | 245.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 245.12
15.2.30 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 10.68 | 12.81 | 25.62 | 2 | 12.81 | 25.62 | 25.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 25.62
15.2.31 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 7 | 75.49 | 90.58 | 634.06 | 7 | 90.58 | 634.06 | 634.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 634.06
15.2.32 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | 133.45 | 160.14 | 1281.12 | 8 | 160.14 | 1281.12 | 1281.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 1281.12
15.2.33 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 13 | 248.66 | 298.39 | 3879.07 | 13 | 298.39 | 3879.07 | 3879.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 3879.07
15.2.34 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 2 | 2937.59 | 3525.1 | 7050.2 | 2 | 3525.1 | 7050.2 | 7050.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 7050.2
15.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 16193.13 |  |  | 16193.13 | 16193.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 16193.13
15.3.1 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 6 | 7.85 | 9.42 | 56.52 | 6 | 9.42 | 56.52 | 56.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 56.52
15.3.2 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 16.53 | 19.83 | 79.32 | 4 | 19.83 | 79.32 | 79.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 79.32
15.3.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 45.47 | 18.94 | 22.72 | 1033.07 | 45.47 | 22.72 | 1033.07 | 1033.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 45.47 | 100% | 1033.07
15.3.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 40.54 | 9.85 | 11.82 | 479.18 | 40.54 | 11.82 | 479.18 | 479.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40.54 | 100% | 479.18
15.3.5 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 38.88 | 17.65 | 21.18 | 823.47 | 38.88 | 21.18 | 823.47 | 823.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 38.88 | 100% | 823.47
15.3.6 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 89.75 | 23.61 | 28.33 | 2542.61 | 89.75 | 28.33 | 2542.61 | 2542.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 89.75 | 100% | 2542.61
15.3.7 | 081085 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM | un | 21 | 7.07 | 8.48 | 178.08 | 21 | 8.48 | 178.08 | 178.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 100% | 178.08
15.3.8 | 081661 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | un | 2 | 25.37 | 30.44 | 60.88 | 2 | 30.44 | 60.88 | 60.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 60.88
15.3.9 | 081664 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | un | 10 | 44.52 | 53.42 | 534.2 | 10 | 53.42 | 534.2 | 534.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 534.2
15.3.10 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 297.41 | 356.89 | 356.89 | 1 | 356.89 | 356.89 | 356.89 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 356.89
15.3.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 9.14 | 10.96 | 54.8 | 5 | 10.96 | 54.8 | 54.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 100% | 54.8
15.3.12 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 7 | 8.35 | 10.02 | 70.14 | 7 | 10.02 | 70.14 | 70.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 70.14
15.3.13 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 19.51 | 23.41 | 257.51 | 11 | 23.41 | 257.51 | 257.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 257.51
15.3.14 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 12 | 23.44 | 28.12 | 337.44 | 12 | 28.12 | 337.44 | 337.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 337.44
15.3.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 20 | 8.99 | 10.78 | 215.6 | 20 | 10.78 | 215.6 | 215.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 100% | 215.6
15.3.16 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 25 | 12.88 | 15.45 | 386.25 | 25 | 15.45 | 386.25 | 386.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 100% | 386.25
15.3.17 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 7 | 16.92 | 20.3 | 142.1 | 7 | 20.3 | 142.1 | 142.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 142.1
15.3.18 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 13 | 24.06 | 28.87 | 375.31 | 13 | 28.87 | 375.31 | 375.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 375.31
15.3.19 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 6 | 12.87 | 15.44 | 92.64 | 6 | 15.44 | 92.64 | 92.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 92.64
15.3.20 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 21.85 | 26.22 | 26.22 | 1 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 26.22
15.3.21 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 32.63 | 39.15 | 39.15 | 1 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 39.15
15.3.22 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 40.73 | 48.87 | 537.57 | 11 | 48.87 | 537.57 | 537.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 537.57
15.3.23 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.29 | 41.14 | 123.42 | 3 | 41.14 | 123.42 | 123.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 123.42
15.3.24 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 7 | 38 | 45.6 | 319.2 | 7 | 45.6 | 319.2 | 319.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 319.2
15.3.25 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 18 | 7.78 | 9.33 | 167.94 | 18 | 9.33 | 167.94 | 167.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 100% | 167.94
15.3.26 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 25 | 12.39 | 14.86 | 371.5 | 25 | 14.86 | 371.5 | 371.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 100% | 371.5
15.3.27 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 50 | 14.3 | 17.16 | 858 | 50 | 17.16 | 858 | 858 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 50 | 100% | 858
15.3.28 | 081681 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | un | 2 | 16.62 | 19.94 | 39.88 | 2 | 19.94 | 39.88 | 39.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 39.88
15.3.29 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 38 | 45.6 | 45.6 | 1 | 45.6 | 45.6 | 45.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 45.6
15.3.30 | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 8 | 427.89 | 513.46 | 4107.68 | 8 | 513.46 | 4107.68 | 4107.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 4107.68
15.3.31 | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | un | 8 | 64.48 | 77.37 | 618.96 | 8 | 77.37 | 618.96 | 618.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 618.96
15.3.32 | 081602 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) | un | 15 | 7.27 | 8.72 | 130.8 | 15 | 8.72 | 130.8 | 130.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 130.8
15.3.33 | 081427 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | un | 4 | 64.11 | 76.93 | 307.72 | 4 | 76.93 | 307.72 | 307.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 307.72
15.3.34 | 080510 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 13 | 16.39 | 19.66 | 255.58 | 13 | 19.66 | 255.58 | 255.58 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 100% | 255.58
15.3.35 | 082053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | un | 2 | 11.38 | 13.65 | 27.3 | 2 | 13.65 | 27.3 | 27.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 27.3
15.3.36 | 082051 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM | un | 10 | 11.72 | 14.06 | 140.6 | 10 | 14.06 | 140.6 | 140.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 140.6
15.4 |  |  | AGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 34521.03 |  |  | 34521.03 | 34521.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 34521.03
15.4.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 106.2 | 39.58 | 47.49 | 5043.43 | 106.2 | 47.49 | 5043.43 | 5043.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 106.2 | 100% | 5043.43
15.4.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 147.72 | 48.8 | 58.56 | 8650.48 | 147.72 | 58.56 | 8650.48 | 8650.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 147.72 | 100% | 8650.48
15.4.3 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 16 | 36.05 | 43.26 | 692.16 | 16 | 43.26 | 692.16 | 692.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 100% | 692.16
15.4.4 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 6 | 99.36 | 119.23 | 715.38 | 6 | 119.23 | 715.38 | 715.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 715.38
15.4.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 12 | 35.34 | 42.4 | 508.8 | 12 | 42.4 | 508.8 | 508.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 508.8
15.4.6 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 15 | 101.52 | 121.82 | 1827.3 | 15 | 121.82 | 1827.3 | 1827.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 1827.3
15.4.7 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 11 | 194.83 | 233.79 | 2571.69 | 11 | 233.79 | 2571.69 | 2571.69 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 2571.69
15.4.8 | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 3 | 148.31 | 177.97 | 533.91 | 3 | 177.97 | 533.91 | 533.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 533.91
15.4.9 | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 40 | 21.51 | 25.81 | 1032.4 | 40 | 25.81 | 1032.4 | 1032.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40 | 100% | 1032.4
15.4.10 | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 36 | 59.61 | 71.53 | 2575.08 | 36 | 71.53 | 2575.08 | 2575.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 100% | 2575.08
15.4.11 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 5 | 16.37 | 19.64 | 98.2 | 5 | 19.64 | 98.2 | 98.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 100% | 98.2
15.4.12 | 104179 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 2 | 59.77 | 71.72 | 143.44 | 2 | 71.72 | 143.44 | 143.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 143.44
15.4.13 | 89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 16 | 52.43 | 62.91 | 1006.56 | 16 | 62.91 | 1006.56 | 1006.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 100% | 1006.56
15.4.14 | 104172 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 1 | 192.22 | 230.66 | 230.66 | 1 | 230.66 | 230.66 | 230.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 230.66
15.4.15 | 070716 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | un | 6 | 683.84 | 820.6 | 4923.6 | 6 | 820.6 | 4923.6 | 4923.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 4923.6
15.4.16 | 070717 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | un | 2 | 806.05 | 967.26 | 1934.52 | 2 | 967.26 | 1934.52 | 1934.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 1934.52
15.4.17 | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | un | 2 | 67.93 | 81.51 | 163.02 | 2 | 81.51 | 163.02 | 163.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 163.02
15.4.18 | 081840 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | un | 8 | 194.84 | 233.8 | 1870.4 | 8 | 233.8 | 1870.4 | 1870.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 1870.4
15.5 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 1598.55 |  |  | 1598.55 | 1598.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1598.55
15.5.3 | 085006 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 3 | 193.58 | 232.29 | 696.87 | 3 | 232.29 | 696.87 | 696.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 696.87
15.5.4 | 085003 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | un | 1 | 183.47 | 220.16 | 220.16 | 1 | 220.16 | 220.16 | 220.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 220.16
15.5.5 | 071598 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | un | 10 | 23.64 | 28.36 | 283.6 | 10 | 28.36 | 283.6 | 283.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 283.6
15.5.6 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 10 | 27.47 | 32.96 | 329.6 | 10 | 32.96 | 329.6 | 329.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 329.6
15.5.8 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 4 | 14.24 | 17.08 | 68.32 | 4 | 17.08 | 68.32 | 68.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 68.32
15.6 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 6033.37 |  |  | 6033.37 | 6033.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 6033.37
15.6.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 151.68 | 18.94 | 22.72 | 3446.16 | 151.68 | 22.72 | 3446.16 | 3446.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 151.68 | 100% | 3446.16
15.6.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 4.8 | 23.27 | 27.92 | 134.01 | 4.8 | 27.92 | 134.01 | 134.01 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.8 | 100% | 134.01
15.6.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 26.43 | 28.77 | 34.52 | 912.36 | 26.43 | 34.52 | 912.36 | 912.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26.43 | 100% | 912.36
15.6.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 37 | 9.14 | 10.96 | 405.52 | 37 | 10.96 | 405.52 | 405.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 37 | 100% | 405.52
15.6.5 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 19.51 | 23.41 | 23.41 | 1 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 23.41
15.6.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 23 | 8.99 | 10.78 | 247.94 | 23 | 10.78 | 247.94 | 247.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 247.94
15.6.7 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 6 | 7.85 | 9.42 | 56.52 | 6 | 9.42 | 56.52 | 56.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 56.52
15.6.8 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 18.84 | 22.6 | 113 | 5 | 22.6 | 113 | 113 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 100% | 113
15.6.9 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 7 | 12.87 | 15.44 | 108.08 | 7 | 15.44 | 108.08 | 108.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 108.08
15.6.10 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 6 | 21.85 | 26.22 | 157.32 | 6 | 26.22 | 157.32 | 157.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 157.32
15.6.11 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 15 | 9.13 | 10.95 | 164.25 | 15 | 10.95 | 164.25 | 164.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 164.25
15.6.12 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 8 | 27.59 | 33.1 | 264.8 | 8 | 33.1 | 264.8 | 264.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 264.8
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1014165.75 |  |  | 743576.78 | 1014165.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 70.26% | 712520.88
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 78172.13 |  |  | 78172.13 | 78172.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 78172.13
16.1.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 10 | 31.91 | 38.29 | 382.9 | 10 | 38.29 | 382.9 | 382.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 382.9
16.1.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 9 | 50.84 | 61 | 549 | 9 | 61 | 549 | 549 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 549
16.1.3 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 15 | 28.12 | 33.74 | 506.1 | 15 | 33.74 | 506.1 | 506.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 506.1
16.1.4 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 26 | 43.22 | 51.86 | 1348.36 | 26 | 51.86 | 1348.36 | 1348.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 100% | 1348.36
16.1.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 25 | 41.7 | 50.04 | 1251 | 25 | 50.04 | 1251 | 1251 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 100% | 1251
16.1.5 | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 47 | 58.3 | 69.96 | 3288.12 | 47 | 69.96 | 3288.12 | 3288.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 47 | 100% | 3288.12
16.1.6 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 513.8 | 616.56 | 2466.24 | 4 | 616.56 | 2466.24 | 2466.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 2466.24
16.1.7 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 1035.66 | 1242.79 | 1242.79 | 1 | 1242.79 | 1242.79 | 1242.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1242.79
16.1.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 23 | 26.88 | 32.25 | 741.75 | 23 | 32.25 | 741.75 | 741.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 741.75
16.1.9 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 52.6 | 63.12 | 189.36 | 3 | 63.12 | 189.36 | 189.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 189.36
16.1.9 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 72.34 | 86.8 | 86.8 | 1 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 86.8
16.1.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 40.78 | 48.93 | 146.79 | 3 | 48.93 | 146.79 | 146.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 146.79
16.1.11 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 45.75 | 54.9 | 219.6 | 4 | 54.9 | 219.6 | 219.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 219.6
16.1.12 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 28 | 9.43 | 11.31 | 316.68 | 28 | 11.31 | 316.68 | 316.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 | 100% | 316.68
16.1.13 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 10.06 | 12.07 | 36.21 | 3 | 12.07 | 36.21 | 36.21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 36.21
16.1.13 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 11.23 | 13.47 | 80.82 | 6 | 13.47 | 80.82 | 80.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 80.82
16.1.14 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 9 | 12.65 | 15.18 | 136.62 | 9 | 15.18 | 136.62 | 136.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 136.62
16.1.16 | 071451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | un | 1 | 155.3 | 186.36 | 186.36 | 1 | 186.36 | 186.36 | 186.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 186.36
16.1.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6 | 7265.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1529.6 | 100% | 7265.6
16.1.19 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 345.7 | 414.84 | 414.84 | 1 | 414.84 | 414.84 | 414.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 414.84
16.1.19 | 74130/007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 733.84 | 880.6 | 880.6 | 1 | 880.6 | 880.6 | 880.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 880.6
16.1.20 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6 | 7265.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1529.6 | 100% | 7265.6
16.1.20 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 73.04 | 87.64 | 175.28 | 2 | 87.64 | 175.28 | 175.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 175.28
16.1.20 | 071177 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | un | 2 | 370.21 | 444.25 | 888.5 | 2 | 444.25 | 888.5 | 888.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 888.5
16.1.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 1529.6 | 4.75 | 7265.6 | 7265.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1529.6 | 100% | 7265.6
16.1.21 | C00000188 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 68.38 | 82.05 | 164.1 | 2 | 82.05 | 164.1 | 164.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 164.1
16.1.22 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 31.7 | 7.34 | 232.67 | 232.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.7 | 100% | 232.67
16.1.23 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 31.7 | 7.34 | 232.67 | 232.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.7 | 100% | 232.67
16.1.24 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 31.7 | 7.34 | 232.67 | 232.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.7 | 100% | 232.67
16.1.25 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 110.06 | 9.2 | 11.04 | 1215.06 | 110.06 | 11.04 | 1215.06 | 1215.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 110.06 | 100% | 1215.06
16.1.26 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 57.82 | 9.2 | 11.04 | 638.33 | 57.82 | 11.04 | 638.33 | 638.33 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.82 | 100% | 638.33
16.1.27 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 57.82 | 9.2 | 11.04 | 638.33 | 57.82 | 11.04 | 638.33 | 638.33 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.82 | 100% | 638.33
16.1.28 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 196.6 | 12.33 | 14.79 | 2907.71 | 196.6 | 14.79 | 2907.71 | 2907.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 196.6 | 100% | 2907.71
16.1.29 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 10 | 27.94 | 33.52 | 335.2 | 10 | 33.52 | 335.2 | 335.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 335.2
16.1.30 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 285 | 19.71 | 23.65 | 6740.25 | 285 | 23.65 | 6740.25 | 6740.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 285 | 100% | 6740.25
16.1.33 | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | un | 95 | 195.09 | 234.1 | 22239.5 | 95 | 234.1 | 22239.5 | 22239.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 95 | 100% | 22239.5
16.1.34 | 7714 | ORSE | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | un | 10 | 94.4 | 113.28 | 1132.8 | 10 | 113.28 | 1132.8 | 1132.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 1132.8
16.1.35 | 12312 | ORSE | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 9 | 236.16 | 283.39 | 2550.51 | 9 | 283.39 | 2550.51 | 2550.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 2550.51
16.1.37 | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 119.76 | 143.71 | 1580.81 | 11 | 143.71 | 1580.81 | 1580.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 1580.81
16.2 |  |  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |  |  |  |  | 194510.1 |  |  | 194510.1 | 194510.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 194510.1
16.2.1 | C00000180 | Próprio | Piso elevado - Fornecimento e instalação | un | 8 | 961.01 | 1153.21 | 9225.68 | 8 | 1153.21 | 9225.68 | 9225.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 9225.68
16.2.2 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 2359.56 | 2831.47 | 2831.47 | 1 | 2831.47 | 2831.47 | 2831.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 2831.47
16.2.3 | 13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | un | 1 | 6697.54 | 8037.04 | 8037.04 | 1 | 8037.04 | 8037.04 | 8037.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 8037.04
16.2.4 | C00000182 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 829.61 | 995.53 | 995.53 | 1 | 995.53 | 995.53 | 995.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 995.53
16.2.5 | C000001830 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 3530.95 | 4237.14 | 4237.14 | 1 | 4237.14 | 4237.14 | 4237.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 4237.14
16.2.6 | C00000184 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 325.98 | 391.17 | 782.34 | 2 | 391.17 | 782.34 | 782.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 782.34
16.2.7 | C00000185 | Próprio | DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1053.7 | 1264.44 | 1264.44 | 1 | 1264.44 | 1264.44 | 1264.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1264.44
16.2.8 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 8 | 596.35 | 715.62 | 5724.96 | 8 | 715.62 | 5724.96 | 5724.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 5724.96
16.2.9 | C00000186 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 59.44 | 71.32 | 713.2 | 10 | 71.32 | 713.2 | 713.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 713.2
16.2.10 | C00000187 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 194.19 | 233.02 | 466.04 | 2 | 233.02 | 466.04 | 466.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 466.04
16.2.11 | C00000189 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 361.9 | 434.28 | 434.28 | 1 | 434.28 | 434.28 | 434.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 434.28
16.2.12 | C00000190 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 198.25 | 237.9 | 475.8 | 2 | 237.9 | 475.8 | 475.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 475.8
16.2.13 | 11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | un | 3 | 286.75 | 344.1 | 1032.3 | 3 | 344.1 | 1032.3 | 1032.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 1032.3
16.2.14 | C00000191 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | 30.42 | 36.5 | 1095 | 30 | 36.5 | 1095 | 1095 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 100% | 1095
16.2.15 | C00000192 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 300 | 9.96 | 11.95 | 3585 | 300 | 11.95 | 3585 | 3585 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 300 | 100% | 3585
16.2.17 | C00000193 | Próprio | SWITCH ACESSO (ACESSO TIPO II) - 48X POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 9.96 | 11.95 | 35.85 | 3 | 11.95 | 35.85 | 35.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 35.85
16.2.19 | C00000194 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 499.22 | 599.06 | 1198.12 | 2 | 599.06 | 1198.12 | 1198.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 1198.12
16.2.20 | C00000195 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 157.21 | 188.65 | 1131.9 | 6 | 188.65 | 1131.9 | 1131.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 1131.9
16.2.21 | C00000196 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 98.13 | 117.75 | 942 | 8 | 117.75 | 942 | 942 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 942
16.2.22 | C00000197 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 4261.91 | 5114.29 | 30685.74 | 6 | 5114.29 | 15342.87 | 30685.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 100% | 30685.74
16.2.24 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 6100 | 4.98 | 5.97 | 36417 | 6100 | 5.97 | 12184.4715 | 36417 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6100 | 100% | 36417
16.2.25 | 00039604 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | un | 150 | 11.05 | 13.26 | 1989 | 150 | 13.26 | 1989 | 1989 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 1989
16.2.26 | 00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | un | 150 | 12 | 14.4 | 2160 | 150 | 14.4 | 2160 | 2160 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 2160
16.2.27 | C00000198 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 150 | 57.41 | 68.89 | 10333.5 | 150 | 68.89 | 10333.5 | 10333.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 10333.5
16.2.28 | C00000199 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1364.4 | 1637.28 | 1637.28 | 1 | 1637.28 | 1637.28 | 1637.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1637.28
16.2.31 | C00000200 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 754.35 | 905.22 | 905.22 | 1 | 905.22 | 905.22 | 905.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 905.22
16.2.32 | C00000201 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 108.52 | 130.22 | 130.22 | 1 | 130.22 | 130.22 | 130.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 130.22
16.2.33 | C00000202 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 4342.89 | 5211.46 | 10422.92 | 2 | 5211.46 | 10422.92 | 10422.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 10422.92
16.2.34 | C00000203 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 1420.09 | 1704.1 | 17041 | 10 | 1704.1 | 17041 | 17041 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 17041
16.2.35 | C00000204 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12 | 582.63 | 699.15 | 8389.8 | 12 | 699.15 | 8389.8 | 8389.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 8389.8
16.2.36 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 100 | 38.1 | 45.72 | 4572 | 100 | 45.72 | 4572 | 4572 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100 | 100% | 4572
16.2.37 | C00000205 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24 | 30.58 | 36.69 | 880.56 | 24 | 36.69 | 880.56 | 880.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 24 | 100% | 880.56
16.2.38 | C00000206 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3473.91 | 4168.69 | 8337.38 | 2 | 4168.69 | 8337.38 | 8337.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 8337.38
16.2.39 | IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3281.7 | 3938.04 | 7876.08 | 2 | 3938.04 | 7876.08 | 7876.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 7876.08
16.2.40 | 070772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 150 | 38.58 | 46.29 | 6943.5 | 150 | 46.29 | 6943.5 | 6943.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 6943.5
16.2.42 | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 119.76 | 143.71 | 1580.81 | 11 | 143.71 | 1580.81 | 1580.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 1580.81
16.4 |  |  | INSTALAÇÕES SPDA |  |  |  |  | 25607.26 |  |  | 17349.76 | 25607.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 25607.26
16.4.2 | C00000210 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 300 | 28.36 | 34.03 | 10209 | 300 | 34.03 | 10209 | 10209 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 300 | 100% | 10209
16.4.3 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 52 | 24.33 | 29.19 | 1517.88 | 52 | 29.19 | 1517.88 | 1517.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 52 | 100% | 1517.88
16.4.5 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 15 | 19.35 | 23.22 | 348.3 | 15 | 23.22 | 348.3 | 348.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 348.3
16.4.5 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 300 | 2.03 | 2.43 | 729 | 300 | 2.43 | 729 | 729 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 300 | 100% | 729
16.4.8 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 45 | 12.77 | 15.32 | 689.4 | 45 | 15.32 | 689.4 | 689.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 45 | 100% | 689.4
16.4.11 | 9831 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | un | 1 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0.42
16.4.12 | 73861/012 | SINAPI | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10 | 24.65 | 29.58 | 295.8 | 10 | 29.58 | 295.8 | 295.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 295.8
16.4.13 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 10 | 42.24 | 50.68 | 506.8 | 10 | 50.68 | 506.8 | 506.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 100% | 506.8
16.4.14 | 070257 | AGETOP CIVIL | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | un | 22 | 32.72 | 39.26 | 863.72 | 22 | 39.26 | 863.72 | 863.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 100% | 863.72
16.4.15 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 22 | 82.94 | 99.52 | 2189.44 | 22 | 99.52 | 2189.44 | 2189.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 100% | 2189.44
16.4.16 | C00000211 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 150 | 45.88 | 55.05 | 8257.5 | 0 | 55.05 | 0 | 8257.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 100% | 8257.5
16.5 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 309834.36 |  |  | 121207.11 | 309834.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.757% | 8189.49
16.5.1 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 50 | 89.33 | 107.19 | 5359.5 | 50 | 107.19 | 5359.5 | 5359.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 50 | 100% | 5359.5
16.5.2 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 50 | 17.63 | 21.15 | 1057.5 | 50 | 21.15 | 1057.5 | 1057.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 50 | 100% | 1057.5
16.5.3 | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 3 | 427.89 | 513.46 | 1540.38 | 3 | 513.46 | 1540.38 | 1540.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 1540.38
16.5.4 | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | un | 3 | 64.48 | 77.37 | 232.11 | 3 | 77.37 | 232.11 | 232.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 232.11
16.5.5 | 8020 | ORSE | Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | un | 1 | 251370.73 | 301644.87 | 301644.87 | 1 | 301644.87 | 0 | 301644.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0
|  |  | Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo | un |  |  |  |  | 1 | 113017.62 | 113017.62
16.6 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 406041.9 |  |  | 332337.68 | 406041.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 406041.9
16.6.1 | 43.08.004 | CPOS/CDHU | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | un | 3 | 55979.82 | 67175.78 | 201527.34 | 2 | 67175.78 | 134351.56 | 201527.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 201527.34
16.6.2 | 43.08.021 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | un | 15 | 5440.37 | 6528.44 | 97926.6 | 15 | 6528.44 | 91398.16 | 97926.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 100% | 97926.6
16.6.4 | 43.08.022 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR | un | 7 | 7023.65 | 8428.38 | 58998.66 | 7 | 8428.38 | 58998.66 | 58998.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 58998.66
16.6.10 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 110 | 46.95 | 56.34 | 6197.4 | 110 | 56.34 | 6197.4 | 6197.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 110 | 100% | 6197.4
16.6.11 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 395 | 22.6 | 27.12 | 10712.4 | 395 | 27.12 | 10712.4 | 10712.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 395 | 100% | 10712.4
16.6.12 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 445 | 36.85 | 44.22 | 19677.9 | 445 | 44.22 | 19677.9 | 19677.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 445 | 100% | 19677.9
16.6.13 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 160 | 57.3 | 68.76 | 11001.6 | 160 | 68.76 | 11001.6 | 11001.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 160 | 100% | 11001.6
16.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE HVAC |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
17 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 205390.54 |  |  | 205390.54 | 205390.54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | 205390.54
17.1 |  |  | TETO |  |  |  |  | 35334.1 |  |  | 35334.1 | 35334.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | 35334.1
17.1.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 668.7 | 13.9 | 16.68 | 11153.91 | 668.7 | 16.68 | 2263.1364 | 11153.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 668.7 | 100% | 11153.91
17.1.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 668.7 | 30.14 | 36.16 | 24180.19 | 668.7 | 36.16 | 4906.1868 | 24180.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 668.7 | 100% | 24180.19
17.2 |  |  | PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 54748.71 |  |  | 54748.71 | 54748.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 54748.71
17.2.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1655.04 | 16.04 | 19.24 | 31842.96 | 1655.04 | 19.24 | 30298.95 | 31842.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1655.04 | 100% | 31842.96
17.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1655.04 | 11.54 | 13.84 | 22905.75 | 1655.04 | 13.84 | 21795.09 | 22905.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1655.04 | 100% | 22905.75
17.3 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 111107.56 |  |  | 111107.56 | 111107.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 111107.56
17.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 885.16 | 4.12 | 4.94 | 4372.69 | 885.16 | 4.94 | 4372.69 | 4372.69 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 885.16 | 100% | 4372.69
17.3.2 | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | m² | 804.91 | 72.45 | 86.94 | 69978.87 | 804.91 | 86.94 | 63001.935 | 69978.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 804.91 | 100% | 69978.87
17.3.3 | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | m² | 80.25 | 72.45 | 86.94 | 6976.93 | 80.25 | 86.94 | 6976.93 | 6976.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80.25 | 100% | 6976.93
17.3.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 804.91 | 4 | 4.8 | 3863.56 | 804.91 | 4.8 | 3478.36 | 3863.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 804.91 | 100% | 3863.56
17.3.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 804.91 | 12.07 | 14.48 | 11655.09 | 804.91 | 14.48 | 10493.07 | 11655.09 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 804.91 | 100% | 11655.09
17.3.6 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 80.25 | 148.09 | 177.7 | 14260.42 | 80.25 | 177.7 | 14260.42 | 14260.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80.25 | 100% | 14260.42
17.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4200.17 |  |  | 4200.17 | 4200.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 4200.17
17.4.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 23.64 | 47.09 | 56.5 | 1335.66 | 23.64 | 56.5 | 1335.66 | 1335.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23.64 | 100% | 1335.66
17.4.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 122.52 | 19.49 | 23.38 | 2864.51 | 122.52 | 23.38 | 2864.51 | 2864.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 122.52 | 100% | 2864.51
18 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 117467.47 |  |  | 117467.47 | 117467.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 117467.47
18.1 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 276.81 | 332.17 | 332.17 | 1 | 332.17 | 332.17 | 332.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 332.17
18.2 | 271608 | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | 13.39 | 430.87 | 517.04 | 6923.16 | 13.39 | 517.04 | 6923.16 | 6923.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13.39 | 100% | 6923.16
18.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 7.8 | 94 | 112.8 | 879.84 | 7.8 | 112.8 | 879.84 | 879.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7.8 | 100% | 879.84
18.4 | 12183 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | m² | 41.85 | 400.36 | 480.43 | 20105.99 | 41.85 | 480.43 | 20105.99 | 20105.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 41.85 | 100% | 20105.99
18.5 | 180703 | AGETOP CIVIL | ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) | m | 3.9 | 334.95 | 401.94 | 1567.56 | 3.9 | 401.94 | 1567.56 | 1567.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.9 | 100% | 1567.56
18.6 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 9 | 276.81 | 332.17 | 2989.53 | 9 | 332.17 | 2989.53 | 2989.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 2989.53
18.7 | 270720 | AGETOP CIVIL | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | m | 137 | 374.95 | 449.94 | 61641.78 | 137 | 449.94 | 35851.2192 | 61641.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 137 | 100% | 61641.78
18.9 | 9895 | ORSE | Documentação "as built" (obra:Sergipetec) | un | 1 | 3842.08 | 4610.49 | 4610.49 | 1 | 4610.49 | 4610.49 | 4610.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 4610.49
18.10 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 91.81 | 136.45 | 163.74 | 15032.96 | 91.81 | 163.74 | 15032.96 | 15032.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 91.81 | 100% | 15032.96
18.11 | 13116 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 | 180.94 | 217.12 | 651.36 | 3 | 217.12 | 651.36 | 651.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 651.36
18.12 | 2001003988 | AGESUL | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,05M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG - PLANILHA PADRAO 000568 | un | 1 | 1996.36 | 2395.63 | 2395.63 | 1 | 2395.63 | 2395.63 | 2395.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 2395.63
18.13 | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | un | 2 | 140.42 | 168.5 | 337 | 2 | 168.5 | 337 | 337 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 337
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 26324.31 |  |  | 26324.31 | 26324.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 26324.31
19.1 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 516.49 | 18.62 | 22.34 | 11538.38 | 516.49 | 22.34 | 832.1584 | 11538.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 516.49 | 100% | 11538.38
19.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 14.79 | 688.75 | 826.5 | 12223.93 | 14.79 | 826.5 | 12223.93 | 12223.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 14.79 | 100% | 12223.93
19.3 | 73967/001 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | un | 12 | 177.92 | 213.5 | 2562 | 12 | 213.5 | 1281 | 2562 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 100% | 2562
20 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 11460.49 |  |  | 11460.49 | 11460.49 |  |  | 0 |  |  | 233.1101 |  |  | 127.378 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.145% | 360.4881 |  | 96.85% | 11100.0019
20.1 | 000062 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | un | 6 | 1156.3 | 1387.56 | 8325.36 | 6 | 1387.56 | 8325.36 | 8325.36 |  | 0% | 0 | 0.168 | 2.8% | 233.1101 | 0.0918 | 1.53% | 127.378 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.2598 | 4.33% | 360.4881 | 5.7402 | 95.67% | 7964.8719
20.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 751.83 | 3.48 | 4.17 | 3135.13 | 751.83 | 4.17 | 3135.13 | 3135.13 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 751.83 | 100% | 3135.13
21 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 208802.34 |  |  | 208802.34 | 208802.34 |  |  | 7579.5249 |  |  | 4973.7694 |  |  | 2717.8097 |  |  | 10338.3349 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.26% | 25609.4389 |  | 87.74% | 183192.9011
21.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 20780.02 | 24936.02 | 74808.06 | 3 | 24936.02 | 74808.06 | 74808.06 | 0.1089 | 3.63% | 2715.5326 | 0.084 | 2.8% | 2094.6257 | 0.0459 | 1.53% | 1144.5633 | 0.1746 | 5.82% | 4353.8291 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.4134 | 13.78% | 10308.5507 | 2.5866 | 86.22% | 64499.5093
21.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 6048.65 | 7258.38 | 43550.28 | 6 | 7258.38 | 43550.28 | 43550.28 | 0.2178 | 3.63% | 1580.8752 | 0.168 | 2.8% | 1219.4078 | 0.0918 | 1.53% | 666.3193 | 0.3492 | 5.82% | 2534.6263 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.8268 | 13.78% | 6001.2286 | 5.1732 | 86.22% | 37549.0514
21.4 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 4328.85 | 5194.62 | 31167.72 |  | 5194.62 | 31167.72 | 31167.72 | 0.2178 | 3.63% | 1131.3882 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.2178 | 3.63% | 1131.3882 | 5.7822 | 96.37% | 30036.3318
21.5 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mÊs | 6 | 8232.82 | 9879.38 | 59276.28 | 6 | 9879.38 | 59276.28 | 59276.28 | 0.2178 | 3.63% | 2151.729 | 0.168 | 2.8% | 1659.7358 | 0.0918 | 1.53% | 906.9271 | 0.3492 | 5.82% | 3449.8795 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.8268 | 13.78% | 8168.2714 | 5.1732 | 86.22% | 51108.0086
|  |  | TOTAL GERAL DE CONTRATO |  |  |  |  | 3209950.91 |  |  | 3233673.7377 |  | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 116362.5551 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 89905.2534 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 49230.7151 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 180474.1825 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 0 | VALOR TOTAL MEDIDO |  | 0 |  |  | 436253.6711 |  |  | 2551189.8246
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2675229.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 534721.69
[5 empty] | Total Geral |  | 3209950.91
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## Resumo do Orçamento (hidden)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás | 20,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 40570.85 | 1.264%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 86205.73 | 2.686%
3 | MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 38237.78 | 1.191%
4 | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS |  |  |  |  | 29585.08 | 0.9217%
5 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 138695.02 | 4.321%
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 488019.48 | 15.2%
7 | PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS |  |  |  |  | 151317.53 | 4.714%
8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 130983.39 | 4.081%
9 | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0%
10 | COBERTURA |  |  |  |  | 76123.26 | 2.371%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 43981.44 | 1.37%
12 | REVESTIMENTOS DE FORROS |  |  |  |  | 52819.38 | 1.645%
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 115995.2 | 3.614%
14 | PISOS |  |  |  |  | 137066.31 | 4.27%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 96739.56 | 3.014%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1014165.75 | 31.59%
17 | PINTURA |  |  |  |  | 205390.54 | 6.399%
18 | DIVERSOS |  |  |  |  | 117467.47 | 3.659%
19 | PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 26324.31 | 0.8201%
20 | LIMPEZA |  |  |  |  | 11460.49 | 0.357%
21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 208802.34 | 6.505%
|  |  |  | Total sem BDI | 2675229.22
|  |  |  | Total do BDI | 534721.69
|  |  |  | Total Geral | 3209950.91
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## Orçamento Sintético (hidden)
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás |  | 20,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 40570.85 | 1.264%
1.1 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | 40570.85 | 1.264%
1.1.1 | C00000218 | Próprio | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios. Com as devidas aprovações nos órgãos competentes. | m² | 751.83 | 13.65 | 16.38 | 12314.97 | 0.3836%
1.1.2 | 14333 | ORSE | Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente). | m² | 751.83 | 9.59 | 11.5 | 8646.04 | 0.2694%
1.1.3 | 14338 | ORSE | Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidadeda DESO. | m² | 751.83 | 2.92 | 3.5 | 2631.4 | 0.08198%
1.1.4 | 14340 | ORSE | Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA. | m² | 751.83 | 2.92 | 3.5 | 2631.4 | 0.08198%
1.1.5 | 14346 | ORSE | Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | m² | 751.83 | 4.34 | 5.2 | 3909.51 | 0.1218%
1.1.6 | 14356 | ORSE | Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteçãocontra descargas atmosféricas (SPDA). Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | m² | 751.83 | 1.08 | 1.29 | 969.86 | 0.03021%
1.1.7 | 14360 | ORSE | Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação:Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida. | m² | 751.83 | 2.5 | 3 | 2255.49 | 0.07027%
1.1.8 | 13264 | ORSE | Projeto de GLP ou GN (por medição individualizada) até 10 pontos. Observação:Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | un | 1 | 1751.59 | 2101.9 | 2101.9 | 0.06548%
1.1.9 | C00000217 | Próprio | Projeto de Ar condicionado/ Climatização. Com equipamentos central e individual. | M² | 751.83 | 3.92 | 4.7 | 3533.6 | 0.1101%
1.1.10 | 00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | UND | 6 | 218.99 | 262.78 | 1576.68 | 0.04912% |  | aditivo: | alvara
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 86205.73 | 2.686%
2.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 528 | 73.57 | 88.28 | 46611.84 | 1.452%
2.2 | 020210 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m² | 75 | 236.04 | 283.24 | 21243 | 0.6618%
2.3 | 020400 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un | 1 | 3053.19 | 3663.82 | 3663.82 | 0.1141% |  | é possivel se obter no local sem mais serviços
2.4 | 020501 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un | 1 | 4054.66 | 4865.59 | 4865.59 | 0.1516%
2.5 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 9 | 232.01 | 278.41 | 2505.69 | 0.07806%
2.6 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 9 | 392.08 | 470.49 | 4234.41 | 0.1319%
2.7 | 030114 | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 321.94 | 386.32 | 386.32 | 0.01204%
2.8 | 030116 | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 321.94 | 386.32 | 386.32 | 0.01204%
2.10 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 6 | 320.66 | 384.79 | 2308.74 | 0.07192% |  |  |  | 1212
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 38237.78 | 1.191% |  |  | 1.8674
3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1404 | 0.54 | 0.64 | 898.56 | 0.02799% |  | sugerir outras composições. Atentar-se as composições utilizadas no contrato da prf |  | 1575.6
3.2 | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 751.83 | 6.49 | 7.78 | 5849.23 | 0.1822% |  |  |  | 1000
3.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 751.83 | 1.2 | 1.44 | 1082.63 | 0.03373% |  |  |  | 1.5756
3.4 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 1127.75 | 7.39 | 8.86 | 9991.86 | 0.3113% |  |  |  | 47.4
3.6 | 6416 | AGESUL | TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE | m³ | 375.92 | 40.31 | 48.37 | 18183.25 | 0.5665% | 76182.75
3.7 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 25 | 74.41 | 89.29 | 2232.25 | 0.06954% |  |  |  | 89620.128 | 35106.97 | 39.17%
4 |  |  | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS |  |  |  |  | 29585.08 | 0.9217%
4.1 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 75 | 79.58 | 95.49 | 7161.75 | 0.2231%
4.2 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 751.83 | 22.88 | 27.45 | 20637.73 | 0.6429%
4.3 | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 48 | 31 | 37.2 | 1785.6 | 0.05563%
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 138695.02 | 4.321%
5.1 |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 52891.8 | 1.648%
5.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 31.3 | 100.53 | 120.63 | 3775.71 | 0.1176%
5.1.2 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84.6 | 13.26 | 15.91 | 1345.98 | 0.04193%
5.1.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 426.2 | 11.99 | 14.38 | 6128.75 | 0.1909% |  | 777.77 | -351.57
5.1.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 508.8 | 10.55 | 12.66 | 6441.4 | 0.2007% |  | 217.9 | 290.9
5.1.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 146.8 | 8.88 | 10.65 | 1563.42 | 0.04871% |  | 122.6 | 24.2
5.1.6 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38.4 | 8.25 | 9.9 | 380.16 | 0.01184%
5.1.7 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 86.8 | 72.03 | 86.43 | 7502.12 | 0.2337% |  | 89.2 | -2.4
5.1.8 | 104923 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 31.3 | 685.69 | 822.82 | 25754.26 | 0.8023% |  | 32.1 | -0.8
5.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 69135.62 | 2.154%
5.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 20.5 | 100.53 | 120.63 | 2472.91 | 0.07704%
5.2.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 373.3 | 14.73 | 17.67 | 6596.21 | 0.2055% |  | 366.9 | -6.4
5.2.3 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.2 | 13.26 | 15.91 | 3.18 | 9.907e-05% |  | 0.9 | 0.7
5.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 672.8 | 11.99 | 14.38 | 9674.86 | 0.3014% |  | 575 | -97.8
5.2.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 255.8 | 10.55 | 12.66 | 3238.42 | 0.1009% |  | 371.6 | 115.8
5.2.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 236.5 | 8.88 | 10.65 | 2518.72 | 0.07847% |  | 313.5 | 77
5.2.7 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 135.7 | 8.25 | 9.9 | 1343.43 | 0.04185% |  | 43 | -92.7
5.2.8 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 341.9 | 66.98 | 80.37 | 27478.5 | 0.856% |  | 311.4 | -30.5
5.2.9 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 20.5 | 642.66 | 771.19 | 15809.39 | 0.4925% |  | 18.7 | -1.8
5.3 |  |  | PILARES/ PILARETES/ ARRANQUES |  |  |  |  | 16667.6 | 0.5192%
5.3.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92.65 | 12.14 | 14.56 | 1348.98 | 0.04202%
5.3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 281.25 | 8.86 | 10.63 | 2989.68 | 0.09314%
5.3.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.8 | 7.35 | 8.82 | 421.59 | 0.01313%
5.3.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104.4 | 7.05 | 8.46 | 883.22 | 0.02752%
5.3.5 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 66.2 | 103.83 | 124.59 | 8247.85 | 0.2569%
5.3.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.6 | 642.66 | 771.19 | 2776.28 | 0.08649%
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 488019.48 | 15.2%
6.1 |  |  | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 380551.08 | 11.86%
6.1.1 |  |  | INVERTIDA |  |  |  |  | 68685.24 | 2.14%
6.1.1.1 |  |  | VIGAS - INVERTIDA |  |  |  |  | 20750.97 | 0.6465%
6.1.1.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 109.1 | 12.14 | 14.56 | 1588.49 | 0.04949%
6.1.1.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39 | 11.06 | 13.27 | 517.53 | 0.01612%
6.1.1.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 174.1 | 10.09 | 12.1 | 2106.61 | 0.06563%
6.1.1.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 122.8 | 8.86 | 10.63 | 1305.36 | 0.04067%
6.1.1.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 71.3 | 7.35 | 8.82 | 628.86 | 0.01959%
6.1.1.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.6 | 7.05 | 8.46 | 512.67 | 0.01597%
6.1.1.1.7 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 92.7 | 86.47 | 103.76 | 9618.55 | 0.2996%
6.1.1.1.8 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.8 | 642.66 | 771.19 | 4472.9 | 0.1393%
6.1.1.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 40789.82 | 1.271%
6.1.1.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 315.6 | 12.14 | 14.56 | 4595.13 | 0.1432%
6.1.1.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 845.6 | 8.86 | 10.63 | 8988.72 | 0.28%
6.1.1.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 201.7 | 7.35 | 8.82 | 1778.99 | 0.05542%
6.1.1.2.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 12.5 | 642.66 | 771.19 | 9639.87 | 0.3003%
6.1.1.2.5 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 228.6 | 57.55 | 69.06 | 15787.11 | 0.4918%
6.1.1.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 7144.45 | 0.2226%
6.1.1.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.4 | 11.56 | 13.87 | 74.89 | 0.002333%
6.1.1.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.3 | 10.5 | 12.6 | 721.98 | 0.02249%
6.1.1.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.4 | 9.59 | 11.5 | 855.6 | 0.02665%
6.1.1.3.4 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 25.1 | 105.53 | 126.63 | 3178.41 | 0.09902%
6.1.1.3.5 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3 | 642.66 | 771.19 | 2313.57 | 0.07207%
6.1.2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 246256.92 | 7.672%
6.1.2.1 |  |  | VIGAS COBERTURA |  |  |  |  | 82081.16 | 2.557%
6.1.2.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 375 | 12.14 | 14.56 | 5460 | 0.1701%
6.1.2.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.1 | 11.06 | 13.27 | 386.15 | 0.01203%
6.1.2.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 617.4 | 10.09 | 12.1 | 7470.54 | 0.2327%
6.1.2.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 260.1 | 8.86 | 10.63 | 2764.86 | 0.08613%
6.1.2.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 261.1 | 7.35 | 8.82 | 2302.9 | 0.07174%
6.1.2.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.4 | 7.05 | 8.46 | 451.76 | 0.01407%
6.1.2.1.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 133.3 | 7.95 | 9.54 | 1271.68 | 0.03962%
6.1.2.1.8 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 352.3 | 106.83 | 128.19 | 45161.33 | 1.407%
6.1.2.1.9 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 21.8 | 642.66 | 771.19 | 16811.94 | 0.5237%
6.1.2.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 19227.1 | 0.599%
6.1.2.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 138.2 | 12.14 | 14.56 | 2012.19 | 0.06269%
6.1.2.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.5 | 11.06 | 13.27 | 139.33 | 0.004341%
6.1.2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 343.4 | 8.86 | 10.63 | 3650.34 | 0.1137%
6.1.2.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 220.3 | 7.35 | 8.82 | 1943.04 | 0.06053%
6.1.2.2.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65 | 7.05 | 8.46 | 549.9 | 0.01713%
6.1.2.2.6 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98 | 57.55 | 69.06 | 6767.88 | 0.2108%
6.1.2.2.7 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.4 | 642.66 | 771.19 | 4164.42 | 0.1297%
6.1.2.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 144948.66 | 4.516%
6.1.2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.2 | 11.56 | 13.87 | 418.87 | 0.01305%
6.1.2.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55.1 | 10.5 | 12.6 | 694.26 | 0.02163%
6.1.2.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.9 | 9.59 | 11.5 | 1275.35 | 0.03973%
6.1.2.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 125.6 | 8.4 | 10.08 | 1266.04 | 0.03944%
6.1.2.3.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 523.6 | 6.95 | 8.34 | 4366.82 | 0.136%
6.1.2.3.6 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 77.6 | 105.53 | 126.63 | 9826.48 | 0.3061%
6.1.2.3.7 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 12.19 | 642.66 | 771.19 | 9400.8 | 0.2929%
6.1.2.3.8 | 13.01.310 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | m² | 514.12 | 154.69 | 185.62 | 95430.95 | 2.973%
6.1.2.3.9 | 061108 | AGETOP CIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES | m² | 514.12 | 24.58 | 29.49 | 15161.39 | 0.4723%
6.1.2.3.10 | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | m | 12.45 | 475.75 | 570.9 | 7107.7 | 0.2214%
6.1.3 |  |  | BARRILETES |  |  |  |  | 59295.46 | 1.847%
6.1.3.1 |  |  | VIGAS - BARRILETES |  |  |  |  | 22966.56 | 0.7155%
6.1.3.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 125.6 | 12.14 | 14.56 | 1828.73 | 0.05697%
6.1.3.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.4 | 11.06 | 13.27 | 45.11 | 0.001405%
6.1.3.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 254.1 | 10.09 | 12.1 | 3074.61 | 0.09578%
6.1.3.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.2 | 8.86 | 10.63 | 161.57 | 0.005033%
6.1.3.1.5 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 102.6 | 106.83 | 128.19 | 13152.29 | 0.4097%
6.1.3.1.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 6.1 | 642.66 | 771.19 | 4704.25 | 0.1466%
6.1.3.2 |  |  | PILARES - BARRILETES |  |  |  |  | 8883.99 | 0.2768%
6.1.3.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 71.8 | 12.14 | 14.56 | 1045.4 | 0.03257%
6.1.3.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 203.4 | 8.86 | 10.63 | 2162.14 | 0.06736%
6.1.3.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.9 | 7.35 | 8.82 | 404.83 | 0.01261%
6.1.3.2.4 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 47.3 | 57.55 | 69.06 | 3266.53 | 0.1018%
6.1.3.2.5 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.6 | 642.66 | 771.19 | 2005.09 | 0.06246%
6.1.3.3 |  |  | LAJES - BARRILETES |  |  |  |  | 27444.91 | 0.855%
6.1.3.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.4 | 11.56 | 13.87 | 74.89 | 0.002333%
6.1.3.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 273.8 | 10.5 | 12.6 | 3449.88 | 0.1075%
6.1.3.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.8 | 9.59 | 11.5 | 549.7 | 0.01712%
6.1.3.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.8 | 8.4 | 10.08 | 441.5 | 0.01375%
6.1.3.3.5 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 95.2 | 105.53 | 126.63 | 12055.17 | 0.3756%
6.1.3.3.6 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 14.1 | 642.66 | 771.19 | 10873.77 | 0.3388%
6.1.4 |  |  | CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 6313.46 | 0.1967%
6.1.4.1 |  |  | VIGAS - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 2613.87 | 0.08143%
6.1.4.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.9 | 12.14 | 14.56 | 173.26 | 0.005398%
6.1.4.1.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.9 | 10.09 | 12.1 | 349.69 | 0.01089%
6.1.4.1.3 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 12.1 | 106.83 | 128.19 | 1551.09 | 0.04832%
6.1.4.1.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.7 | 642.66 | 771.19 | 539.83 | 0.01682%
6.1.4.2 |  |  | PILARES - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 2032.15 | 0.06331%
6.1.4.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.5 | 12.14 | 14.56 | 225.68 | 0.007031%
6.1.4.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.3 | 8.86 | 10.63 | 577.2 | 0.01798%
6.1.4.2.3 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.1 | 57.55 | 69.06 | 766.56 | 0.02388%
6.1.4.2.4 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.6 | 642.66 | 771.19 | 462.71 | 0.01441%
6.1.4.3 |  |  | LAJES - CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 1667.44 | 0.05195%
6.1.4.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.3 | 11.56 | 13.87 | 295.43 | 0.009204%
6.1.4.3.2 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.7 | 57.55 | 69.06 | 600.82 | 0.01872%
6.1.4.3.3 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1 | 642.66 | 771.19 | 771.19 | 0.02402%
6.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 107468.4 | 3.348%
6.2.1 | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 6474 | 13.84 | 16.6 | 107468.4 | 3.348%
7 |  |  | PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS |  |  |  |  | 151317.53 | 4.714%
7.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1669.28 | 55.15 | 66.18 | 110472.95 | 3.442%
7.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 29.67 | 692.29 | 830.74 | 24648.05 | 0.7679%
7.3 | 74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 115.45 | 26.87 | 32.24 | 3722.1 | 0.116%
7.4 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 586.59 | 11.24 | 13.48 | 7907.23 | 0.2463%
7.5 | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | m | 8 | 475.75 | 570.9 | 4567.2 | 0.1423%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 130983.39 | 4.081%
8.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 32405.19 | 1.01%
8.1.1 | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 23 | 350.18 | 420.21 | 9664.83 | 0.3011%
8.1.2 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 296.44 | 355.72 | 711.44 | 0.02216%
8.1.3 | 91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 384.92 | 461.9 | 1385.7 | 0.04317%
8.1.4 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 28 | 177.83 | 213.39 | 5974.92 | 0.1861%
8.1.6 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.8 | 722.44 | 866.92 | 9362.73 | 0.2917%
8.1.7 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 722.44 | 866.92 | 1560.45 | 0.04861%
8.1.8 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.08 | 309.62 | 371.54 | 3745.12 | 0.1167%
8.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 80131.35 | 2.496%
8.2.2 | C00000165 | Próprio | JANELA J01 - 480X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2286.64 | 2743.96 | 2743.96 | 0.08548%
8.2.3 | C00000166 | Próprio | JANELA DE CORRER J02 - 240X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | 1143.32 | 1371.98 | 9603.86 | 0.2992%
8.2.4 | C00000169 | Próprio | JANELA DE CORRER J03 - 360X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 1714.98 | 2057.97 | 6173.91 | 0.1923%
8.2.5 | C00000168 | Próprio | JANELA DE CORRER J04 - 200X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 1429.15 | 1714.98 | 3429.96 | 0.1069%
8.2.6 | C00000170 | Próprio | JANELA DE CORRER J05 - 380 X 230 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3040.99 | 3649.18 | 7298.36 | 0.2274%
8.2.7 | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 1097.44 | 1316.92 | 3950.76 | 0.1231%
8.2.8 | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 1097.44 | 1316.92 | 5267.68 | 0.1641%
8.2.9 | C00000173 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA2 - 120 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 02 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 766.47 | 919.76 | 1839.52 | 0.05731%
8.2.10 | C00000174 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA3 - 100 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 01 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 638.72 | 766.46 | 766.46 | 0.02388%
8.2.11 | C000000175 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA4 - 400 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 04 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 2554.9 | 3065.88 | 3065.88 | 0.09551%
8.2.14 | C00000213 | Próprio | ESQUADRIA FIXA DE ALUMINIO EM VIDRO - J08 - 83 X 60 -JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 30 | 307.2 | 368.64 | 11059.2 | 0.3445%
8.2.15 | C00000212 | Próprio | BRISES COM MOSQUITEIRA - J09 - 135 X 90 - BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 19 | 1093.5 | 1312.2 | 24931.8 | 0.7767%
8.3 |  |  | PAINEL DE VIDRO |  |  |  |  | 18446.85 | 0.5747%
8.3.1 | C00000176 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E01 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 3392.78 | 4071.33 | 8142.66 | 0.2537%
8.3.2 | C00000177 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E02 - 480 X 290 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 8586.83 | 10304.19 | 10304.19 | 0.321%
9 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0%
10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 76123.26 | 2.371%
10.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 438.75 | 109.18 | 131.01 | 57480.63 | 1.791%
10.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 78.85 | 44.98 | 53.97 | 4255.53 | 0.1326%
10.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 93.35 | 128.44 | 154.12 | 14387.1 | 0.4482%
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 43981.44 | 1.37%
11.1 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 13505.05 | 0.4207%
11.1.2 | 120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m² | 341.9 | 32.92 | 39.5 | 13505.05 | 0.4207%
11.2 |  |  | LAJES DESCOBERTAS |  |  |  |  | 24591.63 | 0.7661%
11.2.1 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 138.07 | 13.06 | 15.67 | 2163.55 | 0.0674%
11.2.2 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m² | 138.07 | 94.8 | 113.76 | 15706.84 | 0.4893%
11.2.3 | 120206 | AGETOP CIVIL | PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA | m² | 138.07 | 40.57 | 48.68 | 6721.24 | 0.2094%
11.3 |  |  | BANHEIROS/ COPA |  |  |  |  | 5884.76 | 0.1833%
11.3.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 92.31 | 53.13 | 63.75 | 5884.76 | 0.1833%
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORROS |  |  |  |  | 52819.38 | 1.645%
12.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 587.98 | 60.14 | 72.16 | 42428.63 | 1.322%
12.2 | 210506 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | m | 528.64 | 15.01 | 18.01 | 9520.8 | 0.2966%
12.4 | 210101 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO EM FORRO (1CI | m² | 97.31 | 7.45 | 8.94 | 869.95 | 0.0271%
13 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 115995.2 | 3.614%
13.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2131.18 | 4.12 | 4.94 | 10528.02 | 0.328%
13.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 282.9 | 30.71 | 36.85 | 10424.86 | 0.3248%
13.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1848.28 | 34.56 | 41.47 | 76648.17 | 2.388%
13.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 282.9 | 54.19 | 65.02 | 18394.15 | 0.573%
14 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 137066.31 | 4.27%
14.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 647.95 | 52.19 | 62.62 | 40574.62 | 1.264%
14.2 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 647.95 | 13.06 | 15.67 | 10153.37 | 0.3163%
14.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 528.5 | 87.44 | 104.92 | 55450.22 | 1.727%
14.4 | 104609 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 119.45 | 115.32 | 138.38 | 16529.49 | 0.5149%
14.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 27.7 | 94 | 112.8 | 3124.56 | 0.09734%
14.6 | 221102 | AGETOP CIVIL | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 492.29 | 19.02 | 22.82 | 11234.05 | 0.35%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 96739.56 | 3.014%
15.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 14621.31 | 0.4555%
15.1.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 239.62 | 287.54 | 2875.4 | 0.08958%
15.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 600.83 | 720.99 | 2162.97 | 0.06738%
15.1.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 13 | 34.68 | 41.61 | 540.93 | 0.01685%
15.1.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 146.71 | 176.05 | 1936.55 | 0.06033%
15.1.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 364.43 | 437.31 | 437.31 | 0.01362%
15.1.6 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 49.07 | 58.88 | 765.44 | 0.02385%
15.1.7 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 520.44 | 624.52 | 2498.08 | 0.07782%
15.1.8 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 402.19 | 482.62 | 482.62 | 0.01504%
15.1.9 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 735.97 | 883.16 | 883.16 | 0.02751%
15.1.10 | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 13 | 68.41 | 82.09 | 1067.17 | 0.03325%
15.1.11 | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | un | 7 | 29.59 | 35.5 | 248.5 | 0.007742%
15.1.13 | 3259 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | un | 3 | 200.89 | 241.06 | 723.18 | 0.02253%
15.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 23772.17 | 0.7406%
15.2.1 | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 128.15 | 153.78 | 153.78 | 0.004791%
15.2.2 | 74217/002 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 114.81 | 137.77 | 137.77 | 0.004292%
15.2.3 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 67.56 | 4.28 | 5.13 | 346.58 | 0.0108%
15.2.4 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 8.35 | 10.02 | 60.12 | 0.001873%
15.2.5 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 16.02 | 14.1 | 16.92 | 271.05 | 0.008444%
15.2.6 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 49.22 | 36.36 | 43.63 | 2147.46 | 0.0669%
15.2.7 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 5.5 | 6.6 | 13.2 | 0.0004112%
15.2.8 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.55 | 13.86 | 110.88 | 0.003454%
15.2.9 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 16.35 | 19.62 | 19.62 | 0.0006112%
15.2.10 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 21.46 | 25.75 | 51.5 | 0.001604%
15.2.11 | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 177.53 | 213.03 | 852.12 | 0.02655%
15.2.12 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 4.8 | 5.76 | 115.2 | 0.003589%
15.2.13 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 12.13 | 14.55 | 130.95 | 0.00408%
15.2.14 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 78.88 | 94.65 | 757.2 | 0.02359%
15.2.15 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 6.74 | 8.08 | 24.24 | 0.0007552%
15.2.16 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 18.83 | 22.59 | 135.54 | 0.004222%
15.2.17 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 62.51 | 75.01 | 900.12 | 0.02804%
15.2.18 | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 22.71 | 27.25 | 190.75 | 0.005942%
15.2.19 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 7.94 | 9.52 | 66.64 | 0.002076%
15.2.20 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.97 | 38.36 | 38.36 | 0.001195%
15.2.21 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 230.31 | 276.37 | 1105.48 | 0.03444%
15.2.22 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.24 | 11.08 | 13.29 | 494.91 | 0.01542%
15.2.23 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.64 | 25.47 | 30.56 | 1119.71 | 0.03488%
15.2.24 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 5.5 | 6.6 | 105.6 | 0.00329%
15.2.25 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 | 14.47 | 17.36 | 590.24 | 0.01839%
15.2.26 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 8.01 | 9.61 | 249.86 | 0.007784%
15.2.27 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 11.22 | 13.46 | 309.58 | 0.009644%
15.2.28 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 11.01 | 13.21 | 158.52 | 0.004938%
15.2.29 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 25.54 | 30.64 | 245.12 | 0.007636%
15.2.30 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.68 | 12.81 | 25.62 | 0.0007981%
15.2.31 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 75.49 | 90.58 | 634.06 | 0.01975%
15.2.32 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 133.45 | 160.14 | 1281.12 | 0.03991%
15.2.33 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 248.66 | 298.39 | 3879.07 | 0.1208%
15.2.34 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 2937.59 | 3525.1 | 7050.2 | 0.2196%
15.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 16193.13 | 0.5045%
15.3.1 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 7.85 | 9.42 | 56.52 | 0.001761%
15.3.2 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.53 | 19.83 | 79.32 | 0.002471%
15.3.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 45.47 | 18.94 | 22.72 | 1033.07 | 0.03218%
15.3.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 40.54 | 9.85 | 11.82 | 479.18 | 0.01493%
15.3.5 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 38.88 | 17.65 | 21.18 | 823.47 | 0.02565%
15.3.6 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 89.75 | 23.61 | 28.33 | 2542.61 | 0.07921%
15.3.7 | 081085 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM | Un | 21 | 7.07 | 8.48 | 178.08 | 0.005548%
15.3.8 | 081661 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | Un | 2 | 25.37 | 30.44 | 60.88 | 0.001897%
15.3.9 | 081664 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | Un | 10 | 44.52 | 53.42 | 534.2 | 0.01664%
15.3.10 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 297.41 | 356.89 | 356.89 | 0.01112%
15.3.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9.14 | 10.96 | 54.8 | 0.001707%
15.3.12 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 8.35 | 10.02 | 70.14 | 0.002185%
15.3.13 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 19.51 | 23.41 | 257.51 | 0.008022%
15.3.14 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 23.44 | 28.12 | 337.44 | 0.01051%
15.3.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 8.99 | 10.78 | 215.6 | 0.006717%
15.3.16 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 12.88 | 15.45 | 386.25 | 0.01203%
15.3.17 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 16.92 | 20.3 | 142.1 | 0.004427%
15.3.18 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 24.06 | 28.87 | 375.31 | 0.01169%
15.3.19 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 12.87 | 15.44 | 92.64 | 0.002886%
15.3.20 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.85 | 26.22 | 26.22 | 0.0008168%
15.3.21 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32.63 | 39.15 | 39.15 | 0.00122%
15.3.22 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 40.73 | 48.87 | 537.57 | 0.01675%
15.3.23 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 34.29 | 41.14 | 123.42 | 0.003845%
15.3.24 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 38 | 45.6 | 319.2 | 0.009944%
15.3.25 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 7.78 | 9.33 | 167.94 | 0.005232%
15.3.26 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 12.39 | 14.86 | 371.5 | 0.01157%
15.3.27 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 14.3 | 17.16 | 858 | 0.02673%
15.3.28 | 081681 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | Un | 2 | 16.62 | 19.94 | 39.88 | 0.001242%
15.3.29 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 38 | 45.6 | 45.6 | 0.001421%
15.3.30 | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un | 8 | 427.89 | 513.46 | 4107.68 | 0.128%
15.3.31 | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 8 | 64.48 | 77.37 | 618.96 | 0.01928%
15.3.32 | 081602 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) | Un | 15 | 7.27 | 8.72 | 130.8 | 0.004075%
15.3.33 | 081427 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | Un | 4 | 64.11 | 76.93 | 307.72 | 0.009586%
15.3.34 | 080510 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 13 | 16.39 | 19.66 | 255.58 | 0.007962%
15.3.35 | 082053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 2 | 11.38 | 13.65 | 27.3 | 0.0008505%
15.3.36 | 082051 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM | Un | 10 | 11.72 | 14.06 | 140.6 | 0.00438%
15.4 |  |  | AGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 34521.03 | 1.075%
15.4.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 106.2 | 39.58 | 47.49 | 5043.43 | 0.1571%
15.4.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 147.72 | 48.8 | 58.56 | 8650.48 | 0.2695%
15.4.3 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 16 | 36.05 | 43.26 | 692.16 | 0.02156%
15.4.4 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 99.36 | 119.23 | 715.38 | 0.02229%
15.4.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 35.34 | 42.4 | 508.8 | 0.01585%
15.4.6 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 15 | 101.52 | 121.82 | 1827.3 | 0.05693%
15.4.7 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11 | 194.83 | 233.79 | 2571.69 | 0.08012%
15.4.8 | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 148.31 | 177.97 | 533.91 | 0.01663%
15.4.9 | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 40 | 21.51 | 25.81 | 1032.4 | 0.03216%
15.4.10 | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 36 | 59.61 | 71.53 | 2575.08 | 0.08022%
15.4.11 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 16.37 | 19.64 | 98.2 | 0.003059%
15.4.12 | 104179 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 59.77 | 71.72 | 143.44 | 0.004469%
15.4.13 | 89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 16 | 52.43 | 62.91 | 1006.56 | 0.03136%
15.4.14 | 104172 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 192.22 | 230.66 | 230.66 | 0.007186%
15.4.15 | 070716 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 6 | 683.84 | 820.6 | 4923.6 | 0.1534%
15.4.16 | 070717 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | un | 2 | 806.05 | 967.26 | 1934.52 | 0.06027%
15.4.17 | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | un | 2 | 67.93 | 81.51 | 163.02 | 0.005079%
15.4.18 | 081840 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | Un | 8 | 194.84 | 233.8 | 1870.4 | 0.05827%
15.5 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 1598.55 | 0.0498%
15.5.3 | 085006 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 3 | 193.58 | 232.29 | 696.87 | 0.02171%
15.5.4 | 085003 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 1 | 183.47 | 220.16 | 220.16 | 0.006859%
15.5.5 | 071598 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | un | 10 | 23.64 | 28.36 | 283.6 | 0.008835%
15.5.6 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 10 | 27.47 | 32.96 | 329.6 | 0.01027%
15.5.8 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 4 | 14.24 | 17.08 | 68.32 | 0.002128%
15.6 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 6033.37 | 0.188%
15.6.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 151.68 | 18.94 | 22.72 | 3446.16 | 0.1074%
15.6.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.8 | 23.27 | 27.92 | 134.01 | 0.004175%
15.6.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26.43 | 28.77 | 34.52 | 912.36 | 0.02842%
15.6.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 9.14 | 10.96 | 405.52 | 0.01263%
15.6.5 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19.51 | 23.41 | 23.41 | 0.0007293%
15.6.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 8.99 | 10.78 | 247.94 | 0.007724%
15.6.7 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 7.85 | 9.42 | 56.52 | 0.001761%
15.6.8 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.84 | 22.6 | 113 | 0.00352%
15.6.9 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 12.87 | 15.44 | 108.08 | 0.003367%
15.6.10 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 21.85 | 26.22 | 157.32 | 0.004901%
15.6.11 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 9.13 | 10.95 | 164.25 | 0.005117%
15.6.12 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 27.59 | 33.1 | 264.8 | 0.008249%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1014165.75 | 31.59%
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 78172.13 | 2.435%
16.1.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 31.91 | 38.29 | 382.9 | 0.01193%
16.1.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 50.84 | 61 | 549 | 0.0171%
16.1.3 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 28.12 | 33.74 | 506.1 | 0.01577%
16.1.4 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 43.22 | 51.86 | 1348.36 | 0.04201%
16.1.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 41.7 | 50.04 | 1251 | 0.03897%
16.1.5 | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47 | 58.3 | 69.96 | 3288.12 | 0.1024%
16.1.6 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 513.8 | 616.56 | 2466.24 | 0.07683%
16.1.7 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1035.66 | 1242.79 | 1242.79 | 0.03872%
16.1.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 26.88 | 32.25 | 741.75 | 0.02311%
16.1.9 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 52.6 | 63.12 | 189.36 | 0.005899%
16.1.9 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 72.34 | 86.8 | 86.8 | 0.002704%
16.1.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 40.78 | 48.93 | 146.79 | 0.004573%
16.1.11 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 45.75 | 54.9 | 219.6 | 0.006841%
16.1.12 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 9.43 | 11.31 | 316.68 | 0.009866%
16.1.13 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 10.06 | 12.07 | 36.21 | 0.001128%
16.1.13 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 11.23 | 13.47 | 80.82 | 0.002518%
16.1.14 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 12.65 | 15.18 | 136.62 | 0.004256%
16.1.16 | 071451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un | 1 | 155.3 | 186.36 | 186.36 | 0.005806%
16.1.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 0.2263%
16.1.19 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 345.7 | 414.84 | 414.84 | 0.01292%
16.1.19 | 74130/007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 733.84 | 880.6 | 880.6 | 0.02743%
16.1.20 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 0.2263%
16.1.20 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 73.04 | 87.64 | 175.28 | 0.005461%
16.1.20 | 071177 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | Un | 2 | 370.21 | 444.25 | 888.5 | 0.02768%
16.1.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1529.6 | 3.96 | 4.75 | 7265.6 | 0.2263%
16.1.21 | C00000188 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 68.38 | 82.05 | 164.1 | 0.005112%
16.1.22 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 0.007248%
16.1.23 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 0.007248%
16.1.24 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.7 | 6.12 | 7.34 | 232.67 | 0.007248%
16.1.25 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110.06 | 9.2 | 11.04 | 1215.06 | 0.03785%
16.1.26 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 57.82 | 9.2 | 11.04 | 638.33 | 0.01989%
16.1.27 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 57.82 | 9.2 | 11.04 | 638.33 | 0.01989%
16.1.28 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 196.6 | 12.33 | 14.79 | 2907.71 | 0.09058%
16.1.29 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 27.94 | 33.52 | 335.2 | 0.01044%
16.1.30 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 285 | 19.71 | 23.65 | 6740.25 | 0.21%
16.1.33 | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | un | 95 | 195.09 | 234.1 | 22239.5 | 0.6928%
16.1.34 | 7714 | ORSE | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | un | 10 | 94.4 | 113.28 | 1132.8 | 0.03529%
16.1.35 | 12312 | ORSE | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 9 | 236.16 | 283.39 | 2550.51 | 0.07946%
16.1.37 | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 119.76 | 143.71 | 1580.81 | 0.04925%
16.2 |  |  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |  |  |  |  | 194510.1 | 6.06%
16.2.1 | C00000180 | Próprio | Piso elevado - Fornecimento e instalação | un | 8 | 961.01 | 1153.21 | 9225.68 | 0.2874%
16.2.2 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2359.56 | 2831.47 | 2831.47 | 0.08821%
16.2.3 | 13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | un | 1 | 6697.54 | 8037.04 | 8037.04 | 0.2504%
16.2.4 | C00000182 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 829.61 | 995.53 | 995.53 | 0.03101%
16.2.5 | C000001830 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 3530.95 | 4237.14 | 4237.14 | 0.132%
16.2.6 | C00000184 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 325.98 | 391.17 | 782.34 | 0.02437%
16.2.7 | C00000185 | Próprio | DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1053.7 | 1264.44 | 1264.44 | 0.03939%
16.2.8 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 596.35 | 715.62 | 5724.96 | 0.1784%
16.2.9 | C00000186 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 59.44 | 71.32 | 713.2 | 0.02222%
16.2.10 | C00000187 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 194.19 | 233.02 | 466.04 | 0.01452%
16.2.11 | C00000189 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 361.9 | 434.28 | 434.28 | 0.01353%
16.2.12 | C00000190 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 198.25 | 237.9 | 475.8 | 0.01482%
16.2.13 | 11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 3 | 286.75 | 344.1 | 1032.3 | 0.03216%
16.2.14 | C00000191 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | 30.42 | 36.5 | 1095 | 0.03411%
16.2.15 | C00000192 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 300 | 9.96 | 11.95 | 3585 | 0.1117%
16.2.17 | C00000193 | Próprio | SWITCH ACESSO (ACESSO TIPO II) - 48X POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 9.96 | 11.95 | 35.85 | 0.001117%
16.2.19 | C00000194 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 499.22 | 599.06 | 1198.12 | 0.03733%
16.2.20 | C00000195 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 157.21 | 188.65 | 1131.9 | 0.03526%
16.2.21 | C00000196 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 98.13 | 117.75 | 942 | 0.02935%
16.2.22 | C00000197 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 4261.91 | 5114.29 | 30685.74 | 0.956%
16.2.24 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6100 | 4.98 | 5.97 | 36417 | 1.135%
16.2.25 | 00039604 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 150 | 11.05 | 13.26 | 1989 | 0.06196%
16.2.26 | 00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 150 | 12 | 14.4 | 2160 | 0.06729%
16.2.27 | C00000198 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 150 | 57.41 | 68.89 | 10333.5 | 0.3219%
16.2.28 | C00000199 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1364.4 | 1637.28 | 1637.28 | 0.05101%
16.2.31 | C00000200 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 754.35 | 905.22 | 905.22 | 0.0282%
16.2.32 | C00000201 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 108.52 | 130.22 | 130.22 | 0.004057%
16.2.33 | C00000202 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 4342.89 | 5211.46 | 10422.92 | 0.3247%
16.2.34 | C00000203 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 1420.09 | 1704.1 | 17041 | 0.5309%
16.2.35 | C00000204 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12 | 582.63 | 699.15 | 8389.8 | 0.2614%
16.2.36 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 100 | 38.1 | 45.72 | 4572 | 0.1424%
16.2.37 | C00000205 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24 | 30.58 | 36.69 | 880.56 | 0.02743%
16.2.38 | C00000206 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3473.91 | 4168.69 | 8337.38 | 0.2597%
16.2.39 | IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3281.7 | 3938.04 | 7876.08 | 0.2454%
16.2.40 | 070772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Un | 150 | 38.58 | 46.29 | 6943.5 | 0.2163%
16.2.42 | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 119.76 | 143.71 | 1580.81 | 0.04925%
16.4 |  |  | INSTALAÇÕES SPDA |  |  |  |  | 25607.26 | 0.7977%
16.4.2 | C00000210 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 300 | 28.36 | 34.03 | 10209 | 0.318%
16.4.3 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 52 | 24.33 | 29.19 | 1517.88 | 0.04729%
16.4.5 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | 19.35 | 23.22 | 348.3 | 0.01085%
16.4.5 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 300 | 2.03 | 2.43 | 729 | 0.02271%
16.4.8 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45 | 12.77 | 15.32 | 689.4 | 0.02148%
16.4.11 | 9831 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | un | 1 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 1.308e-05%
16.4.12 | 73861/012 | SINAPI | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 24.65 | 29.58 | 295.8 | 0.009215%
16.4.13 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 42.24 | 50.68 | 506.8 | 0.01579%
16.4.14 | 070257 | AGETOP CIVIL | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | un | 22 | 32.72 | 39.26 | 863.72 | 0.02691%
16.4.15 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 22 | 82.94 | 99.52 | 2189.44 | 0.06821%
16.4.16 | C00000211 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 150 | 45.88 | 55.05 | 8257.5 | 0.2572%
16.5 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 309834.36 | 9.652%
16.5.1 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 89.33 | 107.19 | 5359.5 | 0.167%
16.5.2 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 17.63 | 21.15 | 1057.5 | 0.03294%
16.5.3 | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un | 3 | 427.89 | 513.46 | 1540.38 | 0.04799%
16.5.4 | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 3 | 64.48 | 77.37 | 232.11 | 0.007231%
16.5.5 | 8020 | ORSE | Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | un | 1 | 251370.73 | 301644.87 | 301644.87 | 9.397%
16.6 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 406041.9 | 12.65%
16.6.1 | 43.08.004 | CPOS/CDHU | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | UN | 3 | 55979.82 | 67175.78 | 201527.34 | 6.278%
16.6.2 | 43.08.021 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | UN | 15 | 5440.37 | 6528.44 | 97926.6 | 3.051%
16.6.4 | 43.08.022 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR | UN | 7 | 7023.65 | 8428.38 | 58998.66 | 1.838%
16.6.10 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 46.95 | 56.34 | 6197.4 | 0.1931%
16.6.11 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 395 | 22.6 | 27.12 | 10712.4 | 0.3337%
16.6.12 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 445 | 36.85 | 44.22 | 19677.9 | 0.613%
16.6.13 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 57.3 | 68.76 | 11001.6 | 0.3427%
16.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE HVAC |  |  |  |  | 0 | 0%
17 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 205390.54 | 6.399%
17.1 |  |  | TETO |  |  |  |  | 35334.1 | 1.101%
17.1.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 668.7 | 13.9 | 16.68 | 11153.91 | 0.3475%
17.1.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 668.7 | 30.14 | 36.16 | 24180.19 | 0.7533%
17.2 |  |  | PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 54748.71 | 1.706%
17.2.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1655.04 | 16.04 | 19.24 | 31842.96 | 0.992%
17.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1655.04 | 11.54 | 13.84 | 22905.75 | 0.7136%
17.3 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 111107.56 | 3.461%
17.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 885.16 | 4.12 | 4.94 | 4372.69 | 0.1362%
17.3.2 | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | m² | 804.91 | 72.45 | 86.94 | 69978.87 | 2.18%
17.3.3 | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | m² | 80.25 | 72.45 | 86.94 | 6976.93 | 0.2174%
17.3.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 804.91 | 4 | 4.8 | 3863.56 | 0.1204%
17.3.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 804.91 | 12.07 | 14.48 | 11655.09 | 0.3631%
17.3.6 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 80.25 | 148.09 | 177.7 | 14260.42 | 0.4443%
17.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4200.17 | 0.1308%
17.4.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 23.64 | 47.09 | 56.5 | 1335.66 | 0.04161%
17.4.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 122.52 | 19.49 | 23.38 | 2864.51 | 0.08924%
18 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 117467.47 | 3.659%
18.1 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 276.81 | 332.17 | 332.17 | 0.01035%
18.2 | 271608 | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | 13.39 | 430.87 | 517.04 | 6923.16 | 0.2157%
18.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.8 | 94 | 112.8 | 879.84 | 0.02741%
18.4 | 12183 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | m² | 41.85 | 400.36 | 480.43 | 20105.99 | 0.6264%
18.5 | 180703 | AGETOP CIVIL | ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) | m | 3.9 | 334.95 | 401.94 | 1567.56 | 0.04883%
18.6 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 276.81 | 332.17 | 2989.53 | 0.09313%
18.7 | 270720 | AGETOP CIVIL | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | m | 137 | 374.95 | 449.94 | 61641.78 | 1.92%
18.9 | 9895 | ORSE | Documentação "as built" (obra:Sergipetec) | un | 1 | 3842.08 | 4610.49 | 4610.49 | 0.1436%
18.10 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 91.81 | 136.45 | 163.74 | 15032.96 | 0.4683%
18.11 | 13116 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 | 180.94 | 217.12 | 651.36 | 0.02029%
18.12 | 2001003988 | AGESUL | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,05M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG - PLANILHA PADRAO 000568 | UN | 1 | 1996.36 | 2395.63 | 2395.63 | 0.07463%
18.13 | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 2 | 140.42 | 168.5 | 337 | 0.0105%
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 26324.31 | 0.8201%
19.1 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 516.49 | 18.62 | 22.34 | 11538.38 | 0.3595%
19.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 14.79 | 688.75 | 826.5 | 12223.93 | 0.3808%
19.3 | 73967/001 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 12 | 177.92 | 213.5 | 2562 | 0.07981%
20 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 11460.49 | 0.357%
20.1 | 000062 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | un | 6 | 1156.3 | 1387.56 | 8325.36 | 0.2594%
20.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 751.83 | 3.48 | 4.17 | 3135.13 | 0.09767%
21 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 208802.34 | 6.505%
21.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 20780.02 | 24936.02 | 74808.06 | 2.331%
21.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 6048.65 | 7258.38 | 43550.28 | 1.357%
21.4 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4328.85 | 5194.62 | 31167.72 | 0.971%
21.5 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 8232.82 | 9879.38 | 59276.28 | 1.847%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2675229.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 534721.69
[5 empty] | Total Geral |  | 3209950.91
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## Orçamento Analítico (hidden)
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado |  | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás |  | 20,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 40570.85
1.1 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | [5 empty] | 40570.85
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000218 | Próprio | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios. Com as devidas aprovações nos órgãos competentes. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 13.65 | 13.65
Insumo | 7030 | ORSE | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições) | Serviços |  | m² | 0.68222 | 20.02 | 13.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 16.38
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 12314.97
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14333 | ORSE | Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente). | Serviços |  | m² | 1 | 9.59 | 9.59 |  |  | 13.8 | 30.51%
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 11.5
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 8646.04
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14338 | ORSE | Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidadeda DESO. | Serviços |  | m² | 1 | 2.92 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.58 |  | Valor com BDI => |  | 3.5
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 2631.4
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14340 | ORSE | Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA. | Serviços |  | m² | 1 | 2.92 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.58 |  | Valor com BDI => |  | 3.5
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 2631.4
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14346 | ORSE | Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | Serviços |  | m² | 1 | 4.34 | 4.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 5.2
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 3909.51
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14356 | ORSE | Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteçãocontra descargas atmosféricas (SPDA). Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | Serviços |  | m² | 1 | 1.08 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.29
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 969.86
1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14360 | ORSE | Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação:Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida. | Serviços |  | m² | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 3
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 2255.49
1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13264 | ORSE | Projeto de GLP ou GN (por medição individualizada) até 10 pontos. Observação:Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | Serviços |  | un | 1 | 1751.59 | 1751.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 350.31 |  | Valor com BDI => |  | 2101.9
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2101.9
1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000217 | Próprio | Projeto de Ar condicionado/ Climatização. Com equipamentos central e individual. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M² | 1 | 3.92 | 3.92
Insumo | 14358 | ORSE | Projeto de Climatização Simples. Observação: Com equipamentos tipo split ou aparelhos de janela. O projeto de arquitetura deverá indicar a localização doscondensadores. | Serviços |  | m² | 1 | 3.92 | 3.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 4.7
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 3533.6
1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 218.99 | 218.99
Insumo | 00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | Taxas |  | un | 1 | 218.99 | 218.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.79 |  | Valor com BDI => |  | 262.78
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1576.68
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 86205.73
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 73.57 | 73.57
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 20.5 | 10.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 28.68 | 21.07
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 22.59 | 0.14
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 21.48 | 0.56
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 415.53 | 2.53
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 8.55 | 10.49
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 17.43 | 1.18
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 6.11 | 12.22
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 26.15 | 15.3
|  |  |  | MO sem LS => | 11.6052 | LS => | 13.39 | MO com LS => | 25
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.71 |  | Valor com BDI => |  | 88.28
[6 empty] | Quant. => | 528 | Preço Total => | 46611.84
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020210 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | 202 |  | m² | 1 | 236.04 | 236.04
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0191 | 119.56 | 2.28
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 13.1346 | 0.54 | 7.09
Insumo | 2846 | AGETOP CIVIL | DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA | Material |  | un | 0.0557 | 2.97 | 0.16
Insumo | 2864 | AGETOP CIVIL | GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0003 | 2051.28 | 0.61
Insumo | 2384 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA MADEIRA Nº 240 | Material |  | un | 0.1789 | 1.57 | 0.28
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.0045 | 18.67 | 0.08
Insumo | 2847 | AGETOP CIVIL | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | Material |  | Kg | 0.0043 | 8.84 | 0.03
Insumo | 2863 | AGETOP CIVIL | FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0003 | 104.92 | 0.03
Insumo | 2782 | AGETOP CIVIL | GASOLINA | Material |  | l | 0.0238 | 4.1 | 0.09
Insumo | 2852 | AGETOP CIVIL | MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0025 | 41.56 | 0.1
Insumo | 2859 | AGETOP CIVIL | PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA | Material |  | PAC | 0.2254 | 13.58 | 3.06
Insumo | 2861 | AGETOP CIVIL | ÁLCOOL GEL ( D=1,00) | Material |  | Kg | 0.0775 | 10.15 | 0.78
Insumo | 2851 | AGETOP CIVIL | FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM | Material |  | un | 0.0099 | 13.51 | 0.13
Insumo | 2865 | AGETOP CIVIL | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0003 | 1372.51 | 0.41
Insumo | 2491 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | Material |  | un | 0.0247 | 1.61 | 0.03
Insumo | 1860 | AGETOP CIVIL | PREGO 15x15 | Material |  | Kg | 0.0491 | 17.46 | 0.85
Insumo | 2493 | AGETOP CIVIL | ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" | Material |  | un | 0.0495 | 0.17 | 0
Insumo | 2845 | AGETOP CIVIL | COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM | Material |  | un | 0.0124 | 350.83 | 4.35
Insumo | 2699 | AGETOP CIVIL | FUNDO BRANCO FOSCO | Material |  | l | 0.0801 | 10.88 | 0.87
Insumo | 2849 | AGETOP CIVIL | LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) | Material |  | un | 0.0049 | 35.16 | 0.17
Insumo | 1702 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.0075 | 58.66 | 0.43
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0128 | 125.01 | 1.6
Insumo | 1218 | AGETOP CIVIL | CAIBRO 5x6 CM | Material |  | m | 0.4489 | 13.47 | 6.04
Insumo | 2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material |  | Kg | 0.0026 | 7.66 | 0.01
Insumo | 2788 | AGETOP CIVIL | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | Material |  | un | 0.0033 | 2.09 | 0
Insumo | 1970 | AGETOP CIVIL | DILUENTE AGUARRÁS | Material |  | l | 0.0445 | 14.04 | 0.62
Insumo | 1858 | AGETOP CIVIL | PONTALETE 3x3" | Material |  | m | 1.8498 | 6.83 | 12.63
Insumo | 2857 | AGETOP CIVIL | PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML | Material |  | un | 0.0012 | 37.44 | 0.04
Insumo | 1892 | AGETOP CIVIL | PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) | Material |  | Kg | 0.0571 | 27.72 | 1.58
Insumo | 2867 | AGETOP CIVIL | BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) | Material |  | un | 0.0027 | 294.02 | 0.79
Insumo | 2866 | AGETOP CIVIL | FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0003 | 870.67 | 0.26
Insumo | 1704 | AGETOP CIVIL | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) | Material |  | m³ | 0.0034 | 3454.67 | 11.74
Insumo | 1863 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x30 | Material |  | Kg | 0.0851 | 19.58 | 1.66
Insumo | 1862 | AGETOP CIVIL | PREGO 19x27 | Material |  | Kg | 0.0081 | 22.78 | 0.18
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0319 | 128.38 | 4.09
Insumo | 2779 | AGETOP CIVIL | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP | Material |  | h | 0.0032 | 3.8 | 0.01
Insumo | 1703 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.0746 | 38.34 | 2.86
Insumo | 1694 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.9667 | 26.02 | 25.15
Insumo | 1225 | AGETOP CIVIL | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO | Material |  | un | 2.9972 | 0.31 | 0.92
Insumo | 2380 | AGETOP CIVIL | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | Material |  | m | 0.2554 | 3.06 | 0.78
Insumo | 2848 | AGETOP CIVIL | LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) | Material |  | un | 0.0049 | 41.53 | 0.2
Insumo | 2856 | AGETOP CIVIL | PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML | Material |  | PAC | 0.9338 | 7.99 | 7.46
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 0.1435 | 5.42 | 0.77
Insumo | 2853 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS | Material |  | un | 0.0015 | 42.18 | 0.06
Insumo | 2850 | AGETOP CIVIL | TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM | Material |  | un | 0.0049 | 32.8 | 0.16
Insumo | 3138 | AGETOP CIVIL | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | Material |  | un | 0.0745 | 2.18 | 0.16
Insumo | 1964 | AGETOP CIVIL | RIPA DE MADEIRA 5x1 | Material |  | m | 0.9061 | 2.55 | 2.31
Insumo | 1967 | AGETOP CIVIL | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | Material |  | m | 1.7222 | 5.53 | 9.52
Insumo | 2862 | AGETOP CIVIL | SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) | Material |  | Kg | 0.2275 | 5.13 | 1.16
Insumo | 2868 | AGETOP CIVIL | TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0004 | 1192.38 | 0.47
Insumo | 3135 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" | Material |  | un | 0.0353 | 4 | 0.14
Insumo | 2842 | AGETOP CIVIL | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | Material |  | l | 0.2181 | 9.23 | 2.01
Insumo | 3065 | AGETOP CIVIL | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" | Material |  | un | 0.2766 | 1.1 | 0.3
Insumo | 3923 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | Material |  | m | 0.6106 | 2.19 | 1.33
Insumo | 2024 | AGETOP CIVIL | TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) | Material |  | m² | 1.1094 | 17.27 | 19.15
Insumo | 2055 | AGETOP CIVIL | TINTA ESMALTE | Material |  | l | 0.0683 | 25.11 | 1.71
Insumo | 4057 | AGETOP CIVIL | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W | Material |  | un | 0.0208 | 29.05 | 0.6
Insumo | 2854 | AGETOP CIVIL | ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M | Material |  | RL | 0.0637 | 11.66 | 0.74
Insumo | 2860 | AGETOP CIVIL | SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL | Material |  | un | 0.0028 | 34.14 | 0.09
Insumo | 4056 | AGETOP CIVIL | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W | Material |  | un | 0.0144 | 22.75 | 0.32
Insumo | 3948 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE | Material |  | un | 0.0093 | 175.99 | 1.63
Insumo | 2855 | AGETOP CIVIL | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS | Material |  | un | 13.0645 | 0.14 | 1.82
Insumo | 2858 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA | Material |  | un | 0.0015 | 46.8 | 0.07
Insumo | 1273 | AGETOP CIVIL | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | Material |  | l | 0.0007 | 86.14 | 0.06
Insumo | 3259 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Material |  | un | 0.0192 | 9.32 | 0.17
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.9445 | 10.66 | 10.06
Insumo | 3314 | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | Material |  | m | 1.0603 | 1.79 | 1.89
Insumo | H336 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM | Material |  | un | 0.0214 | 31.51 | 0.67
Insumo | H587 | AGETOP CIVIL | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO | Material |  | un | 0.0077 | 24.3 | 0.18
Insumo | H134 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM | Material |  | un | 0.0321 | 0.88 | 0.02
Insumo | H145 | AGETOP CIVIL | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) | Material |  | un | 0.0062 | 56.72 | 0.35
Insumo | 3335 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | Material |  | un | 0.002 | 15.31 | 0.03
Insumo | 4053 | AGETOP CIVIL | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA | Material |  | un | 0.0355 | 15.4 | 0.54
Insumo | 3774 | AGETOP CIVIL | SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M | Material |  | un | 0.0003 | 1209.43 | 0.36
Insumo | H117 | AGETOP CIVIL | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM | Material |  | un | 0.0062 | 27.36 | 0.16
Insumo | 3422 | AGETOP CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E | Material |  | un | 0.0039 | 59.24 | 0.23
Insumo | H102 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Material |  | un | 0.0128 | 1.85 | 0.02
Insumo | 3475 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 0.001 | 7.62 | 0
Insumo | H111 | AGETOP CIVIL | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | Material |  | un | 0.0534 | 7.49 | 0.39
Insumo | H181 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Material |  | un | 0.0077 | 10.71 | 0.08
Insumo | H585 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS | Material |  | un | 0.0077 | 35.86 | 0.27
Insumo | H338 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM | Material |  | un | 0.016 | 44.69 | 0.71
Insumo | 3334 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | Material |  | un | 0.001 | 19.31 | 0.01
Insumo | 3337 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 0.0323 | 7.58 | 0.24
Insumo | H687 | AGETOP CIVIL | BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) | Material |  | un | 0.0012 | 929.15 | 1.11
Insumo | H350 | AGETOP CIVIL | CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Material |  | un | 0.0481 | 3.92 | 0.18
Insumo | 3602 | AGETOP CIVIL | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR | Material |  | un | 0.1737 | 2.96 | 0.51
Insumo | 3477 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 0.0392 | 11.36 | 0.44
Insumo | H676 | AGETOP CIVIL | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Material |  | un | 0.0039 | 320.33 | 1.24
Insumo | H363 | AGETOP CIVIL | GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) | Material |  | un | 0.0085 | 8.76 | 0.07
Insumo | 3321 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Material |  | un | 0.0153 | 2.5 | 0.03
Insumo | H108 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Material |  | un | 0.0192 | 14.35 | 0.27
Insumo | H178 | AGETOP CIVIL | LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" | Material |  | un | 0.0031 | 3.48 | 0.01
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0938 | 22.23 | 2.08
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0276 | 16.52 | 0.45
Insumo | H606 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM | Material |  | un | 0.016 | 23.3 | 0.37
Insumo | H217 | AGETOP CIVIL | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR | Material |  | un | 0.0008 | 257.39 | 0.2
Insumo | H284 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | Material |  | m | 0.0427 | 13.58 | 0.57
Insumo | H285 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | Material |  | m | 0.0534 | 5.35 | 0.28
Insumo | H258 | AGETOP CIVIL | VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) | Material |  | un | 0.0031 | 21.46 | 0.06
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.7847 | 22.23 | 17.44
Insumo | H164 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Material |  | un | 0.1197 | 0.8 | 0.09
Insumo | H177 | AGETOP CIVIL | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Material |  | un | 0.0015 | 78.58 | 0.11
Insumo | H440 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) | Material |  | un | 0.0064 | 45.33 | 0.29
Insumo | H236 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" | Material |  | un | 0.0015 | 63.39 | 0.09
Insumo | H249 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | Material |  | m | 0.032 | 7.72 | 0.24
Insumo | H272 | AGETOP CIVIL | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Material |  | un | 0.0064 | 12.5 | 0.08
Insumo | H261 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" | Material |  | un | 0.0031 | 4.92 | 0.01
Insumo | H265 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM | Material |  | PR | 0.0031 | 6 | 0.01
Insumo | H539 | AGETOP CIVIL | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Material |  | un | 0.0031 | 8.03 | 0.02
Insumo | H212 | AGETOP CIVIL | SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" | Material |  | un | 0.0016 | 180.41 | 0.28
Insumo | H215 | AGETOP CIVIL | SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) | Material |  | un | 0.0321 | 19.1 | 0.61
Insumo | H237 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | Material |  | un | 0.0015 | 61.7 | 0.09
Insumo | H631 | AGETOP CIVIL | TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) | Material |  | un | 0.0062 | 8.82 | 0.05
Insumo | H286 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | Material |  | m | 0.0748 | 8.34 | 0.62
Insumo | 0023 | AGETOP CIVIL | APLICADOR DE EPOXI | Mão de Obra |  | H | 0.0013 | 22.23 | 0.02
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.2392 | 22.23 | 5.31
Insumo | H581 | AGETOP CIVIL | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) | Material |  | un | 0.0015 | 166.82 | 0.25
Insumo | H401 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 0.0214 | 7.93 | 0.16
Insumo | H248 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | Material |  | m | 0.141 | 3.25 | 0.45
Insumo | H311 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" | Material |  | un | 0.0064 | 1.64 | 0.01
Insumo | 0020 | AGETOP CIVIL | CALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0002 | 20.67 | 0
Insumo | H165 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Material |  | un | 0.0128 | 2.1 | 0.02
Insumo | H198 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" | Material |  | un | 0.0069 | 120.83 | 0.83
Insumo | H266 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" | Material |  | un | 0.0069 | 57.27 | 0.39
Insumo | H221 | AGETOP CIVIL | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Material |  | un | 0.0256 | 1.18 | 0.03
Insumo | H238 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" | Material |  | un | 0.0015 | 124.51 | 0.18
Insumo | H239 | AGETOP CIVIL | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") | Material |  | un | 0.0077 | 10.91 | 0.08
Insumo | H241 | AGETOP CIVIL | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" | Material |  | un | 0.0077 | 26.24 | 0.2
Insumo | H263 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA TANQUE PVC 1" | Material |  | un | 0.0031 | 5.42 | 0.01
Insumo | H264 | AGETOP CIVIL | VASO SANITARIO CONVENCIONAL | Material |  | un | 0.0039 | 227.5 | 0.88
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.166 | 22.23 | 3.69
Insumo | H262 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Material |  | un | 0.0015 | 49.24 | 0.07
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1.3304 | 15.73 | 20.92
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0759 | 22.23 | 1.68
Insumo | 0018 | AGETOP CIVIL | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.4626 | 22.23 | 10.28
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.0913 | 13.95 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 29.3102 | LS => | 33.83 | MO com LS => | 63.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.2 |  | Valor com BDI => |  | 283.24
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 21243
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020400 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | 204 |  | Un | 1 | 3053.19 | 3053.19
Insumo | 2437 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Material |  | Kg | 6.72 | 5.71 | 38.37
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.372 | 144.9 | 53.9
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 98.848 | 0.54 | 53.37
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.2 | 18.67 | 3.73
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 1.62 | 6.2 | 10.04
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 18.778 | 0.82 | 15.39
Insumo | 2502 | AGETOP CIVIL | AREIA FINA | Material |  | m³ | 0.01 | 165.84 | 1.65
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.184 | 125.01 | 23
Insumo | 1218 | AGETOP CIVIL | CAIBRO 5x6 CM | Material |  | m | 4 | 13.47 | 53.88
Insumo | 2788 | AGETOP CIVIL | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | Material |  | un | 0.0032 | 2.09 | 0
Insumo | 1970 | AGETOP CIVIL | DILUENTE AGUARRÁS | Material |  | l | 0.02 | 14.04 | 0.28
Insumo | 2426 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Material |  | Kg | 0.079 | 12.79 | 1.01
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.18 | 12.9 | 2.32
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.11 | 2.63 | 0.28
Insumo | 1674 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | Material |  | un | 0.12 | 1.03 | 0.12
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 7.4 | 5.42 | 40.1
Insumo | 2294 | AGETOP CIVIL | SELADOR ACRILICO | Material |  | l | 0.14 | 7.23 | 1.01
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 282.24 | 0.43 | 121.36
Insumo | 2051 | AGETOP CIVIL | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | Material |  | l | 0.26 | 19.79 | 5.14
Insumo | 2054 | AGETOP CIVIL | TINTA GRAFITE | Material |  | l | 0.06 | 38.69 | 2.32
Insumo | 2034 | AGETOP CIVIL | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | Material |  | un | 15.9 | 0.63 | 10.01
Insumo | H112 | AGETOP CIVIL | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Material |  | un | 0.3333 | 47.85 | 15.94
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 10.0411 | 0.36 | 3.61
Insumo | H102 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Material |  | un | 0.6667 | 1.85 | 1.23
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 22.23 | 10.22
Insumo | H158 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | Material |  | un | 0.6667 | 5.36 | 3.57
Insumo | H559 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) | Material |  | un | 0.3333 | 47.68 | 15.89
Insumo | H284 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | Material |  | m | 12.12 | 13.58 | 164.58
Insumo | H164 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Material |  | un | 0.6667 | 0.8 | 0.53
Insumo | H444 | AGETOP CIVIL | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | Material |  | un | 0.3333 | 4.01 | 1.33
Insumo | H319 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL 25 MM | Material |  | un | 10 | 0.89 | 8.9
Insumo | H249 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | Material |  | m | 31.1417 | 7.72 | 240.41
Insumo | H320 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL 32 MM | Material |  | un | 18 | 2.24 | 40.32
Insumo | H229 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM | Material |  | un | 0.3333 | 6.76 | 2.25
Insumo | H484 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | Material |  | un | 0.6667 | 48.14 | 32.09
Insumo | H248 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | Material |  | m | 21.21 | 3.25 | 68.93
Insumo | H665 | AGETOP CIVIL | KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO | Material |  | un | 1 | 95.4 | 95.4
Insumo | H214 | AGETOP CIVIL | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) | Material |  | un | 0.3333 | 46.78 | 15.59
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 17.6366 | 22.23 | 392.06
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 17.7066 | 15.73 | 278.52
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 12.008 | 22.23 | 266.93
Insumo | 0018 | AGETOP CIVIL | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 22.23 | 15.56
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 67.5306 | 13.95 | 942.05
|  |  |  | MO sem LS => | 884.4768 | LS => | 1020.86 | MO com LS => | 1905.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 610.63 |  | Valor com BDI => |  | 3663.82
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3663.82
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020501 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | 205 |  | Un | 1 | 4054.66 | 4054.66
Insumo | 2255 | AGETOP CIVIL | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 | Material |  | un | 1.25 | 14.89 | 18.61
Insumo | 2425 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA | Material |  | un | 16 | 4.2 | 67.2
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 58.2297 | 0.54 | 31.44
Insumo | 3262 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | Material |  | un | 1.25 | 51.2 | 64
Insumo | 3313 | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 | Material |  | m | 125.5875 | 6.96 | 874.08
Insumo | 3042 | AGETOP CIVIL | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | Material |  | un | 1 | 31.9 | 31.9
Insumo | 3259 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Material |  | un | 0.25 | 9.32 | 2.33
Insumo | 2133 | AGETOP CIVIL | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | Material |  | m | 26 | 23.73 | 616.98
Insumo | 3022 | AGETOP CIVIL | BASE DZ DE 25A A 63A | Material |  | un | 1 | 32.2 | 32.2
Insumo | 3131 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | Material |  | un | 1.25 | 113.1 | 141.37
Insumo | 3138 | AGETOP CIVIL | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | Material |  | un | 0.5 | 2.18 | 1.09
Insumo | 3215 | AGETOP CIVIL | CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | Material |  | un | 1 | 122.74 | 122.74
Insumo | 3318 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | Material |  | un | 0.5 | 21.15 | 10.57
Insumo | 3106 | AGETOP CIVIL | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 | Material |  | m | 5.1 | 11.61 | 59.21
Insumo | 3261 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | Material |  | un | 0.75 | 59.49 | 44.61
Insumo | 3269 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Material |  | un | 0.25 | 241.69 | 60.42
Insumo | 3939 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | Material |  | un | 0.75 | 57.06 | 42.79
Insumo | 3174 | AGETOP CIVIL | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A | Material |  | un | 1 | 296.19 | 296.19
Insumo | 3314 | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | Material |  | m | 159.375 | 1.79 | 285.28
Insumo | 3604 | AGETOP CIVIL | SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO | Material |  | un | 6.25 | 10.95 | 68.43
Insumo | 3459 | AGETOP CIVIL | TAMPA TIPO DZ ATE 63A | Material |  | un | 1 | 14.82 | 14.82
Insumo | 3349 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) | Material |  | un | 21 | 0.61 | 12.81
Insumo | 3389 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A | Material |  | un | 1 | 12.87 | 12.87
Insumo | 3329 | AGETOP CIVIL | HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR | Material |  | un | 1.25 | 88.14 | 110.17
Insumo | 3751 | AGETOP CIVIL | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | Material |  | un | 1 | 85.53 | 85.53
Insumo | 3752 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO | Material |  | un | 1 | 13.97 | 13.97
Insumo | 3337 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 1.5 | 7.58 | 11.37
Insumo | 4050 | AGETOP CIVIL | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | Material |  | un | 6.25 | 11.64 | 72.75
Insumo | 3323 | AGETOP CIVIL | FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A | Material |  | un | 1 | 6.51 | 6.51
Insumo | 3742 | AGETOP CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Material |  | un | 0.25 | 69.67 | 17.41
Insumo | 3320 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Material |  | un | 0.5 | 7.16 | 3.58
Insumo | 3764 | AGETOP CIVIL | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | Material |  | un | 1 | 95.65 | 95.65
Insumo | 3477 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 0.5 | 11.36 | 5.68
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 16.66 | 15.73 | 262.06
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 16.66 | 22.23 | 370.35
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.5872 | 16.52 | 9.7
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 5.5907 | 13.95 | 77.99
|  |  |  | MO sem LS => | 334.2772 | LS => | 385.82 | MO com LS => | 720.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 810.93 |  | Valor com BDI => |  | 4865.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4865.59
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 232.01 | 232.01
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 65.06 | 1.07
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0828 | 23.16 | 1.91
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4837 | 11.54 | 5.58
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2219 | 8.72 | 1.93
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3397 | 8.03 | 2.72
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2219 | 10.95 | 2.42
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9334 | 2.74 | 2.55
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9472 | 3.96 | 3.75
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 40.78 | 0.67
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 28.12 | 0.93
Composição Auxiliar | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 29.82 | 0.98
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 18.79 | 23.42
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1656 | 14.12 | 2.33
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0013 | 80.34 | 0.1
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 44.53 | 55.51
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.2467 | 33.51 | 41.77
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 17.53 | 1.16
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 82.94 | 2.74
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 159.25 | 5.27
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0981 | 90.49 | 8.87
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1532 | 106.3 | 16.28
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1195 | 135.57 | 16.2
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 105.58 | 13.98
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1129 | 126.54 | 14.28
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0166 | 171.51 | 2.84
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0166 | 165.85 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 26.3207 | LS => | 30.38 | MO com LS => | 56.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.4 |  | Valor com BDI => |  | 278.41
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 2505.69
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 392.08 | 392.08
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 65.06 | 6.28
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 23.16 | 6.71
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4761 | 11.54 | 5.49
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4251 | 8.72 | 3.7
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4638 | 3.24 | 1.5
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4251 | 8.03 | 3.41
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4638 | 10.95 | 5.07
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0821 | 2.74 | 2.96
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.087 | 3.96 | 8.26
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 43.22 | 12.52
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 45.75 | 4.41
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 18.79 | 36.18
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4831 | 14.12 | 6.82
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0078 | 80.34 | 0.62
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 44.53 | 85.74
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.9256 | 33.51 | 64.52
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3865 | 17.53 | 6.77
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 82.94 | 8.01
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 159.25 | 15.38
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0966 | 90.49 | 8.74
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1508 | 106.3 | 16.03
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1176 | 135.57 | 15.94
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1932 | 105.58 | 20.39
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1111 | 126.54 | 14.05
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0966 | 171.51 | 16.56
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0966 | 165.85 | 16.02
|  |  |  | MO sem LS => | 43.6171 | LS => | 50.34 | MO com LS => | 93.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.41 |  | Valor com BDI => |  | 470.49
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 4234.41
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030114 | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 301 |  | un | 1 | 321.94 | 321.94
Insumo | 2872 | AGETOP CIVIL | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | Material |  | h | 3.0708 | 49.04 | 150.59
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 12.2832 | 13.95 | 171.35
|  |  |  | MO sem LS => | 79.5423 | LS => | 91.81 | MO com LS => | 171.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.38 |  | Valor com BDI => |  | 386.32
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 386.32
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030116 | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 301 |  | un | 1 | 321.94 | 321.94
Insumo | 2872 | AGETOP CIVIL | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | Material |  | h | 3.0708 | 49.04 | 150.59
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 12.2832 | 13.95 | 171.35
|  |  |  | MO sem LS => | 79.5423 | LS => | 91.81 | MO com LS => | 171.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.38 |  | Valor com BDI => |  | 386.32
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 386.32
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 213 |  | m² | 1 | 320.66 | 320.66
Insumo | 1893 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO 8x110 MM | Material |  | un | 1.3333 | 1.84 | 2.45
Insumo | 2491 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | Material |  | un | 1.1852 | 1.61 | 1.9
Insumo | 1890 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | Material |  | m² | 1 | 246.72 | 246.72
Insumo | 1862 | AGETOP CIVIL | PREGO 19x27 | Material |  | Kg | 0.0115 | 22.78 | 0.26
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 2.6608 | 0.54 | 1.43
Insumo | 1374 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO | Material |  | Kg | 0.0514 | 17.02 | 0.87
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 1.2613 | 5.42 | 6.83
Insumo | 2133 | AGETOP CIVIL | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | Material |  | m | 2.4022 | 23.73 | 57
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1692 | 15.73 | 2.66
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0247 | 22.23 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4855 | LS => | 1.71 | MO com LS => | 3.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.13 |  | Valor com BDI => |  | 384.79
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2308.74
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 38237.78
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 0.54 | 0.54
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0046 | 26.33 | 0.12
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029 | 57.86 | 0.16
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 154.16 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.069631 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
[6 empty] | Quant. => | 1404 | Preço Total => | 898.56
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 6.49 | 6.49
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0304 | 213.51 | 6.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22746 | LS => | 0.26 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 7.78
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 5849.23
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.2 | 1.2
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 203.94 | 0.61
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 68.66 | 0.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 20.31 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11605 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.44
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 1082.63
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 7.39 | 7.39
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 133.99 | 0.66
Composição Auxiliar | 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 4.23 | 0.04
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 209.18 | 1.04
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 217.23 | 2.17
Composição Auxiliar | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 186.07 | 1.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 20.31 | 0.6
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 102.99 | 1.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55241 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.86
[6 empty] | Quant. => | 1127.75 | Preço Total => | 9991.86
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 6416 | AGESUL | TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE | Material |  | m³ | 1 | 40.31 | 40.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.06 |  | Valor com BDI => |  | 48.37
[6 empty] | Quant. => | 375.92 | Preço Total => | 18183.25
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 74.41 | 74.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1685 | 20.31 | 44.04
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1535 | 26.33 | 30.37
|  |  |  | MO sem LS => | 25.3598 | LS => | 29.27 | MO com LS => | 54.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.88 |  | Valor com BDI => |  | 89.29
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 2232.25
4 |  |  | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | [5 empty] | 29585.08
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 |  | m³ | 1 | 79.58 | 79.58
Insumo | 2691 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | Material |  | m³ | 1 | 70.52 | 70.52
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.65 | 13.95 | 9.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2057 | LS => | 4.85 | MO com LS => | 9.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.91 |  | Valor com BDI => |  | 95.49
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 7161.75
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 22.88 | 22.88
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 11.99 | 7.19
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 28.68 | 3.72
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.29 | 1.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.31 | 2.64
Insumo | 00000344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 23.52 | 0.47
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.04 | 19.49 | 0.77
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.012 | 19.87 | 0.23
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2853 | 20.55 | 5.86
Insumo | 00007247 | SINAPI | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | Equipamento |  | H | 0.1 | 1.95 | 0.19
Insumo | 00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Equipamento |  | H | 0.1 | 1.95 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7469 | LS => | 6.63 | MO com LS => | 12.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 27.45
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 20637.73
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M/MES | 1 | 31 | 31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.31 | 10.15
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 1 | 20.85 | 20.85
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3377 | LS => | 3.85 | MO com LS => | 7.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.2 |  | Valor com BDI => |  | 37.2
[6 empty] | Quant. => | 48 | Preço Total => | 1785.6
5 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 138695.02
5.1 |  |  | SAPATAS | [5 empty] | 52891.8
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 100.53 | 100.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.004 | 29.04 | 29.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.515 | 20.31 | 71.38
|  |  |  | MO sem LS => | 34.2122 | LS => | 39.49 | MO com LS => | 73.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.1 |  | Valor com BDI => |  | 120.63
[6 empty] | Quant. => | 31.3 | Preço Total => | 3775.71
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20.56 | 1.02
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.131 | 28.79 | 3.77
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.644 | 0.18 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.075 | LS => | 2.39 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 15.91
[6 empty] | Quant. => | 84.6 | Preço Total => | 1345.98
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.99 | 11.99
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20.56 | 0.8
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 28.79 | 2.93
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.518 | LS => | 1.75 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 14.38
[6 empty] | Quant. => | 426.2 | Preço Total => | 6128.75
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 20.56 | 0.63
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 28.79 | 2.33
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.18 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1652 | LS => | 1.34 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
[6 empty] | Quant. => | 508.8 | Preço Total => | 6441.4
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 20.56 | 0.51
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 28.79 | 1.84
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.18 | 0.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.89128 | LS => | 1.03 | MO com LS => | 1.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.65
[6 empty] | Quant. => | 146.8 | Preço Total => | 1563.42
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.25 | 8.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 20.56 | 0.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 28.79 | 1.41
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0.18 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66382 | LS => | 0.77 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.65 |  | Valor com BDI => |  | 9.9
[6 empty] | Quant. => | 38.4 | Preço Total => | 380.16
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 72.03 | 72.03
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 20.5 | 9.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.083 | 28.68 | 31.06
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 22.59 | 0.47
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.084 | 21.48 | 1.8
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 5.83 | 0.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.872 | 8.55 | 7.45
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.635 | 2.99 | 1.89
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.02 | 18.07 | 0.36
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.21 | 14.18 | 17.15
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.085 | 21.89 | 1.86
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5185 | LS => | 17.91 | MO com LS => | 33.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.4 |  | Valor com BDI => |  | 86.43
[6 empty] | Quant. => | 86.8 | Preço Total => | 7502.12
5.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104923 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 685.69 | 685.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.129 | 29.04 | 90.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.797 | 20.31 | 77.11
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.448 | 1.01 | 0.45
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.451 | 0.37 | 0.53
Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.19 | 434.24 | 516.74
|  |  |  | MO sem LS => | 83.5298 | LS => | 96.41 | MO com LS => | 179.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.13 |  | Valor com BDI => |  | 822.82
[6 empty] | Quant. => | 31.3 | Preço Total => | 25754.26
5.2 |  |  | VIGA BALDRAME | [5 empty] | 69135.62
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 100.53 | 100.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.004 | 29.04 | 29.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.515 | 20.31 | 71.38
|  |  |  | MO sem LS => | 34.2122 | LS => | 39.49 | MO com LS => | 73.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.1 |  | Valor com BDI => |  | 120.63
[6 empty] | Quant. => | 20.5 | Preço Total => | 2472.91
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.73 | 14.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 20.56 | 1.31
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 28.79 | 4.77
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.18 | 0.14
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8595 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 6.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 17.67
[6 empty] | Quant. => | 373.3 | Preço Total => | 6596.21
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20.56 | 1.02
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.131 | 28.79 | 3.77
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.644 | 0.18 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.075 | LS => | 2.39 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 15.91
[6 empty] | Quant. => | 0.2 | Preço Total => | 3.18
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.99 | 11.99
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20.56 | 0.8
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 28.79 | 2.93
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.518 | LS => | 1.75 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 14.38
[6 empty] | Quant. => | 672.8 | Preço Total => | 9674.86
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 20.56 | 0.63
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 28.79 | 2.33
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.18 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1652 | LS => | 1.34 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
[6 empty] | Quant. => | 255.8 | Preço Total => | 3238.42
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 20.56 | 0.51
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 28.79 | 1.84
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.18 | 0.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.89128 | LS => | 1.03 | MO com LS => | 1.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.65
[6 empty] | Quant. => | 236.5 | Preço Total => | 2518.72
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.25 | 8.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 20.56 | 0.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 28.79 | 1.41
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0.18 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66382 | LS => | 0.77 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.65 |  | Valor com BDI => |  | 9.9
[6 empty] | Quant. => | 135.7 | Preço Total => | 1343.43
5.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 66.98 | 66.98
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.477 | 20.5 | 9.77
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 28.68 | 31.2
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.013 | 22.59 | 0.29
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 21.48 | 1.13
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 5.83 | 0.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 8.55 | 5.17
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 2.99 | 1.63
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 18.07 | 0.46
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 14.18 | 16.08
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 21.89 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2307 | LS => | 17.58 | MO com LS => | 32.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.39 |  | Valor com BDI => |  | 80.37
[6 empty] | Quant. => | 341.9 | Preço Total => | 27478.5
5.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 20.5 | Preço Total => | 15809.39
5.3 |  |  | PILARES/ PILARETES/ ARRANQUES | [5 empty] | 16667.6
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 92.65 | Preço Total => | 1348.98
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 281.25 | Preço Total => | 2989.68
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.35 | 7.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 28.79 | 0.73
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34816 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.82
[6 empty] | Quant. => | 47.8 | Preço Total => | 421.59
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.05 | 7.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 20.56 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 28.79 | 0.55
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.18 | 0.03
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24603 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
[6 empty] | Quant. => | 104.4 | Preço Total => | 883.22
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 103.84 | 103.84 |  | 103.84
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 20.5 | 7.7 | 0.275 | 103.84
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.052 | 28.68 | 58.85
Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.275 | 133.12 | 36.61 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.83 | 0.09
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 21.89 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 26.7942 | LS => | 30.93 | MO com LS => | 57.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.76 |  | Valor com BDI => |  | 124.59 |  |  | 0.075 | 6.53 | 0.48975
[6 empty] | Quant. => | 66.2 | Preço Total => | 8247.85
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-01 | PRÓPRIA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 207.01 | 207.01
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 20.5 | 7.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.052 | 28.68 | 58.85
Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 133.12 | 139.78
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.83 | 0.09
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 21.89 | 0.59
5.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 3.6 | Preço Total => | 2776.28
6 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 488019.48
6.1 |  |  | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 380551.08
6.1.1 |  |  | INVERTIDA | [5 empty] | 68685.24
6.1.1.1 |  |  | VIGAS - INVERTIDA | [5 empty] | 20750.97
6.1.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 109.1 | Preço Total => | 1588.49
6.1.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.06 | 11.06
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 20.56 | 0.26
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 28.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.18 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2719 | LS => | 1.47 | MO com LS => | 2.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.27
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 517.53
6.1.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.09 | 10.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 20.56 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 28.79 | 1.61
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83093 | LS => | 0.96 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
[6 empty] | Quant. => | 174.1 | Preço Total => | 2106.61
6.1.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 122.8 | Preço Total => | 1305.36
6.1.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.35 | 7.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 28.79 | 0.73
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34816 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.82
[6 empty] | Quant. => | 71.3 | Preço Total => | 628.86
6.1.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.05 | 7.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 20.56 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 28.79 | 0.55
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.18 | 0.03
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24603 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
[6 empty] | Quant. => | 60.6 | Preço Total => | 512.67
6.1.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 86.47 | 86.4716 |  | 86.47
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 20.5 | 2.84
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.755 | 28.68 | 21.65 | 0,148
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.148 | 151.7 | 22.4516 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.931 | 36.34 | 33.83
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 14.08 | 4.61
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 21.89 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6543 | LS => | 14.61 | MO com LS => | 27.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.29 |  | Valor com BDI => |  | 103.76
[6 empty] | Quant. => | 92.7 | Preço Total => | 9618.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-02 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 223.305 | 223.305
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 20.5 | 2.84
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.755 | 28.68 | 21.65
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 151.7 | 159.285
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.931 | 36.34 | 33.83
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 14.08 | 4.61
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 21.89 | 1.07
6.1.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 5.8 | Preço Total => | 4472.9
6.1.1.2 |  |  | PILARES | [5 empty] | 40789.82
6.1.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 315.6 | Preço Total => | 4595.13
6.1.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 845.6 | Preço Total => | 8988.72
6.1.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.35 | 7.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 28.79 | 0.73
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34816 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.82
[6 empty] | Quant. => | 201.7 | Preço Total => | 1778.99
6.1.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 12.5 | Preço Total => | 9639.87
6.1.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 57.61 | 57.61
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.96 | 0.105
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.105 | 202.06 | 21.22 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.13
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.56
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.82
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5441 | LS => | 11.02 | MO com LS => | 20.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 69.06
[6 empty] | Quant. => | 228.6 | Preço Total => | 15787.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-03 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 248.55 | 248.55
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.96
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 202.06 | 212.16
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.13
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.56
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.82
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.42
6.1.1.3 |  |  | LAJES | [5 empty] | 7144.45
6.1.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.56 | 11.56
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 20.56 | 0.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 28.79 | 2.4
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.18 | 0.38
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6433 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.87
[6 empty] | Quant. => | 5.4 | Preço Total => | 74.89
6.1.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.5 | 10.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.56 | 0.2
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 28.79 | 1.71
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.18 | 0.23
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0491 | LS => | 1.21 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 12.6
[6 empty] | Quant. => | 57.3 | Preço Total => | 721.98
6.1.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.59 | 9.59
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 28.79 | 1.16
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.64525 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 11.5
[6 empty] | Quant. => | 74.4 | Preço Total => | 855.6
6.1.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 105.59 | 105.59
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 20.5 | 3.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.011 | 28.68 | 29 | 0.577
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.577 | 49.63 | 28.64 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.911 | 15.42 | 14.05
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.83 | 0.06
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.775 | 19.49 | 15.1
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.94 | 14.08 | 13.24
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.078 | 21.89 | 1.71
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3599 | LS => | 15.42 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.1 |  | Valor com BDI => |  | 126.63
[6 empty] | Quant. => | 25.1 | Preço Total => | 3178.41
6.1.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-04 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 129.06 | 129.06
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 20.5 | 3.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.011 | 28.68 | 29
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 49.63 | 52.11
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.911 | 15.42 | 14.05
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.83 | 0.06
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.775 | 19.49 | 15.1
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.94 | 14.08 | 13.24
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.078 | 21.89 | 1.71
6.1.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2313.57
6.1.2 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 246256.92
6.1.2.1 |  |  | VIGAS COBERTURA | [5 empty] | 82081.16
6.1.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 375 | Preço Total => | 5460
6.1.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.06 | 11.06
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 20.56 | 0.26
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 28.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.18 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2719 | LS => | 1.47 | MO com LS => | 2.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.27
[6 empty] | Quant. => | 29.1 | Preço Total => | 386.15
6.1.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.09 | 10.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 20.56 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 28.79 | 1.61
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83093 | LS => | 0.96 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
[6 empty] | Quant. => | 617.4 | Preço Total => | 7470.54
6.1.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 260.1 | Preço Total => | 2764.86
6.1.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.35 | 7.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 28.79 | 0.73
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34816 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.82
[6 empty] | Quant. => | 261.1 | Preço Total => | 2302.9
6.1.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.05 | 7.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 20.56 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 28.79 | 0.55
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.18 | 0.03
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24603 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
[6 empty] | Quant. => | 53.4 | Preço Total => | 451.76
6.1.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.95 | 7.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 20.56 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 28.79 | 0.43
Composição Auxiliar | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.01 | 7.01
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.113 | 0.18 | 0.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18104 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.59 |  | Valor com BDI => |  | 9.54
[6 empty] | Quant. => | 133.3 | Preço Total => | 1271.68
6.1.2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 106.87 | 106.87
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 20.5 | 4.86
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.291 | 28.68 | 37.03 |  | 0.165
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.165 | 151.7 | 25.03 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.208 | 8.55 | 1.78
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 18.5 | 21.94
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.356 | 16.68 | 5.94
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 6.14 | 2.91
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 21.89 | 0.72
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 5.6 | 6.64
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4264 | LS => | 20.11 | MO com LS => | 37.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.36 |  | Valor com BDI => |  | 128.19
[6 empty] | Quant. => | 352.3 | Preço Total => | 45161.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-05 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 241.13 | 241.13
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 20.5 | 4.86
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.291 | 28.68 | 37.03
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 151.7 | 159.29
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.208 | 8.55 | 1.78
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 18.5 | 21.94
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.356 | 16.68 | 5.94
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 6.14 | 2.91
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 21.89 | 0.72
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 5.6 | 6.64
6.1.2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 21.8 | Preço Total => | 16811.94
6.1.2.2 |  |  | PILARES | [5 empty] | 19227.1
6.1.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 138.2 | Preço Total => | 2012.19
6.1.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.06 | 11.06
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 20.56 | 0.26
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 28.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.18 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2719 | LS => | 1.47 | MO com LS => | 2.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.27
[6 empty] | Quant. => | 10.5 | Preço Total => | 139.33
6.1.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 343.4 | Preço Total => | 3650.34
6.1.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.35 | 7.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 28.79 | 0.73
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34816 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.82
[6 empty] | Quant. => | 220.3 | Preço Total => | 1943.04
6.1.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.05 | 7.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 20.56 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 28.79 | 0.55
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.18 | 0.03
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24603 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
[6 empty] | Quant. => | 65 | Preço Total => | 549.9
6.1.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 57.56 | 57.56
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.95 | 0.105
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.105 | 202.06 | 21.22 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.12
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.55
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.81
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5441 | LS => | 11.02 | MO com LS => | 20.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 69.06
[6 empty] | Quant. => | 98 | Preço Total => | 6767.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-06 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 248.5 | 248.5
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.95
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 202.06 | 212.16
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.12
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.55
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.81
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.41
6.1.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 5.4 | Preço Total => | 4164.42
6.1.2.3 |  |  | LAJES | [5 empty] | 144948.66
6.1.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.56 | 11.56
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 20.56 | 0.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 28.79 | 2.4
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.18 | 0.38
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6433 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.87
[6 empty] | Quant. => | 30.2 | Preço Total => | 418.87
6.1.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.5 | 10.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.56 | 0.2
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 28.79 | 1.71
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.18 | 0.23
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0491 | LS => | 1.21 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 12.6
[6 empty] | Quant. => | 55.1 | Preço Total => | 694.26
6.1.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.59 | 9.59
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 28.79 | 1.16
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.64525 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 11.5
[6 empty] | Quant. => | 110.9 | Preço Total => | 1275.35
6.1.2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.4 | 8.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 28.79 | 0.74
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40386 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 10.08
[6 empty] | Quant. => | 125.6 | Preço Total => | 1266.04
6.1.2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.95 | 6.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0023 | 20.56 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0143 | 28.79 | 0.41
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.147 | 0.18 | 0.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21354 | LS => | 0.25 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 8.34
[6 empty] | Quant. => | 523.6 | Preço Total => | 4366.82
6.1.2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 105.59 | 105.59
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 20.5 | 3.79 | 0.577
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.011 | 28.68 | 29
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.577 | 49.63 | 28.64 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.911 | 15.42 | 14.05
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.83 | 0.06
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.775 | 19.49 | 15.1
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.94 | 14.08 | 13.24
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.078 | 21.89 | 1.71
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3599 | LS => | 15.42 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.1 |  | Valor com BDI => |  | 126.63
[6 empty] | Quant. => | 77.6 | Preço Total => | 9826.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-07 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 129.06 | 129.06
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 20.5 | 3.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.011 | 28.68 | 29
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 49.63 | 52.11
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.911 | 15.42 | 14.05
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.83 | 0.06
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.775 | 19.49 | 15.1
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.94 | 14.08 | 13.24
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.078 | 21.89 | 1.71
6.1.2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 12.19 | Preço Total => | 9400.8
6.1.2.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.01.310 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | 13.01 |  | m² | 1 | 154.69 | 154.69
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.02 | 9.02 | 0.18
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 26.09 | 10.43
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 1.01 | 21.6 | 21.81
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 21.43 | 17.14
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 26.09 | 5.73
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 0.74 | 6.08 | 4.49
Insumo | C.04.000.020536 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm | Material |  | m³ | 0.048 | 393.98 | 18.91
Insumo | C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 55.28 | 55.28
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 21.43 | 4.71
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.18 | 88.98 | 16.01
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6446 | LS => | 20.37 | MO com LS => | 38.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.93 |  | Valor com BDI => |  | 185.62
[6 empty] | Quant. => | 514.12 | Preço Total => | 95430.95
6.1.2.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061108 | AGETOP CIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES | 611 |  | m² | 1 | 24.58 | 24.58
Insumo | 1862 | AGETOP CIVIL | PREGO 19x27 | Material |  | Kg | 0.0322 | 22.78 | 0.73
Insumo | 2380 | AGETOP CIVIL | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | Material |  | m | 1.4575 | 3.06 | 4.45
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 0.5531 | 5.42 | 2.99
Insumo | 1967 | AGETOP CIVIL | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | Material |  | m | 0.9451 | 5.53 | 5.22
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.1981 | 22.23 | 4.4
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.4318 | 15.73 | 6.79
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1945 | LS => | 6 | MO com LS => | 11.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 29.49
[6 empty] | Quant. => | 514.12 | Preço Total => | 15161.39
6.1.2.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | Junta de dilatação |  | m | 1 | 475.75 | 475.75
Insumo | 9390 | ORSE | Forneciemnto de junta de dilatação JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos | Material |  | m | 1 | 178 | 178
Insumo | 9391 | ORSE | Instalação de junta de dilatação JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos | Material |  | m | 1 | 168.29 | 168.29
Insumo | 9393 | ORSE | Execução de lábios poliméricos, inclusive material | Material |  | m | 1 | 129.46 | 129.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.15 |  | Valor com BDI => |  | 570.9
[6 empty] | Quant. => | 12.45 | Preço Total => | 7107.7
6.1.3 |  |  | BARRILETES | [5 empty] | 59295.46
6.1.3.1 |  |  | VIGAS - BARRILETES | [5 empty] | 22966.56
6.1.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 125.6 | Preço Total => | 1828.73
6.1.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.06 | 11.06
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 20.56 | 0.26
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 28.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.18 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2719 | LS => | 1.47 | MO com LS => | 2.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.27
[6 empty] | Quant. => | 3.4 | Preço Total => | 45.11
6.1.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.09 | 10.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 20.56 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 28.79 | 1.61
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83093 | LS => | 0.96 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
[6 empty] | Quant. => | 254.1 | Preço Total => | 3074.61
6.1.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 15.2 | Preço Total => | 161.57
6.1.3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 106.83 | 106.83
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 20.5 | 4.85 | 0.165
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.291 | 28.68 | 37.02
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.165 | 151.7 | 25.03 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.208 | 8.55 | 1.77
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 18.5 | 21.94
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.356 | 16.68 | 5.93
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 6.14 | 2.91
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 21.89 | 0.72
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 5.6 | 6.64
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4264 | LS => | 20.11 | MO com LS => | 37.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.36 |  | Valor com BDI => |  | 128.19
[6 empty] | Quant. => | 102.6 | Preço Total => | 13152.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-08 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 241.09 | 241.09
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 20.5 | 4.85
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.291 | 28.68 | 37.02
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 151.7 | 159.29
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.208 | 8.55 | 1.77
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 18.5 | 21.94
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.356 | 16.68 | 5.93
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 6.14 | 2.91
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 21.89 | 0.72
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 5.6 | 6.64
6.1.3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 6.1 | Preço Total => | 4704.25
6.1.3.2 |  |  | PILARES - BARRILETES | [5 empty] | 8883.99
6.1.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 71.8 | Preço Total => | 1045.4
6.1.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 203.4 | Preço Total => | 2162.14
6.1.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.35 | 7.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 28.79 | 0.73
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34816 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.82
[6 empty] | Quant. => | 45.9 | Preço Total => | 404.83
6.1.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 57.61 | 57.61
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48 |  | 0.105
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.96
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.105 | 202.06 | 21.22 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.13
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.56
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.82
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5441 | LS => | 11.02 | MO com LS => | 20.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 69.06
[6 empty] | Quant. => | 47.3 | Preço Total => | 3266.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-09 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 248.55 | 248.55
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.96
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 202.06 | 212.16
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.13
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.56
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.82
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.42
6.1.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 2.6 | Preço Total => | 2005.09
6.1.3.3 |  |  | LAJES - BARRILETES | [5 empty] | 27444.91
6.1.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.56 | 11.56
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 20.56 | 0.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 28.79 | 2.4
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.18 | 0.38
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6433 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.87
[6 empty] | Quant. => | 5.4 | Preço Total => | 74.89
6.1.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.5 | 10.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.56 | 0.2
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 28.79 | 1.71
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.18 | 0.23
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0491 | LS => | 1.21 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 12.6
[6 empty] | Quant. => | 273.8 | Preço Total => | 3449.88
6.1.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.59 | 9.59
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 28.79 | 1.16
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.64525 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 11.5
[6 empty] | Quant. => | 47.8 | Preço Total => | 549.7
6.1.3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.4 | 8.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 28.79 | 0.74
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40386 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 10.08
[6 empty] | Quant. => | 43.8 | Preço Total => | 441.5
6.1.3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 105.54 | 105.54
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 20.5 | 3.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.011 | 28.68 | 28.99 | 0.577
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.577 | 49.63 | 28.64 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.911 | 15.42 | 14.04
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.83 | 0.05
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.775 | 19.49 | 15.1
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.94 | 14.08 | 13.23
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.078 | 21.89 | 1.7
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3599 | LS => | 15.42 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.1 |  | Valor com BDI => |  | 126.63
[6 empty] | Quant. => | 95.2 | Preço Total => | 12055.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-10 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 129.01 | 129.01
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 20.5 | 3.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.011 | 28.68 | 28.99
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 49.63 | 52.11
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.911 | 15.42 | 14.04
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.83 | 0.05
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.775 | 19.49 | 15.1
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.94 | 14.08 | 13.23
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.078 | 21.89 | 1.7
6.1.3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 14.1 | Preço Total => | 10873.77
6.1.4 |  |  | CAIXA DE ÁGUA | [5 empty] | 6313.46
6.1.4.1 |  |  | VIGAS - CAIXA DE ÁGUA | [5 empty] | 2613.87
6.1.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 11.9 | Preço Total => | 173.26
6.1.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.09 | 10.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 20.56 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 28.79 | 1.61
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83093 | LS => | 0.96 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
[6 empty] | Quant. => | 28.9 | Preço Total => | 349.69
6.1.4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 106.87 | 106.87
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 20.5 | 4.86 | 0.165
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.291 | 28.68 | 37.03
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.165 | 151.7 | 25.03 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.208 | 8.55 | 1.78
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 18.5 | 21.94
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.356 | 16.68 | 5.94
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 6.14 | 2.91
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 21.89 | 0.72
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 5.6 | 6.64
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4264 | LS => | 20.11 | MO com LS => | 37.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.36 |  | Valor com BDI => |  | 128.19
[6 empty] | Quant. => | 12.1 | Preço Total => | 1551.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-11 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 241.13 | 241.13
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 20.5 | 4.86
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.291 | 28.68 | 37.03
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 151.7 | 159.29
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.208 | 8.55 | 1.78
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 18.5 | 21.94
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.356 | 16.68 | 5.94
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 6.14 | 2.91
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 21.89 | 0.72
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 5.6 | 6.64
6.1.4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 0.7 | Preço Total => | 539.83
6.1.4.2 |  |  | PILARES - CAIXA DE ÁGUA | [5 empty] | 2032.15
6.1.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 15.5 | Preço Total => | 225.68
6.1.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 54.3 | Preço Total => | 577.2
6.1.4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 57.56 | 57.56
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48 |  | 0.105
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.95
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.105 | 202.06 | 21.22 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.12
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.55
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.81
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5441 | LS => | 11.02 | MO com LS => | 20.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 69.06
[6 empty] | Quant. => | 11.1 | Preço Total => | 766.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-12 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 248.5 | 248.5
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.95
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 202.06 | 212.16
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.12
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.55
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.81
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.41
6.1.4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 0.6 | Preço Total => | 462.71
6.1.4.3 |  |  | LAJES - CAIXA DE ÁGUA | [5 empty] | 1667.44
6.1.4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.56 | 11.56
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 20.56 | 0.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 28.79 | 2.4
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.18 | 0.38
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6433 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.87
[6 empty] | Quant. => | 21.3 | Preço Total => | 295.43
6.1.4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 57.56 | 57.56
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.95 | 0.105
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.105 | 202.06 | 21.22 | NOS ITENS DE FORMA FOI IDENTIFICADO QUE A COMPOSIÇÃO DE O COEFICIENTE DE FORMA NÃO FAZ 1M²
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.12
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.55
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.81
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5441 | LS => | 11.02 | MO com LS => | 20.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 69.06
[6 empty] | Quant. => | 8.7 | Preço Total => | 600.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-UFJ-13 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 248.5 | 248.5
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.95
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.05 | 202.06 | 212.16
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.12
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.55
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.81
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.41
6.1.4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 771.19
6.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 107468.4
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 1502 |  | Kg | 1 | 13.84 | 13.84
Insumo | 1326 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Material |  | Kg | 1.1 | 12.59 | 13.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 16.6
[6 empty] | Quant. => | 6474 | Preço Total => | 107468.4
7 |  |  | PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS | [5 empty] | 151317.53
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 55.15 | 55.15
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0077 | 528.39 | 4.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77 | 29.04 | 22.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.385 | 20.31 | 7.81
Insumo | 00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 18.87 | 1.06 | 20
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 1.77 | 0.74
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 36.41 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0157 | LS => | 12.71 | MO com LS => | 23.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.03 |  | Valor com BDI => |  | 66.18
[6 empty] | Quant. => | 1669.28 | Preço Total => | 110472.95
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 692.29 | 692.29
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.405 | 28.88 | 40.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.31 | 14.25
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.089 | 22.59 | 2.01
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.316 | 21.48 | 28.26
Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 38.48 | 20.39
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 2.29 | 2.22
Insumo | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.05 | 556.76 | 584.59
|  |  |  | MO sem LS => | 30.2757 | LS => | 34.94 | MO com LS => | 65.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.45 |  | Valor com BDI => |  | 830.74
[6 empty] | Quant. => | 29.67 | Preço Total => | 24648.05
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 26.87 | 26.87
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.123 | 20.5 | 2.52
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 28.68 | 2.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 29.04 | 0.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 20.31 | 1.21
Composição Auxiliar | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.72 | 14.92 | 10.74
Composição Auxiliar | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 493.19 | 4.93
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 18.07 | 0.18
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2219 | 20.55 | 4.56
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6746 | LS => | 5.4 | MO com LS => | 10.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 32.24
[6 empty] | Quant. => | 115.45 | Preço Total => | 3722.1
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 11.24 | 11.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.058 | 29.04 | 1.68
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 0.41 | 23.34 | 9.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6174 | LS => | 0.71 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.48
[6 empty] | Quant. => | 586.59 | Preço Total => | 7907.23
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | Junta de dilatação |  | m | 1 | 475.75 | 475.75
Insumo | 9390 | ORSE | Forneciemnto de junta de dilatação JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos | Material |  | m | 1 | 178 | 178
Insumo | 9391 | ORSE | Instalação de junta de dilatação JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos | Material |  | m | 1 | 168.29 | 168.29
Insumo | 9393 | ORSE | Execução de lábios poliméricos, inclusive material | Material |  | m | 1 | 129.46 | 129.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.15 |  | Valor com BDI => |  | 570.9
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 4567.2
8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 130983.39
8.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 32405.19
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 350.18 | 350.18
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 27.42 | 42.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.773 | 20.31 | 15.69
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.1 | 84.3
Insumo | 00004992 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material |  | UN | 1 | 206.62 | 206.62
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.06 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 20.6016 | LS => | 23.78 | MO com LS => | 44.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.03 |  | Valor com BDI => |  | 420.21
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 9664.83
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 296.44 | 296.44
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.414 | 27.42 | 38.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.707 | 20.31 | 14.35
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.1 | 84.3
Insumo | 00010554 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 157.84 | 157.84
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.06 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 18.8423 | LS => | 21.75 | MO com LS => | 40.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.28 |  | Valor com BDI => |  | 355.72
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 711.44
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 384.92 | 384.92
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.678 | 27.42 | 46.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.839 | 20.31 | 17.04
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.1 | 84.3
Insumo | 00004987 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material |  | UN | 1 | 236.39 | 236.39
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.06 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 22.3656 | LS => | 25.81 | MO com LS => | 48.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.98 |  | Valor com BDI => |  | 461.9
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1385.7
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 177.83 | 177.83
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.002 | 27.42 | 27.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 20.31 | 10.17
Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 140.19 | 140.19
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3507 | LS => | 15.41 | MO com LS => | 28.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.56 |  | Valor com BDI => |  | 213.39
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 5974.92
8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 722.44 | 722.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 29.04 | 10.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 20.31 | 3.61
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 29.12 | 25.71
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 520.96 | 520.96
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.56 | 2.69
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 23.23 | 159.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9903 | LS => | 5.76 | MO com LS => | 10.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.48 |  | Valor com BDI => |  | 866.92
[6 empty] | Quant. => | 10.8 | Preço Total => | 9362.73
8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 722.44 | 722.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 29.04 | 10.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 20.31 | 3.61
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 29.12 | 25.71
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 520.96 | 520.96
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.56 | 2.69
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 23.23 | 159.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9903 | LS => | 5.76 | MO com LS => | 10.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.48 |  | Valor com BDI => |  | 866.92
[6 empty] | Quant. => | 1.8 | Preço Total => | 1560.45
8.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 309.62 | 309.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 29.04 | 13.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.229 | 20.31 | 4.65
Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 594.02 | 7.12
Insumo | 00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | Material |  | m² | 1 | 284.58 | 284.58
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1117 | LS => | 8.21 | MO com LS => | 15.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.92 |  | Valor com BDI => |  | 371.54
[6 empty] | Quant. => | 10.08 | Preço Total => | 3745.12
8.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 80131.35
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000165 | Próprio | JANELA J01 - 480X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 2286.64 | 2286.64
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 7.68 | 297.74 | 2286.64
|  |  |  | MO sem LS => | 55.863 | LS => | 64.48 | MO com LS => | 120.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 457.32 |  | Valor com BDI => |  | 2743.96
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2743.96
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000166 | Próprio | JANELA DE CORRER J02 - 240X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1143.32 | 1143.32
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 3.84 | 297.74 | 1143.32
|  |  |  | MO sem LS => | 27.9315 | LS => | 32.24 | MO com LS => | 60.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 228.66 |  | Valor com BDI => |  | 1371.98
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 9603.86
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000169 | Próprio | JANELA DE CORRER J03 - 360X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1714.98 | 1714.98
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 5.76 | 297.74 | 1714.98
|  |  |  | MO sem LS => | 41.8949 | LS => | 48.36 | MO com LS => | 90.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 342.99 |  | Valor com BDI => |  | 2057.97
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 6173.91
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000168 | Próprio | JANELA DE CORRER J04 - 200X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1429.15 | 1429.15
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 4.8 | 297.74 | 1429.15
|  |  |  | MO sem LS => | 34.9132 | LS => | 40.3 | MO com LS => | 75.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 285.83 |  | Valor com BDI => |  | 1714.98
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3429.96
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000170 | Próprio | JANELA DE CORRER J05 - 380 X 230 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 3040.99 | 3040.99
Composição Auxiliar | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 8.74 | 347.94 | 3040.99
|  |  |  | MO sem LS => | 117.6585 | LS => | 135.8 | MO com LS => | 253.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 608.19 |  | Valor com BDI => |  | 3649.18
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 7298.36
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1097.44 | 1097.44
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.89 | 580.66 | 1097.44
|  |  |  | MO sem LS => | 45.2511 | LS => | 52.23 | MO com LS => | 97.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 219.48 |  | Valor com BDI => |  | 1316.92
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 3950.76
8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1097.44 | 1097.44
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.89 | 580.66 | 1097.44
|  |  |  | MO sem LS => | 45.2511 | LS => | 52.23 | MO com LS => | 97.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 219.48 |  | Valor com BDI => |  | 1316.92
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 5267.68
8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000173 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA2 - 120 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 02 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 766.47 | 766.47
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.32 | 580.66 | 766.47
|  |  |  | MO sem LS => | 31.6034 | LS => | 36.48 | MO com LS => | 68.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 153.29 |  | Valor com BDI => |  | 919.76
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1839.52
8.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000174 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA3 - 100 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 01 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 638.72 | 638.72
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.1 | 580.66 | 638.72
|  |  |  | MO sem LS => | 26.3346 | LS => | 30.4 | MO com LS => | 56.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.74 |  | Valor com BDI => |  | 766.46
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 766.46
8.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C000000175 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA4 - 400 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 04 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 2554.9 | 2554.9
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 4.4 | 580.66 | 2554.9
|  |  |  | MO sem LS => | 105.3523 | LS => | 121.6 | MO com LS => | 226.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 510.98 |  | Valor com BDI => |  | 3065.88
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3065.88
8.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000213 | Próprio | ESQUADRIA FIXA DE ALUMINIO EM VIDRO - J08 - 83 X 60 -JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 307.2 | 307.2
Composição Auxiliar | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.498 | 616.87 | 307.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0274 | LS => | 5.8 | MO com LS => | 10.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.44 |  | Valor com BDI => |  | 368.64
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 11059.2
8.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000212 | Próprio | BRISES COM MOSQUITEIRA - J09 - 135 X 90 - BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1093.5 | 1093.5
Composição Auxiliar | 24.03.200 | CPOS/CDHU | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | 24.03 |  | m² | 1.215 | 900 | 1093.5
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8339 | LS => | 10.2 | MO com LS => | 19.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 218.7 |  | Valor com BDI => |  | 1312.2
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 24931.8
8.3 |  |  | PAINEL DE VIDRO | [5 empty] | 18446.85
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000176 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E01 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 3392.78 | 3392.78
Composição Auxiliar | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 5.5 | 616.87 | 3392.78
|  |  |  | MO sem LS => | 55.5566 | LS => | 64.12 | MO com LS => | 119.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 678.55 |  | Valor com BDI => |  | 4071.33
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 8142.66
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000177 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E02 - 480 X 290 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 8586.83 | 8586.83
Composição Auxiliar | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 13.92 | 616.87 | 8586.83
|  |  |  | MO sem LS => | 140.6044 | LS => | 162.29 | MO com LS => | 302.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 1717.36 |  | Valor com BDI => |  | 10304.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10304.19
9 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 0
10 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 76123.26
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 109.18 | 109.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.062 | 20.31 | 1.25
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 28.41 | 1.59
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 18.48 | 0.01
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0012 | 17.63 | 0.02
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.47 | 6.1
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 87.45 | 100.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0073 | LS => | 1.16 | MO com LS => | 2.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.83 |  | Valor com BDI => |  | 131.01
[6 empty] | Quant. => | 438.75 | Preço Total => | 57480.63
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 44.98 | 44.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 20.31 | 4.85
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 28.41 | 4.11
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 18.48 | 0.24
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 17.63 | 0.32
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 29.12 | 6.14
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 22.37 | 23.48
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 17.43 | 0.13
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 56.53 | 0.09
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 95.39 | 5.62
|  |  |  | MO sem LS => | 3.282 | LS => | 3.79 | MO com LS => | 7.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.99 |  | Valor com BDI => |  | 53.97
[6 empty] | Quant. => | 78.85 | Preço Total => | 4255.53
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 128.44 | 128.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 20.31 | 12.85
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.539 | 28.41 | 15.31
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 18.48 | 0.24
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 17.63 | 0.32
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 29.12 | 4.68
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 17.43 | 0.43
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 56.53 | 0.27
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 95.39 | 17.17
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 73.5 | 77.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0316 | LS => | 11.58 | MO com LS => | 21.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.68 |  | Valor com BDI => |  | 154.12
[6 empty] | Quant. => | 93.35 | Preço Total => | 14387.1
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 43981.44
11.1 |  |  | VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 13505.05
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 1209 |  | m² | 1 | 32.92 | 32.92
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0243 | 144.9 | 3.52
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 9.72 | 0.54 | 5.24
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 0.34 | 6.2 | 2.1
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.6724 | 22.23 | 14.94
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.511 | 13.95 | 7.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2405 | LS => | 11.82 | MO com LS => | 22.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.58 |  | Valor com BDI => |  | 39.5
[6 empty] | Quant. => | 341.9 | Preço Total => | 13505.05
11.2 |  |  | LAJES DESCOBERTAS | [5 empty] | 24591.63
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 13.06 | 13.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 29.04 | 8.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.31 | 4.06
Insumo | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material |  | KG | 0.15 | 1.43 | 0.21
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.15 | 0.57 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5353 | LS => | 5.23 | MO com LS => | 9.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.61 |  | Valor com BDI => |  | 15.67
[6 empty] | Quant. => | 138.07 | Preço Total => | 2163.55
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 94.8 | 94.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 20.87 | 9.39
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 29.04 | 13.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.31 | 6.09
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.4 | 16.26 | 6.5
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1 | 48.11 | 52.92
Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.566 | 12.1 | 6.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9294 | LS => | 11.46 | MO com LS => | 21.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.96 |  | Valor com BDI => |  | 113.76
[6 empty] | Quant. => | 138.07 | Preço Total => | 15706.84
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120206 | AGETOP CIVIL | PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA | 1202 |  | m² | 1 | 40.57 | 40.57
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0243 | 144.9 | 3.52
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 9.72 | 0.54 | 5.24
Insumo | 2391 | AGETOP CIVIL | TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2" | Material |  | m² | 1.05 | 10.23 | 10.74
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.5262 | 22.23 | 11.69
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.673 | 13.95 | 9.38
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7809 | LS => | 11.29 | MO com LS => | 21.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.11 |  | Valor com BDI => |  | 48.68
[6 empty] | Quant. => | 138.07 | Preço Total => | 6721.24
11.3 |  |  | BANHEIROS/ COPA | [5 empty] | 5884.76
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 53.13 | 53.13
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2228 | 20.87 | 4.64
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9881 | 29.04 | 28.69
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 4.6154 | 2.79 | 12.87
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | m² | 1.3513 | 5.13 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1066 | LS => | 13.97 | MO com LS => | 26.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.62 |  | Valor com BDI => |  | 63.75
[6 empty] | Quant. => | 92.31 | Preço Total => | 5884.76
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORROS | [5 empty] | 52819.38
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 60.14 | 60.14
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 21.36 | 10.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 20.31 | 9.72
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 15.92 | 17.25
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 3.96 | 14.04
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 1.49 | 1.82
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 2.2 | 3.14
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 2.76 | 1.91
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.08 | 0.77
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.2 | 0.24
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 22.64 | 0.27
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 20.78 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8192 | LS => | 7.87 | MO com LS => | 14.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.02 |  | Valor com BDI => |  | 72.16
[6 empty] | Quant. => | 587.98 | Preço Total => | 42428.63
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210506 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | 2105 |  | m | 1 | 15.01 | 15.01
Insumo | 1438 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) | Material |  | m | 1 | 15.01 | 15.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 18.01
[6 empty] | Quant. => | 528.64 | Preço Total => | 9520.8
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210101 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO EM FORRO (1CI | 2101 |  | m² | 1 | 7.45 | 7.45
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0072 | 144.9 | 1.04
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 2.92 | 0.54 | 1.57
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.1309 | 22.23 | 2.9
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.1392 | 13.95 | 1.94
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2468 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 4.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.49 |  | Valor com BDI => |  | 8.94
[6 empty] | Quant. => | 97.31 | Preço Total => | 869.95
13 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [5 empty] | 115995.2
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.12 | 4.12
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 445.43 | 1.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 29.04 | 1.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 20.31 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98877 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.94
[6 empty] | Quant. => | 2131.18 | Preço Total => | 10528.02
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 30.71 | 30.71
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 528.39 | 16.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.374 | 29.04 | 10.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 20.31 | 3.79
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0904 | LS => | 7.03 | MO com LS => | 13.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 36.85
[6 empty] | Quant. => | 282.9 | Preço Total => | 10424.86
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 34.56 | 34.56
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 528.39 | 16.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4724 | 29.04 | 13.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2362 | 20.31 | 4.79
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4645 | LS => | 8.62 | MO com LS => | 16.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 41.47
[6 empty] | Quant. => | 1848.28 | Preço Total => | 76648.17
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 54.19 | 54.19
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.697 | 29.51 | 20.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3138 | 20.31 | 6.37
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0798 | 20.35 | 21.97
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 0.65 | 4.45
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.222 | 3.82 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6927 | LS => | 11.19 | MO com LS => | 20.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.83 |  | Valor com BDI => |  | 65.02
[6 empty] | Quant. => | 282.9 | Preço Total => | 18394.15
14 |  |  | PISOS | [5 empty] | 137066.31
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 52.19 | 52.19
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.053 | 524.22 | 27.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.616 | 29.04 | 17.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 20.31 | 6.25
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.57 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2265 | LS => | 11.8 | MO com LS => | 22.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.43 |  | Valor com BDI => |  | 62.62
[6 empty] | Quant. => | 647.95 | Preço Total => | 40574.62
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 13.06 | 13.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 29.04 | 8.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.31 | 4.06
Insumo | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material |  | KG | 0.15 | 1.43 | 0.21
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.15 | 0.57 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5353 | LS => | 5.23 | MO com LS => | 9.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.61 |  | Valor com BDI => |  | 15.67
[6 empty] | Quant. => | 647.95 | Preço Total => | 10153.37
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 87.44 | 87.44
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 28.88 | 31.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.31 | 10.09
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 4.61 | 0.11
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.37 | 0.1
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 2.65 | 0.23
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.41 | 0.08
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.08 | 1.8
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.63 | 12.6
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 9.29 | 0.37
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 17.62 | 0.22
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 3.02 | 30.2
|  |  |  | MO sem LS => | 14.9475 | LS => | 17.25 | MO com LS => | 32.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.48 |  | Valor com BDI => |  | 104.92
[6 empty] | Quant. => | 528.5 | Preço Total => | 55450.22
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104609 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 115.32 | 115.32
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.945 | 29.51 | 27.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2258 | 20.31 | 4.58
Insumo | 00021108 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1218 | 57.05 | 63.99
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.188 | 3.82 | 0.71
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 1.99 | 18.16
|  |  |  | MO sem LS => | 11.8095 | LS => | 13.63 | MO com LS => | 25.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.06 |  | Valor com BDI => |  | 138.38
[6 empty] | Quant. => | 119.45 | Preço Total => | 16529.49
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 94 | 94
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 28.88 | 15.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 20.31 | 5.54
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 70.11 | 70.11
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 1.99 | 2.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6223 | LS => | 8.8 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.8 |  | Valor com BDI => |  | 112.8
[6 empty] | Quant. => | 27.7 | Preço Total => | 3124.56
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 221102 | AGETOP CIVIL | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | 2211 |  | m | 1 | 19.02 | 19.02
Insumo | 2224 | AGETOP CIVIL | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM | Material |  | m | 1 | 19.02 | 19.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8 |  | Valor com BDI => |  | 22.82
[6 empty] | Quant. => | 492.29 | Preço Total => | 11234.05
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO | [5 empty] | 96739.56
15.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 14621.31
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 239.62 | 239.62
Composição Auxiliar | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 231.75 | 231.75
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.87 | 7.87
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6223 | LS => | 8.8 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.92 |  | Valor com BDI => |  | 287.54
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 2875.4
15.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 600.83 | 600.83
Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 592.96 | 592.96
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.87 | 7.87
|  |  |  | MO sem LS => | 16.0059 | LS => | 18.47 | MO com LS => | 34.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.16 |  | Valor com BDI => |  | 720.99
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2162.97
15.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.68 | 34.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 28.39 | 4.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 20.31 | 0.98
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 29.34 | 29.34
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9543 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 4.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.93 |  | Valor com BDI => |  | 41.61
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 540.93
15.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 146.71 | 146.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 28.39 | 2.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 20.31 | 0.61
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.63 | 0.07
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | Material |  | UN | 1 | 143.31 | 143.31
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2209 | LS => | 1.41 | MO com LS => | 2.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.34 |  | Valor com BDI => |  | 176.05
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1936.55
15.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 364.43 | 364.43
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 60.98 | 60.98
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 183.75 | 183.75
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 119.7 | 119.7
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4562 | LS => | 18.99 | MO com LS => | 35.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.88 |  | Valor com BDI => |  | 437.31
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 437.31
15.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 49.07 | 49.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 28.39 | 4.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 20.31 | 0.97
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.63 | 0.07
Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material |  | UN | 1 | 43.71 | 43.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9404 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.81 |  | Valor com BDI => |  | 58.88
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 765.44
15.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 520.44 | 520.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.009 | 28.39 | 28.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3179 | 20.31 | 6.45
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 3.63 | 0.13
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 13.81 | 27.62
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.87 | 7.87
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 274.5 | 274.5
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 1 | 175.23 | 175.23
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8679 | LS => | 14.85 | MO com LS => | 27.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.08 |  | Valor com BDI => |  | 624.52
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2498.08
15.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 402.19 | 402.19
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 65.67 | 65.67
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 183.75 | 183.75
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 152.77 | 152.77
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7677 | LS => | 13.58 | MO com LS => | 25.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.43 |  | Valor com BDI => |  | 482.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 482.62
15.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 735.97 | 735.97
Composição Auxiliar | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 564.42 | 564.42
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 60.98 | 60.98
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 100.85 | 100.85
|  |  |  | MO sem LS => | 28.8181 | LS => | 33.26 | MO com LS => | 62.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.19 |  | Valor com BDI => |  | 883.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 883.16
15.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 68.41 | 68.41
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.03 | 0.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.11 | 5.73
Insumo | 7075 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | Material |  | un | 1 | 61.78 | 61.78
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6599 | LS => | 3.07 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.68 |  | Valor com BDI => |  | 82.09
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 1067.17
15.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 29.59 | 29.59
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.1 | 0.46
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.11 | 2.86
Insumo | 3357 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Material |  | Un | 1 | 26.27 | 26.27
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3276 | LS => | 1.53 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.91 |  | Valor com BDI => |  | 35.5
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 248.5
15.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3259 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 200.89 | 200.89
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.34 | 3.15 | 1.07
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.34 | 3.1 | 1.05
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 19.11 | 6.49
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 13.65 | 4.64
Insumo | 2641 | ORSE | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | Material |  | un | 1 | 187.59 | 187.59
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.3 | 0.18 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1667 | LS => | 5.96 | MO com LS => | 11.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.17 |  | Valor com BDI => |  | 241.06
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 723.18
15.2 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 23772.17
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 128.15 | 128.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 28.39 | 8.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.31 | 6.09
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.013 | 354.98 | 4.61
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.03 | 66.98 | 2
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.075 | 3.63 | 0.27
Insumo | 00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material |  | UN | 1 | 106.67 | 106.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9697 | LS => | 6.89 | MO com LS => | 12.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.63 |  | Valor com BDI => |  | 153.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 153.78
15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74217/002 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 114.81 | 114.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 28.39 | 8.51
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.047 | 3.63 | 0.17
Insumo | 00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Material |  | UN | 1 | 106.13 | 106.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1938 | LS => | 3.69 | MO com LS => | 6.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.96 |  | Valor com BDI => |  | 137.77
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 137.77
15.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 4.28 | 4.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 20.09 | 0.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 28.39 | 0.55
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.19 | 3.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0045 | 1.71 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33423 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 5.13
[6 empty] | Quant. => | 67.56 | Preço Total => | 346.58
15.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 8.35 | 8.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0235 | 20.09 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0235 | 28.39 | 0.66
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 6.89 | 7.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0055 | 1.71 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40386 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 60.12
15.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 20.09 | 0.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 28.39 | 0.96
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 11.87 | 12.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58955 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 16.92
[6 empty] | Quant. => | 16.02 | Preço Total => | 271.05
15.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 36.36 | 36.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 20.09 | 0.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 28.39 | 1.4
Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 32.37 | 33.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0115 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.85879 | LS => | 0.99 | MO com LS => | 1.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.27 |  | Valor com BDI => |  | 43.63
[6 empty] | Quant. => | 49.22 | Preço Total => | 2147.46
15.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.5 | 5.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 20.09 | 1.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 28.39 | 2.39
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 51.34 | 0.3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 58.17 | 0.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0281 | 1.71 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4669 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 6.6
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 13.2
15.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.55 | 11.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0712 | 20.09 | 1.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0712 | 28.39 | 2.02
Insumo | 00000111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 6.47 | 6.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 51.34 | 0.66
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 58.17 | 0.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0161 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2394 | LS => | 1.43 | MO com LS => | 2.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.86
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 110.88
15.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 20.09 | 2.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 28.39 | 3.79
Insumo | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 9.48 | 9.48
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 51.34 | 0.17
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 58.17 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 2.335 | LS => | 2.7 | MO com LS => | 5.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 19.62
15.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.46 | 21.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1375 | 20.09 | 2.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1375 | 28.39 | 3.9
Insumo | 00000097 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 14.25 | 14.25
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0047 | 51.34 | 0.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0055 | 58.17 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3953 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 5.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 25.75
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 51.5
15.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 177.53 | 177.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 20.09 | 6.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 28.39 | 8.74
Insumo | 00000082 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 156.29 | 156.29
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.194 | 16.76 | 3.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.052 | 58.17 | 3.02
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 1.71 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3709 | LS => | 6.2 | MO com LS => | 11.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.5 |  | Valor com BDI => |  | 213.03
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 852.12
15.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 20.09 | 1.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 28.39 | 2
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 51.34 | 0.36
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 58.17 | 0.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2302 | LS => | 1.42 | MO com LS => | 2.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.96 |  | Valor com BDI => |  | 5.76
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 115.2
15.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.13 | 12.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 20.09 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 28.39 | 3.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 51.34 | 0.84
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.84 | 3.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 58.17 | 1.27
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.55
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 130.95
15.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 78.88 | 78.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1847 | 20.09 | 3.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1847 | 28.39 | 5.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0259 | 51.34 | 1.32
Insumo | 00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 65.67 | 65.67
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 58.17 | 2.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0275 | 1.71 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.217 | LS => | 3.71 | MO com LS => | 6.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.77 |  | Valor com BDI => |  | 94.65
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 757.2
15.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.74 | 6.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 20.09 | 1.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 28.39 | 2.67
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 51.34 | 0.54
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0.93 | 0.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 58.17 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0162 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.634 | LS => | 1.89 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.34 |  | Valor com BDI => |  | 8.08
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 24.24
15.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.83 | 18.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 20.09 | 3.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 28.39 | 4.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 51.34 | 1.26
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 7.42 | 7.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 58.17 | 1.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0285 | 1.71 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9524 | LS => | 3.41 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 22.59
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 135.54
15.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 62.51 | 62.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 20.09 | 4.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 28.39 | 6.98
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0388 | 51.34 | 1.99
Insumo | 00007144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 44.17 | 44.17
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.075 | 58.17 | 4.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0413 | 1.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2893 | LS => | 4.95 | MO com LS => | 9.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.5 |  | Valor com BDI => |  | 75.01
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 900.12
15.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.71 | 22.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1035 | 20.09 | 2.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1035 | 28.39 | 2.93
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 51.34 | 1.08
Insumo | 00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.51 | 14.51
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.036 | 58.17 | 2.09
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0233 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8011 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 3.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 27.25
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 190.75
15.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.94 | 7.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 20.09 | 1.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 28.39 | 1.87
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 51.34 | 0.6
Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.26 | 3.26
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0149 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1466 | LS => | 1.32 | MO com LS => | 2.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 9.52
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 66.64
15.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.97 | 31.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 20.09 | 2.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 28.39 | 3.12
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 13.38 | 0.14
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 26.5 | 26.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 38.36
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 38.36
15.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 230.31 | 230.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.09 | 9.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 28.39 | 12.9
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 13.38 | 0.4
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 207.88 | 207.88
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9287 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 17.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.06 |  | Valor com BDI => |  | 276.37
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1105.48
15.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.08 | 11.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 20.09 | 3.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 28.39 | 4.5
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.19 | 3.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 1.71 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.762 | LS => | 3.19 | MO com LS => | 5.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.29
[6 empty] | Quant. => | 37.24 | Preço Total => | 494.91
15.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 25.47 | 25.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2677 | 20.09 | 5.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2677 | 28.39 | 7.6
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 11.87 | 12.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0312 | 1.71 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6699 | LS => | 5.39 | MO com LS => | 10.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.09 |  | Valor com BDI => |  | 30.56
[6 empty] | Quant. => | 36.64 | Preço Total => | 1119.71
15.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.5 | 5.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 20.09 | 1.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 28.39 | 2.39
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 51.34 | 0.3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 58.17 | 0.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0281 | 1.71 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4669 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 6.6
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 105.6
15.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.47 | 14.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 20.09 | 2.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 28.39 | 3.7
Insumo | 00000111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 6.47 | 6.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 51.34 | 0.66
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 58.17 | 0.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0435 | 1.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2746 | LS => | 2.63 | MO com LS => | 4.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.89 |  | Valor com BDI => |  | 17.36
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 590.24
15.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.01 | 8.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 20.09 | 2.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 28.39 | 3.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 51.34 | 0.36
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 58.17 | 0.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 1.71 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3675 | LS => | 2.73 | MO com LS => | 5.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 9.61
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 249.86
15.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.22 | 11.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 20.09 | 2.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 28.39 | 3.72
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 51.34 | 0.3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 58.17 | 0.4
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 1.71 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2886 | LS => | 2.64 | MO com LS => | 4.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.46
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 309.58
15.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.01 | 11.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 20.09 | 3.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 28.39 | 5.14
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 51.34 | 0.54
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0.93 | 0.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 58.17 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 1.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1566 | LS => | 3.64 | MO com LS => | 6.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.2 |  | Valor com BDI => |  | 13.21
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 158.52
15.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.54 | 25.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3059 | 20.09 | 6.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3059 | 28.39 | 8.68
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 51.34 | 1.26
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 7.42 | 7.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 58.17 | 1.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0765 | 1.71 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3384 | LS => | 6.16 | MO com LS => | 11.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.1 |  | Valor com BDI => |  | 30.64
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 245.12
15.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.68 | 10.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1218 | 20.09 | 2.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1218 | 28.39 | 3.45
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 51.34 | 0.6
Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.26 | 3.26
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0406 | 1.71 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1214 | LS => | 2.45 | MO com LS => | 4.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 12.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 25.62
15.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 75.49 | 75.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 20.09 | 4.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 28.39 | 6.27
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 13.38 | 0.14
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 64.64 | 64.64
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8576 | LS => | 4.45 | MO com LS => | 8.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.09 |  | Valor com BDI => |  | 90.58
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 634.06
15.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 133.45 | 133.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 20.09 | 7.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 28.39 | 10.62
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.38 | 0.25
Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 115.07 | 115.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5314 | LS => | 7.54 | MO com LS => | 14.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.69 |  | Valor com BDI => |  | 160.14
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1281.12
15.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 248.66 | 248.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 20.09 | 18.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 28.39 | 26.25
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.38 | 0.25
Insumo | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 203.58 | 203.58
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1359 | LS => | 18.62 | MO com LS => | 34.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.73 |  | Valor com BDI => |  | 298.39
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 3879.07
15.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2937.59 | 2937.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4821 | 20.09 | 29.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4821 | 28.39 | 42.07
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2634 | 298.82 | 78.7
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.3611 | 154.04 | 363.7
Insumo | 00043980 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 2423.35 | 2423.35
|  |  |  | MO sem LS => | 54.8556 | LS => | 63.31 | MO com LS => | 118.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 587.51 |  | Valor com BDI => |  | 3525.1
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 7050.2
15.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 16193.13
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.85 | 7.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 20.09 | 0.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 28.39 | 0.32
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 51.34 | 0.37
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 58.17 | 0.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.71 | 0.01
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.3 | 6.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19497 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 9.42
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 56.52
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.53 | 16.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 20.09 | 0.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 28.39 | 1.18
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 51.34 | 0.85
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 58.17 | 1.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 1.71 | 0.05
Insumo | 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.1 | 12.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.72881 | LS => | 0.84 | MO com LS => | 1.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3 |  | Valor com BDI => |  | 19.83
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 79.32
15.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18.94 | 18.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 20.09 | 5.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 28.39 | 8.31
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 4.49 | 4.73
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1109 | LS => | 5.9 | MO com LS => | 11.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.78 |  | Valor com BDI => |  | 22.72
[6 empty] | Quant. => | 45.47 | Preço Total => | 1033.07
15.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 20.09 | 0.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 28.39 | 1.17
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 7.42 | 7.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71952 | LS => | 0.83 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.97 |  | Valor com BDI => |  | 11.82
[6 empty] | Quant. => | 40.54 | Preço Total => | 479.18
15.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 17.65 | 17.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 20.09 | 3.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 28.39 | 4.32
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 9.73 | 10.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0085 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6553 | LS => | 3.06 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 21.18
[6 empty] | Quant. => | 38.88 | Preço Total => | 823.47
15.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 23.61 | 23.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2632 | 20.09 | 5.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2632 | 28.39 | 7.47
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.28 | 10.84
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0146 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.591 | LS => | 5.3 | MO com LS => | 9.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 28.33
[6 empty] | Quant. => | 89.75 | Preço Total => | 2542.61
15.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081085 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM | 810 |  | Un | 1 | 7.07 | 7.07
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.64 | 0.36 | 0.23
Insumo | H609 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM | Material |  | un | 1 | 1.53 | 1.53
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 22.23 | 3.11
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 15.73 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 2.465 | LS => | 2.85 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.48
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 178.08
15.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081661 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | 816 |  | Un | 1 | 25.37 | 25.37
Insumo | H334 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM | Material |  | un | 1 | 17.02 | 17.02
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 22.23 | 4.89
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 15.73 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8761 | LS => | 4.47 | MO com LS => | 8.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 30.44
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 60.88
15.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081664 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 816 |  | Un | 1 | 44.52 | 44.52
Insumo | H337 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM | Material |  | un | 1 | 36.17 | 36.17
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 22.23 | 4.89
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 15.73 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8761 | LS => | 4.47 | MO com LS => | 8.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.9 |  | Valor com BDI => |  | 53.42
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 534.2
15.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 297.41 | 297.41
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 261.44 | 3.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 29.04 | 8.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 20.31 | 4.53
Insumo | 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material |  | UN | 1 | 280.96 | 280.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1295 | LS => | 5.92 | MO com LS => | 11.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.48 |  | Valor com BDI => |  | 356.89
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 356.89
15.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.14 | 9.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.09 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 28.39 | 3.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 51.34 | 0.5
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.61 | 1.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 10.96
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 54.8
15.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.35 | 8.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 20.09 | 0.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 28.39 | 0.97
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.52 | 3.04
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 21.19 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.59419 | LS => | 0.69 | MO com LS => | 1.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 70.14
15.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.51 | 19.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.09 | 3.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 28.39 | 4.69
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.47 | 5.47
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8827 | LS => | 3.33 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9 |  | Valor com BDI => |  | 23.41
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 257.51
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.44 | 23.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 20.09 | 3.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 28.39 | 5.46
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.31 | 6.31
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3609 | LS => | 3.88 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.68 |  | Valor com BDI => |  | 28.12
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 337.44
15.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.99 | 8.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.09 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 28.39 | 3.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 51.34 | 0.5
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.79 |  | Valor com BDI => |  | 10.78
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 215.6
15.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.88 | 12.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 20.09 | 2.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 28.39 | 3.91
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.52 | 3.04
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 21.19 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4046 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 15.45
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 386.25
15.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.92 | 16.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1257 | 20.09 | 2.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1257 | 28.39 | 3.56
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.8 | 4.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1911 | LS => | 2.53 | MO com LS => | 4.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 20.3
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 142.1
15.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 24.06 | 24.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 20.09 | 4.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 28.39 | 6.16
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.73 | 5.73
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7879 | LS => | 4.37 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.81 |  | Valor com BDI => |  | 28.87
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 375.31
15.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.87 | 12.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 20.09 | 3.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 28.39 | 4.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 51.34 | 0.75
Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 58.17 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9524 | LS => | 3.41 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 15.44
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 92.64
15.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.85 | 21.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 20.09 | 3.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 28.39 | 5.22
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.52 | 4.56
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.8 | 6.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2077 | LS => | 3.7 | MO com LS => | 6.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.37 |  | Valor com BDI => |  | 26.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 26.22
15.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 32.63 | 32.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 20.09 | 4.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 28.39 | 6.25
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.23 | 6.69
Insumo | 00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.89 | 12.89
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 21.19 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 3.839 | LS => | 4.43 | MO com LS => | 8.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 39.15
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 39.15
15.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.73 | 40.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 20.09 | 5.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 28.39 | 7.29
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.69 | 8.07
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 21.19 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4796 | LS => | 5.17 | MO com LS => | 9.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.14 |  | Valor com BDI => |  | 48.87
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 537.57
15.3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.29 | 34.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 20.09 | 4.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 28.39 | 6.6
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.16 | 13.16
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 21.19 | 2.96
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0525 | LS => | 4.68 | MO com LS => | 8.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.85 |  | Valor com BDI => |  | 41.14
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 123.42
15.3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38 | 38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2446 | 20.09 | 4.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2446 | 28.39 | 6.94
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.23 | 2.23
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 15.31 | 15.31
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1525 | 21.19 | 3.23
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2661 | LS => | 4.92 | MO com LS => | 9.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.6 |  | Valor com BDI => |  | 45.6
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 319.2
15.3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.09 | 1.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 28.39 | 2.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 51.34 | 0.37
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.28 | 2.28
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 58.17 | 0.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 1.71 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5969 | LS => | 1.84 | MO com LS => | 3.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.55 |  | Valor com BDI => |  | 9.33
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 167.94
15.3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.39 | 12.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 20.09 | 2.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 28.39 | 3.12
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 51.34 | 0.85
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.63 | 4.63
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 58.17 | 1.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.046 | 1.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 14.86
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 371.5
15.3.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.3 | 14.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 20.09 | 2.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 28.39 | 3.64
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 51.34 | 1.25
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.52 | 4.52
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 58.17 | 2.32
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 1.71 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2375 | LS => | 2.58 | MO com LS => | 4.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.86 |  | Valor com BDI => |  | 17.16
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 858
15.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081681 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | 816 |  | Un | 1 | 16.62 | 16.62
Insumo | H331 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM | Material |  | un | 1 | 8.27 | 8.27
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 15.73 | 3.46
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 22.23 | 4.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8761 | LS => | 4.47 | MO com LS => | 8.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 19.94
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 39.88
15.3.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38 | 38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2446 | 20.09 | 4.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2446 | 28.39 | 6.94
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.23 | 2.23
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 15.31 | 15.31
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1525 | 21.19 | 3.23
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2661 | LS => | 4.92 | MO com LS => | 9.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.6 |  | Valor com BDI => |  | 45.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 45.6
15.3.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | 818 |  | Un | 1 | 427.89 | 427.89
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0227 | 119.56 | 2.71
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0227 | 125.01 | 2.83
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.1373 | 144.9 | 19.89
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 34.5538 | 0.54 | 18.65
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 0.8638 | 6.2 | 5.35
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 20.5514 | 0.82 | 16.85
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 201.6 | 0.43 | 86.68
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.1388 | 16.52 | 2.29
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 6.1721 | 22.23 | 137.2
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 9.7096 | 13.95 | 135.44
|  |  |  | MO sem LS => | 127.6251 | LS => | 147.3 | MO com LS => | 274.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.57 |  | Valor com BDI => |  | 513.46
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 4107.68
15.3.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 818 |  | Un | 1 | 64.48 | 64.48
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 3.1684 | 7.68 | 24.33
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0254 | 119.56 | 3.03
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 12.96 | 0.54 | 6.99
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.1739 | 27.47 | 4.77
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.01 | 18.67 | 0.18
Insumo | 2438 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Material |  | Kg | 0.2637 | 5.63 | 1.48
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0085 | 125.01 | 1.06
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.0624 | 12.9 | 0.8
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0328 | 128.38 | 4.21
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.2052 | 10.66 | 2.18
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.2208 | 22.23 | 4.9
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0261 | 16.52 | 0.43
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0538 | 22.23 | 1.19
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.0261 | 22.23 | 0.58
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.277 | 15.73 | 4.35
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.2872 | 13.95 | 4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.172 | LS => | 8.28 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.89 |  | Valor com BDI => |  | 77.37
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 618.96
15.3.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081602 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) | 816 |  | Un | 1 | 7.27 | 7.27
Insumo | H345 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 1.96 | 1.96
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 22.23 | 3.11
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 15.73 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 2.465 | LS => | 2.85 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.45 |  | Valor com BDI => |  | 8.72
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 130.8
15.3.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081427 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | 814 |  | Un | 1 | 64.11 | 64.11
Insumo | H522 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM | Material |  | un | 1 | 47.04 | 47.04
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 15.73 | 7.07
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 22.23 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9241 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 17.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.82 |  | Valor com BDI => |  | 76.93
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 307.72
15.3.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080510 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 805 |  | Un | 1 | 16.39 | 16.39
Insumo | H181 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Material |  | un | 1 | 10.71 | 10.71
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 22.23 | 3.33
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 15.73 | 2.35
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6367 | LS => | 3.04 | MO com LS => | 5.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.66
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 255.58
15.3.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | 820 |  | Un | 1 | 11.38 | 11.38
Insumo | H400 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.73 | 1.57
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.23 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7594 | LS => | 2.03 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 13.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 27.3
15.3.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082051 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM | 820 |  | Un | 1 | 11.72 | 11.72
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.73 | 1.57
Insumo | H401 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 7.93 | 7.93
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.23 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7594 | LS => | 2.03 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.06
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 140.6
15.4 |  |  | AGUA PLUVIAL | [5 empty] | 34521.03
15.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 39.58 | 39.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4024 | 20.09 | 8.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4024 | 28.39 | 11.42
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 19.37 | 20.05
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0224 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0188 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.91 |  | Valor com BDI => |  | 47.49
[6 empty] | Quant. => | 106.2 | Preço Total => | 5043.43
15.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 48.8 | 48.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1309 | 20.09 | 2.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1309 | 28.39 | 3.71
Insumo | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 40.91 | 42.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.073 | 1.71 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2793 | LS => | 2.63 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.76 |  | Valor com BDI => |  | 58.56
[6 empty] | Quant. => | 147.72 | Preço Total => | 8650.48
15.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36.05 | 36.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 20.09 | 5.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 28.39 | 7.74
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.15 | 6.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
Insumo | 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.1 | 14.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7581 | LS => | 5.49 | MO com LS => | 10.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.21 |  | Valor com BDI => |  | 43.26
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 692.16
15.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 99.36 | 99.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4713 | 20.09 | 9.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4713 | 28.39 | 13.38
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 10.9 | 21.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 21.19 | 3.7
Insumo | 00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 51.02 | 51.02
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2211 | LS => | 9.49 | MO com LS => | 17.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.87 |  | Valor com BDI => |  | 119.23
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 715.38
15.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 35.34 | 35.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 20.09 | 5.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 28.39 | 7.74
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.15 | 6.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.39 | 13.39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7581 | LS => | 5.49 | MO com LS => | 10.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.06 |  | Valor com BDI => |  | 42.4
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 508.8
15.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 101.52 | 101.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4713 | 20.09 | 9.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4713 | 28.39 | 13.38
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 10.9 | 21.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 21.19 | 3.7
Insumo | 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 53.18 | 53.18
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2211 | LS => | 9.49 | MO com LS => | 17.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.3 |  | Valor com BDI => |  | 121.82
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1827.3
15.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 194.83 | 194.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 20.09 | 12.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 28.39 | 17.84
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 3 | 10.9 | 32.7
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2625 | 21.19 | 5.56
Insumo | 00020146 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 126.11 | 126.11
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9646 | LS => | 12.66 | MO com LS => | 23.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.96 |  | Valor com BDI => |  | 233.79
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 2571.69
15.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 148.31 | 148.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5402 | 20.09 | 10.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5402 | 28.39 | 15.33
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 10.9 | 21.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2325 | 21.19 | 4.92
Insumo | 00020145 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 92.26 | 92.26
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4235 | LS => | 10.88 | MO com LS => | 20.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.66 |  | Valor com BDI => |  | 177.97
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 533.91
15.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.51 | 21.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0858 | 20.09 | 1.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0858 | 28.39 | 2.43
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 51.34 | 1.25
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 21.19 | 1.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 58.17 | 2.32
Insumo | 00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.37 | 9.37
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 1.71 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4901 | LS => | 1.72 | MO com LS => | 3.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 25.81
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 1032.4
15.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59.61 | 59.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3142 | 20.09 | 6.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3142 | 28.39 | 8.92
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0306 | 51.34 | 1.57
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.9 | 10.9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 21.19 | 1.85
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 58.17 | 2.9
Insumo | 00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 27.01 | 27.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.088 | 1.71 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4823 | LS => | 6.33 | MO com LS => | 11.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.92 |  | Valor com BDI => |  | 71.53
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 2575.08
15.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.37 | 16.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 20.09 | 1.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 28.39 | 1.84
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 21.19 | 1.21
Insumo | 00020088 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.87 | 8.87
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1327 | LS => | 1.31 | MO com LS => | 2.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.64
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 98.2
15.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104179 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59.77 | 59.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0867 | 20.09 | 1.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0867 | 28.39 | 2.46
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.9 | 10.9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 21.19 | 1.21
Insumo | 00020089 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 43.46 | 43.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5087 | LS => | 1.74 | MO com LS => | 3.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.95 |  | Valor com BDI => |  | 71.72
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 143.44
15.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 52.43 | 52.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1819 | 20.09 | 3.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1819 | 28.39 | 5.16
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.15 | 6.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
Insumo | 00020183 | SINAPI | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 34.89 | 34.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1706 | LS => | 3.66 | MO com LS => | 6.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.48 |  | Valor com BDI => |  | 62.91
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1006.56
15.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104172 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 192.22 | 192.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1734 | 20.09 | 3.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1734 | 28.39 | 4.92
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 10.9 | 21.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 21.19 | 3.7
Insumo | 00038448 | SINAPI | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 158.32 | 158.32
|  |  |  | MO sem LS => | 3.022 | LS => | 3.49 | MO com LS => | 6.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.44 |  | Valor com BDI => |  | 230.66
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 230.66
15.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070716 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | 707 |  | Un | 1 | 683.84 | 683.84
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.2391 | 144.9 | 34.64
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 28.2359 | 0.54 | 15.24
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0384 | 132.86 | 5.1
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 35.7938 | 0.82 | 29.35
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0384 | 125.01 | 4.8
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 351.12 | 0.43 | 150.98
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 10.1672 | 22.23 | 226.01
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 15.6075 | 13.95 | 217.72
|  |  |  | MO sem LS => | 205.9837 | LS => | 237.75 | MO com LS => | 443.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 136.76 |  | Valor com BDI => |  | 820.6
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 4923.6
15.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070717 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | 707 |  | un | 1 | 806.05 | 806.05
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0384 | 132.86 | 5.1
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0384 | 125.01 | 4.8
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.2826 | 144.9 | 40.94
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 33.3697 | 0.54 | 18.01
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 42.3017 | 0.82 | 34.68
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 414.96 | 0.43 | 178.43
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 12.0158 | 22.23 | 267.11
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 18.4219 | 13.95 | 256.98
|  |  |  | MO sem LS => | 243.2875 | LS => | 280.8 | MO com LS => | 524.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 161.21 |  | Valor com BDI => |  | 967.26
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1934.52
15.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | Tubos e Conexões de Ferro Fundido |  | un | 1 | 67.93 | 67.93
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.15 | 1.57
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.1 | 1.55
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.11 | 9.55
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 00011709/SINAPI | ORSE | Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas | Material |  | un | 1 | 48.44 | 48.44
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.58 |  | Valor com BDI => |  | 81.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 163.02
15.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081840 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | 818 |  | Un | 1 | 194.84 | 194.84
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 2.2019 | 7.68 | 16.91
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0177 | 119.56 | 2.11
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 9.0068 | 0.54 | 4.86
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.1209 | 27.47 | 3.32
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.007 | 18.67 | 0.13
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0059 | 125.01 | 0.73
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.0433 | 12.9 | 0.55
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0228 | 128.38 | 2.92
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.1426 | 10.66 | 1.52
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1388 | 22.23 | 3.08
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0181 | 16.52 | 0.29
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0374 | 22.23 | 0.83
Insumo | H548 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | Material |  | un | 1 | 137.02 | 137.02
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.0181 | 22.23 | 0.4
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1778 | 15.73 | 2.79
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.23 | 11.11
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.4496 | 13.95 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4985 | LS => | 13.27 | MO com LS => | 24.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.96 |  | Valor com BDI => |  | 233.8
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1870.4
15.5 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 1598.55
15.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 085006 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | 850 |  | un | 1 | 193.58 | 193.58
Insumo | 2221 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | Material |  | un | 2 | 0.66 | 1.32
Insumo | 3948 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE | Material |  | un | 1 | 175.99 | 175.99
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 22.23 | 10
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 13.95 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5527 | LS => | 8.72 | MO com LS => | 16.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.71 |  | Valor com BDI => |  | 232.29
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 696.87
15.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 085003 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | 850 |  | Un | 1 | 183.47 | 183.47
Insumo | 2221 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | Material |  | un | 2 | 0.66 | 1.32
Insumo | 3772 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE | Material |  | un | 1 | 165.88 | 165.88
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 22.23 | 10
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 13.95 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5527 | LS => | 8.72 | MO com LS => | 16.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.69 |  | Valor com BDI => |  | 220.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 220.16
15.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071598 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | 715 |  | un | 1 | 23.64 | 23.64
Insumo | 4013 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | Material |  | un | 1 | 17.32 | 17.32
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1667 | 22.23 | 3.7
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1667 | 15.73 | 2.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9338 | LS => | 3.39 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 28.36
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 283.6
15.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Sinalização Vertical |  | Un | 1 | 27.47 | 27.47
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.15 | 0.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
Insumo | 00037556/SINAPI | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material |  | un | 1 | 24.11 | 24.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2673 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 32.96
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 329.6
15.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 14.24 | 14.24
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.15 | 0.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 10.88 | 10.88
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2673 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 17.08
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 68.32
15.6 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO | [5 empty] | 6033.37
15.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18.94 | 18.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 20.09 | 5.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 28.39 | 8.31
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 4.49 | 4.73
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1109 | LS => | 5.9 | MO com LS => | 11.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.78 |  | Valor com BDI => |  | 22.72
[6 empty] | Quant. => | 151.68 | Preço Total => | 3446.16
15.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 23.27 | 23.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 20.09 | 6.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 28.39 | 9.03
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 7.42 | 7.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5519 | LS => | 6.41 | MO com LS => | 11.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 27.92
[6 empty] | Quant. => | 4.8 | Preço Total => | 134.01
15.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 28.77 | 28.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 20.09 | 7.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 28.39 | 10.82
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 9.73 | 10.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0212 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6521 | LS => | 7.68 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.75 |  | Valor com BDI => |  | 34.52
[6 empty] | Quant. => | 26.43 | Preço Total => | 912.36
15.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.14 | 9.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.09 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 28.39 | 3.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 51.34 | 0.5
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.61 | 1.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 10.96
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total => | 405.52
15.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.51 | 19.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.09 | 3.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 28.39 | 4.69
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.47 | 5.47
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8827 | LS => | 3.33 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9 |  | Valor com BDI => |  | 23.41
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 23.41
15.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.99 | 8.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.09 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 28.39 | 3.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 51.34 | 0.5
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.79 |  | Valor com BDI => |  | 10.78
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 247.94
15.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.85 | 7.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 20.09 | 0.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 28.39 | 0.97
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.52 | 3.04
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 21.19 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.59419 | LS => | 0.69 | MO com LS => | 1.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 9.42
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 56.52
15.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.84 | 18.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.09 | 3.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 28.39 | 4.69
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.8 | 4.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8827 | LS => | 3.33 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 22.6
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 113
15.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.87 | 12.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 20.09 | 3.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 28.39 | 4.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 51.34 | 0.75
Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 58.17 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9524 | LS => | 3.41 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 15.44
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 108.08
15.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.85 | 21.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 20.09 | 3.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 28.39 | 5.22
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.52 | 4.56
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.8 | 6.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2077 | LS => | 3.7 | MO com LS => | 6.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.37 |  | Valor com BDI => |  | 26.22
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 157.32
15.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.13 | 9.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08825 | 20.09 | 1.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08825 | 28.39 | 2.5
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 51.34 | 0.25
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.025 | 21.19 | 0.52
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 58.17 | 0.43
Insumo | 00020086 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.13 | 2.13
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0074 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5365 | LS => | 1.77 | MO com LS => | 3.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 10.95
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 164.25
15.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.59 | 27.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2082 | 20.09 | 4.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2082 | 28.39 | 5.91
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.41 | 9.41
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1 | 21.19 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6301 | LS => | 4.19 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.51 |  | Valor com BDI => |  | 33.1
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 264.8
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO | [5 empty] | 1014165.75
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 78172.13
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.91 | 31.91
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.04 | 22.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9287 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 17.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.38 |  | Valor com BDI => |  | 38.29
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 382.9
16.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.84 | 50.84
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.97 | 40.97
|  |  |  | MO sem LS => | 12.478 | LS => | 14.4 | MO com LS => | 26.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 61
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 549
16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.12 | 28.12
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.25 | 18.25
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5918 | LS => | 7.61 | MO com LS => | 14.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 33.74
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 506.1
16.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.22 | 43.22
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.35 | 33.35
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7855 | LS => | 11.29 | MO com LS => | 21.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.64 |  | Valor com BDI => |  | 51.86
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 1348.36
16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.7 | 41.7
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.83 | 31.83
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3871 | LS => | 13.14 | MO com LS => | 24.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.34 |  | Valor com BDI => |  | 50.04
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 1251
16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 58.3 | 58.3
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.43 | 48.43
|  |  |  | MO sem LS => | 12.9793 | LS => | 14.98 | MO com LS => | 27.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 69.96
[6 empty] | Quant. => | 47 | Preço Total => | 3288.12
16.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 513.8 | 513.8
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 647.01 | 12.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 20.98 | 13.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 29.46 | 18.66
Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 469.43 | 469.43
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7379 | LS => | 14.7 | MO com LS => | 27.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 102.76 |  | Valor com BDI => |  | 616.56
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2466.24
16.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1035.66 | 1035.66
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 647.01 | 12.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6342 | 20.98 | 13.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6342 | 29.46 | 18.68
Insumo | 00012043 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | Material |  | UN | 1 | 991.13 | 991.13
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7611 | LS => | 14.73 | MO com LS => | 27.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.13 |  | Valor com BDI => |  | 1242.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1242.79
16.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.88 | 26.88
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.01 | 17.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4154 | LS => | 7.4 | MO com LS => | 13.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 32.25
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 741.75
16.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52.6 | 52.6
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.73 | 42.73
|  |  |  | MO sem LS => | 12.478 | LS => | 14.4 | MO com LS => | 26.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.52 |  | Valor com BDI => |  | 63.12
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 189.36
16.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 72.34 | 72.34
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 62.47 | 62.47
|  |  |  | MO sem LS => | 17.004 | LS => | 19.63 | MO com LS => | 36.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.46 |  | Valor com BDI => |  | 86.8
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 86.8
16.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.78 | 40.78
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.91 | 30.91
|  |  |  | MO sem LS => | 9.442 | LS => | 10.9 | MO com LS => | 20.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.15 |  | Valor com BDI => |  | 48.93
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 146.79
16.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.75 | 45.75
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.88 | 35.88
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9414 | LS => | 12.63 | MO com LS => | 23.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.15 |  | Valor com BDI => |  | 54.9
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 219.6
16.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.43 | 9.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 20.98 | 0.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 29.46 | 1.03
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.69 | 0.69
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.62204 | LS => | 0.72 | MO com LS => | 1.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.88 |  | Valor com BDI => |  | 11.31
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 316.68
16.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 20.98 | 0.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 29.46 | 1.4
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.69 | 0.69
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84486 | LS => | 0.98 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 12.07
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 36.21
16.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.23 | 11.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 20.98 | 1.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 29.46 | 1.95
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1791 | LS => | 1.36 | MO com LS => | 2.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 80.82
16.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.65 | 12.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 20.98 | 1.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 29.46 | 2.68
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.08 | 1.08
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6201 | LS => | 1.87 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 15.18
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 136.62
16.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 714 |  | Un | 1 | 155.3 | 155.3
Insumo | 3945 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA | Material |  | un | 1 | 132.54 | 132.54
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.73 | 9.43
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 22.23 | 13.33
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5654 | LS => | 12.19 | MO com LS => | 22.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.06 |  | Valor com BDI => |  | 186.36
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 186.36
16.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.96 | 3.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.98 | 0.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 29.46 | 0.85
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.01 | 2.49
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51527 | LS => | 0.59 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.75
[6 empty] | Quant. => | 1529.6 | Preço Total => | 7265.6
16.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 345.7 | 345.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 20.98 | 27.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 29.46 | 38.98
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 3.76 | 11.28
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material |  | UN | 1 | 267.68 | 267.68
|  |  |  | MO sem LS => | 23.5911 | LS => | 27.23 | MO com LS => | 50.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.14 |  | Valor com BDI => |  | 414.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 414.84
16.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74130/007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 733.84 | 733.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.98 | 8.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 29.46 | 11.78
Insumo | 00002393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material |  | UN | 1 | 713.67 | 713.67
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1303 | LS => | 8.23 | MO com LS => | 15.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.76 |  | Valor com BDI => |  | 880.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 880.6
16.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.96 | 3.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.98 | 0.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 29.46 | 0.85
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.01 | 2.49
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51527 | LS => | 0.59 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.75
[6 empty] | Quant. => | 1529.6 | Preço Total => | 7265.6
16.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 73.04 | 73.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 20.98 | 8.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 29.46 | 11.95
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.17 | 3.51
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 49.07 | 49.07
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2324 | LS => | 8.35 | MO com LS => | 15.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.6 |  | Valor com BDI => |  | 87.64
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 175.28
16.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071177 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | 711 |  | Un | 1 | 370.21 | 370.21
Insumo | 3264 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | Material |  | un | 1 | 336.06 | 336.06
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 22.23 | 20
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 15.73 | 14.15
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8528 | LS => | 18.3 | MO com LS => | 34.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.04 |  | Valor com BDI => |  | 444.25
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 888.5
16.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.96 | 3.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.98 | 0.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 29.46 | 0.85
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.01 | 2.49
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51527 | LS => | 0.59 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.75
[6 empty] | Quant. => | 1529.6 | Preço Total => | 7265.6
16.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000188 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 68.38 | 68.38
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 22.49 | 6.74
Insumo | IN00000123 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A | Material |  | un | 1 | 61.64 | 61.64
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1288 | LS => | 3.61 | MO com LS => | 6.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.67 |  | Valor com BDI => |  | 82.05
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 164.1
16.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.12 | 6.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20.98 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 29.46 | 1.14
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.34 | 4.15
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69167 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.22 |  | Valor com BDI => |  | 7.34
[6 empty] | Quant. => | 31.7 | Preço Total => | 232.67
16.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.12 | 6.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20.98 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 29.46 | 1.14
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.34 | 4.15
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69167 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.22 |  | Valor com BDI => |  | 7.34
[6 empty] | Quant. => | 31.7 | Preço Total => | 232.67
16.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.12 | 6.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20.98 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 29.46 | 1.14
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.34 | 4.15
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69167 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.22 |  | Valor com BDI => |  | 7.34
[6 empty] | Quant. => | 31.7 | Preço Total => | 232.67
16.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.2 | 9.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 20.98 | 1.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 29.46 | 1.5
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 5.33 | 6.62
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.90521 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 11.04
[6 empty] | Quant. => | 110.06 | Preço Total => | 1215.06
16.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.2 | 9.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 20.98 | 1.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 29.46 | 1.5
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 5.33 | 6.62
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.90521 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 11.04
[6 empty] | Quant. => | 57.82 | Preço Total => | 638.33
16.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.2 | 9.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 20.98 | 1.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 29.46 | 1.5
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 5.33 | 6.62
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.90521 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 11.04
[6 empty] | Quant. => | 57.82 | Preço Total => | 638.33
16.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.33 | 12.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 20.98 | 2.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 29.46 | 4.09
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 5.25 | 5.33
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4742 | LS => | 2.86 | MO com LS => | 5.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 14.79
[6 empty] | Quant. => | 196.6 | Preço Total => | 2907.71
16.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.94 | 27.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1542 | 20.98 | 3.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1542 | 29.46 | 4.54
Insumo | 00002682 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 18.34 | 20.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7435 | LS => | 3.17 | MO com LS => | 5.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 33.52
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 335.2
16.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.71 | 19.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 20.98 | 2.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 29.46 | 3.09
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 8.72 | 8.72
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 5.19 | 5.7
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4471 | LS => | 5.13 | MO com LS => | 9.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.94 |  | Valor com BDI => |  | 23.65
[6 empty] | Quant. => | 285 | Preço Total => | 6740.25
16.1.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | Luminárias Internas |  | un | 1 | 195.09 | 195.09
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.15 | 3.15
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.02 | 3.02
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.65
Insumo | 00039387/SINAPI | ORSE | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | Material |  | un | 2 | 6.7 | 13.4
Insumo | 13216 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | Material |  | un | 1 | 142.74 | 142.74
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2168 | LS => | 17.56 | MO com LS => | 32.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.01 |  | Valor com BDI => |  | 234.1
[6 empty] | Quant. => | 95 | Preço Total => | 22239.5
16.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7714 | ORSE | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | Luminárias Externas |  | un | 1 | 94.4 | 94.4
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.15 | 1.57
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.02 | 1.51
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 1 | 6.34 | 6.34
Insumo | 7289 | ORSE | Arandela Decoratta ref: BR Magiluz ou similar | Material |  | Un | 1 | 68.6 | 68.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6038 | LS => | 8.78 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.88 |  | Valor com BDI => |  | 113.28
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1132.8
16.1.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12312 | ORSE | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | Luminárias Internas |  | un | 1 | 236.16 | 236.16
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.15 | 1.57
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.02 | 1.51
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 13156 | ORSE | Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas | Material |  | un | 1 | 216.7 | 216.7
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6038 | LS => | 8.78 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.23 |  | Valor com BDI => |  | 283.39
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 2550.51
16.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 119.76 | 119.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 29.46 | 5.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 20.98 | 3.73
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 46.44 | 46.44
Insumo | 00000045 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | un | 0.33 | 44.61 | 14.72
Insumo | 862 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1.05 | 47.27 | 49.63
|  |  |  | MO sem LS => | 12.5522 | LS => | 14.49 | MO com LS => | 27.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.95 |  | Valor com BDI => |  | 143.71
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1580.81
16.2 |  |  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | [5 empty] | 194510.1
16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000180 | Próprio | Piso elevado - Fornecimento e instalação | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 961.01 | 961.01
Insumo | IN00000095 | Próprio | PISO ELEVADO | Material |  | m² | 1 | 953.99 | 953.99
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 14.05 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2588 | LS => | 3.76 | MO com LS => | 7.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 192.2 |  | Valor com BDI => |  | 1153.21
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 9225.68
16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2359.56 | 2359.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0259 | 20.98 | 21.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0259 | 29.46 | 30.22
Insumo | 00043836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | Material |  | UN | 1 | 2307.82 | 2307.82
|  |  |  | MO sem LS => | 18.2899 | LS => | 21.11 | MO com LS => | 39.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 471.91 |  | Valor com BDI => |  | 2831.47
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2831.47
16.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 6697.54 | 6697.54
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.75 | 3.15 | 2.36
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.75 | 3.02 | 2.26
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.75 | 19.13 | 14.34
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.75 | 13.65 | 10.23
Insumo | 13894 | ORSE | NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar. | Material |  | un | 1 | 6668.35 | 6668.35
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4056 | LS => | 13.16 | MO com LS => | 24.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 1339.5 |  | Valor com BDI => |  | 8037.04
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8037.04
16.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000182 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 829.61 | 829.61
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000097 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK | Material |  | und | 1 | 818.37 | 818.37
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.92 |  | Valor com BDI => |  | 995.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 995.53
16.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C000001830 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 3530.95 | 3530.95
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000122 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | un | 1 | 3519.71 | 3519.71
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 706.19 |  | Valor com BDI => |  | 4237.14
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4237.14
16.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000184 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 325.98 | 325.98
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000098 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK | Material |  | un | 1 | 314.74 | 314.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.19 |  | Valor com BDI => |  | 391.17
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 782.34
16.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000185 | Próprio | DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1053.7 | 1053.7
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000099 | Próprio | DIO 24 FIBRAS | Material |  | un | 1 | 1042.46 | 1042.46
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.74 |  | Valor com BDI => |  | 1264.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1264.44
16.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 596.35 | 596.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 20.98 | 130.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 29.46 | 182.67
Insumo | 00039594 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 283.59 | 283.59
|  |  |  | MO sem LS => | 110.584 | LS => | 127.64 | MO com LS => | 238.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.27 |  | Valor com BDI => |  | 715.62
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 5724.96
16.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000186 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 59.44 | 59.44
Insumo | IN00000100 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" | Material |  | un | 1 | 48.2 | 48.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.88 |  | Valor com BDI => |  | 71.32
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 713.2
16.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000187 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 194.19 | 194.19
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000101 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO | Material |  | un | 1 | 182.95 | 182.95
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.83 |  | Valor com BDI => |  | 233.02
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 466.04
16.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000189 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 361.9 | 361.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000102 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS | Material |  | un | 1 | 350.66 | 350.66
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.38 |  | Valor com BDI => |  | 434.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 434.28
16.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000190 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 198.25 | 198.25
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000103 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" | Material |  | un | 1 | 187.01 | 187.01
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.65 |  | Valor com BDI => |  | 237.9
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 475.8
16.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos |  | UN | 1 | 286.75 | 286.75
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.15 | 0.63
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.02 | 0.6
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
Insumo | 11098 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Material |  | un | 1 | 278.61 | 278.61
Insumo | 320 | ORSE | Bucha de nylon s-10 | Material |  | un | 2 | 0.18 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0406 | LS => | 3.51 | MO com LS => | 6.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.35 |  | Valor com BDI => |  | 344.1
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1032.3
16.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000191 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 30.42 | 30.42
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000105 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U | Material |  | un | 1 | 19.18 | 19.18
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.08 |  | Valor com BDI => |  | 36.5
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1095
16.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000192 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 9.96 | 9.96
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | IN00000106 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR | Material |  | m | 1 | 7.72 | 7.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0398 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 11.95
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 3585
16.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000193 | Próprio | SWITCH ACESSO (ACESSO TIPO II) - 48X POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 9.96 | 9.96
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | IN00000106 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR | Material |  | m | 1 | 7.72 | 7.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0398 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 11.95
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 35.85
16.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000194 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 499.22 | 499.22
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | IN00000108 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM | Material |  | un | 1 | 496.98 | 496.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0398 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.84 |  | Valor com BDI => |  | 599.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1198.12
16.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000195 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 157.21 | 157.21
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000109 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM | Taxas |  | un | 1 | 145.97 | 145.97
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.44 |  | Valor com BDI => |  | 188.65
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1131.9
16.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000196 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 98.13 | 98.13
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000110 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC | Material |  | un | 1 | 86.89 | 86.89
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.62 |  | Valor com BDI => |  | 117.75
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 942
16.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000197 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 4261.91 | 4261.91
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000111 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR | Material |  | un | 1 | 4250.67 | 4250.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 852.38 |  | Valor com BDI => |  | 5114.29
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 30685.74
16.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 4.98 | 4.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 20.98 | 0.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 29.46 | 0.08
Insumo | 00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 4.62 | 4.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0.046421 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 5.97
[6 empty] | Quant. => | 6100 | Preço Total => | 36417
16.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039604 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | Material |  | UN | 1 | 11.05 | 11.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.26
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 1989
16.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | Material |  | UN | 1 | 12 | 12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.4 |  | Valor com BDI => |  | 14.4
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 2160
16.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000198 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 57.41 | 57.41
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000112 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E | Material |  | un | 1 | 46.17 | 46.17
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.48 |  | Valor com BDI => |  | 68.89
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 10333.5
16.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000199 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1364.4 | 1364.4
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000113 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 | Material |  | un | 1 | 1353.16 | 1353.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.88 |  | Valor com BDI => |  | 1637.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1637.28
16.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000200 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 754.35 | 754.35
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000114 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA | Material |  | un | 1 | 743.11 | 743.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 150.87 |  | Valor com BDI => |  | 905.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 905.22
16.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000201 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 108.52 | 108.52
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000115 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORT | Material |  | un | 1 | 97.28 | 97.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.7 |  | Valor com BDI => |  | 130.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 130.22
16.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000202 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 4342.89 | 4342.89
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000116 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS | Material |  | un | 1 | 4331.65 | 4331.65
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 868.57 |  | Valor com BDI => |  | 5211.46
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 10422.92
16.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000203 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1420.09 | 1420.09
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000117 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR | Material |  | un | 1 | 1408.85 | 1408.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 284.01 |  | Valor com BDI => |  | 1704.1
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 17041
16.2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000204 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 582.63 | 582.63
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000118 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD | Material |  | un | 1 | 571.39 | 571.39
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.52 |  | Valor com BDI => |  | 699.15
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 8389.8
16.2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 38.1 | 38.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 20.98 | 4.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 29.46 | 6.07
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 27.71 | 27.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6719 | LS => | 4.24 | MO com LS => | 7.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.62 |  | Valor com BDI => |  | 45.72
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 4572
16.2.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000205 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 30.58 | 30.58
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000119 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO | Material |  | un | 1 | 19.34 | 19.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.11 |  | Valor com BDI => |  | 36.69
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 880.56
16.2.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000206 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 3473.91 | 3473.91
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000120 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE | Material |  | un | 1 | 3462.67 | 3462.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 694.78 |  | Valor com BDI => |  | 4168.69
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 8337.38
16.2.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 3281.7 | 3281.7
Insumo | IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | un | 1 | 3281.7 | 3281.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 656.34 |  | Valor com BDI => |  | 3938.04
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 7876.08
16.2.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 707 |  | Un | 1 | 38.58 | 38.58
Insumo | 3904 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Material |  | un | 1 | 38.58 | 38.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.71 |  | Valor com BDI => |  | 46.29
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 6943.5
16.2.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 119.76 | 119.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 29.46 | 5.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 20.98 | 3.73
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 46.44 | 46.44
Insumo | 00000045 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | un | 0.33 | 44.61 | 14.72
Insumo | 862 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1.05 | 47.27 | 49.63
|  |  |  | MO sem LS => | 12.5522 | LS => | 14.49 | MO com LS => | 27.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.95 |  | Valor com BDI => |  | 143.71
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1580.81
16.4 |  |  | INSTALAÇÕES SPDA | [5 empty] | 25607.26
16.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000210 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 28.36 | 28.36
Insumo | IN00000126 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR | Material |  | un | 1 | 28.36 | 28.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 34.03
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 10209
16.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.33 | 24.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 20.98 | 3.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 29.46 | 5.61
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.38 | 0.76
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.19 | 2.38
Insumo | 00041426 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | Material |  | UN | 1 | 11.59 | 11.59
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3934 | LS => | 3.92 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 29.19
[6 empty] | Quant. => | 52 | Preço Total => | 1517.88
16.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.35 | 19.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 20.98 | 3.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 29.46 | 5.48
Insumo | 00011862 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 9.97 | 9.97
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3145 | LS => | 3.83 | MO com LS => | 7.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.87 |  | Valor com BDI => |  | 23.22
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 348.3
16.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Diversos |  | un | 1 | 2.03 | 2.03
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.02 | 0.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 9718 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 1.81 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0882 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.43
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 729
16.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.77 | 12.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 20.98 | 3.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 29.46 | 4.38
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 5.19 | 5.27
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6553 | LS => | 3.06 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 15.32
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 689.4
16.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9831 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | Diversos |  | un | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.02 | 0.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 10259 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" | Material |  | un | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0882 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 0.42
16.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73861/012 | SINAPI | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.65 | 24.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 29.46 | 8.83
Insumo | 00002570 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 12.7 | 12.7
Insumo | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.89 | 1.78
Insumo | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.67 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2634 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 7.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 29.58
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 295.8
16.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.24 | 42.24
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 261.44 | 3.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 29.04 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 20.31 | 2.2
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 32.35 | 32.35
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8038 | LS => | 3.24 | MO com LS => | 6.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.44 |  | Valor com BDI => |  | 50.68
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 506.8
16.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070257 | AGETOP CIVIL | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | 702 |  | un | 1 | 32.72 | 32.72
Insumo | 3981 | AGETOP CIVIL | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G | Material |  | un | 1 | 20.73 | 20.73
Insumo | 4080 | AGETOP CIVIL | MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA | Material |  | un | 0.02 | 125.95 | 2.51
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.23 | 5.55
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 15.73 | 3.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4007 | LS => | 5.08 | MO com LS => | 9.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.54 |  | Valor com BDI => |  | 39.26
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 863.72
16.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 82.94 | 82.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 20.98 | 5.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 29.46 | 7.31
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 70.42 | 70.42
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4239 | LS => | 5.11 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.58 |  | Valor com BDI => |  | 99.52
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 2189.44
16.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000211 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 45.88 | 45.88
Insumo | IN00000127 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO | Material |  | un | 1 | 45.88 | 45.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 55.05
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 8257.5
16.5 |  |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 309834.36
16.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 89.33 | 89.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 20.98 | 2.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 29.46 | 3.61
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 81.91 | 83.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1818 | LS => | 2.52 | MO com LS => | 4.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.86 |  | Valor com BDI => |  | 107.19
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 5359.5
16.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.63 | 17.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 20.98 | 3.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 29.46 | 5.07
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 8.14 | 8.95
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0638 | LS => | 3.54 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 21.15
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 1057.5
16.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | 818 |  | Un | 1 | 427.89 | 427.89
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0227 | 119.56 | 2.71
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0227 | 125.01 | 2.83
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.1373 | 144.9 | 19.89
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 34.5538 | 0.54 | 18.65
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 0.8638 | 6.2 | 5.35
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 20.5514 | 0.82 | 16.85
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 201.6 | 0.43 | 86.68
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.1388 | 16.52 | 2.29
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 6.1721 | 22.23 | 137.2
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 9.7096 | 13.95 | 135.44
|  |  |  | MO sem LS => | 127.6251 | LS => | 147.3 | MO com LS => | 274.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.57 |  | Valor com BDI => |  | 513.46
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1540.38
16.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 818 |  | Un | 1 | 64.48 | 64.48
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 3.1684 | 7.68 | 24.33
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0254 | 119.56 | 3.03
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 12.96 | 0.54 | 6.99
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.1739 | 27.47 | 4.77
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.01 | 18.67 | 0.18
Insumo | 2438 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Material |  | Kg | 0.2637 | 5.63 | 1.48
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0085 | 125.01 | 1.06
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.0624 | 12.9 | 0.8
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0328 | 128.38 | 4.21
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.2052 | 10.66 | 2.18
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.2208 | 22.23 | 4.9
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0261 | 16.52 | 0.43
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0538 | 22.23 | 1.19
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.0261 | 22.23 | 0.58
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.277 | 15.73 | 4.35
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.2872 | 13.95 | 4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.172 | LS => | 8.28 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.89 |  | Valor com BDI => |  | 77.37
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 232.11
16.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8020 | ORSE | Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 1 | 251370.73 | 251370.73
Insumo | 7958 | ORSE | Grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA epotencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comandoautomatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | Equipamento |  | un | 1 | 251370.73 | 251370.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 50274.14 |  | Valor com BDI => |  | 301644.87
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 301644.87
16.6 |  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 406041.9
16.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.08.004 | CPOS/CDHU | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | 43.08 |  | UN | 1 | 55979.82 | 55979.82
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 31.24 | 249.92
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.43 | 171.44
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 68.17 | 545.36
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 1 | 55013.1 | 55013.1
|  |  |  | MO sem LS => | 448.7606 | LS => | 517.96 | MO com LS => | 966.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 11195.96 |  | Valor com BDI => |  | 67175.78
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 201527.34
16.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.08.021 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | 43.08 |  | UN | 1 | 5440.37 | 5440.37
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 31.24 | 218.68
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 68.17 | 477.19
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.43 | 150.01
Insumo | Q.04.000.031021 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 2 TR | Material |  | UN | 1 | 4594.49 | 4594.49
|  |  |  | MO sem LS => | 392.6655 | LS => | 453.21 | MO com LS => | 845.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1088.07 |  | Valor com BDI => |  | 6528.44
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 97926.6
16.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.08.022 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR | 43.08 |  | UN | 1 | 7023.65 | 7023.65
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 31.24 | 218.68
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.43 | 150.01
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 68.17 | 477.19
Insumo | Q.04.000.031022 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 3 TR | Material |  | UN | 1 | 6177.77 | 6177.77
|  |  |  | MO sem LS => | 392.6655 | LS => | 453.21 | MO com LS => | 845.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1404.73 |  | Valor com BDI => |  | 8428.38
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 58998.66
16.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 46.95 | 46.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 20.09 | 1.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 28.39 | 2.01
Insumo | 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 33.45 | 34.15
Insumo | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 9.18 | 9.37
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2348 | LS => | 1.43 | MO com LS => | 2.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.39 |  | Valor com BDI => |  | 56.34
[6 empty] | Quant. => | 110 | Preço Total => | 6197.4
16.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.6 | 22.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 20.09 | 1.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 28.39 | 1.67
Insumo | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 16.03 | 16.36
Insumo | 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 3.32 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0259 | LS => | 1.18 | MO com LS => | 2.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.52 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
[6 empty] | Quant. => | 395 | Preço Total => | 10712.4
16.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 36.85 | 36.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 20.09 | 1.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 28.39 | 1.84
Insumo | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 24.66 | 25.18
Insumo | 00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 8.36 | 8.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1327 | LS => | 1.31 | MO com LS => | 2.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.37 |  | Valor com BDI => |  | 44.22
[6 empty] | Quant. => | 445 | Preço Total => | 19677.9
16.6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 57.3 | 57.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 20.09 | 1.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 28.39 | 2.12
Insumo | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 41.6 | 42.47
Insumo | 00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 10.98 | 11.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3044 | LS => | 1.51 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.46 |  | Valor com BDI => |  | 68.76
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 11001.6
16.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE HVAC | [5 empty] | 0
17 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 205390.54
17.1 |  |  | TETO | [5 empty] | 35334.1
17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.9 | 13.9
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 30.25 | 6.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 20.31 | 1.53
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 24.12 | 5.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9106 | LS => | 3.36 | MO com LS => | 6.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.78 |  | Valor com BDI => |  | 16.68
[6 empty] | Quant. => | 668.7 | Preço Total => | 11153.91
17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 30.14 | 30.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7419 | 30.25 | 22.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2473 | 20.31 | 5.02
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.66 | 0.05
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 1.97 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5209 | LS => | 10.99 | MO com LS => | 20.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 36.16
[6 empty] | Quant. => | 668.7 | Preço Total => | 24180.19
17.2 |  |  | PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 54748.71
17.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.04 | 16.04
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 30.25 | 10.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 20.31 | 2.44
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.66 | 0.05
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 1.97 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6328 | LS => | 5.35 | MO com LS => | 9.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 19.24
[6 empty] | Quant. => | 1655.04 | Preço Total => | 31842.96
17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 30.25 | 4.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 20.31 | 1.1
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 24.12 | 5.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0936 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 13.84
[6 empty] | Quant. => | 1655.04 | Preço Total => | 22905.75
17.3 |  |  | PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 111107.56
17.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.12 | 4.12
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 445.43 | 1.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 29.04 | 1.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 20.31 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98877 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.94
[6 empty] | Quant. => | 885.16 | Preço Total => | 4372.69
17.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 72.45 | 72.45
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0293 | 660.89 | 19.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.076 | 29.04 | 31.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.076 | 20.31 | 21.85
|  |  |  | MO sem LS => | 20.8569 | LS => | 24.07 | MO com LS => | 44.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.49 |  | Valor com BDI => |  | 86.94
[6 empty] | Quant. => | 804.91 | Preço Total => | 69978.87
17.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 72.45 | 72.45
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0293 | 660.89 | 19.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.076 | 29.04 | 31.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.076 | 20.31 | 21.85
|  |  |  | MO sem LS => | 20.8569 | LS => | 24.07 | MO com LS => | 44.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.49 |  | Valor com BDI => |  | 86.94
[6 empty] | Quant. => | 80.25 | Preço Total => | 6976.93
17.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 4 | 4
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 30.25 | 2.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 20.31 | 0.45
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 9.29 | 1.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8495 | LS => | 0.98 | MO com LS => | 1.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.8 |  | Valor com BDI => |  | 4.8
[6 empty] | Quant. => | 804.91 | Preço Total => | 3863.56
17.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.07 | 12.07
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 30.25 | 4.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0514 | 20.31 | 1.04
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 5.76 | 6.37
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9729 | LS => | 2.28 | MO com LS => | 4.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.41 |  | Valor com BDI => |  | 14.48
[6 empty] | Quant. => | 804.91 | Preço Total => | 11655.09
17.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 148.09 | 148.09
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.156 | 29.51 | 34.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.578 | 20.31 | 11.73
Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material |  | m² | 1.05 | 80.53 | 84.55
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 7.73 | 2.29 | 17.7
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4655 | LS => | 19 | MO com LS => | 35.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.61 |  | Valor com BDI => |  | 177.7
[6 empty] | Quant. => | 80.25 | Preço Total => | 14260.42
17.4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 4200.17
17.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 47.09 | 47.09
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 30.25 | 31.85
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 16.88 | 2.09
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.4134 | 31.81 | 13.15
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1782 | LS => | 12.9 | MO com LS => | 24.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.41 |  | Valor com BDI => |  | 56.5
[6 empty] | Quant. => | 23.64 | Preço Total => | 1335.66
17.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19.49 | 19.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4718 | 30.25 | 14.27
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0271 | 16.88 | 0.45
Insumo | 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | L | 0.1804 | 26.45 | 4.77
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0088 | LS => | 5.78 | MO com LS => | 10.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 23.38
[6 empty] | Quant. => | 122.52 | Preço Total => | 2864.51
18 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 117467.47
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 276.81 | 276.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 28.39 | 26.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.31 | 6.06
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 13.81 | 82.86
Insumo | 00036080 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 160.97 | 160.97
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0927 | LS => | 13.96 | MO com LS => | 26.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.36 |  | Valor com BDI => |  | 332.17
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 332.17
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 271608 | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | 2716 |  | m² | 1 | 430.87 | 430.87
Insumo | 1421 | AGETOP CIVIL | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | Material |  | m² | 1.2 | 312.37 | 374.84
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0104 | 144.9 | 1.5
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 4.54 | 0.54 | 2.45
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.5372 | 22.23 | 34.17
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.2844 | 13.95 | 17.91
|  |  |  | MO sem LS => | 24.176 | LS => | 27.9 | MO com LS => | 52.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.17 |  | Valor com BDI => |  | 517.04
[6 empty] | Quant. => | 13.39 | Preço Total => | 6923.16
18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 94 | 94
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 28.88 | 15.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 20.31 | 5.54
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 70.11 | 70.11
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 1.99 | 2.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6223 | LS => | 8.8 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.8 |  | Valor com BDI => |  | 112.8
[6 empty] | Quant. => | 7.8 | Preço Total => | 879.84
18.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12183 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | Revestimentos em Laminados |  | m² | 1 | 400.36 | 400.36
Insumo | 13007 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | Material |  | m² | 1 | 400.36 | 400.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.07 |  | Valor com BDI => |  | 480.43
[6 empty] | Quant. => | 41.85 | Preço Total => | 20105.99
18.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180703 | AGETOP CIVIL | ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) | 1807 |  | m | 1 | 334.95 | 334.95
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0161 | 144.9 | 2.33
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 5.0769 | 0.54 | 2.74
Insumo | 1120 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-25 | Material |  | Kg | 4.5938 | 6.22 | 28.57
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0075 | 132.86 | 0.99
Insumo | 2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material |  | Kg | 0.047 | 24 | 1.12
Insumo | 2940 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 89.51 | 89.51
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.1493 | 8.26 | 1.23
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.0193 | 12.06 | 0.23
Insumo | 2795 | AGETOP CIVIL | PARABOLT 6,3MMX82,5MM | Material |  | un | 4 | 2.22 | 8.88
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0075 | 125.01 | 0.93
Insumo | 2793 | AGETOP CIVIL | FERRO CHATO 3/8" X 3" | Material |  | Kg | 26.3262 | 6.65 | 175.06
Insumo | 2794 | AGETOP CIVIL | FERRO CHATO 1/2" X 4" | Material |  | Kg | 0.697 | 9.02 | 6.28
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.0967 | 2.63 | 0.25
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.0774 | 28.58 | 2.21
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.033 | 16.52 | 0.54
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.2029 | 22.23 | 4.51
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.6864 | 13.95 | 9.57
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7867 | LS => | 7.83 | MO com LS => | 14.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.99 |  | Valor com BDI => |  | 401.94
[6 empty] | Quant. => | 3.9 | Preço Total => | 1567.56
18.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 276.81 | 276.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 28.39 | 26.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.31 | 6.06
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 13.81 | 82.86
Insumo | 00036080 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 160.97 | 160.97
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0927 | LS => | 13.96 | MO com LS => | 26.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.36 |  | Valor com BDI => |  | 332.17
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 2989.53
18.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270720 | AGETOP CIVIL | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | 2707 |  | m | 1 | 374.95 | 374.95
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0072 | 119.56 | 0.86
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 3.22 | 0.54 | 1.73
Insumo | 2986 | AGETOP CIVIL | POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M | Material |  | un | 0.4082 | 182.55 | 74.51
Insumo | 2987 | AGETOP CIVIL | FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO | Material |  | un | 2.4492 | 3.22 | 7.88
Insumo | 2985 | AGETOP CIVIL | PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M | Material |  | un | 0.3968 | 591.59 | 234.74
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0024 | 125.01 | 0.3
Insumo | 1858 | AGETOP CIVIL | PONTALETE 3x3" | Material |  | m | 0.5552 | 6.83 | 3.79
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0106 | 128.38 | 1.36
Insumo | 2988 | AGETOP CIVIL | TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO | Material |  | un | 0.4082 | 2.71 | 1.1
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0074 | 16.52 | 0.12
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.2875 | 22.23 | 28.62
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.4301 | 13.95 | 19.94
|  |  |  | MO sem LS => | 22.5977 | LS => | 26.08 | MO com LS => | 48.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.99 |  | Valor com BDI => |  | 449.94
[6 empty] | Quant. => | 137 | Preço Total => | 61641.78
18.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9895 | ORSE | Documentação "as built" (obra:Sergipetec) | Diversos |  | un | 1 | 3842.08 | 3842.08
Insumo | 10332 | ORSE | Documentação "as built" (Sergipetec) un | Serviços |  | un | 1 | 3842.08 | 3842.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 768.41 |  | Valor com BDI => |  | 4610.49
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4610.49
18.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 136.45 | 136.45
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.006 | 404.87 | 2.42
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 28.88 | 12.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 20.31 | 4.24
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 22.59 | 0.47
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.398 | 21.48 | 8.54
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 104.5 | 108.68
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1774 | LS => | 10.59 | MO com LS => | 19.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.29 |  | Valor com BDI => |  | 163.74
[6 empty] | Quant. => | 91.81 | Preço Total => | 15032.96
18.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13116 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis |  | un | 1 | 180.94 | 180.94
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.03 | 0.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.11 | 5.73
Insumo | 13880 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | Material |  | un | 1 | 174.31 | 174.31
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6599 | LS => | 3.07 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.18 |  | Valor com BDI => |  | 217.12
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 651.36
18.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2001003988 | AGESUL | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,05M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG - PLANILHA PADRAO 000568 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  | UN | 1 | 1996.36 | 1996.36
Composição Auxiliar | 0701000102 | AGESUL | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM | IMPERMEABILIZACAO |  | m² | 2.07 | 23.53 | 48.7
Composição Auxiliar | 0701000109 | AGESUL | IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 | IMPERMEABILIZACAO |  | m² | 2.07 | 17.57 | 36.36
Composição Auxiliar | 0601002010 | AGESUL | TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EAQ 92 DA TELCON - FORNECIMENTO E COLOCACAO | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | m² | 4.14 | 11.63 | 48.14
Composição Auxiliar | 0601001012 | AGESUL | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO PLASTIFICADA DE 12 MM DE ESPESSURA (7 FLS.), COM UTILIZACAO DE 3 VEZES, APENAS DE UM LADO, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | m² | 2.66 | 76.41 | 203.25
Composição Auxiliar | 0801000106 | AGESUL | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 | ALVENARIA |  | m² | 2.976 | 51.64 | 153.68
Composição Auxiliar | 1501000100 | AGESUL | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | m² | 5.952 | 6.07 | 36.12
Composição Auxiliar | 1701000100 | AGESUL | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG | REVESTIMENTO DE PISOS |  | m² | 1.52 | 13.11 | 19.92
Insumo | 101747 | AGESUL | SINAPI - 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | Serviços |  | m² | 1.52 | 71.31 | 108.39
Insumo | 88496 | AGESUL | SINAPI - 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Serviços |  | m² | 6.01 | 25.87 | 155.47
Insumo | 6350 | AGESUL | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI - 94964 | Material |  | m³ | 0.21 | 388.01 | 81.48
Insumo | 6312 | AGESUL | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI - 87775 | Material |  | m² | 5.952 | 43.68 | 259.98
Insumo | 1755 | AGESUL | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 - SINAPI - 88485 | Material |  | m² | 6.495 | 3.12 | 20.26
Insumo | 1722 | AGESUL | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100759 | Material |  | m² | 2.2176 | 38.02 | 84.31
Insumo | 6314 | AGESUL | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI - 88489 | Material |  | m² | 6.495 | 9.87 | 64.1
Insumo | 6357 | AGESUL | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI - 91341 | Material |  | m² | 1.1088 | 609.85 | 676.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 399.27 |  | Valor com BDI => |  | 2395.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2395.63
18.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 140.42 | 140.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 29.04 | 11.61
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.49 | 28.79 | 14.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.89 | 20.31 | 18.07
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 534.26 | 1.6
Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material |  | M | 2.8 | 9.36 | 26.2
Insumo | 00001327 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Material |  | KG | 0.49 | 8.62 | 4.22
Insumo | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 2 | 32.31 | 64.62
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5603 | LS => | 17.96 | MO com LS => | 33.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.08 |  | Valor com BDI => |  | 168.5
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 337
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 26324.31
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 18.62 | 18.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.31 | 2.03
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 26.33 | 2.63
Insumo | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 8.78 | 8.78
Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 3 | 1.65 | 4.95
Insumo | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material |  | KG | 0.1 | 2.29 | 0.22
Insumo | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | KG | 0.15 | 0.09 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6062 | LS => | 1.85 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 22.34
[6 empty] | Quant. => | 516.49 | Preço Total => | 11538.38
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 688.75 | 688.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 28.68 | 46.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4149 | 29.04 | 41.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0417 | 20.31 | 61.77
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2315 | 416.41 | 512.8
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 5.83 | 0.12
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 4.34 | 13.56
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 2.99 | 7.47
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 17.73 | 5.3
|  |  |  | MO sem LS => | 85.6838 | LS => | 98.9 | MO com LS => | 184.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.75 |  | Valor com BDI => |  | 826.5
[6 empty] | Quant. => | 14.79 | Preço Total => | 12223.93
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73967/001 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 177.92 | 177.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 20.31 | 23.96
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 26.33 | 6.05
Insumo | 00000358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | Material |  | UN | 1 | 53.21 | 53.21
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 125.11 | 0.8
Insumo | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material |  | m³ | 0.205 | 207.33 | 42.5
Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 30 | 1.65 | 49.5
Insumo | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material |  | KG | 0.8 | 2.29 | 1.83
Insumo | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | KG | 0.8 | 0.09 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0501 | LS => | 11.6 | MO com LS => | 21.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.58 |  | Valor com BDI => |  | 213.5
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2562
20 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 11460.49
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000062 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1156.3 | 1156.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 44 | 20.31 | 893.64
Insumo | M0008 | SICRO3 | Detergente líquido neutro | Material |  | l | 20 | 3.426 | 68.52
Insumo | 00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 2 | 17.14 | 34.28
Insumo | 00038401 | SINAPI | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 2 | 12.25 | 24.5
Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 10 | 7.97 | 79.7
Insumo | 00038402 | SINAPI | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | Material |  | UN | 2 | 10.29 | 20.58
Insumo | 2855 | AGETOP CIVIL | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS | Material |  | un | 22 | 0.14 | 3.08
Insumo | 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material |  | UN | 2 | 11.08 | 22.16
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 1 | 9.84 | 9.84
|  |  |  | MO sem LS => | 293.9189 | LS => | 339.24 | MO com LS => | 633.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 231.26 |  | Valor com BDI => |  | 1387.56
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 8325.36
20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.48 | 3.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 20.31 | 2.84
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 12.82 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93306 | LS => | 1.08 | MO com LS => | 2.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 4.17
[6 empty] | Quant. => | 751.83 | Preço Total => | 3135.13
21 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 208802.34
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 20780.02 | 20780.02
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 256.59 | 256.59
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 20188.2 | 20188.2
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 210.26 | 210.26
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 6.1 | 6.1
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 1.91 | 1.91
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 116.96 | 116.96
|  |  |  | MO sem LS => | 9490.6647 | LS => | 10954.13 | MO com LS => | 20444.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 4156 |  | Valor com BDI => |  | 24936.02
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 74808.06
21.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6048.65 | 6048.65
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 100.77 | 100.77
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 5518.92 | 5518.92
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 210.26 | 210.26
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 6.1 | 6.1
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.62 | 15.62
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 196.98 | 196.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2608.7132 | LS => | 3010.98 | MO com LS => | 5619.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1209.73 |  | Valor com BDI => |  | 7258.38
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 43550.28
21.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4328.85 | 4328.85
Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 17.35 | 17.35
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3962.58 | 3962.58
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 210.26 | 210.26
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 6.1 | 6.1
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 9.08 | 9.08
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 123.48 | 123.48
|  |  |  | MO sem LS => | 1847.5211 | LS => | 2132.41 | MO com LS => | 3979.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 865.77 |  | Valor com BDI => |  | 5194.62
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 31167.72
21.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 8232.82 | 8232.82
Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 139.94 | 139.94
Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 7663.92 | 7663.92
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 210.26 | 210.26
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 6.1 | 6.1
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.62 | 15.62
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 196.98 | 196.98
|  |  |  | MO sem LS => | 3622.6256 | LS => | 4181.23 | MO com LS => | 7803.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 1646.56 |  | Valor com BDI => |  | 9879.38
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 59276.28
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2675229.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 534721.69
[5 empty] | Total Geral |  | 3209950.91
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## CPUs (hidden)
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado |  | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás |  | 20,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000218 | Próprio | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios. Com as devidas aprovações nos órgãos competentes. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 13.65 | 13.65
Insumo | 7030 | ORSE | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições) | Serviços |  | m² | 0.68222 | 20.02 | 13.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 16.38
1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000217 | Próprio | Projeto de Ar condicionado/ Climatização. Com equipamentos central e individual. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M² | 1 | 3.92 | 3.92
Insumo | 14358 | ORSE | Projeto de Climatização Simples. Observação: Com equipamentos tipo split ou aparelhos de janela. O projeto de arquitetura deverá indicar a localização doscondensadores. | Serviços |  | m² | 1 | 3.92 | 3.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 4.7
1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 218.99 | 218.99
Insumo | 00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | Taxas |  | un | 1 | 218.99 | 218.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
1.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000004 | Próprio | PROJETO DE TERRAPLANAGEM | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 218.99 | 218.99
Insumo | 00000004 | Próprio |  | Taxas |  | un | 1 | 218.99 | 218.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
1.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000004 | Próprio | PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 11.12 | 11.12
Insumo | 00000004 | Próprio | PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA | Serviços |  | m² | 1 | 11.12 | 11.12 | 0.30507 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.79 |  | Valor com BDI => |  | 262.78
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 73.57 | 73.57
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 20.5 | 10.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 28.68 | 21.07
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 22.59 | 0.14
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 21.48 | 0.56
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 415.53 | 2.53
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 8.55 | 10.49
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 17.43 | 1.18
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 6.11 | 12.22
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 26.15 | 15.3
|  |  |  | MO sem LS => | 11.6052 | LS => | 13.39 | MO com LS => | 25
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.71 |  | Valor com BDI => |  | 88.28
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020210 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | 202 |  | m² | 1 | 236.04 | 236.04
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0191 | 119.56 | 2.28
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 13.1346 | 0.54 | 7.09
Insumo | 2846 | AGETOP CIVIL | DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA | Material |  | un | 0.0557 | 2.97 | 0.16
Insumo | 2864 | AGETOP CIVIL | GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0003 | 2051.28 | 0.61
Insumo | 2384 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA MADEIRA Nº 240 | Material |  | un | 0.1789 | 1.57 | 0.28
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.0045 | 18.67 | 0.08
Insumo | 2847 | AGETOP CIVIL | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | Material |  | Kg | 0.0043 | 8.84 | 0.03
Insumo | 2863 | AGETOP CIVIL | FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0003 | 104.92 | 0.03
Insumo | 2782 | AGETOP CIVIL | GASOLINA | Material |  | l | 0.0238 | 4.1 | 0.09
Insumo | 2852 | AGETOP CIVIL | MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0025 | 41.56 | 0.1
Insumo | 2859 | AGETOP CIVIL | PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA | Material |  | PAC | 0.2254 | 13.58 | 3.06
Insumo | 2861 | AGETOP CIVIL | ÁLCOOL GEL ( D=1,00) | Material |  | Kg | 0.0775 | 10.15 | 0.78
Insumo | 2851 | AGETOP CIVIL | FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM | Material |  | un | 0.0099 | 13.51 | 0.13
Insumo | 2865 | AGETOP CIVIL | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0003 | 1372.51 | 0.41
Insumo | 2491 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | Material |  | un | 0.0247 | 1.61 | 0.03
Insumo | 1860 | AGETOP CIVIL | PREGO 15x15 | Material |  | Kg | 0.0491 | 17.46 | 0.85
Insumo | 2493 | AGETOP CIVIL | ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" | Material |  | un | 0.0495 | 0.17 | 0
Insumo | 2845 | AGETOP CIVIL | COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM | Material |  | un | 0.0124 | 350.83 | 4.35
Insumo | 2699 | AGETOP CIVIL | FUNDO BRANCO FOSCO | Material |  | l | 0.0801 | 10.88 | 0.87
Insumo | 2849 | AGETOP CIVIL | LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) | Material |  | un | 0.0049 | 35.16 | 0.17
Insumo | 1702 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.0075 | 58.66 | 0.43
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0128 | 125.01 | 1.6
Insumo | 1218 | AGETOP CIVIL | CAIBRO 5x6 CM | Material |  | m | 0.4489 | 13.47 | 6.04
Insumo | 2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material |  | Kg | 0.0026 | 7.66 | 0.01
Insumo | 2788 | AGETOP CIVIL | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | Material |  | un | 0.0033 | 2.09 | 0
Insumo | 1970 | AGETOP CIVIL | DILUENTE AGUARRÁS | Material |  | l | 0.0445 | 14.04 | 0.62
Insumo | 1858 | AGETOP CIVIL | PONTALETE 3x3" | Material |  | m | 1.8498 | 6.83 | 12.63
Insumo | 2857 | AGETOP CIVIL | PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML | Material |  | un | 0.0012 | 37.44 | 0.04
Insumo | 1892 | AGETOP CIVIL | PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) | Material |  | Kg | 0.0571 | 27.72 | 1.58
Insumo | 2867 | AGETOP CIVIL | BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) | Material |  | un | 0.0027 | 294.02 | 0.79
Insumo | 2866 | AGETOP CIVIL | FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0003 | 870.67 | 0.26
Insumo | 1704 | AGETOP CIVIL | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) | Material |  | m³ | 0.0034 | 3454.67 | 11.74
Insumo | 1863 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x30 | Material |  | Kg | 0.0851 | 19.58 | 1.66
Insumo | 1862 | AGETOP CIVIL | PREGO 19x27 | Material |  | Kg | 0.0081 | 22.78 | 0.18
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0319 | 128.38 | 4.09
Insumo | 2779 | AGETOP CIVIL | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP | Material |  | h | 0.0032 | 3.8 | 0.01
Insumo | 1703 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.0746 | 38.34 | 2.86
Insumo | 1694 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.9667 | 26.02 | 25.15
Insumo | 1225 | AGETOP CIVIL | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO | Material |  | un | 2.9972 | 0.31 | 0.92
Insumo | 2380 | AGETOP CIVIL | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | Material |  | m | 0.2554 | 3.06 | 0.78
Insumo | 2848 | AGETOP CIVIL | LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) | Material |  | un | 0.0049 | 41.53 | 0.2
Insumo | 2856 | AGETOP CIVIL | PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML | Material |  | PAC | 0.9338 | 7.99 | 7.46
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 0.1435 | 5.42 | 0.77
Insumo | 2853 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS | Material |  | un | 0.0015 | 42.18 | 0.06
Insumo | 2850 | AGETOP CIVIL | TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM | Material |  | un | 0.0049 | 32.8 | 0.16
Insumo | 3138 | AGETOP CIVIL | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | Material |  | un | 0.0745 | 2.18 | 0.16
Insumo | 1964 | AGETOP CIVIL | RIPA DE MADEIRA 5x1 | Material |  | m | 0.9061 | 2.55 | 2.31
Insumo | 1967 | AGETOP CIVIL | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | Material |  | m | 1.7222 | 5.53 | 9.52
Insumo | 2862 | AGETOP CIVIL | SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) | Material |  | Kg | 0.2275 | 5.13 | 1.16
Insumo | 2868 | AGETOP CIVIL | TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.0004 | 1192.38 | 0.47
Insumo | 3135 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" | Material |  | un | 0.0353 | 4 | 0.14
Insumo | 2842 | AGETOP CIVIL | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | Material |  | l | 0.2181 | 9.23 | 2.01
Insumo | 3065 | AGETOP CIVIL | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" | Material |  | un | 0.2766 | 1.1 | 0.3
Insumo | 3923 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | Material |  | m | 0.6106 | 2.19 | 1.33
Insumo | 2024 | AGETOP CIVIL | TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) | Material |  | m² | 1.1094 | 17.27 | 19.15
Insumo | 2055 | AGETOP CIVIL | TINTA ESMALTE | Material |  | l | 0.0683 | 25.11 | 1.71
Insumo | 4057 | AGETOP CIVIL | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W | Material |  | un | 0.0208 | 29.05 | 0.6
Insumo | 2854 | AGETOP CIVIL | ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M | Material |  | RL | 0.0637 | 11.66 | 0.74
Insumo | 2860 | AGETOP CIVIL | SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL | Material |  | un | 0.0028 | 34.14 | 0.09
Insumo | 4056 | AGETOP CIVIL | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W | Material |  | un | 0.0144 | 22.75 | 0.32
Insumo | 3948 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE | Material |  | un | 0.0093 | 175.99 | 1.63
Insumo | 2855 | AGETOP CIVIL | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS | Material |  | un | 13.0645 | 0.14 | 1.82
Insumo | 2858 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA | Material |  | un | 0.0015 | 46.8 | 0.07
Insumo | 1273 | AGETOP CIVIL | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | Material |  | l | 0.0007 | 86.14 | 0.06
Insumo | 3259 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Material |  | un | 0.0192 | 9.32 | 0.17
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.9445 | 10.66 | 10.06
Insumo | 3314 | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | Material |  | m | 1.0603 | 1.79 | 1.89
Insumo | H336 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM | Material |  | un | 0.0214 | 31.51 | 0.67
Insumo | H587 | AGETOP CIVIL | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO | Material |  | un | 0.0077 | 24.3 | 0.18
Insumo | H134 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM | Material |  | un | 0.0321 | 0.88 | 0.02
Insumo | H145 | AGETOP CIVIL | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) | Material |  | un | 0.0062 | 56.72 | 0.35
Insumo | 3335 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | Material |  | un | 0.002 | 15.31 | 0.03
Insumo | 4053 | AGETOP CIVIL | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA | Material |  | un | 0.0355 | 15.4 | 0.54
Insumo | 3774 | AGETOP CIVIL | SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M | Material |  | un | 0.0003 | 1209.43 | 0.36
Insumo | H117 | AGETOP CIVIL | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM | Material |  | un | 0.0062 | 27.36 | 0.16
Insumo | 3422 | AGETOP CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E | Material |  | un | 0.0039 | 59.24 | 0.23
Insumo | H102 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Material |  | un | 0.0128 | 1.85 | 0.02
Insumo | 3475 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 0.001 | 7.62 | 0
Insumo | H111 | AGETOP CIVIL | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | Material |  | un | 0.0534 | 7.49 | 0.39
Insumo | H181 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Material |  | un | 0.0077 | 10.71 | 0.08
Insumo | H585 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS | Material |  | un | 0.0077 | 35.86 | 0.27
Insumo | H338 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM | Material |  | un | 0.016 | 44.69 | 0.71
Insumo | 3334 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | Material |  | un | 0.001 | 19.31 | 0.01
Insumo | 3337 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 0.0323 | 7.58 | 0.24
Insumo | H687 | AGETOP CIVIL | BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) | Material |  | un | 0.0012 | 929.15 | 1.11
Insumo | H350 | AGETOP CIVIL | CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Material |  | un | 0.0481 | 3.92 | 0.18
Insumo | 3602 | AGETOP CIVIL | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR | Material |  | un | 0.1737 | 2.96 | 0.51
Insumo | 3477 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 0.0392 | 11.36 | 0.44
Insumo | H676 | AGETOP CIVIL | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Material |  | un | 0.0039 | 320.33 | 1.24
Insumo | H363 | AGETOP CIVIL | GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) | Material |  | un | 0.0085 | 8.76 | 0.07
Insumo | 3321 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Material |  | un | 0.0153 | 2.5 | 0.03
Insumo | H108 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Material |  | un | 0.0192 | 14.35 | 0.27
Insumo | H178 | AGETOP CIVIL | LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" | Material |  | un | 0.0031 | 3.48 | 0.01
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0938 | 22.23 | 2.08
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0276 | 16.52 | 0.45
Insumo | H606 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM | Material |  | un | 0.016 | 23.3 | 0.37
Insumo | H217 | AGETOP CIVIL | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR | Material |  | un | 0.0008 | 257.39 | 0.2
Insumo | H284 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | Material |  | m | 0.0427 | 13.58 | 0.57
Insumo | H285 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | Material |  | m | 0.0534 | 5.35 | 0.28
Insumo | H258 | AGETOP CIVIL | VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) | Material |  | un | 0.0031 | 21.46 | 0.06
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.7847 | 22.23 | 17.44
Insumo | H164 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Material |  | un | 0.1197 | 0.8 | 0.09
Insumo | H177 | AGETOP CIVIL | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Material |  | un | 0.0015 | 78.58 | 0.11
Insumo | H440 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) | Material |  | un | 0.0064 | 45.33 | 0.29
Insumo | H236 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" | Material |  | un | 0.0015 | 63.39 | 0.09
Insumo | H249 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | Material |  | m | 0.032 | 7.72 | 0.24
Insumo | H272 | AGETOP CIVIL | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Material |  | un | 0.0064 | 12.5 | 0.08
Insumo | H261 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" | Material |  | un | 0.0031 | 4.92 | 0.01
Insumo | H265 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM | Material |  | PR | 0.0031 | 6 | 0.01
Insumo | H539 | AGETOP CIVIL | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Material |  | un | 0.0031 | 8.03 | 0.02
Insumo | H212 | AGETOP CIVIL | SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" | Material |  | un | 0.0016 | 180.41 | 0.28
Insumo | H215 | AGETOP CIVIL | SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) | Material |  | un | 0.0321 | 19.1 | 0.61
Insumo | H237 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | Material |  | un | 0.0015 | 61.7 | 0.09
Insumo | H631 | AGETOP CIVIL | TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) | Material |  | un | 0.0062 | 8.82 | 0.05
Insumo | H286 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | Material |  | m | 0.0748 | 8.34 | 0.62
Insumo | 0023 | AGETOP CIVIL | APLICADOR DE EPOXI | Mão de Obra |  | H | 0.0013 | 22.23 | 0.02
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.2392 | 22.23 | 5.31
Insumo | H581 | AGETOP CIVIL | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) | Material |  | un | 0.0015 | 166.82 | 0.25
Insumo | H401 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 0.0214 | 7.93 | 0.16
Insumo | H248 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | Material |  | m | 0.141 | 3.25 | 0.45
Insumo | H311 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" | Material |  | un | 0.0064 | 1.64 | 0.01
Insumo | 0020 | AGETOP CIVIL | CALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0002 | 20.67 | 0
Insumo | H165 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Material |  | un | 0.0128 | 2.1 | 0.02
Insumo | H198 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" | Material |  | un | 0.0069 | 120.83 | 0.83
Insumo | H266 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" | Material |  | un | 0.0069 | 57.27 | 0.39
Insumo | H221 | AGETOP CIVIL | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Material |  | un | 0.0256 | 1.18 | 0.03
Insumo | H238 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" | Material |  | un | 0.0015 | 124.51 | 0.18
Insumo | H239 | AGETOP CIVIL | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") | Material |  | un | 0.0077 | 10.91 | 0.08
Insumo | H241 | AGETOP CIVIL | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" | Material |  | un | 0.0077 | 26.24 | 0.2
Insumo | H263 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA TANQUE PVC 1" | Material |  | un | 0.0031 | 5.42 | 0.01
Insumo | H264 | AGETOP CIVIL | VASO SANITARIO CONVENCIONAL | Material |  | un | 0.0039 | 227.5 | 0.88
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.166 | 22.23 | 3.69
Insumo | H262 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Material |  | un | 0.0015 | 49.24 | 0.07
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1.3304 | 15.73 | 20.92
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0759 | 22.23 | 1.68
Insumo | 0018 | AGETOP CIVIL | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.4626 | 22.23 | 10.28
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.0913 | 13.95 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 29.3102 | LS => | 33.83 | MO com LS => | 63.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.2 |  | Valor com BDI => |  | 283.24
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020400 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | 204 |  | Un | 1 | 3053.19 | 3053.19
Insumo | 2437 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Material |  | Kg | 6.72 | 5.71 | 38.37
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.372 | 144.9 | 53.9
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 98.848 | 0.54 | 53.37
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.2 | 18.67 | 3.73
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 1.62 | 6.2 | 10.04
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 18.778 | 0.82 | 15.39
Insumo | 2502 | AGETOP CIVIL | AREIA FINA | Material |  | m³ | 0.01 | 165.84 | 1.65
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.184 | 125.01 | 23
Insumo | 1218 | AGETOP CIVIL | CAIBRO 5x6 CM | Material |  | m | 4 | 13.47 | 53.88
Insumo | 2788 | AGETOP CIVIL | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | Material |  | un | 0.0032 | 2.09 | 0
Insumo | 1970 | AGETOP CIVIL | DILUENTE AGUARRÁS | Material |  | l | 0.02 | 14.04 | 0.28
Insumo | 2426 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Material |  | Kg | 0.079 | 12.79 | 1.01
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.18 | 12.9 | 2.32
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.11 | 2.63 | 0.28
Insumo | 1674 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | Material |  | un | 0.12 | 1.03 | 0.12
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 7.4 | 5.42 | 40.1
Insumo | 2294 | AGETOP CIVIL | SELADOR ACRILICO | Material |  | l | 0.14 | 7.23 | 1.01
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 282.24 | 0.43 | 121.36
Insumo | 2051 | AGETOP CIVIL | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | Material |  | l | 0.26 | 19.79 | 5.14
Insumo | 2054 | AGETOP CIVIL | TINTA GRAFITE | Material |  | l | 0.06 | 38.69 | 2.32
Insumo | 2034 | AGETOP CIVIL | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | Material |  | un | 15.9 | 0.63 | 10.01
Insumo | H112 | AGETOP CIVIL | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Material |  | un | 0.3333 | 47.85 | 15.94
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 10.0411 | 0.36 | 3.61
Insumo | H102 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Material |  | un | 0.6667 | 1.85 | 1.23
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 22.23 | 10.22
Insumo | H158 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | Material |  | un | 0.6667 | 5.36 | 3.57
Insumo | H559 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) | Material |  | un | 0.3333 | 47.68 | 15.89
Insumo | H284 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | Material |  | m | 12.12 | 13.58 | 164.58
Insumo | H164 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Material |  | un | 0.6667 | 0.8 | 0.53
Insumo | H444 | AGETOP CIVIL | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | Material |  | un | 0.3333 | 4.01 | 1.33
Insumo | H319 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL 25 MM | Material |  | un | 10 | 0.89 | 8.9
Insumo | H249 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | Material |  | m | 31.1417 | 7.72 | 240.41
Insumo | H320 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL 32 MM | Material |  | un | 18 | 2.24 | 40.32
Insumo | H229 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM | Material |  | un | 0.3333 | 6.76 | 2.25
Insumo | H484 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | Material |  | un | 0.6667 | 48.14 | 32.09
Insumo | H248 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | Material |  | m | 21.21 | 3.25 | 68.93
Insumo | H665 | AGETOP CIVIL | KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO | Material |  | un | 1 | 95.4 | 95.4
Insumo | H214 | AGETOP CIVIL | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) | Material |  | un | 0.3333 | 46.78 | 15.59
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 17.6366 | 22.23 | 392.06
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 17.7066 | 15.73 | 278.52
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 12.008 | 22.23 | 266.93
Insumo | 0018 | AGETOP CIVIL | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 22.23 | 15.56
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 67.5306 | 13.95 | 942.05
|  |  |  | MO sem LS => | 884.4768 | LS => | 1020.86 | MO com LS => | 1905.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 610.63 |  | Valor com BDI => |  | 3663.82
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020501 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | 205 |  | Un | 1 | 4054.66 | 4054.66
Insumo | 2255 | AGETOP CIVIL | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 | Material |  | un | 1.25 | 14.89 | 18.61
Insumo | 2425 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA | Material |  | un | 16 | 4.2 | 67.2
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 58.2297 | 0.54 | 31.44
Insumo | 3262 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | Material |  | un | 1.25 | 51.2 | 64
Insumo | 3313 | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 | Material |  | m | 125.5875 | 6.96 | 874.08
Insumo | 3042 | AGETOP CIVIL | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | Material |  | un | 1 | 31.9 | 31.9
Insumo | 3259 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Material |  | un | 0.25 | 9.32 | 2.33
Insumo | 2133 | AGETOP CIVIL | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | Material |  | m | 26 | 23.73 | 616.98
Insumo | 3022 | AGETOP CIVIL | BASE DZ DE 25A A 63A | Material |  | un | 1 | 32.2 | 32.2
Insumo | 3131 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | Material |  | un | 1.25 | 113.1 | 141.37
Insumo | 3138 | AGETOP CIVIL | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | Material |  | un | 0.5 | 2.18 | 1.09
Insumo | 3215 | AGETOP CIVIL | CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | Material |  | un | 1 | 122.74 | 122.74
Insumo | 3318 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | Material |  | un | 0.5 | 21.15 | 10.57
Insumo | 3106 | AGETOP CIVIL | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 | Material |  | m | 5.1 | 11.61 | 59.21
Insumo | 3261 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | Material |  | un | 0.75 | 59.49 | 44.61
Insumo | 3269 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Material |  | un | 0.25 | 241.69 | 60.42
Insumo | 3939 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | Material |  | un | 0.75 | 57.06 | 42.79
Insumo | 3174 | AGETOP CIVIL | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A | Material |  | un | 1 | 296.19 | 296.19
Insumo | 3314 | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | Material |  | m | 159.375 | 1.79 | 285.28
Insumo | 3604 | AGETOP CIVIL | SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO | Material |  | un | 6.25 | 10.95 | 68.43
Insumo | 3459 | AGETOP CIVIL | TAMPA TIPO DZ ATE 63A | Material |  | un | 1 | 14.82 | 14.82
Insumo | 3349 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) | Material |  | un | 21 | 0.61 | 12.81
Insumo | 3389 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A | Material |  | un | 1 | 12.87 | 12.87
Insumo | 3329 | AGETOP CIVIL | HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR | Material |  | un | 1.25 | 88.14 | 110.17
Insumo | 3751 | AGETOP CIVIL | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | Material |  | un | 1 | 85.53 | 85.53
Insumo | 3752 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO | Material |  | un | 1 | 13.97 | 13.97
Insumo | 3337 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 1.5 | 7.58 | 11.37
Insumo | 4050 | AGETOP CIVIL | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | Material |  | un | 6.25 | 11.64 | 72.75
Insumo | 3323 | AGETOP CIVIL | FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A | Material |  | un | 1 | 6.51 | 6.51
Insumo | 3742 | AGETOP CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Material |  | un | 0.25 | 69.67 | 17.41
Insumo | 3320 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Material |  | un | 0.5 | 7.16 | 3.58
Insumo | 3764 | AGETOP CIVIL | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | Material |  | un | 1 | 95.65 | 95.65
Insumo | 3477 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material |  | un | 0.5 | 11.36 | 5.68
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 16.66 | 15.73 | 262.06
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 16.66 | 22.23 | 370.35
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.5872 | 16.52 | 9.7
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 5.5907 | 13.95 | 77.99
|  |  |  | MO sem LS => | 334.2772 | LS => | 385.82 | MO com LS => | 720.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 810.93 |  | Valor com BDI => |  | 4865.59
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 232.01 | 232.01
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 65.06 | 1.07
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0828 | 23.16 | 1.91
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4837 | 11.54 | 5.58
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2219 | 8.72 | 1.93
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3397 | 8.03 | 2.72
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2219 | 10.95 | 2.42
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9334 | 2.74 | 2.55
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9472 | 3.96 | 3.75
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 40.78 | 0.67
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 28.12 | 0.93
Composição Auxiliar | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 29.82 | 0.98
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 18.79 | 23.42
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1656 | 14.12 | 2.33
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0013 | 80.34 | 0.1
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 44.53 | 55.51
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.2467 | 33.51 | 41.77
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 17.53 | 1.16
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 82.94 | 2.74
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 159.25 | 5.27
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0981 | 90.49 | 8.87
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1532 | 106.3 | 16.28
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1195 | 135.57 | 16.2
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 105.58 | 13.98
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1129 | 126.54 | 14.28
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0166 | 171.51 | 2.84
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0166 | 165.85 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 26.3207 | LS => | 30.38 | MO com LS => | 56.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.4 |  | Valor com BDI => |  | 278.41
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 392.08 | 392.08
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 65.06 | 6.28
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 23.16 | 6.71
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4761 | 11.54 | 5.49
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4251 | 8.72 | 3.7
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4638 | 3.24 | 1.5
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4251 | 8.03 | 3.41
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4638 | 10.95 | 5.07
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0821 | 2.74 | 2.96
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.087 | 3.96 | 8.26
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 43.22 | 12.52
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 45.75 | 4.41
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 18.79 | 36.18
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4831 | 14.12 | 6.82
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0078 | 80.34 | 0.62
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 44.53 | 85.74
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.9256 | 33.51 | 64.52
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3865 | 17.53 | 6.77
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 82.94 | 8.01
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 159.25 | 15.38
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0966 | 90.49 | 8.74
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1508 | 106.3 | 16.03
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1176 | 135.57 | 15.94
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1932 | 105.58 | 20.39
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1111 | 126.54 | 14.05
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0966 | 171.51 | 16.56
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0966 | 165.85 | 16.02
|  |  |  | MO sem LS => | 43.6171 | LS => | 50.34 | MO com LS => | 93.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.41 |  | Valor com BDI => |  | 470.49
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030114 | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 301 |  | un | 1 | 321.94 | 321.94
Insumo | 2872 | AGETOP CIVIL | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | Material |  | h | 3.0708 | 49.04 | 150.59
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 12.2832 | 13.95 | 171.35
|  |  |  | MO sem LS => | 79.5423 | LS => | 91.81 | MO com LS => | 171.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.38 |  | Valor com BDI => |  | 386.32
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030116 | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 301 |  | un | 1 | 321.94 | 321.94
Insumo | 2872 | AGETOP CIVIL | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | Material |  | h | 3.0708 | 49.04 | 150.59
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 12.2832 | 13.95 | 171.35
|  |  |  | MO sem LS => | 79.5423 | LS => | 91.81 | MO com LS => | 171.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.38 |  | Valor com BDI => |  | 386.32
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 213 |  | m² | 1 | 320.66 | 320.66
Insumo | 1893 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO 8x110 MM | Material |  | un | 1.3333 | 1.84 | 2.45
Insumo | 2491 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | Material |  | un | 1.1852 | 1.61 | 1.9
Insumo | 1890 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | Material |  | m² | 1 | 246.72 | 246.72
Insumo | 1862 | AGETOP CIVIL | PREGO 19x27 | Material |  | Kg | 0.0115 | 22.78 | 0.26
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 2.6608 | 0.54 | 1.43
Insumo | 1374 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO | Material |  | Kg | 0.0514 | 17.02 | 0.87
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 1.2613 | 5.42 | 6.83
Insumo | 2133 | AGETOP CIVIL | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | Material |  | m | 2.4022 | 23.73 | 57
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1692 | 15.73 | 2.66
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0247 | 22.23 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4855 | LS => | 1.71 | MO com LS => | 3.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.13 |  | Valor com BDI => |  | 384.79
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 0.54 | 0.54
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0046 | 26.33 | 0.12
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029 | 57.86 | 0.16
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 154.16 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.069631 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 6.49 | 6.49
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0304 | 213.51 | 6.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22746 | LS => | 0.26 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 7.78
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.2 | 1.2
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 203.94 | 0.61
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 68.66 | 0.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 20.31 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11605 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.44
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 7.39 | 7.39
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 133.99 | 0.66
Composição Auxiliar | 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 4.23 | 0.04
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 209.18 | 1.04
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 217.23 | 2.17
Composição Auxiliar | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 186.07 | 1.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 20.31 | 0.6
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 102.99 | 1.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55241 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.86
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 74.41 | 74.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1685 | 20.31 | 44.04
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1535 | 26.33 | 30.37
|  |  |  | MO sem LS => | 25.3598 | LS => | 29.27 | MO com LS => | 54.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.88 |  | Valor com BDI => |  | 89.29
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 |  | m³ | 1 | 79.58 | 79.58
Insumo | 2691 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | Material |  | m³ | 1 | 70.52 | 70.52
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.65 | 13.95 | 9.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2057 | LS => | 4.85 | MO com LS => | 9.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.91 |  | Valor com BDI => |  | 95.49
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 22.88 | 22.88
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 11.99 | 7.19
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 28.68 | 3.72
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.29 | 1.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.31 | 2.64
Insumo | 00000344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 23.52 | 0.47
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.04 | 19.49 | 0.77
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.012 | 19.87 | 0.23
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2853 | 20.55 | 5.86
Insumo | 00007247 | SINAPI | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | Equipamento |  | H | 0.1 | 1.95 | 0.19
Insumo | 00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Equipamento |  | H | 0.1 | 1.95 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7469 | LS => | 6.63 | MO com LS => | 12.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 27.45
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M/MES | 1 | 31 | 31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.31 | 10.15
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 1 | 20.85 | 20.85
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3377 | LS => | 3.85 | MO com LS => | 7.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.2 |  | Valor com BDI => |  | 37.2
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 100.53 | 100.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.004 | 29.04 | 29.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.515 | 20.31 | 71.38
|  |  |  | MO sem LS => | 34.2122 | LS => | 39.49 | MO com LS => | 73.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.1 |  | Valor com BDI => |  | 120.63
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20.56 | 1.02
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.131 | 28.79 | 3.77
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.644 | 0.18 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.075 | LS => | 2.39 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 15.91
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.99 | 11.99
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20.56 | 0.8
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 28.79 | 2.93
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.518 | LS => | 1.75 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 14.38
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 20.56 | 0.63
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 28.79 | 2.33
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.18 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1652 | LS => | 1.34 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 20.56 | 0.51
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 28.79 | 1.84
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.18 | 0.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.89128 | LS => | 1.03 | MO com LS => | 1.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.65
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.25 | 8.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 20.56 | 0.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 28.79 | 1.41
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0.18 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66382 | LS => | 0.77 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.65 |  | Valor com BDI => |  | 9.9
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 72.03 | 72.03
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 20.5 | 9.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.083 | 28.68 | 31.06
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 22.59 | 0.47
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.084 | 21.48 | 1.8
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 5.83 | 0.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.872 | 8.55 | 7.45
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.635 | 2.99 | 1.89
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.02 | 18.07 | 0.36
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.21 | 14.18 | 17.15
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.085 | 21.89 | 1.86
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5185 | LS => | 17.91 | MO com LS => | 33.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.4 |  | Valor com BDI => |  | 86.43
5.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104923 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 685.69 | 685.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.129 | 29.04 | 90.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.797 | 20.31 | 77.11
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.448 | 1.01 | 0.45
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.451 | 0.37 | 0.53
Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.19 | 434.24 | 516.74
|  |  |  | MO sem LS => | 83.5298 | LS => | 96.41 | MO com LS => | 179.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.13 |  | Valor com BDI => |  | 822.82
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.73 | 14.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 20.56 | 1.31
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 28.79 | 4.77
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.18 | 0.14
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8595 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 6.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 17.67
5.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 66.98 | 66.98
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.477 | 20.5 | 9.77
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 28.68 | 31.2
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.013 | 22.59 | 0.29
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 21.48 | 1.13
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 5.83 | 0.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 8.55 | 5.17
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 2.99 | 1.63
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 18.07 | 0.46
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 14.18 | 16.08
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 21.89 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2307 | LS => | 17.58 | MO com LS => | 32.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.39 |  | Valor com BDI => |  | 80.37
5.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 642.66 | 642.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.79 | 17.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.68 | 17.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.04 | 17.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 20.31 | 32.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.05 | 531.49 | 558.06
Insumo | 00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento |  | H | 0.3 | 0.76 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 29.779 | LS => | 34.37 | MO com LS => | 64.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.53 |  | Valor com BDI => |  | 771.19
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 28.79 | 3.07
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 28.79 | 1.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55705 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.35 | 7.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 28.79 | 0.73
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34816 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.82
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.05 | 7.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 20.56 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 28.79 | 0.55
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.18 | 0.03
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24603 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 103.83 | 103.83
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 20.5 | 7.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.052 | 28.68 | 58.85
Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.275 | 133.12 | 36.6
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.83 | 0.09
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 21.89 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 26.7942 | LS => | 30.93 | MO com LS => | 57.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.76 |  | Valor com BDI => |  | 124.59
6.1.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.06 | 11.06
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 20.56 | 0.26
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 28.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.18 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2719 | LS => | 1.47 | MO com LS => | 2.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.27
6.1.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.09 | 10.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 20.56 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 28.79 | 1.61
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83093 | LS => | 0.96 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
6.1.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 86.47 | 86.47
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 20.5 | 2.84
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.755 | 28.68 | 21.65
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.148 | 151.7 | 22.45
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.931 | 36.34 | 33.83
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 14.08 | 4.61
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 21.89 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6543 | LS => | 14.61 | MO com LS => | 27.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.29 |  | Valor com BDI => |  | 103.76
6.1.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 57.55 | 57.55
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.121 | 20.5 | 2.48
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.661 | 28.68 | 18.95
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.105 | 202.06 | 21.21
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 15.96 | 3.12
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 16.68 | 6.55
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 6.14 | 4.81
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.89 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5441 | LS => | 11.02 | MO com LS => | 20.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 69.06
6.1.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.56 | 11.56
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 20.56 | 0.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 28.79 | 2.4
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.18 | 0.38
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6433 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.87
6.1.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.5 | 10.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.56 | 0.2
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 28.79 | 1.71
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.18 | 0.23
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0491 | LS => | 1.21 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 12.6
6.1.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.59 | 9.59
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 20.56 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 28.79 | 1.16
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.18 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.64525 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 11.5
6.1.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 105.53 | 105.53
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 20.5 | 3.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.011 | 28.68 | 28.99
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.577 | 49.63 | 28.63
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.911 | 15.42 | 14.04
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.83 | 0.05
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.775 | 19.49 | 15.1
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.94 | 14.08 | 13.23
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.078 | 21.89 | 1.7
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3599 | LS => | 15.42 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.1 |  | Valor com BDI => |  | 126.63
6.1.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.95 | 7.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 20.56 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 28.79 | 0.43
Composição Auxiliar | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.01 | 7.01
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.113 | 0.18 | 0.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18104 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.59 |  | Valor com BDI => |  | 9.54
6.1.2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 106.83 | 106.83
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 20.5 | 4.85
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.291 | 28.68 | 37.02
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.165 | 151.7 | 25.03
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 5.83 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.208 | 8.55 | 1.77
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 18.5 | 21.94
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.356 | 16.68 | 5.93
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 6.14 | 2.91
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 21.89 | 0.72
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 5.6 | 6.64
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4264 | LS => | 20.11 | MO com LS => | 37.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.36 |  | Valor com BDI => |  | 128.19
6.1.2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.4 | 8.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 28.79 | 0.74
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.18 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40386 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 10.08
6.1.2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.95 | 6.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0023 | 20.56 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0143 | 28.79 | 0.41
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.147 | 0.18 | 0.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21354 | LS => | 0.25 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 8.34
6.1.2.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.01.310 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | 13.01 |  | m² | 1 | 154.69 | 154.69
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.02 | 9.02 | 0.18
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 26.09 | 10.43
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 1.01 | 21.6 | 21.81
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 21.43 | 17.14
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 26.09 | 5.73
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 0.74 | 6.08 | 4.49
Insumo | C.04.000.020536 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm | Material |  | m³ | 0.048 | 393.98 | 18.91
Insumo | C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 55.28 | 55.28
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 21.43 | 4.71
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.18 | 88.98 | 16.01
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6446 | LS => | 20.37 | MO com LS => | 38.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.93 |  | Valor com BDI => |  | 185.62
6.1.2.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061108 | AGETOP CIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES | 611 |  | m² | 1 | 24.58 | 24.58
Insumo | 1862 | AGETOP CIVIL | PREGO 19x27 | Material |  | Kg | 0.0322 | 22.78 | 0.73
Insumo | 2380 | AGETOP CIVIL | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | Material |  | m | 1.4575 | 3.06 | 4.45
Insumo | 1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material |  | m | 0.5531 | 5.42 | 2.99
Insumo | 1967 | AGETOP CIVIL | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | Material |  | m | 0.9451 | 5.53 | 5.22
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.1981 | 22.23 | 4.4
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.4318 | 15.73 | 6.79
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1945 | LS => | 6 | MO com LS => | 11.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 29.49
6.1.2.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | Junta de dilatação |  | m | 1 | 475.75 | 475.75
Insumo | 9390 | ORSE | Forneciemnto de junta de dilatação JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos | Material |  | m | 1 | 178 | 178
Insumo | 9391 | ORSE | Instalação de junta de dilatação JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos | Material |  | m | 1 | 168.29 | 168.29
Insumo | 9393 | ORSE | Execução de lábios poliméricos, inclusive material | Material |  | m | 1 | 129.46 | 129.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.15 |  | Valor com BDI => |  | 570.9
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 1502 |  | Kg | 1 | 13.84 | 13.84
Insumo | 1326 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Material |  | Kg | 1.1 | 12.59 | 13.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 16.6
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 55.15 | 55.15
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0077 | 528.39 | 4.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77 | 29.04 | 22.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.385 | 20.31 | 7.81
Insumo | 00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 18.87 | 1.06 | 20
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 1.77 | 0.74
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 36.41 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0157 | LS => | 12.71 | MO com LS => | 23.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.03 |  | Valor com BDI => |  | 66.18
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 692.29 | 692.29
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.405 | 28.88 | 40.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.31 | 14.25
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.089 | 22.59 | 2.01
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.316 | 21.48 | 28.26
Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 38.48 | 20.39
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 2.29 | 2.22
Insumo | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.05 | 556.76 | 584.59
|  |  |  | MO sem LS => | 30.2757 | LS => | 34.94 | MO com LS => | 65.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.45 |  | Valor com BDI => |  | 830.74
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 26.87 | 26.87
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.123 | 20.5 | 2.52
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 28.68 | 2.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 29.04 | 0.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 20.31 | 1.21
Composição Auxiliar | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.72 | 14.92 | 10.74
Composição Auxiliar | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 493.19 | 4.93
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 18.07 | 0.18
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2219 | 20.55 | 4.56
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6746 | LS => | 5.4 | MO com LS => | 10.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 32.24
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 11.24 | 11.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.058 | 29.04 | 1.68
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 0.41 | 23.34 | 9.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6174 | LS => | 0.71 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.48
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 350.18 | 350.18
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 27.42 | 42.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.773 | 20.31 | 15.69
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.1 | 84.3
Insumo | 00004992 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material |  | UN | 1 | 206.62 | 206.62
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.06 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 20.6016 | LS => | 23.78 | MO com LS => | 44.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.03 |  | Valor com BDI => |  | 420.21
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 296.44 | 296.44
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.414 | 27.42 | 38.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.707 | 20.31 | 14.35
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.1 | 84.3
Insumo | 00010554 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 157.84 | 157.84
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.06 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 18.8423 | LS => | 21.75 | MO com LS => | 40.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.28 |  | Valor com BDI => |  | 355.72
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 384.92 | 384.92
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.678 | 27.42 | 46.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.839 | 20.31 | 17.04
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 28.1 | 84.3
Insumo | 00004987 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material |  | UN | 1 | 236.39 | 236.39
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.06 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 22.3656 | LS => | 25.81 | MO com LS => | 48.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.98 |  | Valor com BDI => |  | 461.9
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 177.83 | 177.83
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.002 | 27.42 | 27.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 20.31 | 10.17
Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 140.19 | 140.19
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3507 | LS => | 15.41 | MO com LS => | 28.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.56 |  | Valor com BDI => |  | 213.39
8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 722.44 | 722.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 29.04 | 10.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 20.31 | 3.61
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 29.12 | 25.71
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 520.96 | 520.96
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.56 | 2.69
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 23.23 | 159.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9903 | LS => | 5.76 | MO com LS => | 10.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.48 |  | Valor com BDI => |  | 866.92
8.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 309.62 | 309.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 29.04 | 13.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.229 | 20.31 | 4.65
Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 594.02 | 7.12
Insumo | 00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | Material |  | m² | 1 | 284.58 | 284.58
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1117 | LS => | 8.21 | MO com LS => | 15.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.92 |  | Valor com BDI => |  | 371.54
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000165 | Próprio | JANELA J01 - 480X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 2286.64 | 2286.64
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 7.68 | 297.74 | 2286.64
|  |  |  | MO sem LS => | 55.863 | LS => | 64.48 | MO com LS => | 120.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 457.32 |  | Valor com BDI => |  | 2743.96
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000166 | Próprio | JANELA DE CORRER J02 - 240X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1143.32 | 1143.32
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 3.84 | 297.74 | 1143.32
|  |  |  | MO sem LS => | 27.9315 | LS => | 32.24 | MO com LS => | 60.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 228.66 |  | Valor com BDI => |  | 1371.98
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000169 | Próprio | JANELA DE CORRER J03 - 360X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1714.98 | 1714.98
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 5.76 | 297.74 | 1714.98
|  |  |  | MO sem LS => | 41.8949 | LS => | 48.36 | MO com LS => | 90.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 342.99 |  | Valor com BDI => |  | 2057.97
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000168 | Próprio | JANELA DE CORRER J04 - 200X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1429.15 | 1429.15
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 4.8 | 297.74 | 1429.15
|  |  |  | MO sem LS => | 34.9132 | LS => | 40.3 | MO com LS => | 75.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 285.83 |  | Valor com BDI => |  | 1714.98
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000170 | Próprio | JANELA DE CORRER J05 - 380 X 230 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 3040.99 | 3040.99
Composição Auxiliar | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 8.74 | 347.94 | 3040.99
|  |  |  | MO sem LS => | 117.6585 | LS => | 135.8 | MO com LS => | 253.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 608.19 |  | Valor com BDI => |  | 3649.18
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1097.44 | 1097.44
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.89 | 580.66 | 1097.44
|  |  | 1.89 | MO sem LS => | 45.2511 | LS => | 52.23 | MO com LS => | 97.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 219.48 |  | Valor com BDI => |  | 1316.92
8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000173 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA2 - 120 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 02 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 766.47 | 766.47
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.32 | 580.66 | 766.47
|  |  |  | MO sem LS => | 31.6034 | LS => | 36.48 | MO com LS => | 68.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 153.29 |  | Valor com BDI => |  | 919.76
8.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000174 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA3 - 100 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 01 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 638.72 | 638.72
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.1 | 580.66 | 638.72
|  |  |  | MO sem LS => | 26.3346 | LS => | 30.4 | MO com LS => | 56.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.74 |  | Valor com BDI => |  | 766.46
8.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C000000175 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA4 - 400 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 04 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 2554.9 | 2554.9
Composição Auxiliar | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 4.4 | 580.66 | 2554.9
|  |  |  | MO sem LS => | 105.3523 | LS => | 121.6 | MO com LS => | 226.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 510.98 |  | Valor com BDI => |  | 3065.88
8.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000213 | Próprio | ESQUADRIA FIXA DE ALUMINIO EM VIDRO - J08 - 83 X 60 -JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 307.2 | 307.2
Composição Auxiliar | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.498 | 616.87 | 307.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0274 | LS => | 5.8 | MO com LS => | 10.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.44 |  | Valor com BDI => |  | 368.64
8.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000212 | Próprio | BRISES COM MOSQUITEIRA - J09 - 135 X 90 - BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 1093.5 | 1093.5
Composição Auxiliar | 24.03.200 | CPOS/CDHU | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | 24.03 |  | m² | 1.215 | 900 | 1093.5
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8339 | LS => | 10.2 | MO com LS => | 19.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 218.7 |  | Valor com BDI => |  | 1312.2
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000176 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E01 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 3392.78 | 3392.78
Composição Auxiliar | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 5.5 | 616.87 | 3392.78
|  |  |  | MO sem LS => | 55.5566 | LS => | 64.12 | MO com LS => | 119.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 678.55 |  | Valor com BDI => |  | 4071.33
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000177 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E02 - 480 X 290 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 8586.83 | 8586.83
Composição Auxiliar | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 13.92 | 616.87 | 8586.83
|  |  |  | MO sem LS => | 140.6044 | LS => | 162.29 | MO com LS => | 302.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 1717.36 |  | Valor com BDI => |  | 10304.19
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 109.18 | 109.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.062 | 20.31 | 1.25
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 28.41 | 1.59
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 18.48 | 0.01
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0012 | 17.63 | 0.02
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.47 | 6.1
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 87.45 | 100.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0073 | LS => | 1.16 | MO com LS => | 2.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.83 |  | Valor com BDI => |  | 131.01
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 44.98 | 44.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 20.31 | 4.85
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 28.41 | 4.11
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 18.48 | 0.24
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 17.63 | 0.32
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 29.12 | 6.14
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 22.37 | 23.48
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 17.43 | 0.13
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 56.53 | 0.09
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 95.39 | 5.62
|  |  |  | MO sem LS => | 3.282 | LS => | 3.79 | MO com LS => | 7.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.99 |  | Valor com BDI => |  | 53.97
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 128.44 | 128.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 20.31 | 12.85
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.539 | 28.41 | 15.31
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 18.48 | 0.24
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 17.63 | 0.32
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 29.12 | 4.68
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 17.43 | 0.43
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 56.53 | 0.27
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 95.39 | 17.17
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 73.5 | 77.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0316 | LS => | 11.58 | MO com LS => | 21.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.68 |  | Valor com BDI => |  | 154.12
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 1209 |  | m² | 1 | 32.92 | 32.92
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0243 | 144.9 | 3.52
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 9.72 | 0.54 | 5.24
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 0.34 | 6.2 | 2.1
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.6724 | 22.23 | 14.94
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.511 | 13.95 | 7.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2405 | LS => | 11.82 | MO com LS => | 22.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.58 |  | Valor com BDI => |  | 39.5
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 13.06 | 13.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 29.04 | 8.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.31 | 4.06
Insumo | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material |  | KG | 0.15 | 1.43 | 0.21
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.15 | 0.57 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5353 | LS => | 5.23 | MO com LS => | 9.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.61 |  | Valor com BDI => |  | 15.67
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 94.8 | 94.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 20.87 | 9.39
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 29.04 | 13.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.31 | 6.09
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.4 | 16.26 | 6.5
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1 | 48.11 | 52.92
Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.566 | 12.1 | 6.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9294 | LS => | 11.46 | MO com LS => | 21.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.96 |  | Valor com BDI => |  | 113.76
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120206 | AGETOP CIVIL | PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA | 1202 |  | m² | 1 | 40.57 | 40.57
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0243 | 144.9 | 3.52
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 9.72 | 0.54 | 5.24
Insumo | 2391 | AGETOP CIVIL | TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2" | Material |  | m² | 1.05 | 10.23 | 10.74
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.5262 | 22.23 | 11.69
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.673 | 13.95 | 9.38
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7809 | LS => | 11.29 | MO com LS => | 21.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.11 |  | Valor com BDI => |  | 48.68
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 53.13 | 53.13
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2228 | 20.87 | 4.64
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9881 | 29.04 | 28.69
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 4.6154 | 2.79 | 12.87
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | m² | 1.3513 | 5.13 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1066 | LS => | 13.97 | MO com LS => | 26.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.62 |  | Valor com BDI => |  | 63.75
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 60.14 | 60.14
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 21.36 | 10.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 20.31 | 9.72
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 15.92 | 17.25
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 3.96 | 14.04
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 1.49 | 1.82
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 2.2 | 3.14
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 2.76 | 1.91
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.08 | 0.77
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.2 | 0.24
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 22.64 | 0.27
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 20.78 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8192 | LS => | 7.87 | MO com LS => | 14.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.02 |  | Valor com BDI => |  | 72.16
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210506 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | 2105 |  | m | 1 | 15.01 | 15.01
Insumo | 1438 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) | Material |  | m | 1 | 15.01 | 15.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 18.01
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210101 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO EM FORRO (1CI | 2101 |  | m² | 1 | 7.45 | 7.45
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0072 | 144.9 | 1.04
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 2.92 | 0.54 | 1.57
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.1309 | 22.23 | 2.9
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.1392 | 13.95 | 1.94
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2468 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 4.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.49 |  | Valor com BDI => |  | 8.94
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.12 | 4.12
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 445.43 | 1.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 29.04 | 1.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 20.31 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98877 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.94
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 30.71 | 30.71
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 528.39 | 16.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.374 | 29.04 | 10.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 20.31 | 3.79
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0904 | LS => | 7.03 | MO com LS => | 13.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 36.85
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 34.56 | 34.56
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 528.39 | 16.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4724 | 29.04 | 13.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2362 | 20.31 | 4.79
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4645 | LS => | 8.62 | MO com LS => | 16.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 41.47
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 54.19 | 54.19
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.697 | 29.51 | 20.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3138 | 20.31 | 6.37
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0798 | 20.35 | 21.97
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 0.65 | 4.45
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.222 | 3.82 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6927 | LS => | 11.19 | MO com LS => | 20.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.83 |  | Valor com BDI => |  | 65.02
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 52.19 | 52.19
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.053 | 524.22 | 27.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.616 | 29.04 | 17.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 20.31 | 6.25
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.57 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2265 | LS => | 11.8 | MO com LS => | 22.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.43 |  | Valor com BDI => |  | 62.62
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 87.44 | 87.44
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 28.88 | 31.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.31 | 10.09
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 4.61 | 0.11
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.37 | 0.1
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 2.65 | 0.23
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.41 | 0.08
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.08 | 1.8
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.63 | 12.6
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 9.29 | 0.37
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 17.62 | 0.22
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 3.02 | 30.2
|  |  |  | MO sem LS => | 14.9475 | LS => | 17.25 | MO com LS => | 32.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.48 |  | Valor com BDI => |  | 104.92
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104609 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 115.32 | 115.32
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.945 | 29.51 | 27.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2258 | 20.31 | 4.58
Insumo | 00021108 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1218 | 57.05 | 63.99
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.188 | 3.82 | 0.71
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 1.99 | 18.16
|  |  |  | MO sem LS => | 11.8095 | LS => | 13.63 | MO com LS => | 25.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.06 |  | Valor com BDI => |  | 138.38
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 94 | 94
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 28.88 | 15.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 20.31 | 5.54
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 70.11 | 70.11
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 1.99 | 2.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6223 | LS => | 8.8 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.8 |  | Valor com BDI => |  | 112.8
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 221102 | AGETOP CIVIL | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | 2211 |  | m | 1 | 19.02 | 19.02
Insumo | 2224 | AGETOP CIVIL | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM | Material |  | m | 1 | 19.02 | 19.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8 |  | Valor com BDI => |  | 22.82
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 239.62 | 239.62
Composição Auxiliar | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 231.75 | 231.75
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.87 | 7.87
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6223 | LS => | 8.8 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.92 |  | Valor com BDI => |  | 287.54
15.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 600.83 | 600.83
Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 592.96 | 592.96
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.87 | 7.87
|  |  |  | MO sem LS => | 16.0059 | LS => | 18.47 | MO com LS => | 34.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.16 |  | Valor com BDI => |  | 720.99
15.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.68 | 34.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 28.39 | 4.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 20.31 | 0.98
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 29.34 | 29.34
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9543 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 4.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.93 |  | Valor com BDI => |  | 41.61
15.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 146.71 | 146.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 28.39 | 2.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 20.31 | 0.61
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.63 | 0.07
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | Material |  | UN | 1 | 143.31 | 143.31
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2209 | LS => | 1.41 | MO com LS => | 2.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.34 |  | Valor com BDI => |  | 176.05
15.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 364.43 | 364.43
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 60.98 | 60.98
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 183.75 | 183.75
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 119.7 | 119.7
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4562 | LS => | 18.99 | MO com LS => | 35.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.88 |  | Valor com BDI => |  | 437.31
15.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 49.07 | 49.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 28.39 | 4.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 20.31 | 0.97
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.63 | 0.07
Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material |  | UN | 1 | 43.71 | 43.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9404 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.81 |  | Valor com BDI => |  | 58.88
15.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 520.44 | 520.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.009 | 28.39 | 28.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3179 | 20.31 | 6.45
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 3.63 | 0.13
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 13.81 | 27.62
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.87 | 7.87
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 274.5 | 274.5
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 1 | 175.23 | 175.23
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8679 | LS => | 14.85 | MO com LS => | 27.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.08 |  | Valor com BDI => |  | 624.52
15.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 402.19 | 402.19
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 65.67 | 65.67
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 183.75 | 183.75
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 152.77 | 152.77
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7677 | LS => | 13.58 | MO com LS => | 25.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.43 |  | Valor com BDI => |  | 482.62
15.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 735.97 | 735.97
Composição Auxiliar | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 564.42 | 564.42
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 60.98 | 60.98
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 100.85 | 100.85
|  |  |  | MO sem LS => | 28.8181 | LS => | 33.26 | MO com LS => | 62.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.19 |  | Valor com BDI => |  | 883.16
15.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 68.41 | 68.41
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.03 | 0.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.11 | 5.73
Insumo | 7075 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | Material |  | un | 1 | 61.78 | 61.78
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6599 | LS => | 3.07 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.68 |  | Valor com BDI => |  | 82.09
15.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 29.59 | 29.59
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.1 | 0.46
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.11 | 2.86
Insumo | 3357 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Material |  | Un | 1 | 26.27 | 26.27
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3276 | LS => | 1.53 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.91 |  | Valor com BDI => |  | 35.5
15.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3259 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 200.89 | 200.89
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.34 | 3.15 | 1.07
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.34 | 3.1 | 1.05
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 19.11 | 6.49
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 13.65 | 4.64
Insumo | 2641 | ORSE | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | Material |  | un | 1 | 187.59 | 187.59
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.3 | 0.18 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1667 | LS => | 5.96 | MO com LS => | 11.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.17 |  | Valor com BDI => |  | 241.06
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 128.15 | 128.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 28.39 | 8.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.31 | 6.09
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.013 | 354.98 | 4.61
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.03 | 66.98 | 2
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.075 | 3.63 | 0.27
Insumo | 00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material |  | UN | 1 | 106.67 | 106.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9697 | LS => | 6.89 | MO com LS => | 12.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.63 |  | Valor com BDI => |  | 153.78
15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74217/002 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 114.81 | 114.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 28.39 | 8.51
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.047 | 3.63 | 0.17
Insumo | 00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Material |  | UN | 1 | 106.13 | 106.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1938 | LS => | 3.69 | MO com LS => | 6.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.96 |  | Valor com BDI => |  | 137.77
15.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 4.28 | 4.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 20.09 | 0.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 28.39 | 0.55
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.19 | 3.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0045 | 1.71 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33423 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 5.13
15.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 8.35 | 8.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0235 | 20.09 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0235 | 28.39 | 0.66
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 6.89 | 7.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0055 | 1.71 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40386 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
15.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 20.09 | 0.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 28.39 | 0.96
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 11.87 | 12.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58955 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 16.92
15.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 36.36 | 36.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 20.09 | 0.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 28.39 | 1.4
Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 32.37 | 33.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0115 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.85879 | LS => | 0.99 | MO com LS => | 1.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.27 |  | Valor com BDI => |  | 43.63
15.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.5 | 5.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 20.09 | 1.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 28.39 | 2.39
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 51.34 | 0.3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 58.17 | 0.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0281 | 1.71 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4669 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 6.6
15.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.55 | 11.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0712 | 20.09 | 1.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0712 | 28.39 | 2.02
Insumo | 00000111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 6.47 | 6.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 51.34 | 0.66
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 58.17 | 0.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0161 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2394 | LS => | 1.43 | MO com LS => | 2.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.86
15.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 20.09 | 2.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 28.39 | 3.79
Insumo | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 9.48 | 9.48
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 51.34 | 0.17
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 58.17 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 2.335 | LS => | 2.7 | MO com LS => | 5.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.62
15.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.46 | 21.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1375 | 20.09 | 2.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1375 | 28.39 | 3.9
Insumo | 00000097 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 14.25 | 14.25
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0047 | 51.34 | 0.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0055 | 58.17 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3953 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 5.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 25.75
15.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 177.53 | 177.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 20.09 | 6.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 28.39 | 8.74
Insumo | 00000082 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 156.29 | 156.29
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.194 | 16.76 | 3.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.052 | 58.17 | 3.02
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 1.71 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3709 | LS => | 6.2 | MO com LS => | 11.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.5 |  | Valor com BDI => |  | 213.03
15.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 20.09 | 1.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 28.39 | 2
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 51.34 | 0.36
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 58.17 | 0.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2302 | LS => | 1.42 | MO com LS => | 2.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.96 |  | Valor com BDI => |  | 5.76
15.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.13 | 12.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 20.09 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 28.39 | 3.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 51.34 | 0.84
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.84 | 3.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 58.17 | 1.27
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.55
15.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 78.88 | 78.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1847 | 20.09 | 3.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1847 | 28.39 | 5.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0259 | 51.34 | 1.32
Insumo | 00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 65.67 | 65.67
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 58.17 | 2.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0275 | 1.71 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.217 | LS => | 3.71 | MO com LS => | 6.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.77 |  | Valor com BDI => |  | 94.65
15.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.74 | 6.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 20.09 | 1.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0941 | 28.39 | 2.67
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 51.34 | 0.54
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0.93 | 0.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 58.17 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0162 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.634 | LS => | 1.89 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.34 |  | Valor com BDI => |  | 8.08
15.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.83 | 18.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 20.09 | 3.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 28.39 | 4.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 51.34 | 1.26
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 7.42 | 7.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 58.17 | 1.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0285 | 1.71 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9524 | LS => | 3.41 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 22.59
15.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 62.51 | 62.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 20.09 | 4.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 28.39 | 6.98
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0388 | 51.34 | 1.99
Insumo | 00007144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 44.17 | 44.17
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.075 | 58.17 | 4.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0413 | 1.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2893 | LS => | 4.95 | MO com LS => | 9.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.5 |  | Valor com BDI => |  | 75.01
15.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.71 | 22.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1035 | 20.09 | 2.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1035 | 28.39 | 2.93
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 51.34 | 1.08
Insumo | 00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.51 | 14.51
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.036 | 58.17 | 2.09
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0233 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8011 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 3.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 27.25
15.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.94 | 7.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 20.09 | 1.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 28.39 | 1.87
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 51.34 | 0.6
Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.26 | 3.26
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0149 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1466 | LS => | 1.32 | MO com LS => | 2.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 9.52
15.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.97 | 31.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 20.09 | 2.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 28.39 | 3.12
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 13.38 | 0.14
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 26.5 | 26.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 38.36
15.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 230.31 | 230.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.09 | 9.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 28.39 | 12.9
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 13.38 | 0.4
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 207.88 | 207.88
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9287 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 17.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.06 |  | Valor com BDI => |  | 276.37
15.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.08 | 11.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 20.09 | 3.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 28.39 | 4.5
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.19 | 3.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 1.71 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.762 | LS => | 3.19 | MO com LS => | 5.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.29
15.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 25.47 | 25.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2677 | 20.09 | 5.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2677 | 28.39 | 7.6
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 11.87 | 12.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0312 | 1.71 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6699 | LS => | 5.39 | MO com LS => | 10.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.09 |  | Valor com BDI => |  | 30.56
15.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.47 | 14.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 20.09 | 2.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 28.39 | 3.7
Insumo | 00000111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 6.47 | 6.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 51.34 | 0.66
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 58.17 | 0.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0435 | 1.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2746 | LS => | 2.63 | MO com LS => | 4.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.89 |  | Valor com BDI => |  | 17.36
15.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.01 | 8.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 20.09 | 2.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 28.39 | 3.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 51.34 | 0.36
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 58.17 | 0.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 1.71 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3675 | LS => | 2.73 | MO com LS => | 5.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 9.61
15.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.22 | 11.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 20.09 | 2.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 28.39 | 3.72
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 51.34 | 0.3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 58.17 | 0.4
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 1.71 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2886 | LS => | 2.64 | MO com LS => | 4.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.46
15.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.01 | 11.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 20.09 | 3.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 28.39 | 5.14
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 51.34 | 0.54
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0.93 | 0.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 58.17 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 1.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1566 | LS => | 3.64 | MO com LS => | 6.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.2 |  | Valor com BDI => |  | 13.21
15.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.54 | 25.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3059 | 20.09 | 6.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3059 | 28.39 | 8.68
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 51.34 | 1.26
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 7.42 | 7.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 58.17 | 1.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0765 | 1.71 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3384 | LS => | 6.16 | MO com LS => | 11.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.1 |  | Valor com BDI => |  | 30.64
15.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.68 | 10.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1218 | 20.09 | 2.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1218 | 28.39 | 3.45
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 51.34 | 0.6
Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.26 | 3.26
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0406 | 1.71 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1214 | LS => | 2.45 | MO com LS => | 4.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 12.81
15.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 75.49 | 75.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 20.09 | 4.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 28.39 | 6.27
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 13.38 | 0.14
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 64.64 | 64.64
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8576 | LS => | 4.45 | MO com LS => | 8.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.09 |  | Valor com BDI => |  | 90.58
15.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 133.45 | 133.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 20.09 | 7.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 28.39 | 10.62
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.38 | 0.25
Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 115.07 | 115.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5314 | LS => | 7.54 | MO com LS => | 14.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.69 |  | Valor com BDI => |  | 160.14
15.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 248.66 | 248.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 20.09 | 18.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 28.39 | 26.25
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.38 | 0.25
Insumo | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 203.58 | 203.58
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1359 | LS => | 18.62 | MO com LS => | 34.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.73 |  | Valor com BDI => |  | 298.39
15.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2937.59 | 2937.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4821 | 20.09 | 29.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4821 | 28.39 | 42.07
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2634 | 298.82 | 78.7
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.3611 | 154.04 | 363.7
Insumo | 00043980 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 2423.35 | 2423.35
|  |  |  | MO sem LS => | 54.8556 | LS => | 63.31 | MO com LS => | 118.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 587.51 |  | Valor com BDI => |  | 3525.1
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.85 | 7.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 20.09 | 0.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 28.39 | 0.32
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 51.34 | 0.37
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 58.17 | 0.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.71 | 0.01
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.3 | 6.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19497 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 9.42
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.53 | 16.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 20.09 | 0.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 28.39 | 1.18
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 51.34 | 0.85
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 58.17 | 1.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 1.71 | 0.05
Insumo | 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.1 | 12.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.72881 | LS => | 0.84 | MO com LS => | 1.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3 |  | Valor com BDI => |  | 19.83
15.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18.94 | 18.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 20.09 | 5.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 28.39 | 8.31
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 4.49 | 4.73
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1109 | LS => | 5.9 | MO com LS => | 11.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.78 |  | Valor com BDI => |  | 22.72
15.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 20.09 | 0.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 28.39 | 1.17
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 7.42 | 7.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71952 | LS => | 0.83 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.97 |  | Valor com BDI => |  | 11.82
15.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 17.65 | 17.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 20.09 | 3.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 28.39 | 4.32
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 9.73 | 10.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0085 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6553 | LS => | 3.06 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 21.18
15.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 23.61 | 23.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2632 | 20.09 | 5.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2632 | 28.39 | 7.47
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.28 | 10.84
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0146 | 1.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.591 | LS => | 5.3 | MO com LS => | 9.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 28.33
15.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081085 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM | 810 |  | Un | 1 | 7.07 | 7.07
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.64 | 0.36 | 0.23
Insumo | H609 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM | Material |  | un | 1 | 1.53 | 1.53
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 22.23 | 3.11
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 15.73 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 2.465 | LS => | 2.85 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.48
15.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081661 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | 816 |  | Un | 1 | 25.37 | 25.37
Insumo | H334 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM | Material |  | un | 1 | 17.02 | 17.02
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 22.23 | 4.89
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 15.73 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8761 | LS => | 4.47 | MO com LS => | 8.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 30.44
15.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081664 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 816 |  | Un | 1 | 44.52 | 44.52
Insumo | H337 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM | Material |  | un | 1 | 36.17 | 36.17
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 22.23 | 4.89
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 15.73 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8761 | LS => | 4.47 | MO com LS => | 8.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.9 |  | Valor com BDI => |  | 53.42
15.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 297.41 | 297.41
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 261.44 | 3.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 29.04 | 8.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 20.31 | 4.53
Insumo | 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material |  | UN | 1 | 280.96 | 280.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1295 | LS => | 5.92 | MO com LS => | 11.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.48 |  | Valor com BDI => |  | 356.89
15.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.14 | 9.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.09 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 28.39 | 3.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 51.34 | 0.5
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.61 | 1.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 10.96
15.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.35 | 8.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 20.09 | 0.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 28.39 | 0.97
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.52 | 3.04
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 21.19 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.59419 | LS => | 0.69 | MO com LS => | 1.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
15.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.51 | 19.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.09 | 3.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 28.39 | 4.69
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.47 | 5.47
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8827 | LS => | 3.33 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9 |  | Valor com BDI => |  | 23.41
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.44 | 23.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 20.09 | 3.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 28.39 | 5.46
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.31 | 6.31
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3609 | LS => | 3.88 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.68 |  | Valor com BDI => |  | 28.12
15.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.99 | 8.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.09 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 28.39 | 3.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 51.34 | 0.5
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 58.17 | 0.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.79 |  | Valor com BDI => |  | 10.78
15.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.88 | 12.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 20.09 | 2.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 28.39 | 3.91
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.52 | 3.04
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 21.19 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4046 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 15.45
15.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.92 | 16.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1257 | 20.09 | 2.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1257 | 28.39 | 3.56
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.8 | 4.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1911 | LS => | 2.53 | MO com LS => | 4.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 20.3
15.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 24.06 | 24.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 20.09 | 4.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 28.39 | 6.16
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.73 | 5.73
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7879 | LS => | 4.37 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.81 |  | Valor com BDI => |  | 28.87
15.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.87 | 12.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 20.09 | 3.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 28.39 | 4.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 51.34 | 0.75
Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 58.17 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9524 | LS => | 3.41 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 15.44
15.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.85 | 21.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 20.09 | 3.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 28.39 | 5.22
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.52 | 4.56
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.8 | 6.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2077 | LS => | 3.7 | MO com LS => | 6.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.37 |  | Valor com BDI => |  | 26.22
15.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 32.63 | 32.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 20.09 | 4.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 28.39 | 6.25
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.23 | 6.69
Insumo | 00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.89 | 12.89
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 21.19 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 3.839 | LS => | 4.43 | MO com LS => | 8.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 39.15
15.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.73 | 40.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 20.09 | 5.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 28.39 | 7.29
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.69 | 8.07
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 21.19 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4796 | LS => | 5.17 | MO com LS => | 9.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.14 |  | Valor com BDI => |  | 48.87
15.3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.29 | 34.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 20.09 | 4.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 28.39 | 6.6
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.16 | 13.16
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 21.19 | 2.96
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0525 | LS => | 4.68 | MO com LS => | 8.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.85 |  | Valor com BDI => |  | 41.14
15.3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38 | 38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2446 | 20.09 | 4.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2446 | 28.39 | 6.94
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.23 | 2.23
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
Insumo | 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 15.31 | 15.31
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1525 | 21.19 | 3.23
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2661 | LS => | 4.92 | MO com LS => | 9.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.6 |  | Valor com BDI => |  | 45.6
15.3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.09 | 1.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 28.39 | 2.6
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 51.34 | 0.37
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.28 | 2.28
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 58.17 | 0.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 1.71 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5969 | LS => | 1.84 | MO com LS => | 3.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.55 |  | Valor com BDI => |  | 9.33
15.3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.39 | 12.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 20.09 | 2.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 28.39 | 3.12
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 51.34 | 0.85
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.63 | 4.63
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 58.17 | 1.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.046 | 1.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9172 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 14.86
15.3.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.3 | 14.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 20.09 | 2.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 28.39 | 3.64
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 51.34 | 1.25
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.52 | 4.52
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 58.17 | 2.32
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 1.71 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2375 | LS => | 2.58 | MO com LS => | 4.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.86 |  | Valor com BDI => |  | 17.16
15.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081681 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | 816 |  | Un | 1 | 16.62 | 16.62
Insumo | H331 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM | Material |  | un | 1 | 8.27 | 8.27
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 15.73 | 3.46
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 22.23 | 4.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8761 | LS => | 4.47 | MO com LS => | 8.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 19.94
15.3.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | 818 |  | Un | 1 | 427.89 | 427.89
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0227 | 119.56 | 2.71
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0227 | 125.01 | 2.83
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.1373 | 144.9 | 19.89
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 34.5538 | 0.54 | 18.65
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 0.8638 | 6.2 | 5.35
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 20.5514 | 0.82 | 16.85
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 201.6 | 0.43 | 86.68
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.1388 | 16.52 | 2.29
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 6.1721 | 22.23 | 137.2
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 9.7096 | 13.95 | 135.44
|  |  |  | MO sem LS => | 127.6251 | LS => | 147.3 | MO com LS => | 274.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.57 |  | Valor com BDI => |  | 513.46
15.3.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 818 |  | Un | 1 | 64.48 | 64.48
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 3.1684 | 7.68 | 24.33
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0254 | 119.56 | 3.03
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 12.96 | 0.54 | 6.99
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.1739 | 27.47 | 4.77
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.01 | 18.67 | 0.18
Insumo | 2438 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Material |  | Kg | 0.2637 | 5.63 | 1.48
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0085 | 125.01 | 1.06
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.0624 | 12.9 | 0.8
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0328 | 128.38 | 4.21
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.2052 | 10.66 | 2.18
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.2208 | 22.23 | 4.9
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0261 | 16.52 | 0.43
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0538 | 22.23 | 1.19
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.0261 | 22.23 | 0.58
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.277 | 15.73 | 4.35
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.2872 | 13.95 | 4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.172 | LS => | 8.28 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.89 |  | Valor com BDI => |  | 77.37
15.3.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081602 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) | 816 |  | Un | 1 | 7.27 | 7.27
Insumo | H345 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 1.96 | 1.96
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 22.23 | 3.11
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 15.73 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 2.465 | LS => | 2.85 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.45 |  | Valor com BDI => |  | 8.72
15.3.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081427 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | 814 |  | Un | 1 | 64.11 | 64.11
Insumo | H522 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM | Material |  | un | 1 | 47.04 | 47.04
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 15.73 | 7.07
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 22.23 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9241 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 17.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.82 |  | Valor com BDI => |  | 76.93
15.3.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080510 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 805 |  | Un | 1 | 16.39 | 16.39
Insumo | H181 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Material |  | un | 1 | 10.71 | 10.71
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 22.23 | 3.33
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 15.73 | 2.35
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6367 | LS => | 3.04 | MO com LS => | 5.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.66
15.3.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | 820 |  | Un | 1 | 11.38 | 11.38
Insumo | H400 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.73 | 1.57
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.23 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7594 | LS => | 2.03 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 13.65
15.3.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082051 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM | 820 |  | Un | 1 | 11.72 | 11.72
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.73 | 1.57
Insumo | H401 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 7.93 | 7.93
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.23 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7594 | LS => | 2.03 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.06
15.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 39.58 | 39.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4024 | 20.09 | 8.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4024 | 28.39 | 11.42
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 19.37 | 20.05
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0224 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0188 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.91 |  | Valor com BDI => |  | 47.49
15.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 48.8 | 48.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1309 | 20.09 | 2.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1309 | 28.39 | 3.71
Insumo | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 40.91 | 42.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.073 | 1.71 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2793 | LS => | 2.63 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.76 |  | Valor com BDI => |  | 58.56
15.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36.05 | 36.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 20.09 | 5.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 28.39 | 7.74
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.15 | 6.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
Insumo | 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.1 | 14.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7581 | LS => | 5.49 | MO com LS => | 10.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.21 |  | Valor com BDI => |  | 43.26
15.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 99.36 | 99.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4713 | 20.09 | 9.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4713 | 28.39 | 13.38
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 10.9 | 21.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 21.19 | 3.7
Insumo | 00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 51.02 | 51.02
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2211 | LS => | 9.49 | MO com LS => | 17.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.87 |  | Valor com BDI => |  | 119.23
15.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 35.34 | 35.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 20.09 | 5.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 28.39 | 7.74
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.15 | 6.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.39 | 13.39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7581 | LS => | 5.49 | MO com LS => | 10.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.06 |  | Valor com BDI => |  | 42.4
15.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 101.52 | 101.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4713 | 20.09 | 9.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4713 | 28.39 | 13.38
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 10.9 | 21.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 21.19 | 3.7
Insumo | 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 53.18 | 53.18
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2211 | LS => | 9.49 | MO com LS => | 17.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.3 |  | Valor com BDI => |  | 121.82
15.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 194.83 | 194.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 20.09 | 12.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 28.39 | 17.84
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 3 | 10.9 | 32.7
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2625 | 21.19 | 5.56
Insumo | 00020146 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 126.11 | 126.11
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9646 | LS => | 12.66 | MO com LS => | 23.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.96 |  | Valor com BDI => |  | 233.79
15.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 148.31 | 148.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5402 | 20.09 | 10.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5402 | 28.39 | 15.33
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 10.9 | 21.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2325 | 21.19 | 4.92
Insumo | 00020145 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 92.26 | 92.26
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4235 | LS => | 10.88 | MO com LS => | 20.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.66 |  | Valor com BDI => |  | 177.97
15.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.51 | 21.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0858 | 20.09 | 1.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0858 | 28.39 | 2.43
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 51.34 | 1.25
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 21.19 | 1.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 58.17 | 2.32
Insumo | 00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.37 | 9.37
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 1.71 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4901 | LS => | 1.72 | MO com LS => | 3.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 25.81
15.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59.61 | 59.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3142 | 20.09 | 6.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3142 | 28.39 | 8.92
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0306 | 51.34 | 1.57
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.9 | 10.9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 21.19 | 1.85
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 58.17 | 2.9
Insumo | 00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 27.01 | 27.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.088 | 1.71 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4823 | LS => | 6.33 | MO com LS => | 11.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.92 |  | Valor com BDI => |  | 71.53
15.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.37 | 16.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 20.09 | 1.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 28.39 | 1.84
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 21.19 | 1.21
Insumo | 00020088 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.87 | 8.87
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1327 | LS => | 1.31 | MO com LS => | 2.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.64
15.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104179 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59.77 | 59.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0867 | 20.09 | 1.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0867 | 28.39 | 2.46
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.9 | 10.9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 21.19 | 1.21
Insumo | 00020089 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 43.46 | 43.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5087 | LS => | 1.74 | MO com LS => | 3.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.95 |  | Valor com BDI => |  | 71.72
15.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 52.43 | 52.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1819 | 20.09 | 3.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1819 | 28.39 | 5.16
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.15 | 6.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.19 | 2.43
Insumo | 00020183 | SINAPI | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 34.89 | 34.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1706 | LS => | 3.66 | MO com LS => | 6.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.48 |  | Valor com BDI => |  | 62.91
15.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104172 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 192.22 | 192.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1734 | 20.09 | 3.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1734 | 28.39 | 4.92
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 10.9 | 21.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 21.19 | 3.7
Insumo | 00038448 | SINAPI | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 158.32 | 158.32
|  |  |  | MO sem LS => | 3.022 | LS => | 3.49 | MO com LS => | 6.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.44 |  | Valor com BDI => |  | 230.66
15.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070716 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | 707 |  | Un | 1 | 683.84 | 683.84
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.2391 | 144.9 | 34.64
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 28.2359 | 0.54 | 15.24
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0384 | 132.86 | 5.1
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 35.7938 | 0.82 | 29.35
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0384 | 125.01 | 4.8
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 351.12 | 0.43 | 150.98
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 10.1672 | 22.23 | 226.01
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 15.6075 | 13.95 | 217.72
|  |  |  | MO sem LS => | 205.9837 | LS => | 237.75 | MO com LS => | 443.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 136.76 |  | Valor com BDI => |  | 820.6
15.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070717 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | 707 |  | un | 1 | 806.05 | 806.05
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0384 | 132.86 | 5.1
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0384 | 125.01 | 4.8
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.2826 | 144.9 | 40.94
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 33.3697 | 0.54 | 18.01
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 42.3017 | 0.82 | 34.68
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 414.96 | 0.43 | 178.43
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 12.0158 | 22.23 | 267.11
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 18.4219 | 13.95 | 256.98
|  |  |  | MO sem LS => | 243.2875 | LS => | 280.8 | MO com LS => | 524.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 161.21 |  | Valor com BDI => |  | 967.26
15.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | Tubos e Conexões de Ferro Fundido |  | un | 1 | 67.93 | 67.93
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.15 | 1.57
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.1 | 1.55
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.11 | 9.55
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 00011709/SINAPI | ORSE | Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas | Material |  | un | 1 | 48.44 | 48.44
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.58 |  | Valor com BDI => |  | 81.51
15.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081840 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | 818 |  | Un | 1 | 194.84 | 194.84
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 2.2019 | 7.68 | 16.91
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0177 | 119.56 | 2.11
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 9.0068 | 0.54 | 4.86
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.1209 | 27.47 | 3.32
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.007 | 18.67 | 0.13
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0059 | 125.01 | 0.73
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.0433 | 12.9 | 0.55
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0228 | 128.38 | 2.92
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.1426 | 10.66 | 1.52
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1388 | 22.23 | 3.08
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0181 | 16.52 | 0.29
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0374 | 22.23 | 0.83
Insumo | H548 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | Material |  | un | 1 | 137.02 | 137.02
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.0181 | 22.23 | 0.4
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1778 | 15.73 | 2.79
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.23 | 11.11
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.4496 | 13.95 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4985 | LS => | 13.27 | MO com LS => | 24.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.96 |  | Valor com BDI => |  | 233.8
15.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 085006 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | 850 |  | un | 1 | 193.58 | 193.58
Insumo | 2221 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | Material |  | un | 2 | 0.66 | 1.32
Insumo | 3948 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE | Material |  | un | 1 | 175.99 | 175.99
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 22.23 | 10
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 13.95 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5527 | LS => | 8.72 | MO com LS => | 16.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.71 |  | Valor com BDI => |  | 232.29
15.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 085003 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | 850 |  | Un | 1 | 183.47 | 183.47
Insumo | 2221 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | Material |  | un | 2 | 0.66 | 1.32
Insumo | 3772 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE | Material |  | un | 1 | 165.88 | 165.88
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 22.23 | 10
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 13.95 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5527 | LS => | 8.72 | MO com LS => | 16.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.69 |  | Valor com BDI => |  | 220.16
15.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071598 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | 715 |  | un | 1 | 23.64 | 23.64
Insumo | 4013 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | Material |  | un | 1 | 17.32 | 17.32
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1667 | 22.23 | 3.7
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1667 | 15.73 | 2.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9338 | LS => | 3.39 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 28.36
15.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Sinalização Vertical |  | Un | 1 | 27.47 | 27.47
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.15 | 0.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
Insumo | 00037556/SINAPI | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material |  | un | 1 | 24.11 | 24.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2673 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 32.96
15.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 14.24 | 14.24
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.15 | 0.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 10.88 | 10.88
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2673 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 17.08
15.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 23.27 | 23.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 20.09 | 6.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 28.39 | 9.03
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 7.42 | 7.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5519 | LS => | 6.41 | MO com LS => | 11.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 27.92
15.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 28.77 | 28.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 20.09 | 7.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 28.39 | 10.82
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 9.73 | 10.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0212 | 1.71 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6521 | LS => | 7.68 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.75 |  | Valor com BDI => |  | 34.52
15.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.85 | 7.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 20.09 | 0.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 28.39 | 0.97
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.52 | 3.04
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 21.19 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.59419 | LS => | 0.69 | MO com LS => | 1.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 9.42
15.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.84 | 18.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.09 | 3.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 28.39 | 4.69
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.8 | 4.8
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.19 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8827 | LS => | 3.33 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 22.6
15.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.13 | 9.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08825 | 20.09 | 1.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08825 | 28.39 | 2.5
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 51.34 | 0.25
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.025 | 21.19 | 0.52
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 58.17 | 0.43
Insumo | 00020086 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.13 | 2.13
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0074 | 1.71 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5365 | LS => | 1.77 | MO com LS => | 3.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 10.95
15.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.59 | 27.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2082 | 20.09 | 4.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2082 | 28.39 | 5.91
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.23 | 4.46
Insumo | 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.41 | 9.41
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1 | 21.19 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6301 | LS => | 4.19 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.51 |  | Valor com BDI => |  | 33.1
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.91 | 31.91
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.04 | 22.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9287 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 17.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.38 |  | Valor com BDI => |  | 38.29
16.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.84 | 50.84
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.97 | 40.97
|  |  |  | MO sem LS => | 12.478 | LS => | 14.4 | MO com LS => | 26.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 61
16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.12 | 28.12
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.25 | 18.25
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5918 | LS => | 7.61 | MO com LS => | 14.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 33.74
16.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.22 | 43.22
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.35 | 33.35
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7855 | LS => | 11.29 | MO com LS => | 21.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.64 |  | Valor com BDI => |  | 51.86
16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.7 | 41.7
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.83 | 31.83
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3871 | LS => | 13.14 | MO com LS => | 24.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.34 |  | Valor com BDI => |  | 50.04
16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 58.3 | 58.3
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.43 | 48.43
|  |  |  | MO sem LS => | 12.9793 | LS => | 14.98 | MO com LS => | 27.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 69.96
16.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 513.8 | 513.8
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 647.01 | 12.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 20.98 | 13.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 29.46 | 18.66
Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 469.43 | 469.43
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7379 | LS => | 14.7 | MO com LS => | 27.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 102.76 |  | Valor com BDI => |  | 616.56
16.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1035.66 | 1035.66
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 647.01 | 12.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6342 | 20.98 | 13.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6342 | 29.46 | 18.68
Insumo | 00012043 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | Material |  | UN | 1 | 991.13 | 991.13
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7611 | LS => | 14.73 | MO com LS => | 27.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.13 |  | Valor com BDI => |  | 1242.79
16.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.88 | 26.88
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.01 | 17.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4154 | LS => | 7.4 | MO com LS => | 13.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 32.25
16.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52.6 | 52.6
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.73 | 42.73
|  |  |  | MO sem LS => | 12.478 | LS => | 14.4 | MO com LS => | 26.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.52 |  | Valor com BDI => |  | 63.12
16.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 72.34 | 72.34
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 62.47 | 62.47
|  |  |  | MO sem LS => | 17.004 | LS => | 19.63 | MO com LS => | 36.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.46 |  | Valor com BDI => |  | 86.8
16.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.78 | 40.78
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.91 | 30.91
|  |  |  | MO sem LS => | 9.442 | LS => | 10.9 | MO com LS => | 20.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.15 |  | Valor com BDI => |  | 48.93
16.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.75 | 45.75
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.88 | 35.88
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9414 | LS => | 12.63 | MO com LS => | 23.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.15 |  | Valor com BDI => |  | 54.9
16.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.43 | 9.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 20.98 | 0.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 29.46 | 1.03
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.69 | 0.69
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.62204 | LS => | 0.72 | MO com LS => | 1.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.88 |  | Valor com BDI => |  | 11.31
16.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 20.98 | 0.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 29.46 | 1.4
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.69 | 0.69
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84486 | LS => | 0.98 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 12.07
16.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.23 | 11.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 20.98 | 1.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 29.46 | 1.95
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1791 | LS => | 1.36 | MO com LS => | 2.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
16.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.65 | 12.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 20.98 | 1.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 29.46 | 2.68
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.08 | 1.08
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6201 | LS => | 1.87 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 15.18
16.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 714 |  | Un | 1 | 155.3 | 155.3
Insumo | 3945 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA | Material |  | un | 1 | 132.54 | 132.54
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.73 | 9.43
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 22.23 | 13.33
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5654 | LS => | 12.19 | MO com LS => | 22.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.06 |  | Valor com BDI => |  | 186.36
16.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.96 | 3.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.98 | 0.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 29.46 | 0.85
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.01 | 2.49
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51527 | LS => | 0.59 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.75
16.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 345.7 | 345.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 20.98 | 27.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 29.46 | 38.98
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 3.76 | 11.28
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material |  | UN | 1 | 267.68 | 267.68
|  |  |  | MO sem LS => | 23.5911 | LS => | 27.23 | MO com LS => | 50.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.14 |  | Valor com BDI => |  | 414.84
16.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74130/007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 733.84 | 733.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.98 | 8.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 29.46 | 11.78
Insumo | 00002393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material |  | UN | 1 | 713.67 | 713.67
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1303 | LS => | 8.23 | MO com LS => | 15.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.76 |  | Valor com BDI => |  | 880.6
16.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 73.04 | 73.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 20.98 | 8.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 29.46 | 11.95
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.17 | 3.51
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 49.07 | 49.07
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2324 | LS => | 8.35 | MO com LS => | 15.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.6 |  | Valor com BDI => |  | 87.64
16.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071177 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | 711 |  | Un | 1 | 370.21 | 370.21
Insumo | 3264 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | Material |  | un | 1 | 336.06 | 336.06
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 22.23 | 20
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 15.73 | 14.15
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8528 | LS => | 18.3 | MO com LS => | 34.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.04 |  | Valor com BDI => |  | 444.25
16.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000188 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 68.38 | 68.38
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 22.49 | 6.74
Insumo | IN00000123 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A | Material |  | un | 1 | 61.64 | 61.64
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1288 | LS => | 3.61 | MO com LS => | 6.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.67 |  | Valor com BDI => |  | 82.05
16.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.12 | 6.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20.98 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 29.46 | 1.14
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.34 | 4.15
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69167 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.22 |  | Valor com BDI => |  | 7.34
16.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.2 | 9.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 20.98 | 1.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 29.46 | 1.5
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 5.33 | 6.62
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.90521 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 11.04
16.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.33 | 12.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 20.98 | 2.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 29.46 | 4.09
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 5.25 | 5.33
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4742 | LS => | 2.86 | MO com LS => | 5.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 14.79
16.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.94 | 27.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1542 | 20.98 | 3.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1542 | 29.46 | 4.54
Insumo | 00002682 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 18.34 | 20.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7435 | LS => | 3.17 | MO com LS => | 5.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 33.52
16.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.71 | 19.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 20.98 | 2.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 29.46 | 3.09
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 8.72 | 8.72
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 5.19 | 5.7
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4471 | LS => | 5.13 | MO com LS => | 9.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.94 |  | Valor com BDI => |  | 23.65
16.1.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | Luminárias Internas |  | un | 1 | 195.09 | 195.09
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.15 | 3.15
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.02 | 3.02
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.65
Insumo | 00039387/SINAPI | ORSE | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | Material |  | un | 2 | 6.7 | 13.4
Insumo | 13216 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | Material |  | un | 1 | 142.74 | 142.74
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2168 | LS => | 17.56 | MO com LS => | 32.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.01 |  | Valor com BDI => |  | 234.1
16.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7714 | ORSE | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | Luminárias Externas |  | un | 1 | 94.4 | 94.4
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.15 | 1.57
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.02 | 1.51
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 1 | 6.34 | 6.34
Insumo | 7289 | ORSE | Arandela Decoratta ref: BR Magiluz ou similar | Material |  | Un | 1 | 68.6 | 68.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6038 | LS => | 8.78 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.88 |  | Valor com BDI => |  | 113.28
16.1.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12312 | ORSE | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | Luminárias Internas |  | un | 1 | 236.16 | 236.16
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.15 | 1.57
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.02 | 1.51
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 13156 | ORSE | Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas | Material |  | un | 1 | 216.7 | 216.7
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6038 | LS => | 8.78 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.23 |  | Valor com BDI => |  | 283.39
16.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 119.76 | 119.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 29.46 | 5.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 20.98 | 3.73
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 46.44 | 46.44
Insumo | 00000045 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | un | 0.33 | 44.61 | 14.72
Insumo | 862 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1.05 | 47.27 | 49.63
|  |  |  | MO sem LS => | 12.5522 | LS => | 14.49 | MO com LS => | 27.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.95 |  | Valor com BDI => |  | 143.71
16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000180 | Próprio | Piso elevado - Fornecimento e instalação | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1 | 961.01 | 961.01
Insumo | IN00000095 | Próprio | PISO ELEVADO | Material |  | m² | 1 | 953.99 | 953.99
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 14.05 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2588 | LS => | 3.76 | MO com LS => | 7.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 192.2 |  | Valor com BDI => |  | 1153.21
16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2359.56 | 2359.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0259 | 20.98 | 21.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0259 | 29.46 | 30.22
Insumo | 00043836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | Material |  | UN | 1 | 2307.82 | 2307.82
|  |  |  | MO sem LS => | 18.2899 | LS => | 21.11 | MO com LS => | 39.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 471.91 |  | Valor com BDI => |  | 2831.47
16.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 6697.54 | 6697.54
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.75 | 3.15 | 2.36
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.75 | 3.02 | 2.26
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.75 | 19.13 | 14.34
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.75 | 13.65 | 10.23
Insumo | 13894 | ORSE | NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar. | Material |  | un | 1 | 6668.35 | 6668.35
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4056 | LS => | 13.16 | MO com LS => | 24.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 1339.5 |  | Valor com BDI => |  | 8037.04
16.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000182 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 829.61 | 829.61
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000097 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK | Material |  | und | 1 | 818.37 | 818.37
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.92 |  | Valor com BDI => |  | 995.53
16.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C000001830 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 3530.95 | 3530.95
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000122 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | un | 1 | 3519.71 | 3519.71
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 706.19 |  | Valor com BDI => |  | 4237.14
16.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000184 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 325.98 | 325.98
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000098 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK | Material |  | un | 1 | 314.74 | 314.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.19 |  | Valor com BDI => |  | 391.17
16.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000185 | Próprio | DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1053.7 | 1053.7
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000099 | Próprio | DIO 24 FIBRAS | Material |  | un | 1 | 1042.46 | 1042.46
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.74 |  | Valor com BDI => |  | 1264.44
16.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 596.35 | 596.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 20.98 | 130.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 29.46 | 182.67
Insumo | 00039594 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 283.59 | 283.59
|  |  |  | MO sem LS => | 110.584 | LS => | 127.64 | MO com LS => | 238.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.27 |  | Valor com BDI => |  | 715.62
16.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000186 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 59.44 | 59.44
Insumo | IN00000100 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" | Material |  | un | 1 | 48.2 | 48.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.88 |  | Valor com BDI => |  | 71.32
16.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000187 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 194.19 | 194.19
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000101 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO | Material |  | un | 1 | 182.95 | 182.95
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.83 |  | Valor com BDI => |  | 233.02
16.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000189 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 361.9 | 361.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000102 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS | Material |  | un | 1 | 350.66 | 350.66
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.38 |  | Valor com BDI => |  | 434.28
16.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000190 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 198.25 | 198.25
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000103 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" | Material |  | un | 1 | 187.01 | 187.01
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.65 |  | Valor com BDI => |  | 237.9
16.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos |  | UN | 1 | 286.75 | 286.75
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.15 | 0.63
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.02 | 0.6
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
Insumo | 11098 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Material |  | un | 1 | 278.61 | 278.61
Insumo | 320 | ORSE | Bucha de nylon s-10 | Material |  | un | 2 | 0.18 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0406 | LS => | 3.51 | MO com LS => | 6.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.35 |  | Valor com BDI => |  | 344.1
16.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000191 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 30.42 | 30.42
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000105 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U | Material |  | un | 1 | 19.18 | 19.18
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.08 |  | Valor com BDI => |  | 36.5
16.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000192 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 9.96 | 9.96
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | IN00000106 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR | Material |  | m | 1 | 7.72 | 7.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0398 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 11.95
16.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000193 | Próprio | SWITCH ACESSO (ACESSO TIPO II) - 48X POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 9.96 | 9.96
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | IN00000106 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR | Material |  | m | 1 | 7.72 | 7.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0398 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 11.95
16.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000194 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 499.22 | 499.22
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | IN00000108 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM | Material |  | un | 1 | 496.98 | 496.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0398 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.84 |  | Valor com BDI => |  | 599.06
16.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000195 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 157.21 | 157.21
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000109 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM | Taxas |  | un | 1 | 145.97 | 145.97
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.44 |  | Valor com BDI => |  | 188.65
16.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000196 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 98.13 | 98.13
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000110 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC | Material |  | un | 1 | 86.89 | 86.89
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.62 |  | Valor com BDI => |  | 117.75
16.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000197 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 4261.91 | 4261.91
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000111 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR | Material |  | un | 1 | 4250.67 | 4250.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 852.38 |  | Valor com BDI => |  | 5114.29
16.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 4.98 | 4.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 20.98 | 0.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 29.46 | 0.08
Insumo | 00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 4.62 | 4.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0.046421 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 5.97
16.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000198 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 57.41 | 57.41
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000112 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E | Material |  | un | 1 | 46.17 | 46.17
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.48 |  | Valor com BDI => |  | 68.89
16.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000199 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1364.4 | 1364.4
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000113 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 | Material |  | un | 1 | 1353.16 | 1353.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.88 |  | Valor com BDI => |  | 1637.28
16.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000200 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 754.35 | 754.35
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000114 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA | Material |  | un | 1 | 743.11 | 743.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 150.87 |  | Valor com BDI => |  | 905.22
16.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000201 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 108.52 | 108.52
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000115 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORT | Material |  | un | 1 | 97.28 | 97.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.7 |  | Valor com BDI => |  | 130.22
16.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000202 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 4342.89 | 4342.89
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000116 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS | Material |  | un | 1 | 4331.65 | 4331.65
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 868.57 |  | Valor com BDI => |  | 5211.46
16.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000203 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1420.09 | 1420.09
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000117 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR | Material |  | un | 1 | 1408.85 | 1408.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 284.01 |  | Valor com BDI => |  | 1704.1
16.2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000204 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 582.63 | 582.63
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000118 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD | Material |  | un | 1 | 571.39 | 571.39
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.52 |  | Valor com BDI => |  | 699.15
16.2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 38.1 | 38.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 20.98 | 4.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 29.46 | 6.07
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 27.71 | 27.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6719 | LS => | 4.24 | MO com LS => | 7.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.62 |  | Valor com BDI => |  | 45.72
16.2.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000205 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 30.58 | 30.58
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000119 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO | Material |  | un | 1 | 19.34 | 19.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.11 |  | Valor com BDI => |  | 36.69
16.2.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000206 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 3473.91 | 3473.91
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.49 | 11.24
Insumo | IN00000120 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE | Material |  | un | 1 | 3462.67 | 3462.67
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2177 | LS => | 6.02 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 694.78 |  | Valor com BDI => |  | 4168.69
16.2.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 3281.7 | 3281.7
Insumo | IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | un | 1 | 3281.7 | 3281.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 656.34 |  | Valor com BDI => |  | 3938.04
16.2.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 707 |  | Un | 1 | 38.58 | 38.58
Insumo | 3904 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Material |  | un | 1 | 38.58 | 38.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.71 |  | Valor com BDI => |  | 46.29
16.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000210 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 28.36 | 28.36
Insumo | IN00000126 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR | Material |  | un | 1 | 28.36 | 28.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 34.03
16.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.33 | 24.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 20.98 | 3.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 29.46 | 5.61
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.38 | 0.76
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.19 | 2.38
Insumo | 00041426 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | Material |  | UN | 1 | 11.59 | 11.59
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3934 | LS => | 3.92 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 29.19
16.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.35 | 19.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 20.98 | 3.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 29.46 | 5.48
Insumo | 00011862 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 9.97 | 9.97
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3145 | LS => | 3.83 | MO com LS => | 7.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.87 |  | Valor com BDI => |  | 23.22
16.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Diversos |  | un | 1 | 2.03 | 2.03
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.02 | 0.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 9718 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 1.81 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0882 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.43
16.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.77 | 12.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 20.98 | 3.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 29.46 | 4.38
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 5.19 | 5.27
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6553 | LS => | 3.06 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 15.32
16.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9831 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | Diversos |  | un | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.02 | 0.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 10259 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" | Material |  | un | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0882 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
16.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73861/012 | SINAPI | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.65 | 24.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 29.46 | 8.83
Insumo | 00002570 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 12.7 | 12.7
Insumo | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.89 | 1.78
Insumo | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.67 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2634 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 7.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 29.58
16.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.24 | 42.24
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 261.44 | 3.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 29.04 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 20.31 | 2.2
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 32.35 | 32.35
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8038 | LS => | 3.24 | MO com LS => | 6.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.44 |  | Valor com BDI => |  | 50.68
16.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070257 | AGETOP CIVIL | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | 702 |  | un | 1 | 32.72 | 32.72
Insumo | 3981 | AGETOP CIVIL | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G | Material |  | un | 1 | 20.73 | 20.73
Insumo | 4080 | AGETOP CIVIL | MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA | Material |  | un | 0.02 | 125.95 | 2.51
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.23 | 5.55
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 15.73 | 3.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4007 | LS => | 5.08 | MO com LS => | 9.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.54 |  | Valor com BDI => |  | 39.26
16.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 82.94 | 82.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 20.98 | 5.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 29.46 | 7.31
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 70.42 | 70.42
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4239 | LS => | 5.11 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.58 |  | Valor com BDI => |  | 99.52
16.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C00000211 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 45.88 | 45.88
Insumo | IN00000127 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO | Material |  | un | 1 | 45.88 | 45.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 55.05
16.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 89.33 | 89.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 20.98 | 2.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 29.46 | 3.61
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 81.91 | 83.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1818 | LS => | 2.52 | MO com LS => | 4.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.86 |  | Valor com BDI => |  | 107.19
16.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.63 | 17.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 20.98 | 3.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 29.46 | 5.07
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 8.14 | 8.95
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0638 | LS => | 3.54 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 21.15
16.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8020 | ORSE | Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 1 | 251370.73 | 251370.73
Insumo | 7958 | ORSE | Grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA epotencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comandoautomatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | Equipamento |  | un | 1 | 251370.73 | 251370.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 50274.14 |  | Valor com BDI => |  | 301644.87
16.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.08.004 | CPOS/CDHU | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | 43.08 |  | UN | 1 | 55979.82 | 55979.82
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 31.24 | 249.92
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.43 | 171.44
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 68.17 | 545.36
Insumo | Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material |  | UN | 1 | 55013.1 | 55013.1
|  |  |  | MO sem LS => | 448.7606 | LS => | 517.96 | MO com LS => | 966.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 11195.96 |  | Valor com BDI => |  | 67175.78
16.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.08.021 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | 43.08 |  | UN | 1 | 5440.37 | 5440.37
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 31.24 | 218.68
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 68.17 | 477.19
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.43 | 150.01
Insumo | Q.04.000.031021 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 2 TR | Material |  | UN | 1 | 4594.49 | 4594.49
|  |  |  | MO sem LS => | 392.6655 | LS => | 453.21 | MO com LS => | 845.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1088.07 |  | Valor com BDI => |  | 6528.44
16.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.08.022 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR | 43.08 |  | UN | 1 | 7023.65 | 7023.65
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 31.24 | 218.68
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.43 | 150.01
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 68.17 | 477.19
Insumo | Q.04.000.031022 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 3 TR | Material |  | UN | 1 | 6177.77 | 6177.77
|  |  |  | MO sem LS => | 392.6655 | LS => | 453.21 | MO com LS => | 845.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1404.73 |  | Valor com BDI => |  | 8428.38
16.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 46.95 | 46.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 20.09 | 1.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 28.39 | 2.01
Insumo | 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 33.45 | 34.15
Insumo | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 9.18 | 9.37
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2348 | LS => | 1.43 | MO com LS => | 2.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.39 |  | Valor com BDI => |  | 56.34
16.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.6 | 22.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 20.09 | 1.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 28.39 | 1.67
Insumo | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 16.03 | 16.36
Insumo | 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 3.32 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0259 | LS => | 1.18 | MO com LS => | 2.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.52 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
16.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 36.85 | 36.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 20.09 | 1.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 28.39 | 1.84
Insumo | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 24.66 | 25.18
Insumo | 00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 8.36 | 8.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1327 | LS => | 1.31 | MO com LS => | 2.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.37 |  | Valor com BDI => |  | 44.22
16.6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 57.3 | 57.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 20.09 | 1.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 28.39 | 2.12
Insumo | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 41.6 | 42.47
Insumo | 00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 10.98 | 11.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3044 | LS => | 1.51 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.46 |  | Valor com BDI => |  | 68.76
17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.9 | 13.9
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 30.25 | 6.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 20.31 | 1.53
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 24.12 | 5.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9106 | LS => | 3.36 | MO com LS => | 6.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.78 |  | Valor com BDI => |  | 16.68
17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 30.14 | 30.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7419 | 30.25 | 22.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2473 | 20.31 | 5.02
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.66 | 0.05
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 1.97 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5209 | LS => | 10.99 | MO com LS => | 20.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 36.16
17.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.04 | 16.04
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 30.25 | 10.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 20.31 | 2.44
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.66 | 0.05
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 1.97 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6328 | LS => | 5.35 | MO com LS => | 9.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 19.24
17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 30.25 | 4.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 20.31 | 1.1
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 24.12 | 5.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0936 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 13.84
17.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 72.45 | 72.45
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0293 | 660.89 | 19.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.076 | 29.04 | 31.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.076 | 20.31 | 21.85
|  |  |  | MO sem LS => | 20.8569 | LS => | 24.07 | MO com LS => | 44.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.49 |  | Valor com BDI => |  | 86.94
17.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 4 | 4
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 30.25 | 2.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 20.31 | 0.45
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 9.29 | 1.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8495 | LS => | 0.98 | MO com LS => | 1.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.8 |  | Valor com BDI => |  | 4.8
17.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.07 | 12.07
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 30.25 | 4.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0514 | 20.31 | 1.04
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 5.76 | 6.37
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9729 | LS => | 2.28 | MO com LS => | 4.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.41 |  | Valor com BDI => |  | 14.48
17.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 148.09 | 148.09
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.156 | 29.51 | 34.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.578 | 20.31 | 11.73
Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material |  | m² | 1.05 | 80.53 | 84.55
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 7.73 | 2.29 | 17.7
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4655 | LS => | 19 | MO com LS => | 35.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.61 |  | Valor com BDI => |  | 177.7
17.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 47.09 | 47.09
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 30.25 | 31.85
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 16.88 | 2.09
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.4134 | 31.81 | 13.15
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1782 | LS => | 12.9 | MO com LS => | 24.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.41 |  | Valor com BDI => |  | 56.5
17.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19.49 | 19.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4718 | 30.25 | 14.27
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0271 | 16.88 | 0.45
Insumo | 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | L | 0.1804 | 26.45 | 4.77
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0088 | LS => | 5.78 | MO com LS => | 10.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 23.38
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 276.81 | 276.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 28.39 | 26.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.31 | 6.06
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 13.81 | 82.86
Insumo | 00036080 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 160.97 | 160.97
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0927 | LS => | 13.96 | MO com LS => | 26.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.36 |  | Valor com BDI => |  | 332.17
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 271608 | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | 2716 |  | m² | 1 | 430.87 | 430.87
Insumo | 1421 | AGETOP CIVIL | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | Material |  | m² | 1.2 | 312.37 | 374.84
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0104 | 144.9 | 1.5
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 4.54 | 0.54 | 2.45
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.5372 | 22.23 | 34.17
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.2844 | 13.95 | 17.91
|  |  |  | MO sem LS => | 24.176 | LS => | 27.9 | MO com LS => | 52.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.17 |  | Valor com BDI => |  | 517.04
18.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12183 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | Revestimentos em Laminados |  | m² | 1 | 400.36 | 400.36
Insumo | 13007 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | Material |  | m² | 1 | 400.36 | 400.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.07 |  | Valor com BDI => |  | 480.43
18.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180703 | AGETOP CIVIL | ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) | 1807 |  | m | 1 | 334.95 | 334.95
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0161 | 144.9 | 2.33
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 5.0769 | 0.54 | 2.74
Insumo | 1120 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-25 | Material |  | Kg | 4.5938 | 6.22 | 28.57
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0075 | 132.86 | 0.99
Insumo | 2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material |  | Kg | 0.047 | 24 | 1.12
Insumo | 2940 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 89.51 | 89.51
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.1493 | 8.26 | 1.23
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.0193 | 12.06 | 0.23
Insumo | 2795 | AGETOP CIVIL | PARABOLT 6,3MMX82,5MM | Material |  | un | 4 | 2.22 | 8.88
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0075 | 125.01 | 0.93
Insumo | 2793 | AGETOP CIVIL | FERRO CHATO 3/8" X 3" | Material |  | Kg | 26.3262 | 6.65 | 175.06
Insumo | 2794 | AGETOP CIVIL | FERRO CHATO 1/2" X 4" | Material |  | Kg | 0.697 | 9.02 | 6.28
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.0967 | 2.63 | 0.25
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.0774 | 28.58 | 2.21
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.033 | 16.52 | 0.54
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.2029 | 22.23 | 4.51
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.6864 | 13.95 | 9.57
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7867 | LS => | 7.83 | MO com LS => | 14.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.99 |  | Valor com BDI => |  | 401.94
18.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270720 | AGETOP CIVIL | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | 2707 |  | m | 1 | 374.95 | 374.95
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0072 | 119.56 | 0.86
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 3.22 | 0.54 | 1.73
Insumo | 2986 | AGETOP CIVIL | POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M | Material |  | un | 0.4082 | 182.55 | 74.51
Insumo | 2987 | AGETOP CIVIL | FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO | Material |  | un | 2.4492 | 3.22 | 7.88
Insumo | 2985 | AGETOP CIVIL | PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M | Material |  | un | 0.3968 | 591.59 | 234.74
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0024 | 125.01 | 0.3
Insumo | 1858 | AGETOP CIVIL | PONTALETE 3x3" | Material |  | m | 0.5552 | 6.83 | 3.79
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0106 | 128.38 | 1.36
Insumo | 2988 | AGETOP CIVIL | TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO | Material |  | un | 0.4082 | 2.71 | 1.1
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0074 | 16.52 | 0.12
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.2875 | 22.23 | 28.62
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.4301 | 13.95 | 19.94
|  |  |  | MO sem LS => | 22.5977 | LS => | 26.08 | MO com LS => | 48.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.99 |  | Valor com BDI => |  | 449.94
18.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9895 | ORSE | Documentação "as built" (obra:Sergipetec) | Diversos |  | un | 1 | 3842.08 | 3842.08
Insumo | 10332 | ORSE | Documentação "as built" (Sergipetec) un | Serviços |  | un | 1 | 3842.08 | 3842.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 768.41 |  | Valor com BDI => |  | 4610.49
18.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 136.45 | 136.45
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.006 | 404.87 | 2.42
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 28.88 | 12.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 20.31 | 4.24
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 22.59 | 0.47
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.398 | 21.48 | 8.54
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 104.5 | 108.68
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1774 | LS => | 10.59 | MO com LS => | 19.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.29 |  | Valor com BDI => |  | 163.74
18.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13116 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis |  | un | 1 | 180.94 | 180.94
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.03 | 0.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.11 | 5.73
Insumo | 13880 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | Material |  | un | 1 | 174.31 | 174.31
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6599 | LS => | 3.07 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.18 |  | Valor com BDI => |  | 217.12
18.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2001003988 | AGESUL | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,05M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG - PLANILHA PADRAO 000568 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  | UN | 1 | 1996.36 | 1996.36
Composição Auxiliar | 0701000102 | AGESUL | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM | IMPERMEABILIZACAO |  | m² | 2.07 | 23.53 | 48.7
Composição Auxiliar | 0701000109 | AGESUL | IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 | IMPERMEABILIZACAO |  | m² | 2.07 | 17.57 | 36.36
Composição Auxiliar | 0601002010 | AGESUL | TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EAQ 92 DA TELCON - FORNECIMENTO E COLOCACAO | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | m² | 4.14 | 11.63 | 48.14
Composição Auxiliar | 0601001012 | AGESUL | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO PLASTIFICADA DE 12 MM DE ESPESSURA (7 FLS.), COM UTILIZACAO DE 3 VEZES, APENAS DE UM LADO, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | m² | 2.66 | 76.41 | 203.25
Composição Auxiliar | 0801000106 | AGESUL | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 | ALVENARIA |  | m² | 2.976 | 51.64 | 153.68
Composição Auxiliar | 1501000100 | AGESUL | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | m² | 5.952 | 6.07 | 36.12
Composição Auxiliar | 1701000100 | AGESUL | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG | REVESTIMENTO DE PISOS |  | m² | 1.52 | 13.11 | 19.92
Insumo | 101747 | AGESUL | SINAPI - 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | Serviços |  | m² | 1.52 | 71.31 | 108.39
Insumo | 88496 | AGESUL | SINAPI - 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Serviços |  | m² | 6.01 | 25.87 | 155.47
Insumo | 6350 | AGESUL | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI - 94964 | Material |  | m³ | 0.21 | 388.01 | 81.48
Insumo | 6312 | AGESUL | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI - 87775 | Material |  | m² | 5.952 | 43.68 | 259.98
Insumo | 1755 | AGESUL | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 - SINAPI - 88485 | Material |  | m² | 6.495 | 3.12 | 20.26
Insumo | 1722 | AGESUL | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100759 | Material |  | m² | 2.2176 | 38.02 | 84.31
Insumo | 6314 | AGESUL | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI - 88489 | Material |  | m² | 6.495 | 9.87 | 64.1
Insumo | 6357 | AGESUL | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI - 91341 | Material |  | m² | 1.1088 | 609.85 | 676.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 399.27 |  | Valor com BDI => |  | 2395.63
18.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 140.42 | 140.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 29.04 | 11.61
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.49 | 28.79 | 14.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.89 | 20.31 | 18.07
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 534.26 | 1.6
Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material |  | M | 2.8 | 9.36 | 26.2
Insumo | 00001327 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Material |  | KG | 0.49 | 8.62 | 4.22
Insumo | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 2 | 32.31 | 64.62
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5603 | LS => | 17.96 | MO com LS => | 33.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.08 |  | Valor com BDI => |  | 168.5
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 18.62 | 18.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.31 | 2.03
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 26.33 | 2.63
Insumo | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 8.78 | 8.78
Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 3 | 1.65 | 4.95
Insumo | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material |  | KG | 0.1 | 2.29 | 0.22
Insumo | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | KG | 0.15 | 0.09 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6062 | LS => | 1.85 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 22.34
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 688.75 | 688.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 28.68 | 46.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4149 | 29.04 | 41.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0417 | 20.31 | 61.77
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2315 | 416.41 | 512.8
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 5.83 | 0.12
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 4.34 | 13.56
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 2.99 | 7.47
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 17.73 | 5.3
|  |  |  | MO sem LS => | 85.6838 | LS => | 98.9 | MO com LS => | 184.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.75 |  | Valor com BDI => |  | 826.5
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73967/001 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 177.92 | 177.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 20.31 | 23.96
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 26.33 | 6.05
Insumo | 00000358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | Material |  | UN | 1 | 53.21 | 53.21
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 125.11 | 0.8
Insumo | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material |  | m³ | 0.205 | 207.33 | 42.5
Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 30 | 1.65 | 49.5
Insumo | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material |  | KG | 0.8 | 2.29 | 1.83
Insumo | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | KG | 0.8 | 0.09 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0501 | LS => | 11.6 | MO com LS => | 21.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.58 |  | Valor com BDI => |  | 213.5
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000062 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1156.3 | 1156.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 44 | 20.31 | 893.64
Insumo | M0008 | SICRO3 | Detergente líquido neutro | Material |  | l | 20 | 3.426 | 68.52
Insumo | 00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 2 | 17.14 | 34.28
Insumo | 00038401 | SINAPI | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 2 | 12.25 | 24.5
Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 10 | 7.97 | 79.7
Insumo | 00038402 | SINAPI | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | Material |  | UN | 2 | 10.29 | 20.58
Insumo | 2855 | AGETOP CIVIL | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS | Material |  | un | 22 | 0.14 | 3.08
Insumo | 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material |  | UN | 2 | 11.08 | 22.16
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 1 | 9.84 | 9.84
|  |  |  | MO sem LS => | 293.9189 | LS => | 339.24 | MO com LS => | 633.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 231.26 |  | Valor com BDI => |  | 1387.56
20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.48 | 3.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 20.31 | 2.84
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 12.82 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93306 | LS => | 1.08 | MO com LS => | 2.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 4.17
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 20780.02 | 20780.02
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 256.59 | 256.59
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 20188.2 | 20188.2
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 210.26 | 210.26
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 6.1 | 6.1
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 1.91 | 1.91
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 116.96 | 116.96
|  |  |  | MO sem LS => | 9490.6647 | LS => | 10954.13 | MO com LS => | 20444.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 4156 |  | Valor com BDI => |  | 24936.02
21.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6048.65 | 6048.65
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 100.77 | 100.77
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 5518.92 | 5518.92
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 210.26 | 210.26
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 6.1 | 6.1
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.62 | 15.62
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 196.98 | 196.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2608.7132 | LS => | 3010.98 | MO com LS => | 5619.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1209.73 |  | Valor com BDI => |  | 7258.38
21.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4328.85 | 4328.85
Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 17.35 | 17.35
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3962.58 | 3962.58
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 210.26 | 210.26
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 6.1 | 6.1
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 9.08 | 9.08
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 123.48 | 123.48
|  |  |  | MO sem LS => | 1847.5211 | LS => | 2132.41 | MO com LS => | 3979.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 865.77 |  | Valor com BDI => |  | 5194.62
21.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 8232.82 | 8232.82
Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 139.94 | 139.94
Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 7663.92 | 7663.92
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 210.26 | 210.26
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 6.1 | 6.1
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.62 | 15.62
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 196.98 | 196.98
|  |  |  | MO sem LS => | 3622.6256 | LS => | 4181.23 | MO com LS => | 7803.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 1646.56 |  | Valor com BDI => |  | 9879.38
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.56 | 20.56
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.36 | 14.36
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7542 | LS => | 7.8 | MO com LS => | 14.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.11 |  | Valor com BDI => |  | 24.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.5 | 20.5
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.36 | 14.36
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7775 | LS => | 7.82 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1 |  | Valor com BDI => |  | 24.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.87 | 20.87
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.76 | 14.76
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 6.9399 | LS => | 8.01 | MO com LS => | 14.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 25.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0801000106 | AGESUL | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 | ALVENARIA |  | m² | 1 | 51.64 | 51.64
Insumo | 6418 | AGESUL | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 - SINAPI - 87335 | Material |  | m³ | 0.0138 | 466.41 | 6.43
Insumo | 6615 | AGESUL | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) - SINAPI - 00038783 | Material |  | UN | 26.25 | 0.94 | 24.67
Insumo | 4011 | AGESUL | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 | Material |  | H | 0.64 | 21.72 | 13.9
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Material |  | H | 0.38 | 17.48 | 6.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.32 |  | Valor com BDI => |  | 61.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1701000100 | AGESUL | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG | REVESTIMENTO DE PISOS |  | m² | 1 | 13.11 | 13.11
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Material |  | H | 0.75 | 17.48 | 13.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 15.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 594.02 | 594.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.78 | 20.31 | 178.32
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.13 | 125.11 | 141.37
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 75.47 | 1.07 | 80.75
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 339.62 | 0.57 | 193.58
|  |  |  | MO sem LS => | 58.6482 | LS => | 67.69 | MO com LS => | 126.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.8 |  | Valor com BDI => |  | 712.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 647.01 | 647.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.23 | 20.31 | 228.08
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 125.11 | 145.12
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 116.4 | 1.07 | 124.54
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 261.89 | 0.57 | 149.27
|  |  |  | MO sem LS => | 75.0116 | LS => | 86.58 | MO com LS => | 161.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.4 |  | Valor com BDI => |  | 776.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 660.89 | 660.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.1 | 20.31 | 225.44
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.14 | 125.11 | 142.62
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 171.13 | 1.07 | 183.1
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 192.52 | 0.57 | 109.73
|  |  |  | MO sem LS => | 74.1435 | LS => | 85.58 | MO com LS => | 159.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 132.17 |  | Valor com BDI => |  | 793.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 528.39 | 528.39
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5 | 18.34 | 82.53
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.05 | 1.61 | 1.69
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.45 | 0.33 | 1.13
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 125.11 | 145.12
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 174.1 | 1.07 | 186.28
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 195.86 | 0.57 | 111.64
|  |  |  | MO sem LS => | 27.8015 | LS => | 32.09 | MO com LS => | 59.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.67 |  | Valor com BDI => |  | 634.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 445.43 | 445.43
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.32 | 18.34 | 79.22
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.01 | 1.61 | 1.62
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.31 | 0.33 | 1.09
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.95 | 126.75 | 120.41
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 426.49 | 0.57 | 243.09
|  |  |  | MO sem LS => | 26.6874 | LS => | 30.8 | MO com LS => | 57.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.08 |  | Valor com BDI => |  | 534.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 601.25 | 601.25
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 18.34 | 68.77
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.87 | 1.61 | 1.4
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.88 | 0.33 | 0.95
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 19.44 | 6.07 | 118
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.08 | 125.11 | 135.11
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 486 | 0.57 | 277.02
|  |  |  | MO sem LS => | 23.1687 | LS => | 26.74 | MO com LS => | 49.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.25 |  | Valor com BDI => |  | 721.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 413.07 | 413.07
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.64 | 18.34 | 85.09
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.08 | 1.61 | 1.73
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.56 | 0.33 | 1.17
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.02 | 126.75 | 129.28
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 343.52 | 0.57 | 195.8
|  |  |  | MO sem LS => | 28.6649 | LS => | 33.09 | MO com LS => | 61.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.61 |  | Valor com BDI => |  | 495.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 524.22 | 524.22
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.85 | 18.34 | 88.94
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.13 | 1.61 | 1.81
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.72 | 0.33 | 1.22
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.36 | 125.11 | 170.14
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 459.85 | 0.57 | 262.11
|  |  |  | MO sem LS => | 29.9647 | LS => | 34.59 | MO com LS => | 64.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.84 |  | Valor com BDI => |  | 629.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 534.26 | 534.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.29 | 20.31 | 168.36
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.15 | 125.11 | 143.87
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 389.54 | 0.57 | 222.03
|  |  |  | MO sem LS => | 55.3755 | LS => | 63.91 | MO com LS => | 119.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.85 |  | Valor com BDI => |  | 641.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 404.87 | 404.87
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.33 | 18.34 | 79.41
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3.332 | 1.61 | 5.36
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.01 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.27 | 125.11 | 158.88
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 281.53 | 0.57 | 160.47
Insumo | 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.063 | 6.72 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 26.7524 | LS => | 30.88 | MO com LS => | 57.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.97 |  | Valor com BDI => |  | 485.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.79 | 28.79
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5747 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 22.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.75 |  | Valor com BDI => |  | 34.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.92 | 14.92
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0316 | 20.56 | 0.64
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1933 | 28.79 | 5.56
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9245 | LS => | 3.38 | MO com LS => | 6.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.98 |  | Valor com BDI => |  | 17.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.52 | 13.52
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0172 | 20.56 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 28.79 | 3.03
Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.2 | 9.2
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.816 | 0.18 | 0.5
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.89 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3164 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 4.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 16.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.98 | 20.98
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.36 | 14.36
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 6.9492 | LS => | 8.02 | MO com LS => | 14.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.19 |  | Valor com BDI => |  | 25.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.09 | 20.09
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.36 | 14.36
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8007 | LS => | 7.85 | MO com LS => | 14.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.01 |  | Valor com BDI => |  | 24.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 11.99 | 11.99
Composição Auxiliar | 95322 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.1 | 10.1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7303 | LS => | 5.46 | MO com LS => | 10.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 14.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.51 | 29.51
Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.11 | 23.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9089 | LS => | 12.59 | MO com LS => | 23.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 35.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.61 | 1.61
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.97 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 4545.8 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 4545.8 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 4545.8 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.97 | 0.97
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.2512 | 0.78 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 1.37 | 1.37
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.1 | 1.1
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 4.61 | 4.61
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.1 | 1.1
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.29 | 1.29
Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.95 | 1.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 5.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.1 | 1.1
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 18491.39 | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 18491.39 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.29 | 1.29
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 18491.39 | 1.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.95 | 1.95
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 2.5024 | 0.78 | 1.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 2.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89274 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00036398 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 22474.74 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89275 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00036398 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 22474.74 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89276 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.79 | 1.79
Insumo | 00036398 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8e-05 | 22474.74 | 1.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 2.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89277 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.93 | 6.93
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 1.4175 | 4.89 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.38 |  | Valor com BDI => |  | 8.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89278 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 10.39 | 10.39
Composição Auxiliar | 89274 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Composição Auxiliar | 89275 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 89276 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.79 | 1.79
Composição Auxiliar | 89277 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.93 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 12.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2.74 | 2.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 20.98 | 0.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 29.46 | 0.67
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.27 | 1.57
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40386 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 3.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.12 | 14.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 20.98 | 0.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 29.46 | 0.38
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 13.1 | 13.45
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 2.71 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22746 | LS => | 0.26 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 16.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 159.25 | 159.25
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0278 | 601.25 | 16.71
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.036 | 271.59 | 9.77
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0039 | 413.07 | 1.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2686 | 29.04 | 36.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9967 | 20.31 | 20.24
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0175 | 2774.37 | 48.55
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 38.691 | 0.66 | 25.53
|  |  |  | MO sem LS => | 35.3031 | LS => | 40.75 | MO com LS => | 76.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.85 |  | Valor com BDI => |  | 191.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 217.23 | 217.23
Composição Auxiliar | 53882 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.76 | 30.76
Composição Auxiliar | 5747 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 129.24 | 129.24
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.33 | 30.33
Composição Auxiliar | 91359 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 17.5 | 17.5
Composição Auxiliar | 91360 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.7 | 6.7
Composição Auxiliar | 91361 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7445 | LS => | 13.56 | MO com LS => | 25.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.44 |  | Valor com BDI => |  | 260.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91359 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 17.5 | 17.5
Insumo | 00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 59821.74 | 3.29
Insumo | 00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 414417.24 | 14.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91361 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 59821.74 | 0.34
Insumo | 00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 414417.24 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 3.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91360 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.7 | 6.7
Insumo | 00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 59821.74 | 0.86
Insumo | 00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 414417.24 | 5.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.34 |  | Valor com BDI => |  | 8.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53882 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.76 | 30.76
Insumo | 00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 59821.74 | 4.12
Insumo | 00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 414417.24 | 26.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.15 |  | Valor com BDI => |  | 36.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5747 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 129.24 | 129.24
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 26.43 | 4.89 | 129.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.84 |  | Valor com BDI => |  | 155.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.42 | 27.42
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.17 | 21.17
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9898 | LS => | 11.53 | MO com LS => | 21.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.48 |  | Valor com BDI => |  | 32.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.68 | 28.68
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5747 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 22.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 34.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1501000100 | AGESUL | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | m² | 1 | 6.07 | 6.07
Insumo | 3488 | AGESUL | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI - 87313 | Material |  | m³ | 0.005 | 433.22 | 2.16
Insumo | 4011 | AGESUL | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 | Material |  | H | 0.1 | 21.72 | 2.17
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Material |  | H | 0.1 | 17.48 | 1.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.21 |  | Valor com BDI => |  | 7.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.45 |  | Valor com BDI => |  | 26.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 28.48 | 28.48
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.36 | 5.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.69 |  | Valor com BDI => |  | 34.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 12943.07 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 12943.07 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 12943.07 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 1.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.36 | 5.36
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 5.21 | 5.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.07 |  | Valor com BDI => |  | 6.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 416.41 | 416.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5333 | 20.31 | 51.45
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6046 | 18.34 | 29.42
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8259 | 1.61 | 1.32
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7787 | 0.33 | 0.25
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7558 | 125.11 | 94.55
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322.9777 | 0.57 | 184.09
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5872 | 94.24 | 55.33
|  |  |  | MO sem LS => | 26.8313 | LS => | 30.97 | MO com LS => | 57.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.28 |  | Valor com BDI => |  | 499.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 422.2 | 422.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 20.31 | 40.19
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 18.34 | 22.92
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 4.61 | 2.96
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.37 | 0.83
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 125.11 | 91.01
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.57 | 208.01
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 94.24 | 56.28
|  |  |  | MO sem LS => | 20.9405 | LS => | 24.17 | MO com LS => | 45.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.44 |  | Valor com BDI => |  | 506.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 434.24 | 434.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9633 | 20.31 | 39.87
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.24 | 18.34 | 22.74
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6382 | 4.61 | 2.94
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6018 | 1.37 | 0.82
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7119 | 125.11 | 89.06
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 391.1663 | 0.57 | 222.96
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5927 | 94.24 | 55.85
|  |  |  | MO sem LS => | 20.7734 | LS => | 23.98 | MO com LS => | 44.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.84 |  | Valor com BDI => |  | 521.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 493.19 | 493.19
Composição Auxiliar | 88291 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8336 | 19.54 | 35.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2378 | 20.31 | 65.75
Composição Auxiliar | 89278 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.8336 | 10.39 | 19.05
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8904 | 125.11 | 111.39
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 320 | 0.57 | 182.4
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.836 | 94.24 | 78.78
|  |  |  | MO sem LS => | 33.9755 | LS => | 39.21 | MO com LS => | 73.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.63 |  | Valor com BDI => |  | 591.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 415.53 | 415.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 20.31 | 127.66
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 125.11 | 106.81
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0.57 | 124.79
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 94.24 | 56.27
|  |  |  | MO sem LS => | 41.9877 | LS => | 48.46 | MO com LS => | 90.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.1 |  | Valor com BDI => |  | 498.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 354.98 | 354.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3433 | 20.31 | 47.59
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4811 | 18.34 | 27.16
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7623 | 1.61 | 1.22
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7188 | 0.33 | 0.23
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 125.11 | 103.45
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0.57 | 120.85
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 94.24 | 54.48
|  |  |  | MO sem LS => | 24.8027 | LS => | 28.63 | MO com LS => | 53.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.99 |  | Valor com BDI => |  | 425.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 351.86 | 351.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1058 | 20.31 | 42.76
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3315 | 18.34 | 24.41
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6853 | 4.61 | 3.15
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6462 | 1.37 | 0.88
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8325 | 125.11 | 104.15
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 213.4531 | 0.57 | 121.66
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5821 | 94.24 | 54.85
|  |  |  | MO sem LS => | 22.2913 | LS => | 25.73 | MO com LS => | 48.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.37 |  | Valor com BDI => |  | 422.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.53 | 17.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2397 | 20.98 | 5.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2397 | 29.46 | 7.06
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.18 | 0.36
Insumo | 00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 5.09 | 5.09
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2707 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 9.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 21.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.08 | 7.08
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0014 | 20.56 | 0.02
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0088 | 28.79 | 0.25
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 6.14 | 6.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10213 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.04 | 6.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0008 | 20.56 | 0.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0048 | 28.79 | 0.13
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 5.32 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.051063 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 7.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.97 | 5.97
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 28.79 | 0.07
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 5.32 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02321 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.19 |  | Valor com BDI => |  | 7.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0013 | 28.79 | 0.03
Insumo | 00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.14 | 6.13 | 6.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0092842 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 8.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.92 | 7.92
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0051 | 20.56 | 0.1
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 28.79 | 0.89
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 6.48 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35744 | LS => | 0.41 | MO com LS => | 0.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 9.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0026 | 20.56 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0162 | 28.79 | 0.46
Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 6.51 | 7.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18104 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.54 |  | Valor com BDI => |  | 9.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.2 | 9.2
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 20.56 | 0.31
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0933 | 28.79 | 2.68
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 5.81 | 6.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0863 | LS => | 1.25 | MO com LS => | 2.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 11.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.07 | 8.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 20.56 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0581 | 28.79 | 1.67
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 5.81 | 6.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6731 | LS => | 0.78 | MO com LS => | 1.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.61 |  | Valor com BDI => |  | 9.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 119.7 | 119.7
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 28.88 | 24.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 20.31 | 5.41
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 29.8 | 15.7
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 74.17 | 74.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7557 | LS => | 12.41 | MO com LS => | 23.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.94 |  | Valor com BDI => |  | 143.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 152.77 | 152.77
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4774 | 28.88 | 13.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1504 | 20.31 | 3.05
Insumo | 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 127.08 | 127.08
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.2974 | 29.8 | 8.86
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0672 | LS => | 7 | MO com LS => | 13.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.55 |  | Valor com BDI => |  | 183.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 14.36 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0882 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 14.36 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11141 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 14.76 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0882 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 17.35 | 17.35
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00438 | 3962.58 | 17.35
|  |  |  | MO sem LS => | 8.054 | LS => | 9.3 | MO com LS => | 17.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.47 |  | Valor com BDI => |  | 20.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 22.49 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13462 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 | 14.36 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28317 | LS => | 0.33 | MO com LS => | 0.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 | 14.36 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13462 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95322 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 | 10.1 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.041779 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 23.11 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18104 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 21.17 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16247 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 22.49 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13462 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.96 | 0.96
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 | 22.49 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44564 | LS => | 0.51 | MO com LS => | 0.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 | 22.49 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21354 | LS => | 0.25 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 100.77 | 100.77
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01826 | 5518.92 | 100.77
|  |  |  | MO sem LS => | 46.7784 | LS => | 53.99 | MO com LS => | 100.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.15 |  | Valor com BDI => |  | 120.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 256.59 | 256.59
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01271 | 20188.2 | 256.59
|  |  |  | MO sem LS => | 119.1115 | LS => | 137.48 | MO com LS => | 256.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.31 |  | Valor com BDI => |  | 307.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.54 | 0.54
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 22.49 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.25067 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 20.21 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.051063 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 22.49 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1764 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 139.94 | 139.94
Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01826 | 7663.92 | 139.94
|  |  |  | MO sem LS => | 64.9615 | LS => | 74.98 | MO com LS => | 139.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.98 |  | Valor com BDI => |  | 167.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 16.12 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.097484 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 25.16 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.064989 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95352 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 | 14.36 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.060347 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95354 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00004243 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 | 14.38 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.060347 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 | 13.19 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.055705 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 12.05 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10213 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 23.36 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20425 | LS => | 0.24 | MO com LS => | 0.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 | 26.87 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11605 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 16.16 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.097484 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 | 15.49 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.064989 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.54 | 0.54
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 22.49 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.25067 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 22.49 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1764 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 22.49 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13462 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 14.05 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15783 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 22.22 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13462 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 16.16 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.097484 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.16 | 23.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1352 | 20.98 | 2.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1352 | 29.46 | 3.98
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.17 | 1.17
Insumo | 00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1 | 15.18 | 15.18
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4092 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.63 |  | Valor com BDI => |  | 27.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.46 | 29.46
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.96 | 0.96
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8857 | LS => | 12.56 | MO com LS => | 23.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 35.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.03 | 8.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 20.98 | 2.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 29.46 | 3.09
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 2.7 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8708 | LS => | 2.16 | MO com LS => | 4.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.95 | 10.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.163 | 20.98 | 3.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.163 | 29.46 | 4.8
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 2.7 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 2.906 | LS => | 3.35 | MO com LS => | 6.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.19 |  | Valor com BDI => |  | 13.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.39 | 28.39
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6536 | LS => | 12.3 | MO com LS => | 22.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 34.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.34 | 80.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 20.31 | 80.34
|  |  |  | MO sem LS => | 26.4228 | LS => | 30.5 | MO com LS => | 56.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.06 |  | Valor com BDI => |  | 96.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.02 | 3.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10.13 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 54.05 | 0.03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 14.64 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 11.26 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 10.46 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 158.48 | 0.71
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 250.23 | 0.1
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 22.43 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.09 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 15.01 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 4.17 | 0.42
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 39.78 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 135.96 | 0.02
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 28.36 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 11.68 | 1.18
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 5.3 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 3.75 | 0.24
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 158.77 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1 | 3.1 | 3.1
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10.13 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 54.05 | 0.04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 14.64 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 11.26 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 10.46 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 158.48 | 0.71
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 250.23 | 0.1
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 0.0001 | 31.1 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 0.0001 | 16.32 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.09 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 15.01 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 4.17 | 0.42
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.0011 | 21.27 | 0.02
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.0007 | 19.02 | 0.01
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0006 | 52.55 | 0.03
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0004 | 50.05 | 0.02
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0004 | 26.94 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 11.68 | 1.18
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 5.3 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 3.75 | 0.24
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 158.77 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.03 | 3.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10.13 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 54.05 | 0.04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 14.64 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 11.26 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 34.03 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 10.46 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 158.48 | 0.71
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 250.23 | 0.1
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.09 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 15.01 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 4.17 | 0.42
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 12.85 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 21.64 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 23.35 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 9.68 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 8.52 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 273.42 | 0.02
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 11.28 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 15.64 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 11.68 | 1.18
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 5.3 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 3.75 | 0.24
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 9.01 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 15.68 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 158.77 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 150.14 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10.13 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 54.05 | 0.04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 14.64 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 11.26 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 10.46 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 158.48 | 0.71
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 250.23 | 0.1
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.09 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 15.01 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 4.17 | 0.42
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 30.78 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 11.68 | 1.18
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 5.3 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 3.75 | 0.35
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 15.5 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 26.27 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 158.77 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 3.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 36.34 | 36.34
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.032 | 20.5 | 0.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 28.68 | 2.38
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.022 | 22.59 | 0.49
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.088 | 21.48 | 1.89
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 0.136 | 78.74 | 10.7
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.342 | 8.55 | 20.02
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.012 | 17.73 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9265 | LS => | 2.22 | MO com LS => | 4.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.26 |  | Valor com BDI => |  | 43.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 15.42 | 15.42
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.021 | 20.5 | 0.43
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 28.68 | 2.6
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 22.59 | 0.15
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 21.48 | 0.64
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.31 | 8.55 | 11.2
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.023 | 17.73 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3787 | LS => | 1.59 | MO com LS => | 2.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.08 |  | Valor com BDI => |  | 18.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 49.63 | 49.63
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 20.5 | 0.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 28.68 | 0.14
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 22.59 | 0.11
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 21.48 | 0.47
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.05 | 46.49 | 48.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28781 | LS => | 0.33 | MO com LS => | 0.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.92 |  | Valor com BDI => |  | 59.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 202.06 | 202.06
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.5 | 5.12
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 28.68 | 33.84
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 22.59 | 1.42
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 21.48 | 5.47
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 1.336 | 78.74 | 105.19
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 8.55 | 19.73
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 2.99 | 27.61
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 17.73 | 3.68
|  |  |  | MO sem LS => | 16.5862 | LS => | 19.14 | MO com LS => | 35.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.41 |  | Valor com BDI => |  | 242.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 133.12 | 133.12
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 20.5 | 2.93
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.607 | 28.68 | 17.4
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 22.59 | 1.12
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.201 | 21.48 | 4.31
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.432 | 2.99 | 13.25
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.086 | 17.73 | 1.52
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.53 | 14.18 | 92.59
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2842 | LS => | 10.72 | MO com LS => | 20
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.62 |  | Valor com BDI => |  | 159.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 151.7 | 151.7
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 20.5 | 4.14
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.911 | 28.68 | 26.12
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 22.59 | 1.12
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.237 | 21.48 | 5.09
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 1.146 | 78.74 | 90.23
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.166 | 8.55 | 1.41
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.952 | 2.99 | 20.78
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.159 | 17.73 | 2.81
|  |  |  | MO sem LS => | 13.1696 | LS => | 15.2 | MO com LS => | 28.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.34 |  | Valor com BDI => |  | 182.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 8.72 | 8.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 20.09 | 0.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2114 | 28.39 | 6
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 0.99 | 1.76
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5764 | LS => | 2.97 | MO com LS => | 5.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.74 |  | Valor com BDI => |  | 10.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.24 | 3.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0179 | 20.09 | 0.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0789 | 28.39 | 2.23
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.6667 | 0.99 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0.96091 | LS => | 1.11 | MO com LS => | 2.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601001012 | AGESUL | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO PLASTIFICADA DE 12 MM DE ESPESSURA (7 FLS.), COM UTILIZACAO DE 3 VEZES, APENAS DE UM LADO, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | m² | 1 | 76.41 | 76.41
Insumo | 4031 | AGESUL | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88239 | Material |  | H | 0.2277 | 17.84 | 4.06
Insumo | 6533 | AGESUL | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM - SINAPI - 00001347 | Material |  | m² | 0.417 | 60.11 | 25.06
Insumo | 1075 | AGESUL | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA - SINAPI - 00002692 | Material |  | L | 0.02 | 5.66 | 0.11
Insumo | 4003 | AGESUL | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88262 | Material |  | H | 0.9112 | 21.43 | 19.52
Insumo | 1148 | AGESUL | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI - 00004509 | Material |  | M | 2.747 | 3.37 | 9.25
Insumo | 1137 | AGESUL | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) - SINAPI - 00014439 | Material |  | M | 1.998 | 4.97 | 9.93
Insumo | 1039 | AGESUL | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) - SINAPI - 00005069 | Material |  | KG | 0.04 | 16.42 | 0.65
Insumo | 1143 | AGESUL | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - SINAPI - 00020247 | Material |  | KG | 0.21 | 17.84 | 3.74
Insumo | 1040 | AGESUL | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) - SINAPI - 00005068 | Material |  | KG | 0.067 | 16.11 | 1.07
Insumo | 1139 | AGESUL | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI - 00006193 | Material |  | M | 0.173 | 17.5 | 3.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.28 |  | Valor com BDI => |  | 91.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 4.23 | 4.23
Composição Auxiliar | 53840 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 53841 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
Composição Auxiliar | 87026 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI => |  | 5.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53840 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.15 | 2.15
Insumo | 00003318 | SINAPI | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.14e-05 | 41954.82 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 2.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87026 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
Insumo | 00003318 | SINAPI | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 41954.82 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53841 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
Insumo | 00003318 | SINAPI | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.57e-05 | 41954.82 | 1.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.29 |  | Valor com BDI => |  | 1.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 17.63 | 17.63
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.3 | 17.3
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6959 | LS => | 6.57 | MO com LS => | 12.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 21.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 18.48 | 18.48
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.3 | 17.3
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6959 | LS => | 6.57 | MO com LS => | 12.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 22.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 4289.13 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 4289.13 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 4289.13 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.78 | 0.78 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 154.04 | 154.04
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.83 | 28.83
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 83.76 | 83.76
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 29.52 | 29.52
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.93 | 11.93
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0482 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 23.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.8 |  | Valor com BDI => |  | 184.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 298.82 | 298.82
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.83 | 28.83
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 83.76 | 83.76
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 29.52 | 29.52
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 134.64 | 134.64
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 10.14 | 10.14
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.93 | 11.93
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0482 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 23.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.76 |  | Valor com BDI => |  | 358.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 83.76 | 83.76
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 2094008.46 | 83.76
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.75 |  | Valor com BDI => |  | 100.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.93 | 11.93
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 2094008.46 | 11.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 14.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 29.52 | 29.52
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 2094008.46 | 29.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 35.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 134.64 | 134.64
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 2094008.46 | 134.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.92 |  | Valor com BDI => |  | 161.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 10.14 | 10.14
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 13 | 0.78 | 10.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.02 |  | Valor com BDI => |  | 12.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0701000109 | AGESUL | IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 | IMPERMEABILIZACAO |  | m² | 1 | 17.57 | 17.57
Insumo | 1251 | AGESUL | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS - SINAPI - 00000135 | Material |  | KG | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 4011 | AGESUL | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 | Material |  | H | 0.4 | 21.72 | 8.68
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Material |  | H | 0.2 | 17.48 | 3.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 21.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.04 | 29.04
Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.54 | 0.54
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6907 | LS => | 12.34 | MO com LS => | 23.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 34.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.73 | 42.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 20.98 | 12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 29.46 | 16.85
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 6.94 | 13.88
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1987 | LS => | 11.77 | MO com LS => | 21.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.54 |  | Valor com BDI => |  | 51.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 62.47 | 62.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 20.98 | 17.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 29.46 | 24.33
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3 | 6.94 | 20.82
|  |  |  | MO sem LS => | 14.7247 | LS => | 17 | MO com LS => | 31.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.49 |  | Valor com BDI => |  | 74.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.88 | 35.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 20.98 | 10.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 29.46 | 14.31
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.06 | 6.06
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 5.32 | 5.32
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6621 | LS => | 10 | MO com LS => | 18.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 43.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.01 | 17.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 20.98 | 4.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 29.46 | 6.83
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 5.32 | 5.32
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1361 | LS => | 4.77 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.4 |  | Valor com BDI => |  | 20.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.91 | 30.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 20.98 | 8.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 29.46 | 11.84
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 5.32 | 10.64
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1628 | LS => | 8.27 | MO com LS => | 15.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.18 |  | Valor com BDI => |  | 37.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 297.74 | 297.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 29.04 | 15.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 20.31 | 5.26
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.15 | 1.38
Insumo | 00036896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 0.8333 | 316.87 | 264.04
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 19.24 | 11.99
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2742 | LS => | 8.4 | MO com LS => | 15.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.54 |  | Valor com BDI => |  | 357.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 347.94 | 347.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.96 | 29.04 | 27.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.48 | 20.31 | 9.74
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.15 | 1.09
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 536.82 | 298.47
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.56 | 19.24 | 10.77
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4621 | LS => | 15.54 | MO com LS => | 29
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.58 |  | Valor com BDI => |  | 417.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 580.66 | 580.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.707 | 29.04 | 49.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 20.31 | 17.32
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.15 | 3.66
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 233.35 | 486.13
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.2467 | 19.24 | 23.98
|  |  |  | MO sem LS => | 23.9439 | LS => | 27.64 | MO com LS => | 51.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.13 |  | Valor com BDI => |  | 696.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 616.87 | 616.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.72 | 29.04 | 20.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 20.31 | 7.31
Insumo | 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 1 | 577.9 | 577.9
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 17.413 | 0.15 | 2.61
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.424 | 19.24 | 8.15
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1012 | LS => | 11.66 | MO com LS => | 21.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.37 |  | Valor com BDI => |  | 740.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.33 | 26.33
Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.21 | 20.21
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4327 | LS => | 10.89 | MO com LS => | 20.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.26 |  | Valor com BDI => |  | 31.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 33.51 | 33.51
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25415 | 29.04 | 7.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.31 | 1.86
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 351.86 | 24.27
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8649 | LS => | 5.62 | MO com LS => | 10.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7 |  | Valor com BDI => |  | 40.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 105.58 | 105.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 20.98 | 3.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 29.46 | 12.2
Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 89.76 | 89.76
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7051 | LS => | 6.58 | MO com LS => | 12.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.11 |  | Valor com BDI => |  | 126.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.88 | 28.88
Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6165 | LS => | 12.25 | MO com LS => | 22.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.77 |  | Valor com BDI => |  | 34.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.36 | 21.36
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.12 | 16.12
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5805 | LS => | 8.75 | MO com LS => | 16.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.27 |  | Valor com BDI => |  | 25.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 209.18 | 209.18
Composição Auxiliar | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 68.41 | 68.41
Composição Auxiliar | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.99 | 58.99
Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.15 | 32.15
Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 36.7 | 36.7
Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.93 | 12.93
|  |  |  | MO sem LS => | 12.5894 | LS => | 14.53 | MO com LS => | 27.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.83 |  | Valor com BDI => |  | 251.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 36.7 | 36.7
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 917500.93 | 36.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.34 |  | Valor com BDI => |  | 44.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.93 | 12.93
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 917500.93 | 12.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 15.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.99 | 58.99
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 917500.93 | 58.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.79 |  | Valor com BDI => |  | 70.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 68.41 | 68.41
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 13.99 | 4.89 | 68.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.68 |  | Valor com BDI => |  | 82.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.33 | 30.33
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.16 | 25.16
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7445 | LS => | 13.56 | MO com LS => | 25.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 36.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.29 | 16.29
Composição Auxiliar | 95352 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.36 | 14.36
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7264 | LS => | 7.76 | MO com LS => | 14.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.25 |  | Valor com BDI => |  | 19.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88291 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.54 | 19.54
Composição Auxiliar | 95354 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00004243 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.38 | 14.38
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7357 | LS => | 7.77 | MO com LS => | 14.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9 |  | Valor com BDI => |  | 23.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.34 | 18.34
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.19 | 13.19
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1786 | LS => | 7.13 | MO com LS => | 13.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.66 |  | Valor com BDI => |  | 22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.3 | 17.3
Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.05 | 12.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6959 | LS => | 6.57 | MO com LS => | 12.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.46 |  | Valor com BDI => |  | 20.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.83 | 28.83
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.36 | 23.36
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0482 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 23.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.76 |  | Valor com BDI => |  | 34.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.15 | 32.15
Composição Auxiliar | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 26.87 | 26.87
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 12.5894 | LS => | 14.53 | MO com LS => | 27.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.43 |  | Valor com BDI => |  | 38.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.16 | 16.16
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.28 |  | Valor com BDI => |  | 25.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.66 | 20.66
Composição Auxiliar | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.49 | 15.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2556 | LS => | 8.37 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 24.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 106.3 | 106.3
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.689 | 20.5 | 14.12
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.021 | 28.68 | 29.28
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0253 | 22.59 | 0.57
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1016 | 21.48 | 2.18
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0043 | 415.53 | 1.78
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.8033 | 8.55 | 15.41
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.069 | 17.43 | 1.2
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.8033 | 6.11 | 11.01
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 29.29 | 30.75
|  |  |  | MO sem LS => | 16.5955 | LS => | 19.15 | MO com LS => | 35.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.26 |  | Valor com BDI => |  | 127.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 135.57 | 135.57
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.995 | 20.5 | 20.39
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.475 | 28.68 | 42.3
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0346 | 22.59 | 0.78
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1391 | 21.48 | 2.98
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0062 | 415.53 | 2.57
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.6139 | 8.55 | 22.34
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.086 | 17.43 | 1.49
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.9604 | 6.11 | 11.97
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 29.29 | 30.75
|  |  |  | MO sem LS => | 23.9114 | LS => | 27.6 | MO com LS => | 51.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.11 |  | Valor com BDI => |  | 162.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 126.54 | 126.54
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2844 | 20.5 | 5.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8532 | 28.68 | 24.46
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0076 | 22.59 | 0.17
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0332 | 21.48 | 0.71
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0015 | 415.53 | 0.62
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.6923 | 23.12 | 39.12
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2308 | 19.49 | 23.98
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0517 | 17.43 | 0.9
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 29.29 | 30.75
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3128 | LS => | 13.06 | MO com LS => | 24.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.3 |  | Valor com BDI => |  | 151.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 90.49 | 90.49
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 20.5 | 11.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.816 | 28.68 | 23.4
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0187 | 22.59 | 0.42
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0751 | 21.48 | 1.61
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0029 | 415.53 | 1.2
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2308 | 8.55 | 10.52
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.057 | 17.43 | 0.99
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.6923 | 6.11 | 10.33
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 29.29 | 30.75
|  |  |  | MO sem LS => | 13.1789 | LS => | 15.21 | MO com LS => | 28.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.09 |  | Valor com BDI => |  | 108.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.04 | 29.04
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.54 | 0.54
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6907 | LS => | 12.34 | MO com LS => | 23.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 34.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 2774.37 | 2774.37
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.192 | 20.5 | 24.43
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.96 | 27.42 | 163.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31.3499 | 29.04 | 910.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31.3499 | 20.31 | 636.71
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 6.635 | 1.01 | 6.7
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 18.0917 | 0.37 | 6.69
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4877 | 22.59 | 11.01
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7043 | 21.48 | 15.12
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 27.8988 | 13.52 | 377.19
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2 | 422.2 | 506.64
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.9404 | 46.49 | 90.2
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0833 | 5.83 | 0.48
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5.6283 | 2.99 | 16.82
Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.4365 | 19.63 | 8.56
|  |  |  | MO sem LS => | 710.9786 | LS => | 820.61 | MO com LS => | 1531.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 554.87 |  | Valor com BDI => |  | 3329.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.25 | 30.25
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.64 | 1.64
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.44 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6165 | LS => | 12.25 | MO com LS => | 22.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.05 |  | Valor com BDI => |  | 36.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.41 | 0.41
Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 2.65 | 2.65
Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 3.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 5530.69 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 5530.69 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5e-05 | 5530.69 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 2.5365 | 0.78 | 1.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 2.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 261.44 | 261.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0219 | 29.04 | 58.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0329 | 20.31 | 61.59
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 28.48 | 2.04
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 22.26 | 1.48
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 125.11 | 137.62
|  |  |  | MO sem LS => | 42.9208 | LS => | 49.54 | MO com LS => | 92.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.28 |  | Valor com BDI => |  | 313.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 271.59 | 271.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4938 | 29.04 | 72.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.7407 | 20.31 | 75.97
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 28.48 | 2.04
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 22.26 | 1.48
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 108.81 | 119.69
|  |  |  | MO sem LS => | 52.6924 | LS => | 60.82 | MO com LS => | 113.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.31 |  | Valor com BDI => |  | 325.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 65.06 | 65.06
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0044 | 647.01 | 2.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3259 | 20.98 | 6.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3259 | 29.46 | 9.6
Insumo | 00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material |  | UN | 1 | 45.79 | 45.79
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1368 | LS => | 7.08 | MO com LS => | 13.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.01 |  | Valor com BDI => |  | 78.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0701000102 | AGESUL | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM | IMPERMEABILIZACAO |  | m² | 1 | 23.53 | 23.53
Insumo | 1013 | AGESUL | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI - 00000370 | Material |  | m³ | 0.0155 | 77.57 | 1.2
Insumo | 1062 | AGESUL | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SINAPI - 00001379 | Material |  | KG | 6.3 | 0.63 | 3.96
Insumo | 4011 | AGESUL | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 | Material |  | H | 0.5 | 21.72 | 10.86
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Material |  | H | 0.43 | 17.48 | 7.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.7 |  | Valor com BDI => |  | 28.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 186.07 | 186.07
Composição Auxiliar | 7051 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 36.67 | 36.67
Composição Auxiliar | 7052 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.9 | 9.9
Composição Auxiliar | 7053 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 45.89 | 45.89
Composição Auxiliar | 7054 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 72.95 | 72.95
Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.66 | 20.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2556 | LS => | 8.37 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.21 |  | Valor com BDI => |  | 223.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7051 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 36.67 | 36.67
Insumo | 00014489 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 688036.2 | 36.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.33 |  | Valor com BDI => |  | 44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7052 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.9 | 9.9
Insumo | 00014489 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 688036.2 | 9.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 11.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7053 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 45.89 | 45.89
Insumo | 00014489 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 688036.2 | 45.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 55.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7054 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 72.95 | 72.95
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 14.92 | 4.89 | 72.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.59 |  | Valor com BDI => |  | 87.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 133.99 | 133.99
Composição Auxiliar | 53788 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 46.69 | 46.69
Composição Auxiliar | 5674 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 33.1 | 33.1
Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.66 | 20.66
Composição Auxiliar | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 26.45 | 26.45
Composição Auxiliar | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.09 | 7.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2556 | LS => | 8.37 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.79 |  | Valor com BDI => |  | 160.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 26.45 | 26.45
Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 496340.4 | 26.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.29 |  | Valor com BDI => |  | 31.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.09 | 7.09
Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 496340.4 | 7.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5674 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 33.1 | 33.1
Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 496340.4 | 33.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.62 |  | Valor com BDI => |  | 39.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53788 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 46.69 | 46.69
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 9.55 | 4.89 | 46.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 56.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 21.48 | 21.48
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 25.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 22.59 | 22.59
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.06 | 1.06
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.51 |  | Valor com BDI => |  | 27.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7.2e-05 | 1036.69 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 1036.69 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5e-05 | 1036.69 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.06 | 1.06
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.36 | 0.78 | 1.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.79 | 28.79
Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.49 | 22.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5747 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 22.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.75 |  | Valor com BDI => |  | 34.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.31 | 20.31
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.05 | 14.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 6.68 | LS => | 7.71 | MO com LS => | 14.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.06 |  | Valor com BDI => |  | 24.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0845 | 28.39 | 2.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0266 | 20.31 | 0.54
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.63 | 0.12
Insumo | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material |  | UN | 1 | 6.67 | 6.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0723 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 11.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 183.75 | 183.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 28.39 | 7.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0862 | 20.31 | 1.75
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.63 | 0.12
Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 174.12 | 174.12
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4862 | LS => | 4.02 | MO com LS => | 7.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.75 |  | Valor com BDI => |  | 220.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 46.44 | 46.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1711 | 20.98 | 3.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7528 | 29.46 | 22.17
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 7 | 1.19 | 8.33
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 2.2222 | 0.99 | 2.19
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.5 | 11.27 | 5.63
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.1111 | 2.52 | 2.79
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 7 | 0.25 | 1.75
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3817 | LS => | 10.83 | MO com LS => | 20.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.28 |  | Valor com BDI => |  | 55.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 20.98 | 2.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 29.46 | 3.77
Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 2.25 | 2.25
Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2793 | LS => | 2.63 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.97 |  | Valor com BDI => |  | 11.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 564.42 | 564.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7689 | 28.39 | 50.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7111 | 20.31 | 14.44
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 13.81 | 82.86
Insumo | 00020271 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | Material |  | UN | 1 | 411.27 | 411.27
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0702 | 80.46 | 5.64
|  |  |  | MO sem LS => | 23.5911 | LS => | 27.23 | MO com LS => | 50.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.88 |  | Valor com BDI => |  | 677.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601002010 | AGESUL | TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EAQ 92 DA TELCON - FORNECIMENTO E COLOCACAO | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | m² | 1 | 11.63 | 11.63
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 0.01 | 15.83 | 0.15
Insumo | 4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Material |  | H | 0.02 | 21.54 | 0.43
Insumo | 4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Material |  | H | 0.04 | 17.91 | 0.71
Insumo | 1227 | AGESUL | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG - SINAPI - 00021141 | Material |  | m² | 1.03 | 10.04 | 10.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.32 |  | Valor com BDI => |  | 13.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.41 | 28.41
Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.22 | 22.22
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.4494 | LS => | 12.06 | MO com LS => | 22.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.68 |  | Valor com BDI => |  | 34.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 44.53 | 44.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 20.31 | 3.37
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 28.41 | 3.63
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0053 | 18.48 | 0.09
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0073 | 17.63 | 0.12
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.26 | 0.19 | 0.23
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.26 | 2.98 | 3.75
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.357 | 24.57 | 33.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5067 | LS => | 2.89 | MO com LS => | 5.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.9 |  | Valor com BDI => |  | 53.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.83 | 31.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.511 | 20.98 | 10.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.511 | 29.46 | 15.05
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.06 | 6.06
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1078 | LS => | 10.51 | MO com LS => | 19.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.36 |  | Valor com BDI => |  | 38.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.25 | 18.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.242 | 20.98 | 5.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.242 | 29.46 | 7.12
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.06 | 6.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3125 | LS => | 4.98 | MO com LS => | 9.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.65 |  | Valor com BDI => |  | 21.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.82 | 29.82
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.95 | 19.95
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5918 | LS => | 7.61 | MO com LS => | 14.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.96 |  | Valor com BDI => |  | 35.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.95 | 19.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.242 | 20.98 | 5.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.242 | 29.46 | 7.12
Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.76 | 7.76
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3125 | LS => | 4.98 | MO com LS => | 9.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 23.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.35 | 33.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.421 | 20.98 | 8.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.421 | 29.46 | 12.4
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 6.06 | 12.12
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5063 | LS => | 8.66 | MO com LS => | 16.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.67 |  | Valor com BDI => |  | 40.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.43 | 48.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 20.98 | 12.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 29.46 | 17.67
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3 | 6.06 | 18.18
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7 | LS => | 12.35 | MO com LS => | 23.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.68 |  | Valor com BDI => |  | 58.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.04 | 22.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 20.98 | 6.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 29.46 | 9.33
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.06 | 6.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6494 | LS => | 6.52 | MO com LS => | 12.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 26.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.97 | 40.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 20.98 | 12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 29.46 | 16.85
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 6.06 | 12.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1987 | LS => | 11.77 | MO com LS => | 21.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.19 |  | Valor com BDI => |  | 49.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 100.85 | 100.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 28.39 | 4.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 20.31 | 0.97
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.63 | 0.07
Insumo | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143) | Material |  | UN | 1 | 95.49 | 95.49
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9404 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.17 |  | Valor com BDI => |  | 121.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 18.79 | 18.79
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 20.5 | 1.33
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 28.68 | 3.38
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046 | 18.48 | 0.08
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0064 | 17.63 | 0.11
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.634 | 21.08 | 13.36
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 17.87 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7361 | LS => | 2 | MO com LS => | 3.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 22.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 57.86 | 57.86
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 25.31 | 25.31
Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.15 | 11.15
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.57 |  | Valor com BDI => |  | 69.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 154.16 | 154.16
Composição Auxiliar | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 51.05 | 51.05
Composição Auxiliar | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 45.25 | 45.25
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 25.31 | 25.31
Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.15 | 11.15
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.83 |  | Valor com BDI => |  | 184.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 25.31 | 25.31
Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.11e-05 | 813892.6 | 25.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 30.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.15 | 11.15
Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.37e-05 | 813892.6 | 11.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 13.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 45.25 | 45.25
Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.56e-05 | 813892.6 | 45.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.05 |  | Valor com BDI => |  | 54.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 51.05 | 51.05
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 10.44 | 4.89 | 51.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.21 |  | Valor com BDI => |  | 61.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 68.66 | 68.66
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.81 | 32.81
Composição Auxiliar | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.45 | 14.45
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.73 |  | Valor com BDI => |  | 82.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 203.94 | 203.94
Composição Auxiliar | 53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.66 | 58.66
Composição Auxiliar | 5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 76.62 | 76.62
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.81 | 32.81
Composição Auxiliar | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.45 | 14.45
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.78 |  | Valor com BDI => |  | 244.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.81 | 32.81
Insumo | 00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.11e-05 | 1055126.07 | 32.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.56 |  | Valor com BDI => |  | 39.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.45 | 14.45
Insumo | 00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.37e-05 | 1055126.07 | 14.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.89 |  | Valor com BDI => |  | 17.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.66 | 58.66
Insumo | 00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.56e-05 | 1055126.07 | 58.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 70.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 76.62 | 76.62
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 15.67 | 4.89 | 76.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.32 |  | Valor com BDI => |  | 91.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 53806 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.3 | 58.3
Composição Auxiliar | 5718 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 86.84 | 86.84
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 89017 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.61 | 32.61
Composição Auxiliar | 89018 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.36 | 14.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.7 |  | Valor com BDI => |  | 256.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89017 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.61 | 32.61
Insumo | 00007625 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.11e-05 | 1048672.6 | 32.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 39.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89018 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.36 | 14.36
Insumo | 00007625 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.37e-05 | 1048672.6 | 14.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 17.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53806 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.3 | 58.3
Insumo | 00007625 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.56e-05 | 1048672.6 | 58.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 69.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5718 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 86.84 | 86.84
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 17.76 | 4.89 | 86.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.36 |  | Valor com BDI => |  | 104.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 102.99 | 102.99
Composição Auxiliar | 5714 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.29 | 12.29
Composição Auxiliar | 5715 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 55.06 | 55.06
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 89033 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.23 | 11.23
Composição Auxiliar | 89034 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.01 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.59 |  | Valor com BDI => |  | 123.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89033 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.23 | 11.23
Insumo | 00007640 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 210812.52 | 11.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89034 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.01 | 3.01
Insumo | 00007640 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 210812.52 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5714 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.29 | 12.29
Insumo | 00007640 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.83e-05 | 210812.52 | 12.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 14.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5715 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 55.06 | 55.06
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 11.26 | 4.89 | 55.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.01 |  | Valor com BDI => |  | 66.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.16 | 16.16
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5991 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.28 |  | Valor com BDI => |  | 25.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 24.03.200 | CPOS/CDHU | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | 24.03 |  | m² | 1 | 900 | 900
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 26.09 | 8.6
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 21.43 | 7.07
Insumo | S.04.000.090258 | CPOS/CDHU | Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em perfis e chapas de ferro galvanizado - removível | Material |  | m² | 1 | 880.54 | 880.54
Insumo | S.04.000.027499 | CPOS/CDHU | Galvanização a frio (tinta rica em zinco) | Material |  | L | 0.01 | 379.47 | 3.79
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2742 | LS => | 8.4 | MO com LS => | 15.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 180 |  | Valor com BDI => |  | 1080
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 231.75 | 231.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4968 | 28.39 | 14.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3495 | 20.31 | 7.09
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 18.63 | 37.26
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 8.56 | 8.56
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 157.66 | 157.66
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 80.46 | 7.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6223 | LS => | 8.8 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.35 |  | Valor com BDI => |  | 278.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 592.96 | 592.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.154 | 28.39 | 32.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5565 | 20.31 | 11.3
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 18.63 | 37.26
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 8.56 | 8.56
Insumo | 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 496 | 496
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 80.46 | 7.08
|  |  |  | MO sem LS => | 16.0059 | LS => | 18.47 | MO com LS => | 34.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.59 |  | Valor com BDI => |  | 711.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.37 | 0.37
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.01 | 1.01
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.000128 | 2416.86 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 2.96e-05 | 2416.86 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001 | 2416.86 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.52 | 0.78 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 60.98 | 60.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 28.39 | 4.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0548 | 20.31 | 1.11
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 3.63 | 0.17
Insumo | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 54.77 | 54.77
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.19 |  | Valor com BDI => |  | 73.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 65.67 | 65.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 28.39 | 4.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0548 | 20.31 | 1.11
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 3.63 | 0.17
Insumo | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 59.46 | 59.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2143 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.13 |  | Valor com BDI => |  | 78.8
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2675229.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 534721.69
[5 empty] | Total Geral |  | 3209950.91
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## Curva ABC de Insumos (hidden)
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás | 20,0% |  |  | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
7958 | ORSE | Grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA epotencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comandoautomatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | Equipamento | un | 1,0000000 |  | 301.644,87 |  | 301.644,87 |  | 301644.87 | 9,40% | 301644.87 | 9,40%
Q.04.000.031004 | CPOS/CDHU | Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | Material | UN | 3,0000000 |  | 66.015,72 |  | 198.047,16 |  | 198047.16 | 6,17% | 499692.03 | 15,57%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.574,4532291 |  | 26,98 |  | 123.418,75 |  | 123418.7481 | 3,84% | 623110.7781 | 19,41%
1326 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Material | Kg | 7.121,4000000 |  | 15,10 |  | 107.533,14 |  | 107533.14 | 3,35% | 730643.9181 | 22,76%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.870,8414178 |  | 16,86 |  | 98.982,39 |  | 98982.3863 | 3,08% | 829626.3044 | 25,85%
Q.04.000.031021 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 2 TR | Material | UN | 15,0000000 |  | 5.513,38 |  | 82.700,70 |  | 82700.7 | 2,58% | 912327.0044 | 28,42%
00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 3,0381300 |  | 24.225,84 |  | 73.601,25 |  | 73601.2513 | 2,29% | 985928.2557 | 30,71%
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 115,3845000 |  | 637,78 |  | 73.589,93 |  | 73589.9264 | 2,29% | 1059518.1821 | 33,01%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.531,8436366 |  | 26,98 |  | 68.309,14 |  | 68309.1413 | 2,13% | 1127827.3234 | 35,14%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 20.959,8614096 |  | 3,14 |  | 65.813,96 |  | 65813.9648 | 2,05% | 1193641.2883 | 37,19%
00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,1095600 |  | 9.196,70 |  | 56.187,79 |  | 56187.7905 | 1,75% | 1249829.0787 | 38,94%
00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 502,8075000 |  | 104,94 |  | 52.764,62 |  | 52764.6191 | 1,64% | 1302593.6978 | 40,58%
Q.04.000.031022 | CPOS/CDHU | Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 3 TR | Material | UN | 7,0000000 |  | 7.413,32 |  | 51.893,24 |  | 51893.24 | 1,62% | 1354486.9378 | 42,20%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.807,2549358 |  | 26,98 |  | 48.759,74 |  | 48759.7382 | 1,52% | 1403246.6759 | 43,72%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 63.402,1194086 |  | 0,68 |  | 43.113,44 |  | 43113.4412 | 1,34% | 1446360.1171 | 45,06%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,1095600 |  | 6.622,70 |  | 40.461,78 |  | 40461.783 | 1,26% | 1486821.9001 | 46,32%
00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material | UN | 31.499,3136000 |  | 1,27 |  | 40.004,13 |  | 40004.1283 | 1,25% | 1526826.0284 | 47,57%
2985 | AGETOP CIVIL | PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M | Material | un | 54,3616000 |  | 709,90 |  | 38.591,30 |  | 38591.2998 | 1,20% | 1565417.3282 | 48,77%
00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 6.405,0000000 |  | 5,54 |  | 35.483,70 |  | 35483.7 | 1,11% | 1600901.0282 | 49,87%
C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m² | Material | m² | 514,1200000 |  | 66,33 |  | 34.101,58 |  | 34101.5796 | 1,06% | 1635002.6078 | 50,94%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 213,3336645 |  | 150,13 |  | 32.027,78 |  | 32027.7831 | 1,00% | 1667030.3909 | 51,93%
IN00000111 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR | Material | un | 6,0000000 |  | 5.100,80 |  | 30.604,80 |  | 30604.8 | 0,95% | 1697635.1909 | 52,89%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 21.486,1424096 |  | 1,34 |  | 28.791,43 |  | 28791.4308 | 0,90% | 1726426.6217 | 53,78%
00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,0262800 |  | 4.755,09 |  | 28.655,50 |  | 28655.5038 | 0,89% | 1755082.1255 | 54,68%
00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material | m² | 39,8600000 |  | 693,48 |  | 27.642,11 |  | 27642.1128 | 0,86% | 1782724.2383 | 55,54%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 933,5416247 |  | 26,98 |  | 25.186,95 |  | 25186.953 | 0,78% | 1807911.1913 | 56,32%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 3.396,6555000 |  | 7,36 |  | 24.999,38 |  | 24999.3845 | 0,78% | 1832910.5758 | 57,10%
S.04.000.090258 | CPOS/CDHU | Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em perfis e chapas de ferro galvanizado - removível | Material | m² | 23,0850000 |  | 1.056,64 |  | 24.392,53 |  | 24392.5344 | 0,76% | 1857303.1102 | 57,86%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 17.976,4922565 |  | 1,28 |  | 23.009,91 |  | 23009.9101 | 0,72% | 1880313.0203 | 58,58%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.671,3260000 |  | 7,81 |  | 20.863,06 |  | 20863.0561 | 0,65% | 1901176.0764 | 59,23%
00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material | m² | 31,1535000 |  | 668,11 |  | 20.813,96 |  | 20813.9649 | 0,65% | 1921990.0412 | 59,88%
13007 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | Material | m² | 41,8500000 |  | 480,43 |  | 20.106,00 |  | 20105.9955 | 0,63% | 1942096.0367 | 60,50%
00036896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material | UN | 51,1979520 |  | 380,24 |  | 19.467,51 |  | 19467.5093 | 0,61% | 1961563.546 | 61,11%
00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 5.285,0000000 |  | 3,62 |  | 19.131,70 |  | 19131.7 | 0,60% | 1980695.246 | 61,70%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 691,4728984 |  | 26,98 |  | 18.655,94 |  | 18655.9388 | 0,58% | 1999351.1848 | 62,29%
0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 689,4741910 |  | 26,67 |  | 18.388,28 |  | 18388.2767 | 0,57% | 2017739.4615 | 62,86%
6416 | AGESUL | TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE | Material | m³ | 375,9200000 |  | 48,37 |  | 18.183,25 |  | 18183.2504 | 0,57% | 2035922.7119 | 63,43%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 659,1044651 |  | 26,98 |  | 17.782,64 |  | 17782.6385 | 0,55% | 2053705.3504 | 63,98%
IN00000117 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR | Material | un | 10,0000000 |  | 1.690,62 |  | 16.906,20 |  | 16906.2 | 0,53% | 2070611.5504 | 64,51%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.589,1529569 |  | 10,26 |  | 16.304,71 |  | 16304.7093 | 0,51% | 2086916.2597 | 65,01%
13216 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | Material | un | 95,0000000 |  | 171,28 |  | 16.271,60 |  | 16271.6 | 0,51% | 2103187.8597 | 65,52%
00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material | m² | 170,9932308 |  | 94,48 |  | 16.155,44 |  | 16155.4404 | 0,50% | 2119343.3001 | 66,02%
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.455,8750000 |  | 6,38 |  | 15.668,48 |  | 15668.4825 | 0,49% | 2135011.7826 | 66,51%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 532,9484188 |  | 28,94 |  | 15.423,53 |  | 15423.5272 | 0,48% | 2150435.3099 | 66,99%
0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra | H | 896,1119380 |  | 16,74 |  | 15.000,91 |  | 15000.9138 | 0,47% | 2165436.2237 | 67,46%
B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra | H | 178,0000000 |  | 81,80 |  | 14.560,40 |  | 14560.4 | 0,45% | 2179996.6237 | 67,91%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 5.739,6684385 |  | 2,41 |  | 13.832,60 |  | 13832.6009 | 0,43% | 2193829.2247 | 68,34%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 499,1198076 |  | 26,98 |  | 13.466,25 |  | 13466.2524 | 0,42% | 2207295.4771 | 68,76%
D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material | M | 519,2612000 |  | 25,92 |  | 13.459,25 |  | 13459.2503 | 0,42% | 2220754.7274 | 69,18%
00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 454,3895000 |  | 29,59 |  | 13.445,39 |  | 13445.3853 | 0,42% | 2234200.1127 | 69,60%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 770,3950947 |  | 17,23 |  | 13.273,91 |  | 13273.9075 | 0,41% | 2247474.0202 | 70,02%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.898,8689848 |  | 6,97 |  | 13.235,12 |  | 13235.1168 | 0,41% | 2260709.137 | 70,43%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 20.959,8614096 |  | 0,63 |  | 13.204,71 |  | 13204.7127 | 0,41% | 2273913.8497 | 70,84%
00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 44,5201210 |  | 280,02 |  | 12.466,52 |  | 12466.5243 | 0,39% | 2286380.3739 | 71,23%
7030 | ORSE | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições) | Serviços | m² | 512,9156429 |  | 24,02 |  | 12.320,23 |  | 12320.2337 | 0,38% | 2298700.6077 | 71,61%
00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 553,8620000 |  | 22,20 |  | 12.295,74 |  | 12295.7364 | 0,38% | 2310996.3441 | 71,99%
2986 | AGETOP CIVIL | POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M | Material | un | 55,9234000 |  | 219,06 |  | 12.250,58 |  | 12250.58 | 0,38% | 2323246.9241 | 72,38%
00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 637,2527240 |  | 19,10 |  | 12.171,53 |  | 12171.527 | 0,38% | 2335418.4511 | 72,76%
00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material | M | 95,4824000 |  | 125,40 |  | 11.973,49 |  | 11973.493 | 0,37% | 2347391.9441 | 73,13%
C.04.000.020536 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm | Material | m³ | 24,6777600 |  | 472,77 |  | 11.666,90 |  | 11666.9046 | 0,36% | 2359058.8487 | 73,49%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 409,6746410 |  | 27,73 |  | 11.360,28 |  | 11360.2778 | 0,35% | 2370419.1265 | 73,85%
2224 | AGETOP CIVIL | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM | Material | m | 492,2900000 |  | 22,82 |  | 11.234,06 |  | 11234.0578 | 0,35% | 2381653.1843 | 74,20%
B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra | H | 418,9140500 |  | 25,71 |  | 10.770,28 |  | 10770.2802 | 0,34% | 2392423.4645 | 74,53%
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 611,6552700 |  | 17,01 |  | 10.404,26 |  | 10404.2561 | 0,32% | 2402827.7206 | 74,86%
IN00000116 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS | Material | un | 2,0000000 |  | 5.197,98 |  | 10.395,96 |  | 10395.96 | 0,32% | 2413223.6806 | 75,18%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 650,9384010 |  | 15,82 |  | 10.297,85 |  | 10297.8455 | 0,32% | 2423521.5261 | 75,50%
IN00000126 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR | Material | un | 300,0000000 |  | 34,03 |  | 10.209,00 |  | 10209 | 0,32% | 2433730.5261 | 75,82%
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 2.085,5650600 |  | 4,75 |  | 9.906,43 |  | 9906.434 | 0,31% | 2443636.9602 | 76,13%
D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material | m² | 92,5416000 |  | 106,77 |  | 9.880,67 |  | 9880.6666 | 0,31% | 2453517.6268 | 76,43%
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 309,0384000 |  | 31,38 |  | 9.697,62 |  | 9697.625 | 0,30% | 2463215.2518 | 76,74%
1438 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) | Material | m | 528,6400000 |  | 18,01 |  | 9.520,81 |  | 9520.8064 | 0,30% | 2472736.0582 | 77,03%
00021108 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 133,9942320 |  | 68,46 |  | 9.173,25 |  | 9173.2451 | 0,29% | 2481909.3033 | 77,32%
IN00000095 | Próprio | PISO ELEVADO | Material | m² | 8,0000000 |  | 1.144,78 |  | 9.158,24 |  | 9158.24 | 0,29% | 2491067.5433 | 77,60%
00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 151,8770000 |  | 57,73 |  | 8.767,86 |  | 8767.8592 | 0,27% | 2499835.4025 | 77,88%
14333 | ORSE | Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente). | Serviços | m² | 751,8300000 |  | 11,50 |  | 8.646,05 |  | 8646.045 | 0,27% | 2508481.4475 | 78,15%
00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material | M | 98,0175000 |  | 88,20 |  | 8.645,14 |  | 8645.1435 | 0,27% | 2517126.591 | 78,42%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 6.914,7507112 |  | 1,23 |  | 8.505,14 |  | 8505.1434 | 0,26% | 2525631.7344 | 78,68%
IN00000120 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE | Material | un | 2,0000000 |  | 4.155,20 |  | 8.310,40 |  | 8310.4 | 0,26% | 2533942.1344 | 78,94%
IN00000112 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E | Material | un | 150,0000000 |  | 55,40 |  | 8.310,00 |  | 8310 | 0,26% | 2542252.1344 | 79,20%
IN00000127 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO | Material | un | 150,0000000 |  | 55,05 |  | 8.257,50 |  | 8257.5 | 0,26% | 2550509.6344 | 79,46%
IN00000118 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD | Material | un | 12,0000000 |  | 685,66 |  | 8.227,92 |  | 8227.92 | 0,26% | 2558737.5544 | 79,71%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 474,2893115 |  | 17,23 |  | 8.172,00 |  | 8172.0048 | 0,25% | 2566909.5592 | 79,97%
00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 163,3760000 |  | 49,92 |  | 8.155,73 |  | 8155.7299 | 0,25% | 2575065.2892 | 80,22%
00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 84,2625000 |  | 96,63 |  | 8.142,29 |  | 8142.2854 | 0,25% | 2583207.5745 | 80,47%
13894 | ORSE | NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar. | Material | un | 1,0000000 |  | 8.002,02 |  | 8.002,02 |  | 8002.02 | 0,25% | 2591209.5945 | 80,72%
00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 10.570,0000000 |  | 0,75 |  | 7.927,50 |  | 7927.5 | 0,25% | 2599137.0945 | 80,97%
00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 12,6000000 |  | 625,15 |  | 7.876,89 |  | 7876.89 | 0,25% | 2607013.9845 | 81,22%
IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | un | 2,0000000 |  | 3.938,04 |  | 7.876,08 |  | 7876.08 | 0,25% | 2614890.0645 | 81,46%
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.068,0825437 |  | 7,33 |  | 7.829,05 |  | 7829.045 | 0,24% | 2622719.1096 | 81,71%
00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 403,3345000 |  | 19,23 |  | 7.756,12 |  | 7756.1224 | 0,24% | 2630475.232 | 81,95%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5.809,6865293 |  | 1,33 |  | 7.726,88 |  | 7726.8831 | 0,24% | 2638202.1151 | 82,19%
00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 152,9345160 |  | 49,09 |  | 7.507,56 |  | 7507.5554 | 0,23% | 2645709.6705 | 82,42%
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 305,4754200 |  | 24,42 |  | 7.459,71 |  | 7459.7098 | 0,23% | 2653169.3803 | 82,65%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 3.111,2554860 |  | 2,36 |  | 7.342,56 |  | 7342.5629 | 0,23% | 2660511.9432 | 82,88%
0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 384,2652160 |  | 18,87 |  | 7.251,08 |  | 7251.0846 | 0,23% | 2667763.0278 | 83,11%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 419,0600755 |  | 17,23 |  | 7.220,41 |  | 7220.4051 | 0,22% | 2674983.4329 | 83,33%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 1.195,2237820 |  | 5,86 |  | 7.004,01 |  | 7004.0114 | 0,22% | 2681987.4443 | 83,55%
3904 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Material | un | 150,0000000 |  | 46,29 |  | 6.943,50 |  | 6943.5 | 0,22% | 2688930.9443 | 83,77%
00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 240,5019000 |  | 28,00 |  | 6.734,05 |  | 6734.0532 | 0,21% | 2695664.9975 | 83,98%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 119,9373531 |  | 55,78 |  | 6.690,11 |  | 6690.1056 | 0,21% | 2702355.103 | 84,19%
B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra | H | 213,2660500 |  | 31,30 |  | 6.675,23 |  | 6675.2274 | 0,21% | 2709030.3304 | 84,39%
B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra | H | 178,0000000 |  | 37,48 |  | 6.671,44 |  | 6671.44 | 0,21% | 2715701.7704 | 84,60%
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 320,9761000 |  | 20,01 |  | 6.422,73 |  | 6422.7318 | 0,20% | 2722124.5022 | 84,80%
2691 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | Material | m³ | 75,0000000 |  | 84,62 |  | 6.346,50 |  | 6346.5 | 0,20% | 2728471.0022 | 85,00%
00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 9,7188800 |  | 644,18 |  | 6.260,71 |  | 6260.7081 | 0,20% | 2734731.7103 | 85,20%
00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 891,3573340 |  | 6,91 |  | 6.159,28 |  | 6159.2792 | 0,19% | 2740890.9895 | 85,39%
1421 | AGETOP CIVIL | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | Material | m² | 16,0680000 |  | 374,84 |  | 6.022,93 |  | 6022.9291 | 0,19% | 2746913.9186 | 85,57%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 240,1154540 |  | 24,66 |  | 5.921,25 |  | 5921.2471 | 0,18% | 2752835.1657 | 85,76%
00043980 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 2,0000000 |  | 2.908,02 |  | 5.816,04 |  | 5816.04 | 0,18% | 2758651.2057 | 85,94%
00004992 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 23,0000000 |  | 247,94 |  | 5.702,62 |  | 5702.62 | 0,18% | 2764353.8257 | 86,12%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 6.914,7507112 |  | 0,81 |  | 5.600,95 |  | 5600.9481 | 0,17% | 2769954.7738 | 86,29%
00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 455,4150079 |  | 12,12 |  | 5.519,63 |  | 5519.6299 | 0,17% | 2775474.4037 | 86,46%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 285,1443160 |  | 19,34 |  | 5.514,69 |  | 5514.6911 | 0,17% | 2780989.0947 | 86,64%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 253,5023478 |  | 21,46 |  | 5.440,16 |  | 5440.1604 | 0,17% | 2786429.2551 | 86,81%
00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 516,4900000 |  | 10,53 |  | 5.438,64 |  | 5438.6397 | 0,17% | 2791867.8948 | 86,98%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 21,0000000 |  | 252,31 |  | 5.298,51 |  | 5298.51 | 0,17% | 2797166.4048 | 87,14%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 50,7500000 |  | 98,29 |  | 4.988,22 |  | 4988.2175 | 0,16% | 2802154.6223 | 87,30%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.372,8369875 |  | 3,58 |  | 4.914,76 |  | 4914.7564 | 0,15% | 2807069.3787 | 87,45%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.417,7573019 |  | 1,42 |  | 4.853,22 |  | 4853.2154 | 0,15% | 2811922.5941 | 87,60%
1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material | Kg | 7.460,1826100 |  | 0,64 |  | 4.774,52 |  | 4774.5169 | 0,15% | 2816697.111 | 87,75%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 243,8445593 |  | 19,39 |  | 4.728,15 |  | 4728.146 | 0,15% | 2821425.257 | 87,90%
00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 28,0000000 |  | 168,22 |  | 4.710,16 |  | 4710.16 | 0,15% | 2826135.417 | 88,04%
10332 | ORSE | Documentação "as built" (Sergipetec) un | Serviços | un | 1,0000000 |  | 4.610,49 |  | 4.610,49 |  | 4610.49 | 0,14% | 2830745.907 | 88,19%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 591,7100000 |  | 7,77 |  | 4.597,59 |  | 4597.5867 | 0,14% | 2835343.4937 | 88,33%
B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 178,0000000 |  | 25,71 |  | 4.576,38 |  | 4576.38 | 0,14% | 2839919.8737 | 88,47%
00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 454,3895000 |  | 10,03 |  | 4.557,53 |  | 4557.5267 | 0,14% | 2844477.4004 | 88,61%
00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 112,3210000 |  | 40,14 |  | 4.508,56 |  | 4508.5649 | 0,14% | 2848985.9653 | 88,75%
9390 | ORSE | Forneciemnto de junta de dilatação JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos | Material | m | 20,4500000 |  | 213,60 |  | 4.368,12 |  | 4368.12 | 0,14% | 2853354.0853 | 88,89%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 185,9269928 |  | 23,38 |  | 4.346,97 |  | 4346.9731 | 0,14% | 2857701.0584 | 89,03%
0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 161,7388720 |  | 26,67 |  | 4.313,58 |  | 4313.5757 | 0,13% | 2862014.6341 | 89,16%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 157,0876473 |  | 26,98 |  | 4.238,22 |  | 4238.2247 | 0,13% | 2866252.8588 | 89,29%
IN00000122 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | un | 1,0000000 |  | 4.223,65 |  | 4.223,65 |  | 4223.65 | 0,13% | 2870476.5088 | 89,42%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 36,8484484 |  | 113,08 |  | 4.166,82 |  | 4166.8225 | 0,13% | 2874643.3314 | 89,55%
9391 | ORSE | Instalação de junta de dilatação JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos | Material | m | 20,4500000 |  | 201,94 |  | 4.129,67 |  | 4129.673 | 0,13% | 2878773.0044 | 89,68%
1967 | AGETOP CIVIL | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | Material | m | 615,0598120 |  | 6,63 |  | 4.077,85 |  | 4077.8466 | 0,13% | 2882850.8509 | 89,81%
14346 | ORSE | Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | Serviços | m² | 751,8300000 |  | 5,20 |  | 3.909,52 |  | 3909.516 | 0,12% | 2886760.3669 | 89,93%
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 530,4125000 |  | 7,36 |  | 3.903,84 |  | 3903.836 | 0,12% | 2890664.2029 | 90,05%
00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 1.909,4700000 |  | 1,98 |  | 3.780,75 |  | 3780.7506 | 0,12% | 2894444.9535 | 90,17%
00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento | UNXMES | 553,8620000 |  | 6,72 |  | 3.721,95 |  | 3721.9526 | 0,12% | 2898166.9062 | 90,29%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 216,4316000 |  | 16,89 |  | 3.655,53 |  | 3655.5297 | 0,11% | 2901822.4359 | 90,40%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5.809,6865293 |  | 0,61 |  | 3.543,91 |  | 3543.9088 | 0,11% | 2905366.3447 | 90,51%
B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra | H | 113,1064000 |  | 31,30 |  | 3.540,23 |  | 3540.2303 | 0,11% | 2908906.575 | 90,62%
14358 | ORSE | Projeto de Climatização Simples. Observação: Com equipamentos tipo split ou aparelhos de janela. O projeto de arquitetura deverá indicar a localização doscondensadores. | Serviços | m² | 751,8300000 |  | 4,70 |  | 3.533,60 |  | 3533.601 | 0,11% | 2912440.176 | 90,73%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 203,9292591 |  | 17,23 |  | 3.513,70 |  | 3513.7011 | 0,11% | 2915953.8771 | 90,84%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.777,0626414 |  | 1,96 |  | 3.483,04 |  | 3483.0428 | 0,11% | 2919436.9199 | 90,95%
00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | Material | m² | 10,0800000 |  | 341,49 |  | 3.442,22 |  | 3442.2192 | 0,11% | 2922879.1391 | 91,06%
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 100,0000000 |  | 33,25 |  | 3.325,00 |  | 3325 | 0,10% | 2926204.1391 | 91,16%
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 1.820,8125000 |  | 1,76 |  | 3.204,63 |  | 3204.63 | 0,10% | 2929408.7691 | 91,26%
9393 | ORSE | Execução de lábios poliméricos, inclusive material | Material | m | 20,4500000 |  | 155,35 |  | 3.176,91 |  | 3176.9075 | 0,10% | 2932585.6766 | 91,36%
00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material | UN | 13,0000000 |  | 244,29 |  | 3.175,77 |  | 3175.77 | 0,10% | 2935761.4466 | 91,46%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.777,0626414 |  | 1,72 |  | 3.056,55 |  | 3056.5477 | 0,10% | 2938817.9943 | 91,55%
00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 35,5000000 |  | 84,13 |  | 2.986,62 |  | 2986.615 | 0,09% | 2941804.6093 | 91,65%
B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra | H | 113,1064000 |  | 25,71 |  | 2.907,97 |  | 2907.9655 | 0,09% | 2944712.5749 | 91,74%
00007625 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0022947 |  | 1.258.407,12 |  | 2.887,67 |  | 2887.6668 | 0,09% | 2947600.2417 | 91,83%
0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material | m³ | 16,4480490 |  | 173,88 |  | 2.859,99 |  | 2859.9868 | 0,09% | 2950460.2285 | 91,92%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 12,0000000 |  | 236,37 |  | 2.836,44 |  | 2836.44 | 0,09% | 2953296.6685 | 92,00%
00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 84,0000000 |  | 33,72 |  | 2.832,48 |  | 2832.48 | 0,09% | 2956129.1485 | 92,09%
2380 | AGETOP CIVIL | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | Material | m | 768,4849000 |  | 3,67 |  | 2.820,34 |  | 2820.3396 | 0,09% | 2958949.4881 | 92,18%
IN00000106 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR | Material | m | 303,0000000 |  | 9,26 |  | 2.805,78 |  | 2805.78 | 0,09% | 2961755.2681 | 92,27%
D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material | M | 380,4488000 |  | 7,29 |  | 2.773,47 |  | 2773.4718 | 0,09% | 2964528.7398 | 92,35%
2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material | un | 5.436,4800000 |  | 0,51 |  | 2.772,60 |  | 2772.6048 | 0,09% | 2967301.3446 | 92,44%
00043836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | Material | UN | 1,0000000 |  | 2.769,38 |  | 2.769,38 |  | 2769.38 | 0,09% | 2970070.7246 | 92,53%
00039594 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 8,0000000 |  | 340,30 |  | 2.722,40 |  | 2722.4 | 0,08% | 2972793.1246 | 92,61%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 1.136,3735000 |  | 2,38 |  | 2.704,57 |  | 2704.5689 | 0,08% | 2975497.6935 | 92,70%
14338 | ORSE | Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidadeda DESO. | Serviços | m² | 751,8300000 |  | 3,50 |  | 2.631,41 |  | 2631.405 | 0,08% | 2978129.0985 | 92,78%
14340 | ORSE | Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA. | Serviços | m² | 751,8300000 |  | 3,50 |  | 2.631,41 |  | 2631.405 | 0,08% | 2980760.5035 | 92,86%
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 109,9488600 |  | 23,24 |  | 2.555,21 |  | 2555.2115 | 0,08% | 2983315.715 | 92,94%
00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 108,8600000 |  | 22,95 |  | 2.498,34 |  | 2498.337 | 0,08% | 2985814.052 | 93,02%
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 21,4551500 |  | 114,46 |  | 2.455,76 |  | 2455.7565 | 0,08% | 2988269.8085 | 93,09%
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 91,1682362 |  | 26,66 |  | 2.430,55 |  | 2430.5452 | 0,08% | 2990700.3537 | 93,17%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 86,3150400 |  | 27,87 |  | 2.405,60 |  | 2405.6002 | 0,07% | 2993105.9539 | 93,24%
13156 | ORSE | Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas | Material | un | 9,0000000 |  | 260,04 |  | 2.340,36 |  | 2340.36 | 0,07% | 2995446.3139 | 93,32%
1694 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M | Material | m² | 72,5025000 |  | 31,22 |  | 2.263,53 |  | 2263.528 | 0,07% | 2997709.8419 | 93,39%
14360 | ORSE | Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação:Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida. | Serviços | m² | 751,8300000 |  | 3,00 |  | 2.255,49 |  | 2255.49 | 0,07% | 2999965.3319 | 93,46%
00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material | UN | 4,0000000 |  | 563,31 |  | 2.253,24 |  | 2253.24 | 0,07% | 3002218.5719 | 93,53%
00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 359,2650000 |  | 6,22 |  | 2.234,63 |  | 2234.6283 | 0,07% | 3004453.2002 | 93,60%
00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 82,7925000 |  | 26,84 |  | 2.222,15 |  | 2222.1507 | 0,07% | 3006675.3509 | 93,67%
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 839,4002480 |  | 2,64 |  | 2.216,02 |  | 2216.0167 | 0,07% | 3008891.3676 | 93,74%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 90,2305707 |  | 24,25 |  | 2.188,09 |  | 2188.0913 | 0,07% | 3011079.4589 | 93,80%
00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | Material | UN | 150,0000000 |  | 14,40 |  | 2.160,00 |  | 2160 | 0,07% | 3013239.4589 | 93,87%
00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 163,3760000 |  | 13,17 |  | 2.151,66 |  | 2151.6619 | 0,07% | 3015391.1208 | 93,94%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 91,6269710 |  | 23,08 |  | 2.114,75 |  | 2114.7505 | 0,07% | 3017505.8713 | 94,00%
13264 | ORSE | Projeto de GLP ou GN (por medição individualizada) até 10 pontos. Observação:Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | Serviços | un | 1,0000000 |  | 2.101,90 |  | 2.101,90 |  | 2101.9 | 0,07% | 3019607.7713 | 94,07%
1968 | AGETOP CIVIL | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | Material | m | 310,0900720 |  | 6,50 |  | 2.015,59 |  | 2015.5855 | 0,06% | 3021623.3568 | 94,13%
00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 51,6465460 |  | 38,84 |  | 2.005,95 |  | 2005.9518 | 0,06% | 3023629.3086 | 94,20%
00039604 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | Material | UN | 150,0000000 |  | 13,26 |  | 1.989,00 |  | 1989 | 0,06% | 3025618.3086 | 94,26%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 271,3855000 |  | 7,27 |  | 1.972,97 |  | 1972.9726 | 0,06% | 3027591.2812 | 94,32%
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 23,1673000 |  | 84,50 |  | 1.957,64 |  | 1957.6369 | 0,06% | 3029548.9181 | 94,38%
00036080 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 10,0000000 |  | 193,16 |  | 1.931,60 |  | 1931.6 | 0,06% | 3031480.5181 | 94,44%
00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 10,0000000 |  | 189,19 |  | 1.891,90 |  | 1891.9 | 0,06% | 3033372.4181 | 94,50%
00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | Material | UN | 11,0000000 |  | 171,97 |  | 1.891,67 |  | 1891.67 | 0,06% | 3035264.0881 | 94,56%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 72,8141954 |  | 25,40 |  | 1.849,48 |  | 1849.4806 | 0,06% | 3037113.5686 | 94,62%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 70,1574900 |  | 26,26 |  | 1.842,34 |  | 1842.3357 | 0,06% | 3038955.9043 | 94,67%
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 110,6700000 |  | 16,38 |  | 1.812,77 |  | 1812.7746 | 0,06% | 3040768.6789 | 94,73%
00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 280,6353800 |  | 6,39 |  | 1.793,26 |  | 1793.2601 | 0,06% | 3042561.939 | 94,79%
00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 3,0000000 |  | 595,20 |  | 1.785,60 |  | 1785.6 | 0,06% | 3044347.539 | 94,84%
2391 | AGETOP CIVIL | TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2" | Material | m² | 144,9735000 |  | 12,27 |  | 1.778,82 |  | 1778.8248 | 0,06% | 3046126.3638 | 94,90%
00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 649,1124000 |  | 2,74 |  | 1.778,57 |  | 1778.568 | 0,06% | 3047904.9318 | 94,95%
1890 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | Material | m² | 6,0000000 |  | 296,06 |  | 1.776,36 |  | 1776.36 | 0,06% | 3049681.2918 | 95,01%
1858 | AGETOP CIVIL | PONTALETE 3x3" | Material | m | 214,7974000 |  | 8,19 |  | 1.759,19 |  | 1759.1907 | 0,05% | 3051440.4825 | 95,06%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 155,2380060 |  | 11,14 |  | 1.729,35 |  | 1729.3514 | 0,05% | 3053169.8339 | 95,12%
2024 | AGETOP CIVIL | TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) | Material | m² | 83,2050000 |  | 20,72 |  | 1.724,01 |  | 1724.0076 | 0,05% | 3054893.8415 | 95,17%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.417,7573019 |  | 0,49 |  | 1.674,70 |  | 1674.7011 | 0,05% | 3056568.5426 | 95,22%
00020146 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11,0000000 |  | 151,33 |  | 1.664,63 |  | 1664.63 | 0,05% | 3058233.1726 | 95,27%
IN00000113 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 | Material | un | 1,0000000 |  | 1.623,79 |  | 1.623,79 |  | 1623.79 | 0,05% | 3059856.9626 | 95,32%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 10,6070786 |  | 152,10 |  | 1.613,34 |  | 1613.3367 | 0,05% | 3061470.2992 | 95,37%
00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 403,3345000 |  | 3,98 |  | 1.605,27 |  | 1605.2713 | 0,05% | 3063075.5705 | 95,42%
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 121,0000000 |  | 13,08 |  | 1.582,68 |  | 1582.68 | 0,05% | 3064658.2505 | 95,47%
00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | Taxas | un | 6,0000000 |  | 262,78 |  | 1.576,68 |  | 1576.68 | 0,05% | 3066234.9305 | 95,52%
00039387/SINAPI | ORSE | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | Material | un | 190,0000000 |  | 8,04 |  | 1.527,60 |  | 1527.6 | 0,05% | 3067762.5305 | 95,57%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 1.937,8650000 |  | 0,78 |  | 1.511,53 |  | 1511.5347 | 0,05% | 3069274.0652 | 95,62%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 42,7912400 |  | 34,94 |  | 1.495,13 |  | 1495.1259 | 0,05% | 3070769.1912 | 95,66%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 701,0976000 |  | 2,12 |  | 1.486,33 |  | 1486.3269 | 0,05% | 3072255.5181 | 95,71%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 83,7963997 |  | 17,71 |  | 1.484,03 |  | 1484.0342 | 0,05% | 3073739.5523 | 95,76%
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 77,1652000 |  | 19,15 |  | 1.477,71 |  | 1477.7136 | 0,05% | 3075217.2659 | 95,80%
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 426,0475740 |  | 3,34 |  | 1.423,00 |  | 1422.9989 | 0,04% | 3076640.2648 | 95,85%
00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material | KG | 407,2349480 |  | 3,31 |  | 1.347,95 |  | 1347.9477 | 0,04% | 3077988.2125 | 95,89%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6.349,3986797 |  | 0,21 |  | 1.333,37 |  | 1333.3737 | 0,04% | 3079321.5862 | 95,93%
00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 4,0000000 |  | 329,40 |  | 1.317,60 |  | 1317.6 | 0,04% | 3080639.1862 | 95,97%
H548 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | Material | un | 8,0000000 |  | 164,42 |  | 1.315,36 |  | 1315.36 | 0,04% | 3081954.5462 | 96,01%
862 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 23,1000000 |  | 56,72 |  | 1.310,23 |  | 1310.232 | 0,04% | 3083264.7782 | 96,05%
00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 75,9025013 |  | 17,23 |  | 1.307,80 |  | 1307.8001 | 0,04% | 3084572.5783 | 96,09%
2987 | AGETOP CIVIL | FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO | Material | un | 335,5404000 |  | 3,86 |  | 1.295,19 |  | 1295.1859 | 0,04% | 3085867.7642 | 96,13%
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 721,2750660 |  | 1,78 |  | 1.283,87 |  | 1283.8696 | 0,04% | 3087151.6339 | 96,17%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 199,9422000 |  | 6,30 |  | 1.259,64 |  | 1259.6359 | 0,04% | 3088411.2697 | 96,21%
00014489 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0015157 |  | 825.643,44 |  | 1.251,43 |  | 1251.4278 | 0,04% | 3089662.6975 | 96,25%
IN00000099 | Próprio | DIO 24 FIBRAS | Material | un | 1,0000000 |  | 1.250,95 |  | 1.250,95 |  | 1250.95 | 0,04% | 3090913.6475 | 96,29%
00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 112,3210000 |  | 11,01 |  | 1.236,65 |  | 1236.6542 | 0,04% | 3092150.3017 | 96,33%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 74,0000000 |  | 16,57 |  | 1.226,18 |  | 1226.18 | 0,04% | 3093376.4817 | 96,37%
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 48,0000000 |  | 25,02 |  | 1.200,96 |  | 1200.96 | 0,04% | 3094577.4417 | 96,41%
IN00000108 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM | Material | un | 2,0000000 |  | 596,37 |  | 1.192,74 |  | 1192.74 | 0,04% | 3095770.1817 | 96,44%
00012043 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.189,35 |  | 1.189,35 |  | 1189.35 | 0,04% | 3096959.5317 | 96,48%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 94,6772750 |  | 12,33 |  | 1.167,37 |  | 1167.3708 | 0,04% | 3098126.9025 | 96,52%
00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 36,0000000 |  | 32,41 |  | 1.166,76 |  | 1166.76 | 0,04% | 3099293.6625 | 96,55%
0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 43,1566000 |  | 26,67 |  | 1.150,99 |  | 1150.9865 | 0,04% | 3100444.649 | 96,59%
2133 | AGETOP CIVIL | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | Material | m | 40,4132000 |  | 28,47 |  | 1.150,56 |  | 1150.5638 | 0,04% | 3101595.2128 | 96,62%
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 38,7432999 |  | 29,48 |  | 1.142,15 |  | 1142.1525 | 0,04% | 3102737.3653 | 96,66%
00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 882,5950000 |  | 1,29 |  | 1.138,55 |  | 1138.5476 | 0,04% | 3103875.9128 | 96,70%
00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 78,1476200 |  | 14,52 |  | 1.134,70 |  | 1134.7034 | 0,04% | 3105010.6163 | 96,73%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 207,9735350 |  | 5,38 |  | 1.118,90 |  | 1118.8976 | 0,03% | 3106129.5139 | 96,77%
00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 151,9620000 |  | 7,35 |  | 1.116,92 |  | 1116.9207 | 0,03% | 3107246.4346 | 96,80%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 926,0034093 |  | 1,20 |  | 1.111,20 |  | 1111.2041 | 0,03% | 3108357.6387 | 96,84%
00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material | UN | 8,0000000 |  | 138,08 |  | 1.104,64 |  | 1104.64 | 0,03% | 3109462.2787 | 96,87%
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 55,2280000 |  | 19,51 |  | 1.077,50 |  | 1077.4983 | 0,03% | 3110539.777 | 96,90%
1704 | AGETOP CIVIL | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) | Material | m³ | 0,2550000 |  | 4.145,60 |  | 1.057,13 |  | 1057.128 | 0,03% | 3111596.905 | 96,94%
IN00000109 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM | Taxas | un | 6,0000000 |  | 175,16 |  | 1.050,96 |  | 1050.96 | 0,03% | 3112647.865 | 96,97%
3313 | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 | Material | m | 125,5875000 |  | 8,35 |  | 1.048,66 |  | 1048.6556 | 0,03% | 3113696.5206 | 97,00%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.215,0418057 |  | 0,86 |  | 1.044,94 |  | 1044.936 | 0,03% | 3114741.4566 | 97,03%
11098 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Material | un | 3,0000000 |  | 334,33 |  | 1.002,99 |  | 1002.99 | 0,03% | 3115744.4466 | 97,07%
00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | Material | UN | 4,0000000 |  | 249,45 |  | 997,80 |  | 997.8 | 0,03% | 3116742.2466 | 97,10%
IN00000097 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK | Material | und | 1,0000000 |  | 982,04 |  | 982,04 |  | 982.04 | 0,03% | 3117724.2866 | 97,13%
14356 | ORSE | Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteçãocontra descargas atmosféricas (SPDA). Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | Serviços | m² | 751,8300000 |  | 1,29 |  | 969,86 |  | 969.8607 | 0,03% | 3118694.1473 | 97,16%
7075 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | Material | un | 13,0000000 |  | 74,13 |  | 963,69 |  | 963.69 | 0,03% | 3119657.8373 | 97,19%
00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 15,0000000 |  | 63,81 |  | 957,15 |  | 957.15 | 0,03% | 3120614.9873 | 97,22%
2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material | m | 74,2355000 |  | 12,79 |  | 949,47 |  | 949.472 | 0,03% | 3121564.4593 | 97,25%
1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material | Kg | 127,3678000 |  | 7,44 |  | 947,62 |  | 947.6164 | 0,03% | 3122512.0757 | 97,28%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 899,5590108 |  | 1,05 |  | 944,54 |  | 944.537 | 0,03% | 3123456.6127 | 97,31%
0018 | AGETOP CIVIL | PINTOR | Mão de Obra | H | 35,3950000 |  | 26,67 |  | 943,98 |  | 943.9846 | 0,03% | 3124400.5973 | 97,33%
IN00000114 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA | Material | un | 1,0000000 |  | 891,73 |  | 891,73 |  | 891.73 | 0,03% | 3125292.3273 | 97,36%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 6,0000000 |  | 148,17 |  | 889,02 |  | 889.02 | 0,03% | 3126181.3473 | 97,39%
0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 33,2620000 |  | 26,67 |  | 887,10 |  | 887.0975 | 0,03% | 3127068.4449 | 97,42%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003478 |  | 2.512.810,15 |  | 873,96 |  | 873.9554 | 0,03% | 3127942.4003 | 97,45%
00002393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material | UN | 1,0000000 |  | 856,40 |  | 856,40 |  | 856.4 | 0,03% | 3128798.8003 | 97,47%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 12,1960000 |  | 69,80 |  | 851,28 |  | 851.2808 | 0,03% | 3129650.0811 | 97,50%
00004987 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 3,0000000 |  | 283,66 |  | 850,98 |  | 850.98 | 0,03% | 3130501.0611 | 97,52%
00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 4,0000000 |  | 210,27 |  | 841,08 |  | 841.08 | 0,03% | 3131342.1411 | 97,55%
IN00000110 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC | Material | un | 8,0000000 |  | 104,26 |  | 834,08 |  | 834.08 | 0,03% | 3132176.2211 | 97,58%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 39,4449577 |  | 20,91 |  | 824,79 |  | 824.7941 | 0,03% | 3133001.0151 | 97,60%
7289 | ORSE | Arandela Decoratta ref: BR Magiluz ou similar | Material | Un | 10,0000000 |  | 82,32 |  | 823,20 |  | 823.2 | 0,03% | 3133824.2151 | 97,63%
2793 | AGETOP CIVIL | FERRO CHATO 3/8" X 3" | Material | Kg | 102,6721800 |  | 7,98 |  | 819,32 |  | 819.324 | 0,03% | 3134643.5391 | 97,65%
6357 | AGESUL | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI - 91341 | Material | m² | 1,1088000 |  | 731,82 |  | 811,44 |  | 811.442 | 0,03% | 3135454.9811 | 97,68%
3264 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | Material | un | 2,0000000 |  | 403,27 |  | 806,54 |  | 806.54 | 0,03% | 3136261.5211 | 97,70%
00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 68,8955190 |  | 11,67 |  | 804,01 |  | 804.0107 | 0,03% | 3137065.5318 | 97,73%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 926,0034093 |  | 0,85 |  | 787,10 |  | 787.1029 | 0,02% | 3137852.6347 | 97,75%
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 55,2561380 |  | 14,24 |  | 786,85 |  | 786.8474 | 0,02% | 3138639.4821 | 97,78%
3948 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE | Material | un | 3,6975000 |  | 211,18 |  | 780,84 |  | 780.838 | 0,02% | 3139420.3202 | 97,80%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 30,2725000 |  | 25,42 |  | 769,53 |  | 769.527 | 0,02% | 3140189.8471 | 97,83%
00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material | m² | 124,7385030 |  | 6,15 |  | 767,14 |  | 767.1418 | 0,02% | 3140956.9889 | 97,85%
00000358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | Material | UN | 12,0000000 |  | 63,85 |  | 766,20 |  | 766.2 | 0,02% | 3141723.1889 | 97,87%
IN00000098 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK | Material | un | 2,0000000 |  | 377,68 |  | 755,36 |  | 755.36 | 0,02% | 3142478.5489 | 97,90%
00000082 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 4,0000000 |  | 187,54 |  | 750,16 |  | 750.16 | 0,02% | 3143228.7089 | 97,92%
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0006677 |  | 1.101.001,11 |  | 735,14 |  | 735.1384 | 0,02% | 3143963.8474 | 97,94%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 34,2075685 |  | 21,27 |  | 727,59 |  | 727.595 | 0,02% | 3144691.4424 | 97,97%
00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 15,7251000 |  | 46,17 |  | 726,03 |  | 726.0279 | 0,02% | 3145417.4702 | 97,99%
00041426 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | Material | UN | 52,0000000 |  | 13,90 |  | 722,80 |  | 722.8 | 0,02% | 3146140.2702 | 98,01%
00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material | L | 22,1026080 |  | 31,74 |  | 701,54 |  | 701.5368 | 0,02% | 3146841.807 | 98,03%
IN00000105 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U | Material | un | 30,0000000 |  | 23,01 |  | 690,30 |  | 690.3 | 0,02% | 3147532.107 | 98,06%
00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 13,0000000 |  | 52,45 |  | 681,85 |  | 681.85 | 0,02% | 3148213.957 | 98,08%
2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material | m³ | 4,3879000 |  | 154,05 |  | 675,96 |  | 675.956 | 0,02% | 3148889.913 | 98,10%
2641 | ORSE | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | Material | un | 3,0000000 |  | 225,10 |  | 675,30 |  | 675.3 | 0,02% | 3149565.213 | 98,12%
2856 | AGETOP CIVIL | PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML | Material | PAC | 70,0350000 |  | 9,58 |  | 670,94 |  | 670.9353 | 0,02% | 3150236.1483 | 98,14%
00020183 | SINAPI | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 |  | 41,86 |  | 669,76 |  | 669.76 | 0,02% | 3150905.9083 | 98,16%
00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0013352 |  | 497.300,68 |  | 664,00 |  | 663.9959 | 0,02% | 3151569.9042 | 98,18%
9718 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Material | un | 300,0000000 |  | 2,17 |  | 651,00 |  | 651 | 0,02% | 3152220.9042 | 98,20%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 21.486,1424096 |  | 0,03 |  | 644,58 |  | 644.5843 | 0,02% | 3152865.4884 | 98,22%
00007144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 12,0000000 |  | 53,00 |  | 636,00 |  | 636 | 0,02% | 3153501.4884 | 98,24%
00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 78,80 |  | 630,40 |  | 630.4 | 0,02% | 3154131.8884 | 98,26%
13880 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | Material | un | 3,0000000 |  | 209,17 |  | 627,51 |  | 627.51 | 0,02% | 3154759.3984 | 98,28%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 522,1055702 |  | 1,18 |  | 616,08 |  | 616.0846 | 0,02% | 3155375.483 | 98,30%
00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 2,4600000 |  | 248,79 |  | 612,02 |  | 612.0234 | 0,02% | 3155987.5064 | 98,32%
1218 | AGETOP CIVIL | CAIBRO 5x6 CM | Material | m | 37,6675000 |  | 16,16 |  | 608,71 |  | 608.7068 | 0,02% | 3156596.2132 | 98,34%
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 26,0000000 |  | 22,35 |  | 581,10 |  | 581.1 | 0,02% | 3157177.3132 | 98,36%
IN00000100 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" | Material | un | 10,0000000 |  | 57,84 |  | 578,40 |  | 578.4 | 0,02% | 3157755.7132 | 98,37%
00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 37,5915000 |  | 15,38 |  | 578,16 |  | 578.1573 | 0,02% | 3158333.8705 | 98,39%
00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material | L | 60,0000000 |  | 9,56 |  | 573,60 |  | 573.6 | 0,02% | 3158907.4705 | 98,41%
IN00000119 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO | Material | un | 24,0000000 |  | 23,20 |  | 556,80 |  | 556.8 | 0,02% | 3159464.2705 | 98,43%
3981 | AGETOP CIVIL | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G | Material | un | 22,0000000 |  | 24,87 |  | 547,14 |  | 547.14 | 0,02% | 3160011.4105 | 98,44%
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material | UN | 7,0000000 |  | 77,56 |  | 542,92 |  | 542.92 | 0,02% | 3160554.3305 | 98,46%
00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004285 |  | 1.266.151,28 |  | 542,55 |  | 542.5458 | 0,02% | 3161096.8763 | 98,48%
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 21,7552600 |  | 24,93 |  | 542,36 |  | 542.3586 | 0,02% | 3161639.2349 | 98,49%
00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 55,0000000 |  | 9,76 |  | 536,80 |  | 536.8 | 0,02% | 3162176.0349 | 98,51%
1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material | Kg | 544,2096000 |  | 0,98 |  | 533,33 |  | 533.3254 | 0,02% | 3162709.3603 | 98,53%
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 136,0000000 |  | 3,78 |  | 514,08 |  | 514.08 | 0,02% | 3163223.4403 | 98,54%
3314 | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | Material | m | 238,8975000 |  | 2,14 |  | 511,24 |  | 511.2407 | 0,02% | 3163734.681 | 98,56%
00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 5.672,1842620 |  | 0,09 |  | 510,50 |  | 510.4966 | 0,02% | 3164245.1776 | 98,58%
00020271 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | Material | UN | 1,0000000 |  | 493,52 |  | 493,52 |  | 493.52 | 0,02% | 3164738.6976 | 98,59%
M0008 | SICRO3 | Detergente líquido neutro | Material | l | 120,0000000 |  | 4,10 |  | 492,00 |  | 492 | 0,02% | 3165230.6976 | 98,61%
0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra | H | 18,3719000 |  | 26,67 |  | 489,98 |  | 489.9786 | 0,02% | 3165720.6762 | 98,62%
2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material | Kg | 52,4676000 |  | 9,21 |  | 483,23 |  | 483.2266 | 0,02% | 3166203.9027 | 98,64%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 7,7774000 |  | 61,60 |  | 479,09 |  | 479.0878 | 0,01% | 3166682.9906 | 98,65%
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 118,2473400 |  | 4,00 |  | 472,99 |  | 472.9894 | 0,01% | 3167155.9799 | 98,67%
1862 | AGETOP CIVIL | PREGO 19x27 | Material | Kg | 17,2311640 |  | 27,33 |  | 470,93 |  | 470.9277 | 0,01% | 3167626.9077 | 98,68%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 170,2237000 |  | 2,70 |  | 459,60 |  | 459.604 | 0,01% | 3168086.5116 | 98,70%
00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 18,1011438 |  | 25,29 |  | 457,78 |  | 457.7779 | 0,01% | 3168544.2896 | 98,71%
00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 13,0000000 |  | 35,20 |  | 457,60 |  | 457.6 | 0,01% | 3169001.8896 | 98,72%
00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0007572 |  | 595.608,48 |  | 450,99 |  | 450.9947 | 0,01% | 3169452.8843 | 98,74%
00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 40,0000000 |  | 11,24 |  | 449,60 |  | 449.6 | 0,01% | 3169902.4843 | 98,75%
IN00000103 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" | Material | un | 2,0000000 |  | 224,41 |  | 448,82 |  | 448.82 | 0,01% | 3170351.3043 | 98,77%
2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material | m³ | 3,0896000 |  | 143,47 |  | 443,26 |  | 443.2649 | 0,01% | 3170794.5692 | 98,78%
IN00000101 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO | Material | un | 2,0000000 |  | 219,54 |  | 439,08 |  | 439.08 | 0,01% | 3171233.6492 | 98,79%
H337 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM | Material | un | 10,0000000 |  | 43,40 |  | 434,00 |  | 434 | 0,01% | 3171667.6492 | 98,81%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 47,8291660 |  | 8,90 |  | 425,68 |  | 425.6796 | 0,01% | 3172093.3288 | 98,82%
00000344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | Material | KG | 15,0366000 |  | 28,22 |  | 424,33 |  | 424.3329 | 0,01% | 3172517.6617 | 98,83%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 455,6652752 |  | 0,93 |  | 423,77 |  | 423.7687 | 0,01% | 3172941.4304 | 98,85%
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3,0000000 |  | 140,35 |  | 421,05 |  | 421.05 | 0,01% | 3173362.4804 | 98,86%
IN00000102 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS | Material | un | 1,0000000 |  | 420,79 |  | 420,79 |  | 420.79 | 0,01% | 3173783.2704 | 98,87%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 109,9666400 |  | 3,82 |  | 420,07 |  | 420.0726 | 0,01% | 3174203.3429 | 98,89%
2940 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material | un | 3,9000000 |  | 107,41 |  | 418,90 |  | 418.899 | 0,01% | 3174622.2419 | 98,90%
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 208,94 |  | 417,88 |  | 417.88 | 0,01% | 3175040.1219 | 98,91%
00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004220 |  | 976.671,12 |  | 412,16 |  | 412.1552 | 0,01% | 3175452.2771 | 98,93%
2845 | AGETOP CIVIL | COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM | Material | un | 0,9300000 |  | 420,99 |  | 391,52 |  | 391.5207 | 0,01% | 3175843.7978 | 98,94%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 85,2604000 |  | 4,58 |  | 390,49 |  | 390.4926 | 0,01% | 3176234.2905 | 98,95%
00000045 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | un | 7,2600000 |  | 53,53 |  | 388,63 |  | 388.6278 | 0,01% | 3176622.9183 | 98,96%
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 10,0000000 |  | 38,82 |  | 388,20 |  | 388.2 | 0,01% | 3177011.1183 | 98,97%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 46,0000000 |  | 8,37 |  | 385,02 |  | 385.02 | 0,01% | 3177396.1383 | 98,99%
00010554 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 2,0000000 |  | 189,40 |  | 378,80 |  | 378.8 | 0,01% | 3177774.9383 | 99,00%
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 9,7727760 |  | 38,17 |  | 373,03 |  | 373.0269 | 0,01% | 3178147.9651 | 99,01%
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 526,2810000 |  | 0,70 |  | 368,40 |  | 368.3967 | 0,01% | 3178516.3618 | 99,02%
00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 61,22 |  | 367,32 |  | 367.32 | 0,01% | 3178883.6818 | 99,03%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 258,0000000 |  | 1,42 |  | 366,36 |  | 366.36 | 0,01% | 3179250.0418 | 99,04%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 8,3464000 |  | 43,69 |  | 364,65 |  | 364.6542 | 0,01% | 3179614.696 | 99,05%
2872 | AGETOP CIVIL | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | Material | h | 6,1416000 |  | 58,84 |  | 361,37 |  | 361.3717 | 0,01% | 3179976.0678 | 99,07%
00007640 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0014199 |  | 252.975,02 |  | 359,20 |  | 359.1992 | 0,01% | 3180335.267 | 99,08%
3174 | AGETOP CIVIL | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A | Material | un | 1,0000000 |  | 355,42 |  | 355,42 |  | 355.42 | 0,01% | 3180690.687 | 99,09%
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 1.908,3621800 |  | 0,18 |  | 343,51 |  | 343.5052 | 0,01% | 3181034.1922 | 99,10%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11,3435862 |  | 30,19 |  | 342,46 |  | 342.4629 | 0,01% | 3181376.6551 | 99,11%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 105,0000000 |  | 3,22 |  | 338,10 |  | 338.1 | 0,01% | 3181714.7551 | 99,12%
00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 337,15 |  | 337,15 |  | 337.15 | 0,01% | 3182051.9051 | 99,13%
00020145 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 |  | 110,71 |  | 332,13 |  | 332.13 | 0,01% | 3182384.0351 | 99,14%
2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material | m³ | 2,1996500 |  | 150,01 |  | 329,97 |  | 329.9695 | 0,01% | 3182714.0046 | 99,15%
00000111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 42,0000000 |  | 7,76 |  | 325,92 |  | 325.92 | 0,01% | 3183039.9246 | 99,16%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 23,1493200 |  | 14,01 |  | 324,32 |  | 324.322 | 0,01% | 3183364.2466 | 99,17%
00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material | UN | 1,0000000 |  | 321,21 |  | 321,21 |  | 321.21 | 0,01% | 3183685.4566 | 99,18%
00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 9,0704383 |  | 35,14 |  | 318,74 |  | 318.7352 | 0,01% | 3184004.1918 | 99,19%
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,0781385 |  | 18,58 |  | 317,31 |  | 317.3118 | 0,01% | 3184321.5036 | 99,20%
00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 2,9313000 |  | 107,71 |  | 315,73 |  | 315.7303 | 0,01% | 3184637.2339 | 99,21%
6312 | AGESUL | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI - 87775 | Material | m² | 5,9520000 |  | 52,41 |  | 311,94 |  | 311.9443 | 0,01% | 3184949.1782 | 99,22%
H249 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | Material | m | 33,5417000 |  | 9,26 |  | 310,60 |  | 310.5961 | 0,01% | 3185259.7744 | 99,23%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0549724 |  | 5.454,96 |  | 299,87 |  | 299.8722 | 0,01% | 3185559.6466 | 99,24%
00037556/SINAPI | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material | un | 10,0000000 |  | 28,93 |  | 289,30 |  | 289.3 | 0,01% | 3185848.9466 | 99,25%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 899,5590108 |  | 0,31 |  | 278,86 |  | 278.8633 | 0,01% | 3186127.8099 | 99,26%
2859 | AGETOP CIVIL | PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA | Material | PAC | 16,9050000 |  | 16,29 |  | 275,38 |  | 275.3825 | 0,01% | 3186403.1923 | 99,27%
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 50,0000000 |  | 5,42 |  | 271,00 |  | 271 | 0,01% | 3186674.1923 | 99,27%
00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 |  | 16,92 |  | 270,72 |  | 270.72 | 0,01% | 3186944.9123 | 99,28%
1703 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M | Material | m² | 5,5950000 |  | 46,00 |  | 257,37 |  | 257.37 | 0,01% | 3187202.2823 | 99,29%
H284 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | Material | m | 15,3225000 |  | 16,29 |  | 249,60 |  | 249.6035 | 0,01% | 3187451.8859 | 99,30%
00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material | UN | 12,0000000 |  | 20,56 |  | 246,72 |  | 246.72 | 0,01% | 3187698.6059 | 99,31%
00002682 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 11,0000000 |  | 22,00 |  | 242,00 |  | 242 | 0,01% | 3187940.6059 | 99,31%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 46,2187500 |  | 5,20 |  | 240,34 |  | 240.3375 | 0,01% | 3188180.9434 | 99,32%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 170,2237000 |  | 1,40 |  | 238,31 |  | 238.3132 | 0,01% | 3188419.2565 | 99,33%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 10,6261800 |  | 21,68 |  | 230,38 |  | 230.3756 | 0,01% | 3188649.6321 | 99,34%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0103572 |  | 22.189,66 |  | 229,82 |  | 229.8227 | 0,01% | 3188879.4549 | 99,34%
H522 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM | Material | un | 4,0000000 |  | 56,44 |  | 225,76 |  | 225.76 | 0,01% | 3189105.2149 | 99,35%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 12,0000000 |  | 18,74 |  | 224,88 |  | 224.88 | 0,01% | 3189330.0949 | 99,36%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 123,0000000 |  | 1,82 |  | 223,86 |  | 223.86 | 0,01% | 3189553.9549 | 99,36%
3357 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Material | Un | 7,0000000 |  | 31,52 |  | 220,64 |  | 220.64 | 0,01% | 3189774.5949 | 99,37%
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11,0000000 |  | 19,88 |  | 218,68 |  | 218.68 | 0,01% | 3189993.2749 | 99,38%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 34,1682000 |  | 6,38 |  | 217,99 |  | 217.9931 | 0,01% | 3190211.268 | 99,39%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 9,0219600 |  | 23,84 |  | 215,08 |  | 215.0835 | 0,01% | 3190426.3515 | 99,39%
00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 1,0188000 |  | 205,81 |  | 209,68 |  | 209.6792 | 0,01% | 3190636.0307 | 99,40%
1964 | AGETOP CIVIL | RIPA DE MADEIRA 5x1 | Material | m | 67,9575000 |  | 3,06 |  | 207,95 |  | 207.95 | 0,01% | 3190843.9807 | 99,40%
4013 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | Material | un | 10,0000000 |  | 20,78 |  | 207,80 |  | 207.8 | 0,01% | 3191051.7807 | 99,41%
00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1,0188000 |  | 199,02 |  | 202,76 |  | 202.7616 | 0,01% | 3191254.5423 | 99,42%
00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material | KG | 117,9030000 |  | 1,71 |  | 201,61 |  | 201.6141 | 0,01% | 3191456.1564 | 99,42%
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 75,0000000 |  | 2,67 |  | 200,25 |  | 200.25 | 0,01% | 3191656.4064 | 99,43%
3772 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE | Material | un | 1,0000000 |  | 199,05 |  | 199,05 |  | 199.05 | 0,01% | 3191855.4564 | 99,44%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 7,2321540 |  | 27,16 |  | 196,43 |  | 196.4253 | 0,01% | 3192051.8817 | 99,44%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 1,0233000 |  | 190,17 |  | 194,60 |  | 194.601 | 0,01% | 3192246.4827 | 99,45%
00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 16,06 |  | 192,72 |  | 192.72 | 0,01% | 3192439.2027 | 99,45%
00038448 | SINAPI | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 189,98 |  | 189,98 |  | 189.98 | 0,01% | 3192629.1827 | 99,46%
88496 | AGESUL | SINAPI - 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Serviços | m² | 6,0100000 |  | 31,04 |  | 186,55 |  | 186.5504 | 0,01% | 3192815.7331 | 99,47%
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,6927128 |  | 32,24 |  | 183,53 |  | 183.5331 | 0,01% | 3192999.2661 | 99,47%
2988 | AGETOP CIVIL | TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO | Material | un | 55,9234000 |  | 3,25 |  | 181,75 |  | 181.751 | 0,01% | 3193181.0172 | 99,48%
2842 | AGETOP CIVIL | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | Material | l | 16,3575000 |  | 11,07 |  | 181,08 |  | 181.0775 | 0,01% | 3193362.0947 | 99,48%
00011862 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | Material | UN | 15,0000000 |  | 11,96 |  | 179,40 |  | 179.4 | 0,01% | 3193541.4947 | 99,49%
2855 | AGETOP CIVIL | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS | Material | un | 1.111,8375000 |  | 0,16 |  | 177,89 |  | 177.894 | 0,01% | 3193719.3887 | 99,49%
00038401 | SINAPI | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | Material | UN | 12,0000000 |  | 14,70 |  | 176,40 |  | 176.4 | 0,01% | 3193895.7887 | 99,50%
00007247 | SINAPI | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | Equipamento | H | 75,1830000 |  | 2,34 |  | 175,93 |  | 175.9282 | 0,01% | 3194071.7169 | 99,51%
00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Equipamento | H | 75,1830000 |  | 2,34 |  | 175,93 |  | 175.9282 | 0,01% | 3194247.6451 | 99,51%
H181 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Material | un | 13,5775000 |  | 12,85 |  | 174,47 |  | 174.4709 | 0,01% | 3194422.116 | 99,52%
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 721,2750660 |  | 0,24 |  | 173,11 |  | 173.106 | 0,01% | 3194595.222 | 99,52%
3131 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | Material | un | 1,2500000 |  | 135,72 |  | 169,65 |  | 169.65 | 0,01% | 3194764.872 | 99,53%
00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | KG | 61,2490000 |  | 2,74 |  | 167,82 |  | 167.8223 | 0,01% | 3194932.6943 | 99,53%
00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 17,0000000 |  | 9,44 |  | 160,48 |  | 160.48 | 0,00% | 3195093.1743 | 99,54%
00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material | UN | 12,0000000 |  | 13,29 |  | 159,48 |  | 159.48 | 0,00% | 3195252.6543 | 99,54%
3945 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA | Material | un | 1,0000000 |  | 159,04 |  | 159,04 |  | 159.04 | 0,00% | 3195411.6943 | 99,55%
00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 4,0000000 |  | 38,77 |  | 155,08 |  | 155.08 | 0,00% | 3195566.7743 | 99,55%
2055 | AGETOP CIVIL | TINTA ESMALTE | Material | l | 5,1225000 |  | 30,13 |  | 154,34 |  | 154.3409 | 0,00% | 3195721.1152 | 99,56%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 21,0000000 |  | 7,32 |  | 153,72 |  | 153.72 | 0,00% | 3195874.8352 | 99,56%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 47,0858276 |  | 3,25 |  | 153,03 |  | 153.0289 | 0,00% | 3196027.8642 | 99,57%
00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 1,0000000 |  | 152,49 |  | 152,49 |  | 152.49 | 0,00% | 3196180.3542 | 99,57%
00002570 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 10,0000000 |  | 15,24 |  | 152,40 |  | 152.4 | 0,00% | 3196332.7542 | 99,58%
1863 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x30 | Material | Kg | 6,3825000 |  | 23,49 |  | 149,92 |  | 149.9249 | 0,00% | 3196482.6791 | 99,58%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,3479437 |  | 28,03 |  | 149,90 |  | 149.9029 | 0,00% | 3196632.5819 | 99,59%
00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material | M | 11,0000000 |  | 13,52 |  | 148,72 |  | 148.72 | 0,00% | 3196781.3019 | 99,59%
00038402 | SINAPI | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | Material | UN | 12,0000000 |  | 12,34 |  | 148,08 |  | 148.08 | 0,00% | 3196929.3819 | 99,59%
IN00000123 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A | Material | un | 2,0000000 |  | 73,96 |  | 147,92 |  | 147.92 | 0,00% | 3197077.3019 | 99,60%
3215 | AGETOP CIVIL | CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | Material | un | 1,0000000 |  | 147,28 |  | 147,28 |  | 147.28 | 0,00% | 3197224.5819 | 99,60%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 186,3639480 |  | 0,79 |  | 147,23 |  | 147.2275 | 0,00% | 3197371.8095 | 99,61%
00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 18,37 |  | 146,96 |  | 146.96 | 0,00% | 3197518.7695 | 99,61%
1892 | AGETOP CIVIL | PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) | Material | Kg | 4,2825000 |  | 33,26 |  | 142,44 |  | 142.4359 | 0,00% | 3197661.2054 | 99,62%
00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 6,6062500 |  | 21,14 |  | 139,66 |  | 139.6561 | 0,00% | 3197800.8615 | 99,62%
00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 25,0000000 |  | 5,55 |  | 138,75 |  | 138.75 | 0,00% | 3197939.6115 | 99,63%
1120 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-25 | Material | Kg | 17,9158200 |  | 7,46 |  | 133,65 |  | 133.652 | 0,00% | 3198073.2636 | 99,63%
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 13,0000000 |  | 10,27 |  | 133,51 |  | 133.51 | 0,00% | 3198206.7736 | 99,63%
3329 | AGETOP CIVIL | HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR | Material | un | 1,2500000 |  | 105,76 |  | 132,20 |  | 132.2 | 0,00% | 3198338.9736 | 99,64%
00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 2,0000000 |  | 65,72 |  | 131,44 |  | 131.44 | 0,00% | 3198470.4136 | 99,64%
101747 | AGESUL | SINAPI - 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | Serviços | m² | 1,5200000 |  | 85,57 |  | 130,07 |  | 130.0664 | 0,00% | 3198600.48 | 99,65%
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 35,9738820 |  | 3,57 |  | 128,43 |  | 128.4268 | 0,00% | 3198728.9067 | 99,65%
00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material | UN | 1,0000000 |  | 128,00 |  | 128,00 |  | 128 | 0,00% | 3198856.9067 | 99,65%
00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Material | UN | 1,0000000 |  | 127,35 |  | 127,35 |  | 127.35 | 0,00% | 3198984.2567 | 99,66%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 6,2516520 |  | 20,25 |  | 126,60 |  | 126.596 | 0,00% | 3199110.8527 | 99,66%
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 14,0000000 |  | 8,90 |  | 124,60 |  | 124.6 | 0,00% | 3199235.4527 | 99,67%
H248 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | Material | m | 31,7850000 |  | 3,90 |  | 123,96 |  | 123.9615 | 0,00% | 3199359.4142 | 99,67%
00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 17,41 |  | 121,87 |  | 121.87 | 0,00% | 3199481.2842 | 99,67%
3923 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | Material | m | 45,7950000 |  | 2,62 |  | 119,98 |  | 119.9829 | 0,00% | 3199601.2671 | 99,68%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 2,0000000 |  | 58,88 |  | 117,76 |  | 117.76 | 0,00% | 3199719.0271 | 99,68%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 1,2155000 |  | 96,55 |  | 117,36 |  | 117.3565 | 0,00% | 3199836.3836 | 99,68%
00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0016262 |  | 71.786,08 |  | 116,74 |  | 116.7385 | 0,00% | 3199953.1221 | 99,69%
IN00000115 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORT | Material | un | 1,0000000 |  | 116,73 |  | 116,73 |  | 116.73 | 0,00% | 3200069.8521 | 99,69%
00011709/SINAPI | ORSE | Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas | Material | un | 2,0000000 |  | 58,12 |  | 116,24 |  | 116.24 | 0,00% | 3200186.0921 | 99,70%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 23,1493200 |  | 5,00 |  | 115,75 |  | 115.7466 | 0,00% | 3200301.8387 | 99,70%
3764 | AGETOP CIVIL | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | Material | un | 1,0000000 |  | 114,78 |  | 114,78 |  | 114.78 | 0,00% | 3200416.6187 | 99,70%
00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143) | Material | UN | 1,0000000 |  | 114,58 |  | 114,58 |  | 114.58 | 0,00% | 3200531.1987 | 99,71%
H665 | AGETOP CIVIL | KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO | Material | un | 1,0000000 |  | 114,48 |  | 114,48 |  | 114.48 | 0,00% | 3200645.6787 | 99,71%
0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra | H | 5,7584000 |  | 19,82 |  | 114,13 |  | 114.1315 | 0,00% | 3200759.8102 | 99,71%
4011 | AGESUL | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 | Material | H | 4,3628400 |  | 26,06 |  | 113,70 |  | 113.6956 | 0,00% | 3200873.5058 | 99,72%
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 23,0000000 |  | 4,94 |  | 113,62 |  | 113.62 | 0,00% | 3200987.1258 | 99,72%
H676 | AGETOP CIVIL | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Material | un | 0,2925000 |  | 384,39 |  | 112,43 |  | 112.4341 | 0,00% | 3201099.5599 | 99,72%
E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material | KG | 10,2824000 |  | 10,82 |  | 111,26 |  | 111.2556 | 0,00% | 3201210.8155 | 99,73%
H401 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | Material | un | 11,6050000 |  | 9,51 |  | 110,36 |  | 110.3636 | 0,00% | 3201321.179 | 99,73%
00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 4,8000000 |  | 22,93 |  | 110,06 |  | 110.064 | 0,00% | 3201431.243 | 99,73%
0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra | H | 3,9992000 |  | 26,67 |  | 106,66 |  | 106.6587 | 0,00% | 3201537.9017 | 99,74%
S.04.000.027499 | CPOS/CDHU | Galvanização a frio (tinta rica em zinco) | Material | L | 0,2308500 |  | 455,36 |  | 105,12 |  | 105.1199 | 0,00% | 3201643.0215 | 99,74%
2862 | AGETOP CIVIL | SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) | Material | Kg | 17,0625000 |  | 6,15 |  | 104,93 |  | 104.9344 | 0,00% | 3201747.9559 | 99,74%
00020089 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 52,15 |  | 104,30 |  | 104.3 | 0,00% | 3201852.2559 | 99,75%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7,1517884 |  | 14,46 |  | 103,41 |  | 103.4149 | 0,00% | 3201955.6708 | 99,75%
3751 | AGETOP CIVIL | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | Material | un | 1,0000000 |  | 102,63 |  | 102,63 |  | 102.63 | 0,00% | 3202058.3008 | 99,75%
1722 | AGESUL | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100759 | Material | m² | 2,2176000 |  | 45,62 |  | 101,17 |  | 101.1669 | 0,00% | 3202159.4677 | 99,76%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 14,3945197 |  | 6,99 |  | 100,62 |  | 100.6177 | 0,00% | 3202260.0854 | 99,76%
H687 | AGETOP CIVIL | BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) | Material | un | 0,0900000 |  | 1.114,98 |  | 100,35 |  | 100.3482 | 0,00% | 3202360.4336 | 99,76%
6350 | AGESUL | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI - 94964 | Material | m³ | 0,2100000 |  | 465,61 |  | 97,78 |  | 97.7781 | 0,00% | 3202458.2117 | 99,77%
00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0145105 |  | 6.636,82 |  | 96,30 |  | 96.3036 | 0,00% | 3202554.5152 | 99,77%
1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material | m² | 2,8801000 |  | 32,96 |  | 94,93 |  | 94.9281 | 0,00% | 3202649.4433 | 99,77%
00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 3,4116768 |  | 27,74 |  | 94,64 |  | 94.6399 | 0,00% | 3202744.0833 | 99,78%
00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 5,9959341 |  | 15,72 |  | 94,26 |  | 94.2561 | 0,00% | 3202838.3393 | 99,78%
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 7,57 |  | 90,84 |  | 90.84 | 0,00% | 3202929.1793 | 99,78%
00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 11,29 |  | 90,32 |  | 90.32 | 0,00% | 3203019.4993 | 99,78%
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13,0000000 |  | 6,87 |  | 89,31 |  | 89.31 | 0,00% | 3203108.8093 | 99,79%
00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 1,0000000 |  | 89,00 |  | 89,00 |  | 89 | 0,00% | 3203197.8093 | 99,79%
6615 | AGESUL | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) - SINAPI - 00038783 | Material | UN | 78,1200000 |  | 1,12 |  | 87,49 |  | 87.4944 | 0,00% | 3203285.3037 | 99,79%
4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Material | H | 4,1701800 |  | 20,97 |  | 87,45 |  | 87.4487 | 0,00% | 3203372.7524 | 99,80%
4050 | AGETOP CIVIL | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | Material | un | 6,2500000 |  | 13,96 |  | 87,25 |  | 87.25 | 0,00% | 3203460.0024 | 99,80%
1225 | AGETOP CIVIL | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO | Material | un | 224,7900000 |  | 0,37 |  | 83,17 |  | 83.1723 | 0,00% | 3203543.1747 | 99,80%
3604 | AGETOP CIVIL | SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO | Material | un | 6,2500000 |  | 13,14 |  | 82,13 |  | 82.125 | 0,00% | 3203625.2997 | 99,80%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 18,0481890 |  | 4,50 |  | 81,22 |  | 81.2169 | 0,00% | 3203706.5166 | 99,81%
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 42,0000000 |  | 1,93 |  | 81,06 |  | 81.06 | 0,00% | 3203787.5766 | 99,81%
2425 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA | Material | un | 16,0000000 |  | 5,04 |  | 80,64 |  | 80.64 | 0,00% | 3203868.2166 | 99,81%
6533 | AGESUL | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM - SINAPI - 00001347 | Material | m² | 1,1092200 |  | 72,13 |  | 80,01 |  | 80.008 | 0,00% | 3203948.2246 | 99,81%
H264 | AGETOP CIVIL | VASO SANITARIO CONVENCIONAL | Material | un | 0,2925000 |  | 273,00 |  | 79,85 |  | 79.8525 | 0,00% | 3204028.0771 | 99,82%
00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 6,56 |  | 78,72 |  | 78.72 | 0,00% | 3204106.7971 | 99,82%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 31,0000000 |  | 2,53 |  | 78,43 |  | 78.43 | 0,00% | 3204185.2271 | 99,82%
2699 | AGETOP CIVIL | FUNDO BRANCO FOSCO | Material | l | 6,0075000 |  | 13,05 |  | 78,40 |  | 78.3979 | 0,00% | 3204263.625 | 99,82%
1860 | AGETOP CIVIL | PREGO 15x15 | Material | Kg | 3,6825000 |  | 20,95 |  | 77,15 |  | 77.1484 | 0,00% | 3204340.7733 | 99,83%
6314 | AGESUL | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI - 88489 | Material | m² | 6,4950000 |  | 11,84 |  | 76,90 |  | 76.9008 | 0,00% | 3204417.6741 | 99,83%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 37,4760690 |  | 2,05 |  | 76,83 |  | 76.8259 | 0,00% | 3204494.5001 | 99,83%
3262 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | Material | un | 1,2500000 |  | 61,44 |  | 76,80 |  | 76.8 | 0,00% | 3204571.3001 | 99,83%
4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material | un | 10,0000000 |  | 7,60 |  | 76,00 |  | 76 | 0,00% | 3204647.3001 | 99,83%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 43,0000000 |  | 1,75 |  | 75,25 |  | 75.25 | 0,00% | 3204722.5501 | 99,84%
H198 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" | Material | un | 0,5175000 |  | 144,99 |  | 75,03 |  | 75.0323 | 0,00% | 3204797.5824 | 99,84%
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 9,0000000 |  | 8,32 |  | 74,88 |  | 74.88 | 0,00% | 3204872.4624 | 99,84%
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 24,4442000 |  | 3,02 |  | 73,82 |  | 73.8215 | 0,00% | 3204946.2839 | 99,84%
3269 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Material | un | 0,2500000 |  | 290,02 |  | 72,51 |  | 72.505 | 0,00% | 3205018.7889 | 99,85%
2867 | AGETOP CIVIL | BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) | Material | un | 0,2025000 |  | 352,82 |  | 71,45 |  | 71.446 | 0,00% | 3205090.235 | 99,85%
00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material | UN | 1,0000000 |  | 71,35 |  | 71,35 |  | 71.35 | 0,00% | 3205161.585 | 99,85%
3106 | AGETOP CIVIL | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 | Material | m | 5,1000000 |  | 13,93 |  | 71,04 |  | 71.043 | 0,00% | 3205232.628 | 99,85%
2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 6,0000000 |  | 11,80 |  | 70,80 |  | 70.8 | 0,00% | 3205303.428 | 99,86%
2861 | AGETOP CIVIL | ÁLCOOL GEL ( D=1,00) | Material | Kg | 5,8125000 |  | 12,18 |  | 70,80 |  | 70.7963 | 0,00% | 3205374.2242 | 99,86%
00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 3,0700000 |  | 22,93 |  | 70,40 |  | 70.3951 | 0,00% | 3205444.6193 | 99,86%
00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 5,76 |  | 69,12 |  | 69.12 | 0,00% | 3205513.7393 | 99,86%
2854 | AGETOP CIVIL | ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M | Material | RL | 4,7775000 |  | 13,99 |  | 66,84 |  | 66.8372 | 0,00% | 3205580.5765 | 99,86%
4080 | AGETOP CIVIL | MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA | Material | un | 0,4400000 |  | 151,14 |  | 66,50 |  | 66.5016 | 0,00% | 3205647.0781 | 99,87%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 6,0000000 |  | 10,89 |  | 65,34 |  | 65.34 | 0,00% | 3205712.4181 | 99,87%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,3411000 |  | 190,52 |  | 64,99 |  | 64.9864 | 0,00% | 3205777.4045 | 99,87%
H338 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM | Material | un | 1,2000000 |  | 53,62 |  | 64,34 |  | 64.344 | 0,00% | 3205841.7485 | 99,87%
00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material | M | 5,6000000 |  | 11,23 |  | 62,89 |  | 62.888 | 0,00% | 3205904.6365 | 99,87%
4003 | AGESUL | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88262 | Material | H | 2,4237920 |  | 25,71 |  | 62,32 |  | 62.3157 | 0,00% | 3205966.9522 | 99,88%
00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 3,3543000 |  | 18,21 |  | 61,08 |  | 61.0818 | 0,00% | 3206028.034 | 99,88%
H336 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM | Material | un | 1,6050000 |  | 37,81 |  | 60,69 |  | 60.685 | 0,00% | 3206088.719 | 99,88%
00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 14,52 |  | 58,08 |  | 58.08 | 0,00% | 3206146.799 | 99,88%
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 48,8884000 |  | 1,18 |  | 57,69 |  | 57.6883 | 0,00% | 3206204.4874 | 99,88%
00003318 | SINAPI | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0011413 |  | 50.345,78 |  | 57,46 |  | 57.4596 | 0,00% | 3206261.947 | 99,89%
00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 8,16 |  | 57,12 |  | 57.12 | 0,00% | 3206319.067 | 99,89%
1970 | AGETOP CIVIL | DILUENTE AGUARRÁS | Material | l | 3,3575000 |  | 16,84 |  | 56,54 |  | 56.5403 | 0,00% | 3206375.6073 | 99,89%
H286 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | Material | m | 5,6100000 |  | 10,00 |  | 56,10 |  | 56.1 | 0,00% | 3206431.7073 | 99,89%
00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 1,0188000 |  | 54,94 |  | 55,97 |  | 55.9729 | 0,00% | 3206487.6802 | 99,89%
2864 | AGETOP CIVIL | GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE | Material | un | 0,0225000 |  | 2.461,53 |  | 55,38 |  | 55.3844 | 0,00% | 3206543.0646 | 99,89%
H215 | AGETOP CIVIL | SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) | Material | un | 2,4075000 |  | 22,92 |  | 55,18 |  | 55.1799 | 0,00% | 3206598.2445 | 99,90%
4057 | AGETOP CIVIL | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W | Material | un | 1,5600000 |  | 34,86 |  | 54,38 |  | 54.3816 | 0,00% | 3206652.6261 | 99,90%
2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material | m³ | 0,3364500 |  | 159,43 |  | 53,64 |  | 53.6402 | 0,00% | 3206706.2663 | 99,90%
3261 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | Material | un | 0,7500000 |  | 71,38 |  | 53,54 |  | 53.535 | 0,00% | 3206759.8013 | 99,90%
00020088 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5,0000000 |  | 10,64 |  | 53,20 |  | 53.2 | 0,00% | 3206813.0013 | 99,90%
13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material | un | 4,0000000 |  | 13,05 |  | 52,20 |  | 52.2 | 0,00% | 3206865.2013 | 99,90%
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 6,2958000 |  | 8,26 |  | 52,00 |  | 52.0033 | 0,00% | 3206917.2046 | 99,91%
3939 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | Material | un | 0,7500000 |  | 68,47 |  | 51,35 |  | 51.3525 | 0,00% | 3206968.5571 | 99,91%
1227 | AGESUL | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG - SINAPI - 00021141 | Material | m² | 4,2642000 |  | 12,04 |  | 51,34 |  | 51.341 | 0,00% | 3207019.8981 | 99,91%
4053 | AGETOP CIVIL | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA | Material | un | 2,6625000 |  | 18,48 |  | 49,20 |  | 49.203 | 0,00% | 3207069.1011 | 99,91%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 18,0000000 |  | 2,73 |  | 49,14 |  | 49.14 | 0,00% | 3207118.2411 | 99,91%
H320 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL 32 MM | Material | un | 18,0000000 |  | 2,68 |  | 48,24 |  | 48.24 | 0,00% | 3207166.4811 | 99,91%
00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 |  | 15,79 |  | 47,37 |  | 47.37 | 0,00% | 3207213.8511 | 99,91%
3477 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material | un | 3,4400000 |  | 13,63 |  | 46,89 |  | 46.8872 | 0,00% | 3207260.7383 | 99,92%
00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 104,0000000 |  | 0,45 |  | 46,80 |  | 46.8 | 0,00% | 3207307.5383 | 99,92%
3602 | AGETOP CIVIL | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR | Material | un | 13,0275000 |  | 3,55 |  | 46,25 |  | 46.2476 | 0,00% | 3207353.7859 | 99,92%
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 154,0000000 |  | 0,30 |  | 46,20 |  | 46.2 | 0,00% | 3207399.9859 | 99,92%
2437 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Material | Kg | 6,7200000 |  | 6,85 |  | 46,03 |  | 46.032 | 0,00% | 3207446.0179 | 99,92%
00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 7,56 |  | 45,36 |  | 45.36 | 0,00% | 3207491.3779 | 99,92%
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 13,2764265 |  | 3,24 |  | 43,02 |  | 43.0156 | 0,00% | 3207534.3935 | 99,92%
2868 | AGETOP CIVIL | TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE | Material | un | 0,0300000 |  | 1.430,85 |  | 42,93 |  | 42.9255 | 0,00% | 3207577.319 | 99,93%
2795 | AGETOP CIVIL | PARABOLT 6,3MMX82,5MM | Material | un | 15,6000000 |  | 2,66 |  | 41,50 |  | 41.496 | 0,00% | 3207618.815 | 99,93%
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9,0000000 |  | 4,60 |  | 41,40 |  | 41.4 | 0,00% | 3207660.215 | 99,93%
H334 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM | Material | un | 2,0000000 |  | 20,42 |  | 40,84 |  | 40.84 | 0,00% | 3207701.055 | 99,93%
00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13,0000000 |  | 3,13 |  | 40,69 |  | 40.69 | 0,00% | 3207741.745 | 99,93%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 60,6891600 |  | 0,67 |  | 40,66 |  | 40.6617 | 0,00% | 3207782.4068 | 99,93%
1702 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M | Material | m² | 0,5625000 |  | 70,39 |  | 39,59 |  | 39.5944 | 0,00% | 3207822.0011 | 99,93%
00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,5835750 |  | 67,83 |  | 39,58 |  | 39.5839 | 0,00% | 3207861.585 | 99,93%
00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 554,4000000 |  | 0,07 |  | 38,81 |  | 38.808 | 0,00% | 3207900.393 | 99,94%
3022 | AGETOP CIVIL | BASE DZ DE 25A A 63A | Material | un | 1,0000000 |  | 38,64 |  | 38,64 |  | 38.64 | 0,00% | 3207939.033 | 99,94%
H484 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | Material | un | 0,6667000 |  | 57,76 |  | 38,51 |  | 38.5086 | 0,00% | 3207977.5416 | 99,94%
H609 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM | Material | un | 21,0000000 |  | 1,83 |  | 38,43 |  | 38.43 | 0,00% | 3208015.9716 | 99,94%
3042 | AGETOP CIVIL | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | Material | un | 1,0000000 |  | 38,28 |  | 38,28 |  | 38.28 | 0,00% | 3208054.2516 | 99,94%
00020086 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 15,0000000 |  | 2,55 |  | 38,25 |  | 38.25 | 0,00% | 3208092.5016 | 99,94%
2865 | AGETOP CIVIL | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE | Material | un | 0,0225000 |  | 1.647,01 |  | 37,06 |  | 37.0577 | 0,00% | 3208129.5594 | 99,94%
00004243 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,1371498 |  | 17,25 |  | 36,87 |  | 36.8658 | 0,00% | 3208166.4252 | 99,94%
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 526,2810000 |  | 0,07 |  | 36,84 |  | 36.8397 | 0,00% | 3208203.2649 | 99,95%
H111 | AGETOP CIVIL | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | Material | un | 4,0050000 |  | 8,98 |  | 35,96 |  | 35.9649 | 0,00% | 3208239.2298 | 99,95%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 45,1640043 |  | 0,79 |  | 35,68 |  | 35.6796 | 0,00% | 3208274.9093 | 99,95%
3337 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material | un | 3,9225000 |  | 9,09 |  | 35,66 |  | 35.6555 | 0,00% | 3208310.5649 | 99,95%
H266 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" | Material | un | 0,5175000 |  | 68,72 |  | 35,56 |  | 35.5626 | 0,00% | 3208346.1275 | 99,95%
H345 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) | Material | un | 15,0000000 |  | 2,35 |  | 35,25 |  | 35.25 | 0,00% | 3208381.3775 | 99,95%
00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9,0000000 |  | 3,91 |  | 35,19 |  | 35.19 | 0,00% | 3208416.5675 | 99,95%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 22,5546543 |  | 1,52 |  | 34,28 |  | 34.2831 | 0,00% | 3208450.8505 | 99,95%
00000097 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 2,0000000 |  | 17,10 |  | 34,20 |  | 34.2 | 0,00% | 3208485.0505 | 99,95%
H606 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM | Material | un | 1,2000000 |  | 27,96 |  | 33,55 |  | 33.552 | 0,00% | 3208518.6025 | 99,96%
3774 | AGETOP CIVIL | SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M | Material | un | 0,0225000 |  | 1.451,31 |  | 32,65 |  | 32.6545 | 0,00% | 3208551.257 | 99,96%
00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 |  | 31,80 |  | 31,80 |  | 31.8 | 0,00% | 3208583.057 | 99,96%
1137 | AGESUL | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) - SINAPI - 00014439 | Material | M | 5,3146800 |  | 5,96 |  | 31,68 |  | 31.6755 | 0,00% | 3208614.7325 | 99,96%
H145 | AGETOP CIVIL | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) | Material | un | 0,4650000 |  | 68,06 |  | 31,65 |  | 31.6479 | 0,00% | 3208646.3804 | 99,96%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0108629 |  | 2.900,23 |  | 31,50 |  | 31.5049 | 0,00% | 3208677.8853 | 99,96%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 46,0000000 |  | 0,67 |  | 30,82 |  | 30.82 | 0,00% | 3208708.7053 | 99,96%
00010485 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | Equipamento | H | 32,9670000 |  | 0,91 |  | 30,00 |  | 30 | 0,00% | 3208738.7053 | 99,96%
1148 | AGESUL | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI - 00004509 | Material | M | 7,3070200 |  | 4,04 |  | 29,52 |  | 29.5204 | 0,00% | 3208768.2256 | 99,96%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,8245000 |  | 35,76 |  | 29,48 |  | 29.4841 | 0,00% | 3208797.7098 | 99,96%
4056 | AGETOP CIVIL | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W | Material | un | 1,0800000 |  | 27,30 |  | 29,48 |  | 29.484 | 0,00% | 3208827.1938 | 99,96%
2794 | AGETOP CIVIL | FERRO CHATO 1/2" X 4" | Material | Kg | 2,7183000 |  | 10,82 |  | 29,41 |  | 29.412 | 0,00% | 3208856.6058 | 99,97%
3065 | AGETOP CIVIL | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" | Material | un | 20,7450000 |  | 1,32 |  | 27,38 |  | 27.3834 | 0,00% | 3208883.9892 | 99,97%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0909600 |  | 300,27 |  | 27,31 |  | 27.3126 | 0,00% | 3208911.3017 | 99,97%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,9930144 |  | 26,98 |  | 26,79 |  | 26.7915 | 0,00% | 3208938.0932 | 99,97%
H440 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) | Material | un | 0,4800000 |  | 54,39 |  | 26,11 |  | 26.1072 | 0,00% | 3208964.2004 | 99,97%
H212 | AGETOP CIVIL | SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" | Material | un | 0,1200000 |  | 216,49 |  | 25,98 |  | 25.9788 | 0,00% | 3208990.1792 | 99,97%
H285 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | Material | m | 4,0050000 |  | 6,42 |  | 25,71 |  | 25.7121 | 0,00% | 3209015.8913 | 99,97%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 31,0000000 |  | 0,82 |  | 25,42 |  | 25.42 | 0,00% | 3209041.3113 | 99,97%
2384 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA MADEIRA Nº 240 | Material | un | 13,4175000 |  | 1,88 |  | 25,22 |  | 25.2249 | 0,00% | 3209066.5362 | 99,97%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 1,1545000 |  | 21,68 |  | 25,03 |  | 25.0296 | 0,00% | 3209091.5658 | 99,97%
00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 4,0743000 |  | 6,10 |  | 24,85 |  | 24.8532 | 0,00% | 3209116.419 | 99,97%
H585 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS | Material | un | 0,5775000 |  | 43,03 |  | 24,85 |  | 24.8498 | 0,00% | 3209141.2689 | 99,97%
H108 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Material | un | 1,4400000 |  | 17,22 |  | 24,80 |  | 24.7968 | 0,00% | 3209166.0657 | 99,98%
1755 | AGESUL | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 - SINAPI - 88485 | Material | m² | 6,4950000 |  | 3,74 |  | 24,29 |  | 24.2913 | 0,00% | 3209190.357 | 99,98%
2866 | AGETOP CIVIL | FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE | Material | un | 0,0225000 |  | 1.044,80 |  | 23,51 |  | 23.508 | 0,00% | 3209213.865 | 99,98%
6418 | AGESUL | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 - SINAPI - 87335 | Material | m³ | 0,0410688 |  | 559,69 |  | 22,99 |  | 22.9858 | 0,00% | 3209236.8508 | 99,98%
H581 | AGETOP CIVIL | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) | Material | un | 0,1125000 |  | 200,18 |  | 22,52 |  | 22.5203 | 0,00% | 3209259.371 | 99,98%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0180903 |  | 1.244,02 |  | 22,50 |  | 22.5047 | 0,00% | 3209281.8757 | 99,98%
2255 | AGETOP CIVIL | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 | Material | un | 1,2500000 |  | 17,86 |  | 22,33 |  | 22.325 | 0,00% | 3209304.2007 | 99,98%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 3,13 |  | 21,91 |  | 21.91 | 0,00% | 3209326.1107 | 99,98%
00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 20,0000000 |  | 1,06 |  | 21,20 |  | 21.2 | 0,00% | 3209347.3107 | 99,98%
3742 | AGETOP CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Material | un | 0,2500000 |  | 83,60 |  | 20,90 |  | 20.9 | 0,00% | 3209368.2107 | 99,98%
3422 | AGETOP CIVIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E | Material | un | 0,2925000 |  | 71,08 |  | 20,79 |  | 20.7909 | 0,00% | 3209389.0016 | 99,98%
H331 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM | Material | un | 2,0000000 |  | 9,92 |  | 19,84 |  | 19.84 | 0,00% | 3209408.8416 | 99,98%
2438 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Material | Kg | 2,9007000 |  | 6,75 |  | 19,58 |  | 19.5797 | 0,00% | 3209428.4213 | 99,98%
H112 | AGETOP CIVIL | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Material | un | 0,3333000 |  | 57,42 |  | 19,14 |  | 19.1381 | 0,00% | 3209447.5594 | 99,98%
H559 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) | Material | un | 0,3333000 |  | 57,21 |  | 19,07 |  | 19.0681 | 0,00% | 3209466.6275 | 99,98%
3259 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Material | un | 1,6900000 |  | 11,18 |  | 18,89 |  | 18.8942 | 0,00% | 3209485.5217 | 99,99%
0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material | Kg | 1,2128000 |  | 15,48 |  | 18,77 |  | 18.7741 | 0,00% | 3209504.2959 | 99,99%
H214 | AGETOP CIVIL | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) | Material | un | 0,3333000 |  | 56,13 |  | 18,71 |  | 18.7081 | 0,00% | 3209523.004 | 99,99%
H217 | AGETOP CIVIL | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR | Material | un | 0,0600000 |  | 308,86 |  | 18,53 |  | 18.5316 | 0,00% | 3209541.5356 | 99,99%
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,8565210 |  | 21,44 |  | 18,36 |  | 18.3638 | 0,00% | 3209559.8994 | 99,99%
2848 | AGETOP CIVIL | LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) | Material | un | 0,3675000 |  | 49,83 |  | 18,31 |  | 18.3125 | 0,00% | 3209578.2119 | 99,99%
H400 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | Material | un | 2,0000000 |  | 9,10 |  | 18,20 |  | 18.2 | 0,00% | 3209596.4119 | 99,99%
H241 | AGETOP CIVIL | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" | Material | un | 0,5775000 |  | 31,48 |  | 18,18 |  | 18.1797 | 0,00% | 3209614.5916 | 99,99%
3459 | AGETOP CIVIL | TAMPA TIPO DZ ATE 63A | Material | un | 1,0000000 |  | 17,78 |  | 17,78 |  | 17.78 | 0,00% | 3209632.3716 | 99,99%
1893 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO 8x110 MM | Material | un | 7,9998000 |  | 2,20 |  | 17,60 |  | 17.5996 | 0,00% | 3209649.9712 | 99,99%
2491 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | Material | un | 8,9637000 |  | 1,93 |  | 17,30 |  | 17.2999 | 0,00% | 3209667.2711 | 99,99%
H350 | AGETOP CIVIL | CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Material | un | 3,6075000 |  | 4,70 |  | 16,96 |  | 16.9552 | 0,00% | 3209684.2264 | 99,99%
H587 | AGETOP CIVIL | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO | Material | un | 0,5775000 |  | 29,16 |  | 16,84 |  | 16.8399 | 0,00% | 3209701.0663 | 99,99%
H238 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" | Material | un | 0,1125000 |  | 149,41 |  | 16,81 |  | 16.8086 | 0,00% | 3209717.8749 | 99,99%
3752 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO | Material | un | 1,0000000 |  | 16,76 |  | 16,76 |  | 16.76 | 0,00% | 3209734.6349 | 99,99%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 15,0000000 |  | 1,11 |  | 16,65 |  | 16.65 | 0,00% | 3209751.2849 | 99,99%
00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 20,0000000 |  | 0,80 |  | 16,00 |  | 16 | 0,00% | 3209767.2849 | 99,99%
3138 | AGETOP CIVIL | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | Material | un | 6,0875000 |  | 2,61 |  | 15,89 |  | 15.8884 | 0,00% | 3209783.1733 | 99,99%
1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material | Kg | 0,7035000 |  | 22,40 |  | 15,76 |  | 15.7584 | 0,00% | 3209798.9317 | 100,00%
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,7760000 |  | 20,11 |  | 15,61 |  | 15.6054 | 0,00% | 3209814.537 | 100,00%
2849 | AGETOP CIVIL | LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) | Material | un | 0,3675000 |  | 42,19 |  | 15,50 |  | 15.5048 | 0,00% | 3209830.0419 | 100,00%
3488 | AGESUL | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI - 87313 | Material | m³ | 0,0297600 |  | 519,86 |  | 15,47 |  | 15.471 | 0,00% | 3209845.5129 | 100,00%
00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 15,46 |  | 15,46 |  | 15.46 | 0,00% | 3209860.9729 | 100,00%
3389 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A | Material | un | 1,0000000 |  | 15,44 |  | 15,44 |  | 15.44 | 0,00% | 3209876.4129 | 100,00%
3349 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) | Material | un | 21,0000000 |  | 0,73 |  | 15,33 |  | 15.33 | 0,00% | 3209891.7429 | 100,00%
H117 | AGETOP CIVIL | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM | Material | un | 0,4650000 |  | 32,83 |  | 15,27 |  | 15.266 | 0,00% | 3209907.0088 | 100,00%
2846 | AGETOP CIVIL | DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA | Material | un | 4,1775000 |  | 3,56 |  | 14,87 |  | 14.8719 | 0,00% | 3209921.8807 | 100,00%
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 18,0000000 |  | 0,81 |  | 14,58 |  | 14.58 | 0,00% | 3209936.4607 | 100,00%
2850 | AGETOP CIVIL | TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM | Material | un | 0,3675000 |  | 39,36 |  | 14,46 |  | 14.4648 | 0,00% | 3209950.9255 | 100,00%
00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 3,0000000 |  | 4,51 |  | 13,53 |  | 13.53 | 0,00% | 3209964.4555 | 100,00%
1251 | AGESUL | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS - SINAPI - 00000135 | Material | KG | 4,1400000 |  | 3,24 |  | 13,41 |  | 13.4136 | 0,00% | 3209977.8691 | 100,00%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 9,3543000 |  | 1,40 |  | 13,10 |  | 13.096 | 0,00% | 3209990.9652 | 100,00%
4031 | AGESUL | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88239 | Material | H | 0,6056820 |  | 21,40 |  | 12,96 |  | 12.9616 | 0,00% | 3210003.9267 | 100,00%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 1,0233000 |  | 12,55 |  | 12,84 |  | 12.8424 | 0,00% | 3210016.7692 | 100,00%
3135 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" | Material | un | 2,6475000 |  | 4,80 |  | 12,71 |  | 12.708 | 0,00% | 3210029.4772 | 100,00%
3318 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | Material | un | 0,5000000 |  | 25,38 |  | 12,69 |  | 12.69 | 0,00% | 3210042.1672 | 100,00%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.215,0418057 |  | 0,01 |  | 12,15 |  | 12.1504 | 0,00% | 3210054.3176 | 100,00%
2851 | AGETOP CIVIL | FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM | Material | un | 0,7425000 |  | 16,21 |  | 12,04 |  | 12.0359 | 0,00% | 3210066.3535 | 100,00%
1143 | AGESUL | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - SINAPI - 00020247 | Material | KG | 0,5586000 |  | 21,40 |  | 11,95 |  | 11.954 | 0,00% | 3210078.3075 | 100,00%
2034 | AGETOP CIVIL | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | Material | un | 15,9000000 |  | 0,75 |  | 11,93 |  | 11.925 | 0,00% | 3210090.2325 | 100,00%
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 9,0000000 |  | 1,29 |  | 11,61 |  | 11.61 | 0,00% | 3210101.8425 | 100,00%
00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1,0000000 |  | 11,37 |  | 11,37 |  | 11.37 | 0,00% | 3210113.2125 | 100,01%
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,1710340 |  | 64,86 |  | 11,09 |  | 11.0933 | 0,00% | 3210124.3058 | 100,01%
H177 | AGETOP CIVIL | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Material | un | 0,1125000 |  | 94,29 |  | 10,61 |  | 10.6076 | 0,00% | 3210134.9134 | 100,01%
H319 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL 25 MM | Material | un | 10,0000000 |  | 1,06 |  | 10,60 |  | 10.6 | 0,00% | 3210145.5134 | 100,01%
2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material | Kg | 0,3018600 |  | 34,29 |  | 10,35 |  | 10.3508 | 0,00% | 3210155.8642 | 100,01%
00001327 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Material | KG | 0,9800000 |  | 10,34 |  | 10,13 |  | 10.1332 | 0,00% | 3210165.9974 | 100,01%
H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material | m | 23,4811000 |  | 0,43 |  | 10,10 |  | 10.0969 | 0,00% | 3210176.0943 | 100,01%
1062 | AGESUL | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SINAPI - 00001379 | Material | KG | 13,0410000 |  | 0,75 |  | 9,78 |  | 9.7807 | 0,00% | 3210185.875 | 100,01%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,6088000 |  | 16,05 |  | 9,77 |  | 9.7712 | 0,00% | 3210195.6463 | 100,01%
1139 | AGESUL | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI - 00006193 | Material | M | 0,4601800 |  | 21,00 |  | 9,66 |  | 9.6638 | 0,00% | 3210205.3101 | 100,01%
2852 | AGETOP CIVIL | MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE | Material | un | 0,1875000 |  | 49,87 |  | 9,35 |  | 9.3506 | 0,00% | 3210214.6607 | 100,01%
H164 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Material | un | 9,6442000 |  | 0,96 |  | 9,26 |  | 9.2584 | 0,00% | 3210223.9191 | 100,01%
00036398 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003277 |  | 26.969,68 |  | 8,84 |  | 8.838 | 0,00% | 3210232.7571 | 100,01%
2782 | AGETOP CIVIL | GASOLINA | Material | l | 1,7850000 |  | 4,92 |  | 8,78 |  | 8.7822 | 0,00% | 3210241.5393 | 100,01%
00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | KG | 87,0735000 |  | 0,10 |  | 8,71 |  | 8.7073 | 0,00% | 3210250.2466 | 100,01%
2860 | AGETOP CIVIL | SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL | Material | un | 0,2100000 |  | 40,96 |  | 8,60 |  | 8.6016 | 0,00% | 3210258.8482 | 100,01%
H236 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" | Material | un | 0,1125000 |  | 76,06 |  | 8,56 |  | 8.5567 | 0,00% | 3210267.405 | 100,01%
H237 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | Material | un | 0,1125000 |  | 74,04 |  | 8,33 |  | 8.3295 | 0,00% | 3210275.7345 | 100,01%
00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 1,0000000 |  | 8,00 |  | 8,00 |  | 8 | 0,00% | 3210283.7345 | 100,01%
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 35,9738820 |  | 0,22 |  | 7,91 |  | 7.9143 | 0,00% | 3210291.6487 | 100,01%
3323 | AGETOP CIVIL | FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A | Material | un | 1,0000000 |  | 7,81 |  | 7,81 |  | 7.81 | 0,00% | 3210299.4587 | 100,01%
H239 | AGETOP CIVIL | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") | Material | un | 0,5775000 |  | 13,09 |  | 7,56 |  | 7.5595 | 0,00% | 3210307.0182 | 100,01%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,4093200 |  | 18,01 |  | 7,37 |  | 7.3719 | 0,00% | 3210314.3901 | 100,01%
H272 | AGETOP CIVIL | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Material | un | 0,4800000 |  | 15,00 |  | 7,20 |  | 7.2 | 0,00% | 3210321.5901 | 100,01%
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3,0000000 |  | 2,29 |  | 6,87 |  | 6.87 | 0,00% | 3210328.4601 | 100,01%
H363 | AGETOP CIVIL | GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) | Material | un | 0,6375000 |  | 10,51 |  | 6,70 |  | 6.7001 | 0,00% | 3210335.1602 | 100,01%
H262 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Material | un | 0,1125000 |  | 59,08 |  | 6,65 |  | 6.6465 | 0,00% | 3210341.8067 | 100,01%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 6,0000000 |  | 1,09 |  | 6,54 |  | 6.54 | 0,00% | 3210348.3467 | 100,01%
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,5230200 |  | 12,15 |  | 6,35 |  | 6.3547 | 0,00% | 3210354.7014 | 100,01%
2221 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | Material | un | 8,0000000 |  | 0,79 |  | 6,32 |  | 6.32 | 0,00% | 3210361.0214 | 100,01%
2858 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA | Material | un | 0,1125000 |  | 56,16 |  | 6,32 |  | 6.318 | 0,00% | 3210367.3394 | 100,01%
1374 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO | Material | Kg | 0,3084000 |  | 20,42 |  | 6,30 |  | 6.2975 | 0,00% | 3210373.6369 | 100,01%
2051 | AGETOP CIVIL | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | Material | l | 0,2600000 |  | 23,74 |  | 6,17 |  | 6.1724 | 0,00% | 3210379.8093 | 100,01%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0462250 |  | 130,57 |  | 6,04 |  | 6.0356 | 0,00% | 3210385.8449 | 100,01%
H258 | AGETOP CIVIL | VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) | Material | un | 0,2325000 |  | 25,75 |  | 5,99 |  | 5.9869 | 0,00% | 3210391.8318 | 100,01%
1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material | un | 0,5822700 |  | 9,91 |  | 5,77 |  | 5.7703 | 0,00% | 3210397.6021 | 100,01%
2853 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS | Material | un | 0,1125000 |  | 50,61 |  | 5,69 |  | 5.6936 | 0,00% | 3210403.2957 | 100,01%
1273 | AGETOP CIVIL | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | Material | l | 0,0525000 |  | 103,36 |  | 5,43 |  | 5.4264 | 0,00% | 3210408.7221 | 100,01%
2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material | Kg | 0,1833000 |  | 28,80 |  | 5,28 |  | 5.279 | 0,00% | 3210414.0011 | 100,01%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 1,0233000 |  | 4,90 |  | 5,01 |  | 5.0142 | 0,00% | 3210419.0153 | 100,01%
H631 | AGETOP CIVIL | TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) | Material | un | 0,4650000 |  | 10,58 |  | 4,92 |  | 4.9197 | 0,00% | 3210423.935 | 100,01%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0,6308455 |  | 7,28 |  | 4,59 |  | 4.5926 | 0,00% | 3210428.5276 | 100,01%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 1,0366000 |  | 4,35 |  | 4,51 |  | 4.5092 | 0,00% | 3210433.0368 | 100,02%
3320 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Material | un | 0,5000000 |  | 8,59 |  | 4,30 |  | 4.295 | 0,00% | 3210437.3318 | 100,02%
H158 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | Material | un | 0,6667000 |  | 6,43 |  | 4,29 |  | 4.2869 | 0,00% | 3210441.6187 | 100,02%
2857 | AGETOP CIVIL | PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML | Material | un | 0,0900000 |  | 44,92 |  | 4,04 |  | 4.0428 | 0,00% | 3210445.6615 | 100,02%
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material | un | 0,0221340 |  | 180,16 |  | 3,99 |  | 3.9877 | 0,00% | 3210449.6491 | 100,02%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0007302 |  | 5.146,95 |  | 3,76 |  | 3.7583 | 0,00% | 3210453.4074 | 100,02%
H102 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Material | un | 1,6267000 |  | 2,22 |  | 3,61 |  | 3.6113 | 0,00% | 3210457.0187 | 100,02%
4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Material | H | 0,1656000 |  | 21,49 |  | 3,56 |  | 3.5587 | 0,00% | 3210460.5774 | 100,02%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0217720 |  | 163,15 |  | 3,55 |  | 3.5521 | 0,00% | 3210464.1295 | 100,02%
1040 | AGESUL | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) - SINAPI - 00005068 | Material | KG | 0,1782200 |  | 19,33 |  | 3,44 |  | 3.445 | 0,00% | 3210467.5745 | 100,02%
3321 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Material | un | 1,1475000 |  | 3,00 |  | 3,44 |  | 3.4425 | 0,00% | 3210471.017 | 100,02%
2847 | AGETOP CIVIL | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | Material | Kg | 0,3225000 |  | 10,60 |  | 3,42 |  | 3.4185 | 0,00% | 3210474.4355 | 100,02%
1013 | AGESUL | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI - 00000370 | Material | m³ | 0,0320850 |  | 93,08 |  | 2,99 |  | 2.9865 | 0,00% | 3210477.422 | 100,02%
2863 | AGETOP CIVIL | FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE | Material | un | 0,0225000 |  | 125,90 |  | 2,83 |  | 2.8327 | 0,00% | 3210480.2548 | 100,02%
2054 | AGETOP CIVIL | TINTA GRAFITE | Material | l | 0,0600000 |  | 46,42 |  | 2,79 |  | 2.7852 | 0,00% | 3210483.04 | 100,02%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0,2979000 |  | 9,31 |  | 2,77 |  | 2.7734 | 0,00% | 3210485.8134 | 100,02%
3335 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | Material | un | 0,1500000 |  | 18,37 |  | 2,76 |  | 2.7555 | 0,00% | 3210488.5689 | 100,02%
H221 | AGETOP CIVIL | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Material | un | 1,9200000 |  | 1,41 |  | 2,71 |  | 2.7072 | 0,00% | 3210491.2761 | 100,02%
H229 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM | Material | un | 0,3333000 |  | 8,11 |  | 2,70 |  | 2.7031 | 0,00% | 3210493.9792 | 100,02%
0023 | AGETOP CIVIL | APLICADOR DE EPOXI | Mão de Obra | H | 0,0975000 |  | 26,67 |  | 2,60 |  | 2.6003 | 0,00% | 3210496.5795 | 100,02%
H134 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM | Material | un | 2,4075000 |  | 1,05 |  | 2,53 |  | 2.5279 | 0,00% | 3210499.1074 | 100,02%
H165 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Material | un | 0,9600000 |  | 2,52 |  | 2,42 |  | 2.4192 | 0,00% | 3210501.5266 | 100,02%
H539 | AGETOP CIVIL | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Material | un | 0,2325000 |  | 9,63 |  | 2,24 |  | 2.239 | 0,00% | 3210503.7655 | 100,02%
4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Material | H | 0,0828000 |  | 25,84 |  | 2,14 |  | 2.1396 | 0,00% | 3210505.9051 | 100,02%
1039 | AGESUL | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) - SINAPI - 00005069 | Material | KG | 0,1064000 |  | 19,70 |  | 2,10 |  | 2.0961 | 0,00% | 3210508.0012 | 100,02%
2502 | AGETOP CIVIL | AREIA FINA | Material | m³ | 0,0100000 |  | 199,00 |  | 1,99 |  | 1.99 | 0,00% | 3210509.9912 | 100,02%
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,1364400 |  | 13,51 |  | 1,84 |  | 1.8433 | 0,00% | 3210511.8345 | 100,02%
2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material | Kg | 0,1950000 |  | 9,19 |  | 1,79 |  | 1.792 | 0,00% | 3210513.6265 | 100,02%
3334 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | Material | un | 0,0750000 |  | 23,17 |  | 1,74 |  | 1.7377 | 0,00% | 3210515.3643 | 100,02%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 8,1486000 |  | 0,21 |  | 1,71 |  | 1.7112 | 0,00% | 3210517.0755 | 100,02%
H265 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM | Material | PR | 0,2325000 |  | 7,20 |  | 1,67 |  | 1.674 | 0,00% | 3210518.7495 | 100,02%
H444 | AGETOP CIVIL | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | Material | un | 0,3333000 |  | 4,81 |  | 1,60 |  | 1.6032 | 0,00% | 3210520.3527 | 100,02%
1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material | un | 0,4871300 |  | 3,15 |  | 1,53 |  | 1.5345 | 0,00% | 3210521.8871 | 100,02%
H263 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA TANQUE PVC 1" | Material | un | 0,2325000 |  | 6,50 |  | 1,51 |  | 1.5112 | 0,00% | 3210523.3984 | 100,02%
H261 | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" | Material | un | 0,2325000 |  | 5,90 |  | 1,37 |  | 1.3718 | 0,00% | 3210524.7701 | 100,02%
320 | ORSE | Bucha de nylon s-10 | Material | un | 6,0000000 |  | 0,21 |  | 1,26 |  | 1.26 | 0,00% | 3210526.0301 | 100,02%
2294 | AGETOP CIVIL | SELADOR ACRILICO | Material | l | 0,1400000 |  | 8,67 |  | 1,21 |  | 1.2138 | 0,00% | 3210527.2439 | 100,02%
2426 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Material | Kg | 0,0790000 |  | 15,34 |  | 1,21 |  | 1.2119 | 0,00% | 3210528.4558 | 100,02%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,1819200 |  | 6,36 |  | 1,16 |  | 1.157 | 0,00% | 3210529.6128 | 100,02%
2779 | AGETOP CIVIL | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP | Material | h | 0,2400000 |  | 4,56 |  | 1,09 |  | 1.0944 | 0,00% | 3210530.7072 | 100,02%
1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material | un | 0,0752700 |  | 14,47 |  | 1,09 |  | 1.0892 | 0,00% | 3210531.7963 | 100,02%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0217720 |  | 47,73 |  | 1,04 |  | 1.0392 | 0,00% | 3210532.8355 | 100,02%
H178 | AGETOP CIVIL | LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" | Material | un | 0,2325000 |  | 4,17 |  | 0,97 |  | 0.96952 | 0,00% | 3210533.8051 | 100,02%
H311 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" | Material | un | 0,4800000 |  | 1,96 |  | 0,94 |  | 0.9408 | 0,00% | 3210534.7459 | 100,02%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0221340 |  | 36,93 |  | 0,82 |  | 0.81741 | 0,00% | 3210535.5633 | 100,02%
00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0454800 |  | 17,56 |  | 0,80 |  | 0.79863 | 0,00% | 3210536.3619 | 100,02%
1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material | KG | 0,0414000 |  | 18,99 |  | 0,79 |  | 0.78619 | 0,00% | 3210537.1481 | 100,02%
2493 | AGETOP CIVIL | ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" | Material | un | 3,7125000 |  | 0,20 |  | 0,74 |  | 0.7425 | 0,00% | 3210537.8906 | 100,02%
3475 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | Material | un | 0,0750000 |  | 9,14 |  | 0,69 |  | 0.6855 | 0,00% | 3210538.5761 | 100,02%
2788 | AGETOP CIVIL | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | Material | un | 0,2507000 |  | 2,50 |  | 0,63 |  | 0.62675 | 0,00% | 3210539.2028 | 100,02%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0332010 |  | 18,60 |  | 0,62 |  | 0.61754 | 0,00% | 3210539.8204 | 100,02%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0217720 |  | 26,91 |  | 0,59 |  | 0.58588 | 0,00% | 3210540.4062 | 100,02%
0020 | AGETOP CIVIL | CALHEIRO | Mão de Obra | H | 0,0150000 |  | 24,80 |  | 0,37 |  | 0.372 | 0,00% | 3210540.7782 | 100,02%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0108860 |  | 34,03 |  | 0,37 |  | 0.37045 | 0,00% | 3210541.1487 | 100,02%
1075 | AGESUL | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA - SINAPI - 00002692 | Material | L | 0,0532000 |  | 6,79 |  | 0,36 |  | 0.36123 | 0,00% | 3210541.5099 | 100,02%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0110670 |  | 31,52 |  | 0,35 |  | 0.34883 | 0,00% | 3210541.8588 | 100,02%
00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0,0347042 |  | 8,06 |  | 0,28 |  | 0.27972 | 0,00% | 3210542.1385 | 100,02%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0089167 |  | 23,55 |  | 0,21 |  | 0.20999 | 0,00% | 3210542.3485 | 100,02%
981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material | m | 0,9000000 |  | 0,21 |  | 0,19 |  | 0.189 | 0,00% | 3210542.5375 | 100,02%
11247 | ORSE | Serra mármore | Material | un | 0,0004800 |  | 328,10 |  | 0,16 |  | 0.15749 | 0,00% | 3210542.6949 | 100,02%
10259 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" | Material | un | 1,0000000 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0.15 | 0,00% | 3210542.8449 | 100,02%
1674 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | Material | un | 0,1200000 |  | 1,23 |  | 0,15 |  | 0.1476 | 0,00% | 3210542.9925 | 100,02%
11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0018420 |  | 63,06 |  | 0,12 |  | 0.11616 | 0,00% | 3210543.1087 | 100,02%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0145780 |  | 6,25 |  | 0,09 |  | 0.091112 | 0,00% | 3210543.1998 | 100,02%
11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0033770 |  | 25,52 |  | 0,09 |  | 0.086181 | 0,00% | 3210543.286 | 100,02%
11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0012280 |  | 60,06 |  | 0,07 |  | 0.073754 | 0,00% | 3210543.3598 | 100,02%
11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0021490 |  | 22,82 |  | 0,05 |  | 0.04904 | 0,00% | 3210543.4088 | 100,02%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000026 |  | 15.531,68 |  | 0,04 |  | 0.040382 | 0,00% | 3210543.4492 | 100,02%
11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0012280 |  | 32,32 |  | 0,04 |  | 0.039689 | 0,00% | 3210543.4889 | 100,02%
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0009600 |  | 40,83 |  | 0,04 |  | 0.039197 | 0,00% | 3210543.5281 | 100,02%
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0033600 |  | 11,61 |  | 0,04 |  | 0.03901 | 0,00% | 3210543.5671 | 100,02%
4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0019200 |  | 18,81 |  | 0,04 |  | 0.036115 | 0,00% | 3210543.6032 | 100,02%
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0019200 |  | 18,76 |  | 0,04 |  | 0.036019 | 0,00% | 3210543.6392 | 100,02%
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0033600 |  | 10,22 |  | 0,03 |  | 0.034339 | 0,00% | 3210543.6735 | 100,02%
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0024000 |  | 10,81 |  | 0,03 |  | 0.025944 | 0,00% | 3210543.6995 | 100,02%
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0009600 |  | 15,42 |  | 0,01 |  | 0.014803 | 0,00% | 3210543.7143 | 100,02%
11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0004800 |  | 28,02 |  | 0,01 |  | 0.01345 | 0,00% | 3210543.7277 | 100,02%
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0009600 |  | 13,53 |  | 0,01 |  | 0.012989 | 0,00% | 3210543.7407 | 100,02%
10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0004800 |  | 25,96 |  | 0,01 |  | 0.012461 | 0,00% | 3210543.7532 | 100,02%
10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material | un | 0,0003070 |  | 37,32 |  | 0,01 |  | 0.011457 | 0,00% | 3210543.7646 | 100,02%
10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0003070 |  | 19,58 |  | 0,01 |  | 0.0060111 | 0,00% | 3210543.7707 | 100,02%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 331.049,66
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 9.043,92
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 800.570,35
[11 empty] | Material |  |  | R$ 2.022.745,97
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 44.082,46
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 2.627,64
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  | R$ 423,77
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Total sem BDI |  | 2675229.22
[10 empty] | Total do BDI |  | 534721.69
[10 empty] | Total Geral |  | 3209950.91
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## Curva ABC de Serviços (hidden)
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás | 20,0% |  |  | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
8020 | ORSE | Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | un | 1,0 | 301.644,87 | 301.644,87 | 9,40 | 9,40
43.08.004 | CPOS/CDHU | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | 43.08 | UN | 3,0 | 67.175,78 | 201.527,34 | 6,28 | 15,68
103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1.669,28 | 66,18 | 110.472,95 | 3,44 | 19,12
150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 1502 | Kg | 6.474,0 | 16,60 | 107.468,40 | 3,35 | 22,46
43.08.021 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | 43.08 | UN | 15,0 | 6.528,44 | 97.926,60 | 3,05 | 25,52
13.01.310 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | 13.01 | m² | 514,12 | 185,62 | 95.430,95 | 2,97 | 28,49
74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 109,89 | 771,19 | 84.746,06 | 2,64 | 31,13
104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 885,16 | 86,94 | 76.955,81 | 2,40 | 33,53
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.848,28 | 41,47 | 76.648,17 | 2,39 | 35,91
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3,0 | 24.936,02 | 74.808,06 | 2,33 | 38,24
270720 | AGETOP CIVIL | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | 2707 | m | 137,0 | 449,94 | 61.641,78 | 1,92 | 40,16
92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 467,0 | 128,19 | 59.864,73 | 1,86 | 42,03
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6,0 | 9.879,38 | 59.276,28 | 1,85 | 43,88
43.08.022 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR | 43.08 | UN | 7,0 | 8.428,38 | 58.998,66 | 1,84 | 45,71
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 438,75 | 131,01 | 57.480,63 | 1,79 | 47,51
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS | m² | 528,5 | 104,92 | 55.450,22 | 1,73 | 49,23
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 528,0 | 88,28 | 46.611,84 | 1,45 | 50,68
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6,0 | 7.258,38 | 43.550,28 | 1,36 | 52,04
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 587,98 | 72,16 | 42.428,63 | 1,32 | 53,36
87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 647,95 | 62,62 | 40.574,62 | 1,26 | 54,63
98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 6.100,0 | 5,97 | 36.417,00 | 1,13 | 55,76
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.655,04 | 19,24 | 31.842,96 | 0,99 | 56,75
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6,0 | 5.194,62 | 31.167,72 | 0,97 | 57,72
C00000197 | Próprio | ACCESS POINT INDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 6,0 | 5.114,29 | 30.685,74 | 0,96 | 58,68
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 341,9 | 80,37 | 27.478,50 | 0,86 | 59,54
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 393,7 | 69,06 | 27.188,92 | 0,85 | 60,38
104923 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 31,3 | 822,82 | 25.754,26 | 0,80 | 61,19
103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 197,9 | 126,63 | 25.060,07 | 0,78 | 61,97
C00000212 | Próprio | BRISES COM MOSQUITEIRA - J09 - 135 X 90 - BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 19,0 | 1.312,20 | 24.931,80 | 0,78 | 62,74
102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 29,67 | 830,74 | 24.648,05 | 0,77 | 63,51
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 668,7 | 36,16 | 24.180,19 | 0,75 | 64,26
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.655,04 | 13,84 | 22.905,75 | 0,71 | 64,98
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.126,05 | 10,63 | 22.599,91 | 0,70 | 65,68
12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | Luminárias Internas | un | 95,0 | 234,10 | 22.239,50 | 0,69 | 66,38
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 4.588,8 | 4,75 | 21.796,80 | 0,68 | 67,05
020210 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | 202 | m² | 75,0 | 283,24 | 21.243,00 | 0,66 | 67,72
73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 751,83 | 27,45 | 20.637,73 | 0,64 | 68,36
12183 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | Revestimentos em Laminados | m² | 41,85 | 480,43 | 20.105,99 | 0,63 | 68,99
97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 445,0 | 44,22 | 19.677,90 | 0,61 | 69,60
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 282,9 | 65,02 | 18.394,15 | 0,57 | 70,17
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.255,35 | 14,56 | 18.277,89 | 0,57 | 70,74
6416 | AGESUL | TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE | Material | m³ | 375,92 | 48,37 | 18.183,25 | 0,57 | 71,31
C00000203 | Próprio | CÂMERA BULLET FULL COLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 10,0 | 1.704,10 | 17.041,00 | 0,53 | 71,84
104609 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 119,45 | 138,38 | 16.529,49 | 0,51 | 72,35
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.099,0 | 14,38 | 15.803,62 | 0,49 | 72,85
83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 138,07 | 113,76 | 15.706,84 | 0,49 | 73,33
061108 | AGETOP CIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES | 611 | m² | 514,12 | 29,49 | 15.161,39 | 0,47 | 73,81
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 91,81 | 163,74 | 15.032,96 | 0,47 | 74,28
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3.016,34 | 4,94 | 14.900,71 | 0,46 | 74,74
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 93,35 | 154,12 | 14.387,10 | 0,45 | 75,19
87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 80,25 | 177,70 | 14.260,42 | 0,44 | 75,63
120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 1209 | m² | 341,9 | 39,50 | 13.505,05 | 0,42 | 76,05
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.074,5 | 12,10 | 13.001,45 | 0,41 | 76,46
40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 786,02 | 15,67 | 12.316,93 | 0,38 | 76,84
C00000218 | Próprio | Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios. Com as devidas aprovações nos órgãos competentes. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 751,83 | 16,38 | 12.314,97 | 0,38 | 77,23
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m³ | 14,79 | 826,50 | 12.223,93 | 0,38 | 77,61
9108 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos | Junta de dilatação | m | 20,45 | 570,90 | 11.674,90 | 0,36 | 77,97
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 804,91 | 14,48 | 11.655,09 | 0,36 | 78,33
74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 516,49 | 22,34 | 11.538,38 | 0,36 | 78,69
221102 | AGETOP CIVIL | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | 2211 | m | 492,29 | 22,82 | 11.234,05 | 0,35 | 79,04
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 668,7 | 16,68 | 11.153,91 | 0,35 | 79,39
C00000213 | Próprio | ESQUADRIA FIXA DE ALUMINIO EM VIDRO - J08 - 83 X 60 -JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 30,0 | 368,64 | 11.059,20 | 0,34 | 79,73
97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 160,0 | 68,76 | 11.001,60 | 0,34 | 80,08
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 12,6 | 866,92 | 10.923,19 | 0,34 | 80,42
97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 395,0 | 27,12 | 10.712,40 | 0,33 | 80,75
87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 282,9 | 36,85 | 10.424,86 | 0,32 | 81,08
C00000202 | Próprio | CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 5.211,46 | 10.422,92 | 0,32 | 81,40
C00000198 | Próprio | KEYSTONE CAT. 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 150,0 | 68,89 | 10.333,50 | 0,32 | 81,72
C00000177 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E02 - 480 X 290 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 1,0 | 10.304,19 | 10.304,19 | 0,32 | 82,04
C00000210 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 300,0 | 34,03 | 10.209,00 | 0,32 | 82,36
74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.127,75 | 8,86 | 9.991,86 | 0,31 | 82,67
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 764,6 | 12,66 | 9.679,83 | 0,30 | 82,97
91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 23,0 | 420,21 | 9.664,83 | 0,30 | 83,28
92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 92,7 | 103,76 | 9.618,55 | 0,30 | 83,57
C00000166 | Próprio | JANELA DE CORRER J02 - 240X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 7,0 | 1.371,98 | 9.603,86 | 0,30 | 83,87
210506 | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | 2105 | m | 528,64 | 18,01 | 9.520,80 | 0,30 | 84,17
C00000180 | Próprio | Piso elevado - Fornecimento e instalação | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 8,0 | 1.153,21 | 9.225,68 | 0,29 | 84,46
C00000171 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - J06 - 90 X 210 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 7,0 | 1.316,92 | 9.218,44 | 0,29 | 84,75
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 147,72 | 58,56 | 8.650,48 | 0,27 | 85,01
14333 | ORSE | Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente). | Serviços | m² | 751,83 | 11,50 | 8.646,04 | 0,27 | 85,28
C00000204 | Próprio | CÂMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 12,0 | 699,15 | 8.389,80 | 0,26 | 85,55
C00000206 | Próprio | GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 4.168,69 | 8.337,38 | 0,26 | 85,81
000062 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 6,0 | 1.387,56 | 8.325,36 | 0,26 | 86,06
C00000211 | Próprio | CABO AÇO COBREADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 150,0 | 55,05 | 8.257,50 | 0,26 | 86,32
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 66,2 | 124,59 | 8.247,85 | 0,26 | 86,58
C00000176 | Próprio | ESQUADRIA FIXA - E01 - ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 2,0 | 4.071,33 | 8.142,66 | 0,25 | 86,83
13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 8.037,04 | 8.037,04 | 0,25 | 87,08
93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 586,59 | 13,48 | 7.907,23 | 0,25 | 87,33
IN00000121 | Próprio | HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 3.938,04 | 7.876,08 | 0,25 | 87,57
104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 86,8 | 86,43 | 7.502,12 | 0,23 | 87,81
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 848,1 | 8,82 | 7.480,24 | 0,23 | 88,04
C00000170 | Próprio | JANELA DE CORRER J05 - 380 X 230 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 2,0 | 3.649,18 | 7.298,36 | 0,23 | 88,27
030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 | m³ | 75,0 | 95,49 | 7.161,75 | 0,22 | 88,49
102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 3.525,10 | 7.050,20 | 0,22 | 88,71
070772 | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 707 | Un | 150,0 | 46,29 | 6.943,50 | 0,22 | 88,93
271608 | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | 2716 | m² | 13,39 | 517,04 | 6.923,16 | 0,22 | 89,14
91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 285,0 | 23,65 | 6.740,25 | 0,21 | 89,35
120206 | AGETOP CIVIL | PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA | 1202 | m² | 138,07 | 48,68 | 6.721,24 | 0,21 | 89,56
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 373,3 | 17,67 | 6.596,21 | 0,21 | 89,77
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 51,8 | 120,63 | 6.248,63 | 0,19 | 89,96
97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 110,0 | 56,34 | 6.197,40 | 0,19 | 90,16
C00000169 | Próprio | JANELA DE CORRER J03 - 360X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 3,0 | 2.057,97 | 6.173,91 | 0,19 | 90,35
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 28,0 | 213,39 | 5.974,92 | 0,19 | 90,53
98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 92,31 | 63,75 | 5.884,76 | 0,18 | 90,72
79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 751,83 | 7,78 | 5.849,23 | 0,18 | 90,90
98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 715,62 | 5.724,96 | 0,18 | 91,08
081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | 818 | Un | 11,0 | 513,46 | 5.648,06 | 0,18 | 91,25
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50,0 | 107,19 | 5.359,50 | 0,17 | 91,42
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 106,2 | 47,49 | 5.043,43 | 0,16 | 91,58
070716 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | 707 | Un | 6,0 | 820,60 | 4.923,60 | 0,15 | 91,73
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 386,2 | 12,60 | 4.866,12 | 0,15 | 91,88
020501 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | 205 | Un | 1,0 | 4.865,59 | 4.865,59 | 0,15 | 92,03
9895 | ORSE | Documentação "as built" (obra:Sergipetec) | Diversos | un | 1,0 | 4.610,49 | 4.610,49 | 0,14 | 92,18
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 100,0 | 45,72 | 4.572,00 | 0,14 | 92,32
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 197,15 | 22,72 | 4.479,24 | 0,14 | 92,46
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 523,6 | 8,34 | 4.366,82 | 0,14 | 92,60
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 78,85 | 53,97 | 4.255,53 | 0,13 | 92,73
C000001830 | Próprio | MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK, DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 4.237,14 | 4.237,14 | 0,13 | 92,86
93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 9,0 | 470,49 | 4.234,41 | 0,13 | 92,99
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 383,3 | 10,65 | 4.082,14 | 0,13 | 93,12
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 35,5 | 112,80 | 4.004,40 | 0,12 | 93,24
14346 | ORSE | Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | Serviços | m² | 751,83 | 5,20 | 3.909,51 | 0,12 | 93,37
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 298,39 | 3.879,07 | 0,12 | 93,49
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 804,91 | 4,80 | 3.863,56 | 0,12 | 93,61
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 10,08 | 371,54 | 3.745,12 | 0,12 | 93,72
74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 115,45 | 32,24 | 3.722,10 | 0,12 | 93,84
020400 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | 204 | Un | 1,0 | 3.663,82 | 3.663,82 | 0,11 | 93,95
C00000192 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 300,0 | 11,95 | 3.585,00 | 0,11 | 94,07
C00000217 | Próprio | Projeto de Ar condicionado/ Climatização. Com equipamentos central e individual. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 751,83 | 4,70 | 3.533,60 | 0,11 | 94,18
C00000168 | Próprio | JANELA DE CORRER J04 - 200X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 2,0 | 1.714,98 | 3.429,96 | 0,11 | 94,28
100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 332,17 | 3.321,70 | 0,10 | 94,39
92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 47,0 | 69,96 | 3.288,12 | 0,10 | 94,49
C00000209 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 22,0 | 143,71 | 3.161,62 | 0,10 | 94,59
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 751,83 | 4,17 | 3.135,13 | 0,10 | 94,69
C000000175 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA4 - 400 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 04 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 1,0 | 3.065,88 | 3.065,88 | 0,10 | 94,78
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 196,6 | 14,79 | 2.907,71 | 0,09 | 94,87
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 287,54 | 2.875,40 | 0,09 | 94,96
102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 122,52 | 23,38 | 2.864,51 | 0,09 | 95,05
98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.831,47 | 2.831,47 | 0,09 | 95,14
C00000165 | Próprio | JANELA J01 - 480X160CM - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 1,0 | 2.743,96 | 2.743,96 | 0,09 | 95,22
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 233,1 | 11,50 | 2.680,65 | 0,08 | 95,31
14338 | ORSE | Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidadeda DESO. | Serviços | m² | 751,83 | 3,50 | 2.631,40 | 0,08 | 95,39
14340 | ORSE | Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA. | Serviços | m² | 751,83 | 3,50 | 2.631,40 | 0,08 | 95,47
89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 36,0 | 71,53 | 2.575,08 | 0,08 | 95,55
89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 233,79 | 2.571,69 | 0,08 | 95,63
73967/001 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 12,0 | 213,50 | 2.562,00 | 0,08 | 95,71
12312 | ORSE | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | Luminárias Internas | un | 9,0 | 283,39 | 2.550,51 | 0,08 | 95,79
89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 89,75 | 28,33 | 2.542,61 | 0,08 | 95,87
93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 9,0 | 278,41 | 2.505,69 | 0,08 | 95,95
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 624,52 | 2.498,08 | 0,08 | 96,03
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 225,7 | 11,04 | 2.491,72 | 0,08 | 96,10
101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 616,56 | 2.466,24 | 0,08 | 96,18
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 283,4 | 8,46 | 2.397,56 | 0,07 | 96,26
2001003988 | AGESUL | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,05M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG - PLANILHA PADRAO 000568 | SERVICOS COMPLEMENTARES | UN | 1,0 | 2.395,63 | 2.395,63 | 0,07 | 96,33
021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 213 | m² | 6,0 | 384,79 | 2.308,74 | 0,07 | 96,40
14360 | ORSE | Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação:Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida. | Serviços | m² | 751,83 | 3,00 | 2.255,49 | 0,07 | 96,47
98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 25,0 | 89,29 | 2.232,25 | 0,07 | 96,54
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 22,0 | 99,52 | 2.189,44 | 0,07 | 96,61
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 720,99 | 2.162,97 | 0,07 | 96,68
00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | Material | UN | 150,0 | 14,40 | 2.160,00 | 0,07 | 96,74
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 49,22 | 43,63 | 2.147,46 | 0,07 | 96,81
13264 | ORSE | Projeto de GLP ou GN (por medição individualizada) até 10 pontos. Observação:Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | Serviços | un | 1,0 | 2.101,90 | 2.101,90 | 0,07 | 96,88
00039604 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | Material | UN | 150,0 | 13,26 | 1.989,00 | 0,06 | 96,94
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 176,05 | 1.936,55 | 0,06 | 97,00
070717 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | 707 | un | 2,0 | 967,26 | 1.934,52 | 0,06 | 97,06
081840 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | 818 | Un | 8,0 | 233,80 | 1.870,40 | 0,06 | 97,12
C00000173 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA2 - 120 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 02 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 2,0 | 919,76 | 1.839,52 | 0,06 | 97,18
89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 121,82 | 1.827,30 | 0,06 | 97,23
95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M/MES | 48,0 | 37,20 | 1.785,60 | 0,06 | 97,29
104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 174,1 | 9,90 | 1.723,59 | 0,05 | 97,34
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 169,4 | 10,08 | 1.707,55 | 0,05 | 97,39
C00000199 | Próprio | CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 1.637,28 | 1.637,28 | 0,05 | 97,45
00000004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 6,0 | 262,78 | 1.576,68 | 0,05 | 97,49
180703 | AGETOP CIVIL | ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) | 1807 | m | 3,9 | 401,94 | 1.567,56 | 0,05 | 97,54
104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 52,0 | 29,19 | 1.517,88 | 0,05 | 97,59
91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 461,90 | 1.385,70 | 0,04 | 97,63
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 84,8 | 15,91 | 1.349,16 | 0,04 | 97,68
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 26,0 | 51,86 | 1.348,36 | 0,04 | 97,72
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 23,64 | 56,50 | 1.335,66 | 0,04 | 97,76
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 160,14 | 1.281,12 | 0,04 | 97,80
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 133,3 | 9,54 | 1.271,68 | 0,04 | 97,84
C00000185 | Próprio | DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 1.264,44 | 1.264,44 | 0,04 | 97,88
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 25,0 | 50,04 | 1.251,00 | 0,04 | 97,92
101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.242,79 | 1.242,79 | 0,04 | 97,96
C00000194 | Próprio | SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 599,06 | 1.198,12 | 0,04 | 97,99
7714 | ORSE | Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada | Luminárias Externas | un | 10,0 | 113,28 | 1.132,80 | 0,04 | 98,03
C00000195 | Próprio | SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 6,0 | 188,65 | 1.131,90 | 0,04 | 98,06
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 36,64 | 30,56 | 1.119,71 | 0,03 | 98,10
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 276,37 | 1.105,48 | 0,03 | 98,13
C00000191 | Próprio | TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 30,0 | 36,50 | 1.095,00 | 0,03 | 98,17
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 82,0 | 13,27 | 1.088,14 | 0,03 | 98,20
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 751,83 | 1,44 | 1.082,63 | 0,03 | 98,24
7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 13,0 | 82,09 | 1.067,17 | 0,03 | 98,27
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50,0 | 21,15 | 1.057,50 | 0,03 | 98,30
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 40,0 | 25,81 | 1.032,40 | 0,03 | 98,33
11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | UN | 3,0 | 344,10 | 1.032,30 | 0,03 | 98,37
89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 62,91 | 1.006,56 | 0,03 | 98,40
C00000182 | Próprio | MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 995,53 | 995,53 | 0,03 | 98,43
14356 | ORSE | Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteçãocontra descargas atmosféricas (SPDA). Observação: Aprovado no corpo de bombeiros. | Serviços | m² | 751,83 | 1,29 | 969,86 | 0,03 | 98,46
C00000196 | Próprio | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 8,0 | 117,75 | 942,00 | 0,03 | 98,49
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 26,43 | 34,52 | 912,36 | 0,03 | 98,52
C00000200 | Próprio | FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 905,22 | 905,22 | 0,03 | 98,54
89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 75,01 | 900,12 | 0,03 | 98,57
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.404,0 | 0,64 | 898,56 | 0,03 | 98,60
071177 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | 711 | Un | 2,0 | 444,25 | 888,50 | 0,03 | 98,63
86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 883,16 | 883,16 | 0,03 | 98,66
74130/007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 880,60 | 880,60 | 0,03 | 98,68
C00000205 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 24,0 | 36,69 | 880,56 | 0,03 | 98,71
210101 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO EM FORRO (1CI | 2101 | m² | 97,31 | 8,94 | 869,95 | 0,03 | 98,74
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 62,3 | 13,87 | 864,10 | 0,03 | 98,76
070257 | AGETOP CIVIL | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | 702 | un | 22,0 | 39,26 | 863,72 | 0,03 | 98,79
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 50,0 | 17,16 | 858,00 | 0,03 | 98,82
94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 213,03 | 852,12 | 0,03 | 98,84
081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 818 | Un | 11,0 | 77,37 | 851,07 | 0,03 | 98,87
89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 38,88 | 21,18 | 823,47 | 0,03 | 98,90
C00000184 | Próprio | TRILHO PARA NOBREAK DE RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2,0 | 391,17 | 782,34 | 0,02 | 98,92
C00000174 | Próprio | JANELA MAXIMO AR - JA3 - 100 X 110 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 01 VÃO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 1,0 | 766,46 | 766,46 | 0,02 | 98,94
86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 58,88 | 765,44 | 0,02 | 98,97
89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 94,65 | 757,20 | 0,02 | 98,99
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 23,0 | 32,25 | 741,75 | 0,02 | 99,02
11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Diversos | un | 300,0 | 2,43 | 729,00 | 0,02 | 99,04
3259 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | Conversão InfoWOrca | un | 3,0 | 241,06 | 723,18 | 0,02 | 99,06
89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 119,23 | 715,38 | 0,02 | 99,08
C00000186 | Próprio | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 10,0 | 71,32 | 713,20 | 0,02 | 99,11
90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 355,72 | 711,44 | 0,02 | 99,13
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 95,1 | 7,34 | 698,03 | 0,02 | 99,15
085006 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | 850 | un | 3,0 | 232,29 | 696,87 | 0,02 | 99,17
89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 43,26 | 692,16 | 0,02 | 99,19
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 45,0 | 15,32 | 689,40 | 0,02 | 99,21
13116 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Alambrados e Gradis | un | 3,0 | 217,12 | 651,36 | 0,02 | 99,23
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 90,58 | 634,06 | 0,02 | 99,25
104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 34,0 | 17,36 | 590,24 | 0,02 | 99,27
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 61,00 | 549,00 | 0,02 | 99,29
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 41,61 | 540,93 | 0,02 | 99,31
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 48,87 | 537,57 | 0,02 | 99,32
081664 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 816 | Un | 10,0 | 53,42 | 534,20 | 0,02 | 99,34
89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 177,97 | 533,91 | 0,02 | 99,36
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 42,40 | 508,80 | 0,02 | 99,37
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 50,68 | 506,80 | 0,02 | 99,39
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 33,74 | 506,10 | 0,02 | 99,40
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 37,24 | 13,29 | 494,91 | 0,02 | 99,42
86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 482,62 | 482,62 | 0,02 | 99,43
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 40,54 | 11,82 | 479,18 | 0,01 | 99,45
C00000190 | Próprio | BANDEJA 40 KG PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 237,90 | 475,80 | 0,01 | 99,46
C00000187 | Próprio | RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 233,02 | 466,04 | 0,01 | 99,48
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 43,0 | 10,78 | 463,54 | 0,01 | 99,49
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 42,0 | 10,96 | 460,32 | 0,01 | 99,51
86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 437,31 | 437,31 | 0,01 | 99,52
C00000189 | Próprio | GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 434,28 | 434,28 | 0,01 | 99,53
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 414,84 | 414,84 | 0,01 | 99,55
030114 | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 301 | un | 1,0 | 386,32 | 386,32 | 0,01 | 99,56
030116 | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 301 | un | 1,0 | 386,32 | 386,32 | 0,01 | 99,57
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 15,45 | 386,25 | 0,01 | 99,58
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 38,29 | 382,90 | 0,01 | 99,60
89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 28,87 | 375,31 | 0,01 | 99,61
89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 14,86 | 371,50 | 0,01 | 99,62
104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 45,60 | 364,80 | 0,01 | 99,63
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 356,89 | 356,89 | 0,01 | 99,64
104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 23,22 | 348,30 | 0,01 | 99,65
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 67,56 | 5,13 | 346,58 | 0,01 | 99,66
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 28,12 | 337,44 | 0,01 | 99,67
74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 168,50 | 337,00 | 0,01 | 99,68
93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 33,52 | 335,20 | 0,01 | 99,69
12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Sinalização Vertical | Un | 10,0 | 32,96 | 329,60 | 0,01 | 99,70
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 28,0 | 11,31 | 316,68 | 0,01 | 99,71
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 13,46 | 309,58 | 0,01 | 99,72
081427 | AGETOP CIVIL | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | 814 | Un | 4,0 | 76,93 | 307,72 | 0,01 | 99,73
73861/012 | SINAPI | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 29,58 | 295,80 | 0,01 | 99,74
071598 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | 715 | un | 10,0 | 28,36 | 283,60 | 0,01 | 99,75
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 23,41 | 280,92 | 0,01 | 99,76
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 16,02 | 16,92 | 271,05 | 0,01 | 99,77
104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 33,10 | 264,80 | 0,01 | 99,78
080510 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 805 | Un | 13,0 | 19,66 | 255,58 | 0,01 | 99,78
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 9,61 | 249,86 | 0,01 | 99,79
4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Louças e Metais Sanitários | un | 7,0 | 35,50 | 248,50 | 0,01 | 99,80
104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 30,64 | 245,12 | 0,01 | 99,81
104172 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 230,66 | 230,66 | 0,01 | 99,82
085003 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | 850 | Un | 1,0 | 220,16 | 220,16 | 0,01 | 99,82
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 54,90 | 219,60 | 0,01 | 99,83
89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 15,44 | 200,72 | 0,01 | 99,84
103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 27,25 | 190,75 | 0,01 | 99,84
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 63,12 | 189,36 | 0,01 | 99,85
071451 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 714 | Un | 1,0 | 186,36 | 186,36 | 0,01 | 99,85
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 26,22 | 183,54 | 0,01 | 99,86
081085 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM | 810 | Un | 21,0 | 8,48 | 178,08 | 0,01 | 99,86
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 87,64 | 175,28 | 0,01 | 99,87
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 9,33 | 167,94 | 0,01 | 99,87
104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 10,95 | 164,25 | 0,01 | 99,88
C00000188 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | un | 2,0 | 82,05 | 164,10 | 0,01 | 99,89
7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | Tubos e Conexões de Ferro Fundido | un | 2,0 | 81,51 | 163,02 | 0,01 | 99,89
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 13,21 | 158,52 | 0,00 | 99,90
74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1,0 | 153,78 | 153,78 | 0,00 | 99,90
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 48,93 | 146,79 | 0,00 | 99,90
104179 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 71,72 | 143,44 | 0,00 | 99,91
89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 20,30 | 142,10 | 0,00 | 99,91
082051 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM | 820 | Un | 10,0 | 14,06 | 140,60 | 0,00 | 99,92
74217/002 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1,0 | 137,77 | 137,77 | 0,00 | 99,92
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 15,18 | 136,62 | 0,00 | 99,93
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 22,59 | 135,54 | 0,00 | 99,93
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 4,8 | 27,92 | 134,01 | 0,00 | 99,93
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 14,55 | 130,95 | 0,00 | 99,94
081602 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) | 816 | Un | 15,0 | 8,72 | 130,80 | 0,00 | 99,94
C00000201 | Próprio | BOTÕES PARA ABERTURA DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 130,22 | 130,22 | 0,00 | 99,95
104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 41,14 | 123,42 | 0,00 | 99,95
89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 6,60 | 118,80 | 0,00 | 99,95
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 5,76 | 115,20 | 0,00 | 99,96
89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 22,60 | 113,00 | 0,00 | 99,96
89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 13,86 | 110,88 | 0,00 | 99,97
104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 19,64 | 98,20 | 0,00 | 99,97
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 99,97
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 13,47 | 80,82 | 0,00 | 99,97
104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 19,83 | 79,32 | 0,00 | 99,98
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 10,02 | 70,14 | 0,00 | 99,98
12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical | un | 4,0 | 17,08 | 68,32 | 0,00 | 99,98
103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 9,52 | 66,64 | 0,00 | 99,98
081661 | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | 816 | Un | 2,0 | 30,44 | 60,88 | 0,00 | 99,98
89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6,0 | 10,02 | 60,12 | 0,00 | 99,99
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 9,42 | 56,52 | 0,00 | 99,99
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 9,42 | 56,52 | 0,00 | 99,99
94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 25,75 | 51,50 | 0,00 | 99,99
081681 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | 816 | Un | 2,0 | 19,94 | 39,88 | 0,00 | 99,99
89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 39,15 | 39,15 | 0,00 | 99,99
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 38,36 | 38,36 | 0,00 | 99,99
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 12,07 | 36,21 | 0,00 | 100,00
C00000193 | Próprio | SWITCH ACESSO (ACESSO TIPO II) - 48X POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 3,0 | 11,95 | 35,85 | 0,00 | 100,00
082053 | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | 820 | Un | 2,0 | 13,65 | 27,30 | 0,00 | 100,00
103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 12,81 | 25,62 | 0,00 | 100,00
89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 8,08 | 24,24 | 0,00 | 100,00
94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 19,62 | 19,62 | 0,00 | 100,00
9831 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | Diversos | un | 1,0 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2675229.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 534721.69
[5 empty] | Total Geral |  | 3209950.91
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## Buttons (hidden)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) - ajustado | SINAPI - 07/2024 - Goiás SICRO3 - 04/2024 - Goiás ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás | 20,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | 100,00% 40.570,85 | 100,00% 40.570,85 | [5 empty] | 40570.85
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES | 100,00% 86.205,73 | 100,00% 86.205,73 | [5 empty] | 86205.73
3 | MOVIMENTO DE TERRA - PARA A ÁREA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 100,00% 38.237,78 | 85,00% 32.502,11 | 15,00% 5.735,67 |  |  |  |  | 32502.11
4 | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | 100,00% 29.585,08 | 65,00% 19.230,30 | 35,00% 10.354,78 |  |  |  |  | 19230.3
5 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 138.695,02 |  | 65,00% 90.151,76 | 35,00% 48.543,26
6 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 488.019,48 |  | 5,00% 24.400,97 | 85,00% 414.816,56 | 10,00% 48.801,95
7 | PAREDE/ DIVISÓRIAS/ PAINÉIS | 100,00% 151.317,53 |  |  | 35,00% 52.961,14 | 65,00% 98.356,39
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 130.983,39 |  |  | 5,00% 6.549,17 | 90,00% 117.885,05 | 5,00% 6.549,17
9 | VIDROS | 100,00% 0,00 |  |  |  |  | 100,00% 0,00
10 | COBERTURA | 100,00% 76.123,26 |  |  |  | 85,00% 64.704,77 | 15,00% 11.418,49
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 43.981,44 |  | 20,00% 8.796,29 |  | 80,00% 35.185,15
12 | REVESTIMENTOS DE FORROS | 100,00% 52.819,38 |  |  | 15,00% 7.922,91 | 85,00% 44.896,47
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 100,00% 115.995,20 |  |  | 5,00% 5.799,76 | 80,00% 92.796,16 | 15,00% 17.399,28
14 | PISOS | 100,00% 137.066,31 |  |  | 25,00% 34.266,58 | 70,00% 95.946,42 | 5,00% 6.853,32
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO | 100,00% 96.739,56 |  | 5,00% 4.836,98 | 15,00% 14.510,93 | 30,00% 29.021,87 | 35,00% 33.858,85 | 15,00% 14.510,93
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AR CONDICIONADO | 100,00% 1.014.165,75 |  | 5,00% 50.708,29 | 10,00% 101.416,58 | 45,00% 456.374,59 | 35,00% 354.958,01 | 5,00% 50.708,29
17 | PINTURA | 100,00% 205.390,54 |  |  |  | 5,00% 10.269,53 | 50,00% 102.695,27 | 45,00% 92.425,74
18 | DIVERSOS | 100,00% 117.467,47 |  |  |  |  | 50,00% 58.733,74 | 50,00% 58.733,74
19 | PAVIMENTAÇÃO/ URBANIZAÇÃO | 100,00% 26.324,31 |  |  |  |  | 5,00% 1.316,22 | 95,00% 25.008,09
20 | LIMPEZA | 100,00% 11.460,49 | 5,00% 573,02 | 5,00% 573,02 | 5,00% 573,02 | 5,00% 573,02 | 5,00% 573,02 | 75,00% 8.595,37 | 573.02 | 179082.01 | 12459.4774
21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 208.802,34 | 6,50% 13.572,15 | 6,50% 13.572,15 | 22,00% 45.936,51 | 36,00% 75.168,84 | 20,00% 41.760,47 | 9,00% 18.792,21 | 208802.34 | 5.579% | 0.3882%
Porcentagem |  |  | 6,0% | 6,52% | 22,84% | 36,45% | 19,82% | 8,37%
Custo |  |  | 192.654,17 | 209.129,91 | 733.296,41 | 1.169.980,21 | 636.115,82 | 268.774,37 |  |  | 5.967%
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,0% | 12,52% | 35,36% | 71,81% | 91,63% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 192.654,17 | 401.784,08 | 1.135.080,49 | 2.305.060,70 | 2.941.176,52 | 3.209.950,91
_______________________________________________________________ CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Orçamentista

## BDI (hidden)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
BR 364, 3800, Campus Jatobá - Setor Industrial, Jataí-GO, CEP 75801-615
Telefone: +55 (64) 3606-8205/8206 - www.seinfra.jatai.ufg.br - seinfra.jatai@ufg.br
Obra/Orçamento: |  | Área Aproximada (m²): | Revisão: |  | Data:
Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) |  | 751.83 | 01 |  | 2026-03-26
Local: |  | Preço/m² (R$/m²): | Encargo Horista: |  | B.D.I. Geral:
Rua Riachuelo, n° 1530 - Seto Samuel Grahan, Jataí - GO, 75804-068 |  | 5039.7318 | 110.7% |  | 20%
Bancos |  |  | Encargo Mensalista: |  | B.D.I. Equipamentos:
|  |  | 70.4% |  | 13.51%
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Fórmula (Benefícios e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CÓDIGO | BDI GERAL | BDI EQUIPAMENTOS
1 | Administração Central |  | AC | 3% | 3.45%
2 | Riscos |  | R | 1.27% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias |  | SG | 0.8% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.35% | 0.85%
5 | Lucro / Remuneração |  | L | 7.4% | 3.5%
6 | Tributos |  | T | 4.7% | 3.65%
6.1 | PIS |  |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  |  | 1.05% | 0%
6.4 | CPRB |  |  | 0% | 0%
BDI |  |  |  | 20% | 13.51%
FONTE:
1. Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. ISSQN conforme a Lei Complementar 1445/1990 da Prefeitura Municipal de Jataí (Art. 114, § 2º - Art. 108 - Art. 125, inciso II, alínea l)
NOTAS
1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
3. *Empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006.
_______________________________________________________

## Plan8 (hidden)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
PERCENTUAL DE ENCARGOS
DESCRIÇÃO DOS ENCARGOS | HORISTA | MENSALISTA
| (%) | (%)
GRUPO A
A1 - INSS | 20% | 20%
A2 - SESI | 0% | 0%
A3 - SENAI | 0% | 0%
A4 - INCRA | 0% | 0%
A5 - SEBRAE | 0% | 0%
A6 - Salário Educação | 0% | 0%
A7 - Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 - FGTS | 8% | 8%
A9 - SECONCI | 0% | 0%
TOTAL A | 31% | 31%
GRUPO B
B1 - Repouso Semanal Remunerado | 17.97% | Não incide
B2 - Feriados | 3.97% | Não incide
B3 - Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 - 13º Salário | 11.02% | 8.33%
B5 - Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 - Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 - Dias de Chuvas | 2.05% | Não incide
B8 - Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 - Férias Gozadas | 11.21% | 8.47%
B10 - Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
TOTAL B | 48.04% | 18.18%
GRUPO C
C1 - Aviso Prévio Indenizado | 5.47% | 4.13%
C2 - Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1%
C3 - Férias Indenizadas | 2.95% | 2.23%
C4 - Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13% | 2.37%
C5 - Indenização Adicional | 0.46% | 0.35%
TOTAL C | 12.14% | 9.18%
GRUPO D
D1 - Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.68% | 6.69%
D2 - Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio | 0.49% | 0.37%
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL D | 18.17% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) | 109.3% | 65.42%